PROGRAM SZKOLENIA

TYTUŁ SZKOLENIA: Zarządzanie projektami

GRUPA DOCELOWA: członkowie zespołów projektowych i liderzy projektów z urzędów terenowych.

CEL GŁÓWNY: poszerzenie wiedzy pracowników administracji z zakresu zarządzania projektami oraz stworzenie podstaw dla bardziej procesowo-projektowego zarządzania instytucjami publicznymi.

EFEKTY SZKOLENIA:

- Uczestnicy po ukończeniu szkolenia wiedzą (rozumieją, znają):

  - kluczowe aspekty praktycznego zarządzania projektami,

  - najważniejsze pojęcia i terminy związane z zarządzaniem projektami,

  - wybrane techniki i narzędzia wykorzystywane na różnych etapach cyklu życia projektu,

  - zasady planowania, realizowania, monitoringu i zamykania projektu.

- Uczestnicy po ukończeniu szkolenia potrafią:

  - ocenić konieczność powołania projektu do realizacji danego przedsięwzięcia,

  - opracować uzasadnienie biznesowe dla projektu,

  - zaplanować realizację projektu,

  - monitorować postępy realizacji projektu.

METODY DYDAKTYCZNE: wykład wprowadzający, dyskusja moderowana, praca w grupach, prezentacje indywidualne i grupowe, analiza studium przypadku, praca indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: prezentacja multimedialna, testy jedno- i wielokrotnego wyboru (przed i po zajęciach), ćwiczenia, studia przypadków, zadania obliczeniowe, ankiety.

LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH: 18

| Lp. | Temat (części szkolenia) | Metoda dydaktyczna | Czas (godziny dydaktyczne /min) | Uwagi (środki dydaktyczne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powitanie i przedstawienie uczestników. Omówienie warunków udziału (tzw. kontrakt) z uczestnikami szkolenia. Przeprowadzenie pre-testu. | dyskusja moderowana, praca indywidualna | 15 min. | test |
| 2. | Wprowadzenie do zagadnienia zarządzania projektami: - definicja projektu, programu, portfela - różnica pomiędzy projektem/programem a działalnością stałą w administracji publicznej - kiedy i dlaczego warto zdefiniować projekt? Strategia a projekty oraz struktury organizacyjne. Korzyści z zarządzania projektowego. | wykład wprowadzający, dyskusja moderowana, praca w grupach | 1 h 30 min. | prezentacja multimedialna, studium przypadku |
| 3. | Cykl życia projektu: - model fazowy wraz z jego umiejscowieniem w działalności organizacji - korzyści z korzystania z modelu fazowego. | wykład wprowadzający, dyskusja moderowana, praca w grupach | 2 h | prezentacja multimedialna, studium przypadku, ćwiczenie |
| 4. | Analiza otoczenia oraz interesariuszy projektu i ich oczekiwań: - metody analizy otoczenia i interesariuszy, - mapa interesariuszy, - rejestr interesariuszy. Struktura zarządzania projektem: - główni uczestnicy, ich role i odpowiedzialności, - macierz RACI. | wykład wprowadzający, dyskusja moderowana, praca w grupach, praca indywidualna | 2 h | prezentacja multimedialna, studium przypadku, ćwiczenie |
| 5. | Zarządzanie zespołem projektowym: - lider a zespół – przewodzenie w zespole, - motywowanie członków zespołu. | wykład wprowadzający, dyskusja moderowana, praca w grupach, praca indywidualna | 2 h | prezentacja multimedialna, studium przypadku, ankieta |
| 6. | Tworzenie struktury podziału prac (WBS): - zasady tworzenia, - rodzaje WBS, - alokacja zasobów. | wykład wprowadzający, dyskusja moderowana, praca w grupach, praca indywidualna | 2 h | prezentacja multimedialna, studium przypadku, ćwiczenie |
| 7. | Harmonogramowanie: - metoda ścieżki krytycznej, - wykres Adamieckiego/Gantta. | wykład wprowadzający, dyskusja moderowana, praca indywidualna | 2 h | prezentacja multimedialna, ćwiczenie, zadania obliczeniowe |
| 8. | Budżetowanie - powiązanie z WBS i harmonogramem, - zasady tworzenia budżetów. | wykład wprowadzający, dyskusja moderowana, praca indywidualna | 2 h | prezentacja multimedialna, studium przypadku, zadania obliczeniowe |
| 9. | Monitorowanie projektu: - rola monitorowania i controllingu w zarządzaniu projektami, - wykorzystanie MonAlizy 2.0 do monitorowania projektów, - metoda wartości wypracowanej (Earned Value Method), - analiza trendu kamieni milowych. | wykład wprowadzający, dyskusja moderowana, praca indywidualna | 2 h | prezentacja multimedialna, ćwiczenie, zadania obliczeniowe |
| 10. | Zarządzanie ryzykiem w projektach: - identyfikacja, - analiza jakościowa i ilościowa, - metody reakcji, - monitoring ryzyka. | wykład wprowadzający, dyskusja moderowana, praca w grupach, praca indywidualna | 1 h 30 min. | prezentacja multimedialna, studium przypadku, ćwiczenie |
| 11. | Przeprowadzenie post-testu. Omówienie wyników/prawidłowych odpowiedzi post-testu. Zakończenie szkolenia. | dyskusja moderowana, praca indywidualna | 15 min. | test |