## Slide 1
Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Cyfryzacji
Beneficjent: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Partnerzy: nie dotyczy
CEL PROJEKTU
Ułatwienie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do aktualnych i wiarygodnych informacji na temat istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej, stawek za zajęcie pasa drogowego oraz procedur związanych inwestycyjnym procesem telekomunikacyjnym.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2017.01.02 | 2020.12.31
Faktyczny: | 2017.01.02 | 2022.03.31

## Slide 3
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna, Działanie 4.1, Podziałanie 4.1.1; budżet państwa część 76
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowne | Faktyczne
ogółem | 8313089 | 8254929.04
w tym środki UE | 7035367.22 | 6986146.45

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
E-usługi: Katalog procedur (A2B), Poziom dojrzałości: 1 - dostęp do informacji Katalog stron (B2B), Poziom dojrzałości: 1 - dostęp do informacji Przekazywanie informacji w trybie interaktywnym i hurtowym (A2A, A2B), Poziom dojrzałości: 3 – interakcja dwukierunkowa Wyszukiwanie informacji o infrastrukturze (planowanej, istniejącej) (B2A), Poziom dojrzałości: 3 – interakcja dwukierunkowa | 2020-12 | 2019-02 | 
System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT2.0) | 2019-03 | 2019-02 | 

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Komplementarność względem produktów innych projektów:
Platforma Usług Elektronicznych UKE (PUE)
System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT2.0)
Rozbudowa Systemu Punktu Informatycznego ds. Telekomunikacji
etap II
Komplementarność względem produktów innych projektów:
Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K- GESUT)
Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT)
System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS)
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (PZGiK)
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Integracja z E-usługami i rejestrami:
Węzeł krajowy
REGON
TERYT (w tym NOBC)
Usługa lokalizacji działek katastralnych (ULDK)
Uniwersalna Usługa Geokodowania (UUG)
Wyszukiwanie dróg na podstawie kilometrażu

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Dostępna dla PT wyszukiwarka informacji | Czas uzyskania informacji | produktu | Uzyskanie szukanej informacji w ciągu kilku minut | 100%
Uchwały JST dotyczące zajęcia pasa drogowego przesyłane drogą elektroniczną do PIT | % uchwał rejestrowanych w PIT | produktu | 80% | 99,5 %
Liczba opracowanych ekspertyz | Szt. | produktu | 3 | 3
Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji | osoby | produktu | 48 | 53
Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy | Szt. | produktu | 13 | 13
Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów | Szt. | produktu | 2 | 6

## Slide 7
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 03.2027 r.
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: Budżet Państwa
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Brak zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu w okresie eksploatacji. | średnia | niskie | Zapewnienie skalowalności wybudowanej na potrzeby projektu infrastruktury.
Brak wystarczających środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu. | średnia | niskie | Zabezpieczenie odpowiednich środków w części 76 budżetu państwa (rezerwa celowa).

## Slide 8
Dziękuję za uwagę