## Slide 1
Budowa systemu informatycznego iBTM

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Infrastruktury
Beneficjent: Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Partnerzy: Brak
CEL PROJEKTU
Celem realizacji projektu była częściowa elektronizacja oraz usprawnienie procesów biznesowych realizowanych wobec przedsiębiorców przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.
System iBTM miał umożliwić szybszą i poprawniejszą jakościowo kompleksową obsługę przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie międzynarodowego transportu drogowego oraz komisji społecznej dzięki integracji z innymi systemami i rejestrami.
Nowy system zastąpił eksploatowaną dotychczas aplikację Transbit. Celem budowy systemu iBTM było uruchomienie Portalu Klienta wraz z usługami skierowanymi do przedsiębiorców umożliwiającego załatwienie sprawy on-line.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2021-02-28 | 2022-02-28
Faktyczny: | 2021-02-28 | 2023-11-27

## Slide 3
Źródło finansowania: Budżet państwa w części 39 – Transport
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
Ogółem | 8734851.13 | 7382116.93

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców: A2B Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia zagranicznego. Poziom dojrzałości: 3 A2B Usługa wprowadzania przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie międzynarodowego transportu drogowego zmiany danych w ustalonym zakresie, dotyczącym wydanego uprawnienia przez GITD. Poziom dojrzałości: 3 A2B Usługa złożenia wniosku o wydanie Świadectwa Kierowcy na dedykowanym portalu. Poziom dojrzałości: 3 A2B Usługa złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej. Poziom dojrzałości: 3 A2B Usługa złożenia wniosku o wydanie licencji wspólnotowej. Poziom dojrzałości: 3 A2B Usługa złożenia wniosku o wydanie wypisu z licencji wspólnotowej. Poziom dojrzałości: 3 | Pierwotny termin: 2022-02-28 Planowany termin wdrożenia: 2022-11-25 | 2023-11-27 | 
Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane : Zestawienie wydanych decyzji administracyjnych o wydanych zezwoleniach na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, decyzji o wydanych licencjach wspólnotowych. | Pierwotny termin: 2022-02-28 Planowany termin wdrożenia: 2022-11-25 | 2023-11-27 | 

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
Pozostałe: |  |  | 
1. Dokumentacja specjalistyczna iBTM - projekt techniczny i dokumentacja analityczna | 2022-02-03 | 2023-03-08 | Termin realizacji cz. 1 zadania głównego został przesunięty w wyniku zawarcia aneksu nr. 1 oraz aneksu nr. 2 do Umowy
2. API do komunikacji z REGON, CEiDG, KREPTD, CEPiK (CEP), EZD, GEOPORTAL, Węzłem Krajowym, ePUAP | Pierwotny termin: 2022-02-28 Planowany termin wdrożenia: 2022-11-25 | 2023-11-27 | 
3. System iBTM oraz Portal Klienta iBTM | Pierwotny termin: 2022-02-28 Planowany termin wdrożenia: 2022-11-25 | 2023-11-27 | 
4. Narzędzie do raportowania | Pierwotny termin: 2022-02-28 Planowany termin wdrożenia: 2022-11-25 | 2023-11-27 | 
5. Baza danych | Pierwotny termin: 2022-02-28 Planowany termin wdrożenia: 2022-11-25 | 2023-11-27 | 

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
REGON
iBTM
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
CEPiK 2.0 (CEP)
ePUAP
CEIDG
QNT Quorum
KREPTD
GEOPORTAL
Węzeł Krajowy
EZD

## Slide 7
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta*
Liczba zdefiniowanych do wygenerowania raportów z systemu iBTM. Status: Zrealizowane, wartość osiągnięta | szt | Wskaźnik produktu | 100 | 152
Liczba złożonych wniosków on-line o wydanie zezwolenia zagranicznego za pomocą dedykowanej usługi w Portalu Klienta w terminie roku od zakończenia projektu. Status: w realizacji | szt | Rezultat | 5 000 | 462
Liczba złożonych wniosków on-line o wydanie świadectwa kierowców za pomocą dedykowanej usługi w Portalu Klienta w terminie roku od zakończenia projektu. Status: w realizacji | szt | Rezultat | 2 500 | 720
*wartość aktualna na dzień 04.04.2024 r.

## Slide 8
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: od 27.11.2023 r. do 27.11.2026 r. (Utrzymanie i rozwój Systemu)
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: Budżet GITD (Projekt nie obejmuje dofinansowania z UE)
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Brak zapewnienia środków na dalszy rozwój systemu | duża | niskie | Tolerowanie ryzyka tj. przyjęcie skutków ryzyka w razie jego materializacji i kolejne próby pozyskania środków.
Fluktuacja kadr - odejście z projektu kluczowych osób posiadających szczegółową wiedzę o systemie i jego dalszych potrzebach rozwojowych | średnia | średnie | Zmniejszenie zagrożenia poprzez budowę kompetencji u większej liczby pracowników, dzielenie się wiedzą, dokumentowanie wiedzy.
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę po wdrożeniu Systemu iBTM, a w konsekwencji brak zasobów do utrzymania efektów projektu oraz rozwoju Systemu | duża | średnie | Zmniejszenie zagrożenia poprzez wytworzenie możliwie wyczerpującej dokumentacji opisującej System umożliwiającej utrzymanie i rozwój Systemu także przez inne podmioty.

## Slide 9
Dziękuję za uwagę