## Slide 1
Otwarte dane plus

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Cyfryzacji
Beneficjent: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Partnerzy: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Główny Urząd Statystyczny
CEL PROJEKTU
Wzrost ilości i poprawa jakości otwartych danych publicznych oraz zwiększenie ich ponownego wykorzystywania
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2019.03.01 | 2022.02.28
Faktyczny: | 2019.03.01 | 2022.08.31

## Slide 3
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, budżet państwa cz.27
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
Koszty ogółem | 32425837.46 | 34955226.29
W tym środki UE | 27441986 | 29582608

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Udostępnienie baz danych poprzez API: Dziedzinowe Bazy Wiedzy – GUS, Rejestry publiczne w turystyce (Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich, Centralny Wykaz Przewodników Górskich, Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich) - MSiT, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR) – MF | 2022.03 | 2022.03 | 
Narzędzia (nowe funkcjonalności) portalu dane.gov.pl | 2021.05 | 2021.05 | 
Dokumenty systematyzujące otwieranie danych w urzędach centralnych wypracowane przez Laboratorium Otwartych Danych | 2022.02 | 2022.02 | 

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
150 absolwentów Akademii Otwartych Danych (podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników) | 2021.11 | 2021.11 | 
Raport z badań dot. ponownego wykorzystywania ISP oraz potrzeb sektora biznesu | 2020.10 | 2020.10 | 
2 międzynarodowe konferencje otwartych danych (upowszechnianie informacji na temat potencjału i korzyści danych oraz portalu) | 2022.04 | 2021.12 | 

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
dane.gov.pl
TREZOR
Bank danych lokalnych
TERYT
REGON
Besti@
CEIDG
Inne systemy/rejestry
Rejestry w turystyce
NFZ
CEPIK 2.0
Dziedzinowe Bazy Wiedzy

## Slide 7
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | Produktu | 9000 | 11 435
2. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | Produktu | 4 | 4
3. Liczba utworzonych API | szt. | Produktu | 4 | 4
4. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | Produktu | 5 | 5

## Slide 8
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
5. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | Produktu | 0,08 | 0,8
6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (szt./rok) | szt. | Rezultatu | 1 815 000 | 3 323 674

## Slide 9
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Zalecenia RA - badanie poziomu wiedzy pracowników na początku i na końcu projektu, np. poprzez przeprowadzanie testów diagnostycznych | Wykonane w całości (uczestnicy AOD przed rozpoczęciem szkoleń najpierw przechodzili pretesty, na koniec trwania kursów zdawali testy) | 
Zalecenia RA - wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem naruszenia prywatności bądź ujawnienia informacji wrażliwej poprzez korelację udostępnionych zbiorów danych anonimizowanych | Wykonane w całości | 

## Slide 10
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: Budżet Państwa
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Możliwe zmiany dot. baz udostępnianych przez API w okresie utrzymania – konieczność dostosowywania API | średnia | niskie | Zaplanowanie środków na utrzymanie projektu w budżetach Beneficjenta i Partnerów
Utrzymanie efektów osiągniętych w ramach zadania portal wynikające ze zmiany podmiotu utrzymującego aplikację | średnia | niskie | Warsztaty mające na celu przekazanie wiedzy i kompetencji dla zespołu, który będzie realizował utrzymanie portalu dane gov.pl

## Slide 11
Dziękuję za uwagę