# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za IV kwartał 2018 roku

| Tytuł projektu | „Promocja parków narodowych jako marki” |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Środowiska |
| Beneficjent | Minister Środowiska |
| Partnerzy | 23 parki narodowe |
| Źródło finansowania | Projekt jest realizowany ze środków POIŚ 2014–202, w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU , Budżet państwa – Część 41, |
| Całkowity koszt projektu | 5 600 000,00 PLN w tym na część informatyczną (strony+aplikacja) 900 000,00 PLN |
| Okres realizacji projektu | Rozpoczęcie projektu: 19 maja 2016 r. Zakończenie projektu: 31 grudnia 2019 r. |

## Otoczenie prawne

### W ramach ww. zadań nie przewiduje się powstania nowych ani modyfikacji istniejących aktów prawnych.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 72% | 11,1% | 32,2% |

### Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Wykonanie stron www Parków Narodowych |  | 05-2019 |  | -planowany |
| - Produkcja serii 24 filmów informacyjno-promocyjnych o PN |  | 01-2019 |  | –w trakcie realizacji |
| - Produkcja serii 6 krótkich filmów promujących właściwe zachowania na terenie parków narodowych |  | 06-2019 |  | - planowany |
| - Wydanie serii 24 folderów o Polskich Parkach Narodowych |  | 03-2019 |  | - planowany |
| - Produkcja multimedialnej gry edukacyjnej |  | 09-2019 |  | - planowany |
| - Zaprojektowanie i stworzenie aplikacji mobilnej - przewodnika po PN |  | 09-2019 |  | - planowany |
| - Współpraca z twórcami graffiti i murali |  | 09-2019 |  | -planowany |
| - Przygotowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń |  | 03-2019 |  | - w trakcie realizacji |
| - Promocja PPN na imprezach masowych |  | 09-2019 |  | - w trakcie realizacji |
| - Promocja projektu i PPN w mediach społecznościowych |  | 12-2019 |  | - w trakcie realizacji |
| - Promocja dofinansowania ze środków UE |  | 12-2019 |  | - w trakcie realizacji |
| - Zarządzanie projektem |  | 12-2019 |  | - w trakcie realizacji |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - liczba użytkowników nowych stron internetowych Parków Narodowych | wejście na stronę | 650 000 | 31-12-2019 | 0 |
| - liczba pobrań aplikacji mobilnej | pobrania aplikacji | 8 000 | 31-12-2019 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie przewiduje się e-usług w projekcie |  |  |  |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje o polskich parkach narodowych – ich przyrodzie i funkcjonowaniu. Nie są to nowe informacje, ale podane w nowej formie (nowe strony www i aplikacja mobilna) | 09-2019 |  | Produkt planowany, nie zrealizowany. |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Nowe, ujednolicone strony Parków Narodowych | 05-2019 |  | Nie dotyczy |
| Platforma internetowa dla wolontariuszy PN (działająca w ramach nowych stron www). | 05-2019 |  | Nie dotyczy |
| Aplikacja mobilna – przewodnik po Parkach Narodowych | 06-2019 |  | Nie dotyczy |

- Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko organizacyjne -projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z parkami narodowymi, dlatego niezbędne jest duże zaangażowanie poszczególnych parków narodowych. | Średni | Wysokie | Zawarto porozumienia z poszczególnymi parkami narodowymi zobowiązujące do bieżącej współpracy przy realizacji projektu. |
| Ryzyko realizacji zadań w oparciu o przepisy ustawy pzp, zgodnie z wytycznymi dla POIS. Jedno z ryzyk - unieważnienie przetargu na wybór wykonawcy stron internetowych wystąpiło we wrześniu 2017 r. | duża | wysokie | Współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych i Departamentem Prawnym MŚ przy realizacji zamówień publicznych. |
| Ryzyko związane z długim procedowaniem zmian do umowy. W dniu 03.08.2018 r. został podpisany Aneks nr POIS.02.04.00-00-0001/15-04 do umowy o dofinansowanie , którym dokonano zmian w harmonogramie realizacji projektu w związku z opóźnieniem związanym z długa procedurą uzgodnienia zmian w umowie - Aneksie nr POIS.02.04.00-00-0001/15-03 z dnia 05.06.2018 r. | duża | wysokie | Przyspieszenie procedowania zmian w umowie we współpracy NFOŚiGW |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak środków finansowych na utrzymanie systemów | duża | wysokie | Zaplanowanie środków na utrzymanie systemów w budżecie |

- Dane kontaktowe: Renata Słupek, Departament Ochrony Przyrody/Ministerstwo Środowiska,

e-mail: renata.slupek@mos.gov.pl, tel. 22/36 92 218

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE