# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za IV kwartał 2018 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

| Tytuł projektu | „Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji” |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| Beneficjent | Muzeum Narodowe w Krakowie |
| Partnerzy | - |
| Źródło finansowania | Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Budżet państwa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część budżetowa nr 24 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego) |
| Całkowity koszt projektu | 9 362 748 zł |
| Okres realizacji projektu | 01.10.2016 – 30.09.2019 |

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Obecny stan prawny pozwala na realizację projektu bez przeszkód.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 69,23 % czasu przeznaczonego na realizację projektu | 75,86% wydatków kwalifikowalnych w projekcie | 81,33% wydatków ogółem w projekcie |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1. Ogłoszenie zamówienia wraz z potencjalną zmianą specyfikacji | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 2017-03-03 | 2017-03-17 | Osiągnięty przed datą punktu ostatecznego (wydłużenie procedury przetargowej) |
| Zadanie 1. Ocena złożonych ofert i wyłonienie wykonawców | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 2017-04-02 | 2017-04-26 | Osiągnięty przed datą punktu ostatecznego (wydłużenie procedury przetargowej) |
| Zadanie 1. Dostawa i podpisanie protokołu odbioru | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 2019-07-01 | Nie dotyczy | W trakcie realizacji |
| Zadanie 2. Zakup i wdrożenie Infrastruktury IT. Ogłoszenie zamówienia wraz z potencjalną zmianą specyfikacji | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 2017-07-06 | 2017-04-04 | Osiągnięty |
| Zadanie 2. Zakup i wdrożenie Infrastruktury IT. Ocena złożonych ofert i wyłonienie wykonawców | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 2017-09-14 | 2017-10-05 | Osiągnięty Z uwagi na wydłużenie procedury zamówień publicznych dla zadania 2. Muzeum zrealizowało zadanie zgodnie z nowym terminem kamieni milowych zaakceptowanym przez Operatora Programu. |
| Zadanie 2. Zakup i wdrożenie Infrastruktury IT. Dostawa i podpisanie protokołu odbioru | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 2017-10-15 | 2017-11-20 | Osiągnięty Z uwagi na wydłużenie procedury zamówień publicznych dla zadania 2. Muzeum zrealizowało zadanie zgodnie z nowym terminem kamieni milowych zaakceptowanym przez Operatora Programu. |
| Zadanie 2. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ogłoszenie zamówienia wraz z potencjalną zmianą specyfikacji | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 2017-07-06 | 2017-04-04 | Osiągnięty |
| Zadanie 2. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ocena złożonych ofert i wyłonienie wykonawców | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 2017-09-18 | 2017-10-13 | Osiągnięty Z uwagi na wydłużenie procedury zamówień publicznych dla zadania 2. Muzeum zrealizowało zadanie zgodnie z nowym terminem kamieni milowych zaakceptowanym przez Operatora Programu. |
| Zadanie 2. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Dostawa i podpisanie protokołu odbioru | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 2017-10-18 | 2017-11-09 | Osiągnięty Z uwagi na wydłużenie procedury zamówień publicznych dla zadania 2. Muzeum zrealizowało zadanie zgodnie z nowym terminem kamieni milowych zaakceptowanym przez Operatora Programu. |
| Zadanie 3. Ogłoszenie zamówienia wraz z potencjalną zmianą specyfikacji |  | 2017-03-02 | 2017-03-16 | Osiągnięty przed datą punktu ostatecznego (wydłużenie procedury przetargowej) |
| Zadanie 3. Ocena złożonych ofert i wyłonienie wykonawców |  | 2017-05-04 | 2017-05-29 | Osiągnięty przed datą punktu ostatecznego (wydłużenie procedury przetargowej) |
| Zadanie 3. Dostawa i podpisanie protokołu odbioru | Nr porządkowy/wartość docelowa: 1 - 25 568 szt. 2 – 39 TB | 2017-05-31 | 2017-06-30 | Osiągnięty przed datą punktu ostatecznego (wydłużenie procedury przetargowej; kamienie milowe powiązane z procedurą zamówień publicznych na zakup wyposażenia do wytwarzania odwzorowań) Realizacja pozostałych prac w ramach zadania 3. związanych z osiągnięciem wskaźników produktu: w trakcie realizacji. Do końca grudnia 2018 r.: - wskaźnik nr 1 osiągnięty na poziomie 16 223 obiektów. - wskaźnik nr 2 osiągnięty na poziomie 12.37 TB. |
| Zadanie 4. Ogłoszenie zamówienia wraz z potencjalną zmianą specyfikacji |  | 2017-09-01 | 2017-10-31 | Osiągnięty przed datą punktu ostatecznego (wydłużenie procedury przetargowej) |
| Zadanie 4. Ocena złożonych ofert i wyłonienie wykonawców |  | 2017-11-01 | 2017-12-15 | Osiągnięty przed datą punktu ostatecznego (wydłużenie procedury przetargowej) |
| Zadanie 4. Dostawa i podpisanie protokołu odbioru | Nr porządkowy/wartość docelowa: 3 - 1 4 - 1 5 - 26 230 6 - 1 | 2019-03-02 | Nie dotyczy | W trakcie realizacji |
| Zadanie 5. Opracowanie merytoryczne obiektów przeznaczonych do digitalizacji (opisy metadanowe i kontekstowe) | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 2019-03-02 | Nie dotyczy | W trakcie realizacji. |
| Zadanie 6. Ogłoszenie zamówienia wraz z potencjalną zmianą specyfikacji | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 2017-02-02 | 2017-02-15 | Osiągnięty przed datą punktu ostatecznego (wydłużenie procedury przetargowej) |
| Zadanie 6. Ocena złożonych ofert i wyłonienie wykonawców | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 2017-03-03 | 2017-03-13 | Osiągnięty przed datą punktu ostatecznego (wydłużenie procedury przetargowej) |
| Zadanie 6. Dostawa i podpisanie protokołu odbioru | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 2019-01-01 | Nie dotyczy | W trakcie realizacji |
| Zadanie 7. Ogłoszenie zamówienia wraz z potencjalną zmianą specyfikacji |  | 2017-10-31 | 2017-12-01 | Osiągnięty przed datą punktu ostatecznego (wydłużenie procedury przetargowej) |
| Zadanie 7. Ocena złożonych ofert i wyłonienie wykonawców |  | 2017-12-31 | 2018-02-20 | Osiągnięty przed datą punktu ostatecznego (wydłużenie procedury przetargowej) |
| Zadanie 7. Dostawa i podpisanie protokołu odbioru | Nr porządkowy/wartość docelowa: 7 – 0.75 TB | 2019-07-16 | Nie dotyczy | W trakcie realizacji |
| Zadanie 8. Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 2019-07-16 | Nie dotyczy | W trakcie realizacji |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego (TB) - Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API - Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego - Liczba udostępnionych online dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - Liczba utworzonych API - Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | Szt. TB szt. szt. szt. szt. TB | 25 568 39 1 1 26 230 1 0.75 TB | 07-2019 07-2019 09-2019 09-2019 09-2019 09-2019 09-2019 | 16 223 12.37 0 0 0 0 0 |
| - Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - Liczba wygenerowanych kluczy API - Liczba wszystkich udostępnionych online zasobów Muzeum (na wskaźnik składają się: 108 708 obiekty importowane z portalu CDK (stan na dzień 20.01.2016 r.) oraz 26 230 obiekty planowane do udostępnienia w ramach projektu) | szt. szt. szt. | 120 000 1 134 938 | Wskaźniki rezultatu zostaną zweryfikowane w pierwszym pełnym roku po zrealizowaniu inwestycji. | Nie dotyczy |

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy – zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z realizacji projektu (pismo z dn. 11. maja 2018 r., znak sprawy: DRC.II-0221.44.2018.JK) | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkty końcowe projektu: - Zdigitalizowane dokumenty zawierające informacje sektora publicznego - Udostępnione on-line dokumenty zawierające informacje sektora publicznego Z uwagi na liczbę obiektów poniżej przedstawiono jedynie wybrane przykłady planowanego do digitalizacji i udostępnienia zasobu. 1. Sztuka polska: malarstwo i rzeźba od czasów średniowiecznych do końca XX w.; grafika polska i obca będąca jedną z najstarszych i najważniejszych pod względem ikonograficznym kolekcji w Polsce, w tym matryce graficzne: klocki drzeworytnicze i płyty metalowe, rysunki, akwarele i pastele artystów tj. m.in. Stanisław Wyspiański, Artur Grottger, Jan Piotr Norblin, Piotr Michałowski. 2. Rzemiosło artystyczne: w tym zabytki polskie i obce, zazwyczaj z Polską związane, pochodzące z różnych epok historycznych, od starożytności po czasy współczesne, m.in. największa w Polsce kolekcja gemm nieocenionej wartości historycznej i kulturalnej (unikatowe obiekty w skali światowej) oraz zbiory ceramiki. 3. Militaria: w tym zbiór falerystyczny, należący do najcenniejszych tego typu kolekcji w Polsce. 4. Tkaniny: w tym batiki, nakrycia głowy, obrazki, kapy kościelne, cechujące się wysoką klasą artystyczną, bogactwem estetycznego wyrazu, zastosowaniem wielu technik i motywów zdobniczych. 6. Numizmaty, posiadające renomę jednej z najważniejszych kolekcji numizmatycznych na świecie, m.in. unikatowe zespoły monet starożytnych, średniowiecznych oraz polskich, a także monety i banknoty obiegowe. 8. Sztuka cerkiewna: obiekty wchodzące w skład najstarszej kolekcji sztuki cerkiewnej w tej części Europy, reprezentatywne dla kultury Kościoła Wschodniego. 9. Stara fotografia: w tym zespół fotografii portretowej i fotografii architektury z przełomu XIX i XX w. oraz zespół 1500 szklanych klisz z końca XIX w. i I połowy XX w. ilustrujących Kraków i jego okolice. 10. Zbiory biograficzne: w tym dziedzictwo Jana Matejki: biografia, rękopisy, działalność pozaartystyczna, rodzina, warsztat artystyczny. | 09-2019 09-2019 | Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy Nie dotyczy |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| - Utworzone API - Bazy danych udostępnione on-line poprzez API | 09-2019 09-2019 | Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy Nie dotyczy |

- Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| - Finansowe - przekroczenie budżetu/wzrost kosztów projektu zw. z Pzp; - brak/niewystarczające zabezpieczenie interesów MNK w zawieranych umowach, - nieterminowość przekazywania przyznanych/zakontraktowanych środków, - nietereminowość/nierzetelność realizacji zamówień publicznych przez wykonawcę. | średnia średnia duża średnia | średnie średnie średnie średnie | Działania zaradcze: - rzetelne szacowanie budżetu, poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania; - umowy zatwierdzane przez radców prawnych oraz zabezpieczenie interesów MNK w umowach w postaci kar za niewłaściwą realizację, opóźnienia; - utworzenie rezerwy finansowej dla zapewnienia płynności budżetu; - odsetki karne i zabezpieczenie w umowie możliwości jej zerwania w każdym czasie |
| 2. Zarządcze/kierownicze: - nieumiejętność podejmowania decyzji/błędnych i wadliwych decyzji lub ich podejmowania na podstawie niewystarczających informacji/danych; - nieumiejętność sprawowania nadzoru, kontroli przez kierownika projektu; - wdrażania niesprawdzonych rozwiązań zw. zwłaszcza z dostosowaniem struktury Muzeum do potrzeb projektowych | średnia średnia średnia | małe małe małe | Działania zaradcze: - zaangażowanie kompetentnych pracowników i kontrola kierownicza; - sprawozdawczość; - analizy, konsultacje w jednostkach merytorycznie odpowiedzialnych za zadania projektowe pod nadzorem władz MNK. |
| - Organizacyjne: - nieprecyzyjne określenie obowiązków i uprawnień; - brak właściwej komunikacji w zespole projektu jak i z jednostkami organizacyjnymi MNK; - opóźnienia w realizacji zadań (zw. m.in. z nieobecnością pracowników). | mała mała średnia | małe małe wysokie | Działania zaradcze: - kontrola kierownicza; - wykorzystanie dostępnych źródeł komunikowania oraz obowiązek ich bieżącego monitorowania przez kadrę realizującą; - zastępowalność pracowników, oddelegowanie dodatkowych pracowników do projektu. |
| - Jakościowe: - jakość i sprawność systemu bazodanowego; - uruchomienie i wdrożenie platformy oraz zapewnienie jej funkcjonalności i interoperacyjności ze stronami www Muzeum. | duża duża | wysokie wysokie | Działania zaradcze: - ścisła i bieżąca analiza i kontrola specjalistów IT oraz pracowników merytorycznych i ścisła współpraca z liderem projektu. |
| - Informatyczne: - błędy w działaniach systemu bazodanowego, brak kompatybilności pomiędzy systemem a stroną www; -nieprecyzyjny OPZ skutkujący brakami w zamówionej usłudze/produkcie; - problemy z utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń i instalacji. | średnia duża mała | wysokie średnie małe | Działania zaradcze: - ścisła i bieżąca analiza i kontrola specjalistów IT oraz pracowników merytorycznych i ścisła współpraca z liderem projektu, nadzór nad wykonawcą usługi. |
| - Proceduralne/prawne: –wydłużenie procedury zamówień publicznych; - naruszenie zasad konkurencji w postępowaniach przetargowych; - wysoki poziom skomplikowania procedur wew. MNK, biurokratyzacja. | duża średnia średnia | średnie małe średnie | Działania zaradcze: - bieżąca kontrola zmian w prawie i wytycznych, wzajemne informowanie się kadry realizującej o występujących zagrożeniach; - ścisłe przestrzeganie procedury Pzp, stosowanie zasady kolegialności, utrzymywanie z potencjalnymi wykonawcami jedynie kontaktów formalnych, ustalenie podziału odpowiedzialności za konkretne czynności, monitorowanie ryzyka; - poszukiwanie prostych ścieżek komunikacji pomiędzy członkami zespołu i jednostkami organizacyjnymi Muzeum |
| - Bezpieczeństwa: - niewłaściwe zabezpieczenie zasobów informatycznych; - niezachowywanie zasad bezpieczeństwa; - działania siły wyższej (np. pożar, powódź); - zagrożenia fizyczne (np. kradzież). | średnia mała mała mała | małe małe małe małe | Działania zaradcze: - wdrożone procedury zabezpieczania danych, jasno określona odpowiedzialność pracowników. |

- Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Informatyczne: - postęp technologiczny związany z wycofaniem stosowanej technologii z rynku IT, brak prac prorozwojowych skutkujących starzeniem się zastosowanych rozwiązań IT | duża | średnie | Monitorowanie rynku IT i zmian technologicznych |
| 2. Finansowe: - zmniejszenie dotacji dla Muzeum powodujące brak możliwości utrzymania produktów projektu | duża | małe | Inne źródła finansowania |

- Dane kontaktowe:

Joanna Niewidok

Sekcja ds. Pozyskiwania Funduszy

jniewidok@mnk.pl

012 43 35 664

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE