| Zatwierdził: st. bryg. Marcin Dulas Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi | Łódź, dnia 30 stycznia 2026 roku |
| --- | --- |

# Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2026 – 2027

Na podstawie art. 14 ust 2 pkt 2), w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1411), opracowany został plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania | Sposób realizacji | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samoocena Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi pod kątem spełnienia wymagań dotyczących dostępności. | Koordynator do spraw dostępności, Zespół do spraw zapewnienia dostępności osób ze szczególnymi potrzebami, Wydział Logistyki | Analiza działań zrealizowanych w latach poprzednich wraz z elementem planistycznym wdrażania nowych potencjalnych rozwiązań. | Do 31 grudnia 2026 roku |
| 2 | Wdrażanie rozwiązań służących poprawie stanu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi | Koordynator do spraw dostępności, pracownicy komórek organizacyjnych Komendy, Wydział Logistyki | Wdrażanie w Komendzie rozwiązań służących poprawie stanu dostępności wynikających z przeprowadzonych analiz, audytów, samooceny. | dostosowanie stanowiska obsługi osób o ograniczonej dostępności na parterze budynku A KW PSP w Łodzi do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich do dnia 31 grudnia 2027 roku |
| 3 | Monitorowanie działań realizowanych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na rzecz dostępności osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator do spraw dostępności, Zespół do spraw zapewnienia dostępności osób ze szczególnymi potrzebami | Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych KW PSP w Łodzi | na bieżąco |
| 4 | Dostosowywanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. | Samodzielne stanowisko do spraw kontaktu z mediami, Koordynator do spraw dostępności, pracownicy komórek organizacyjnych Komendy | Osoby realizujące działanie w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy będą czuwały nad dostosowaniem dokumentów elektronicznych tak, aby zapewniały one wymagania dostępności cyfrowej | wg potrzeb |
| 5 | Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi | Koordynator do spraw dostępności, pracownicy komórek organizacyjnych Komendy, Zespół do spraw zapewnienia dostępności osób ze szczególnymi potrzebami | Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Komendy | wg potrzeb |
| 6 | Wzrost świadomości pracowników Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na temat różnych rodzajów niepełnosprawności oraz prawidłowych zachowań w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością. | Koordynator do spraw dostępności, Zespół do spraw zapewnienia dostępności osób ze szczególnymi potrzebami, pracownicy komórek organizacyjnych Komendy | Organizacja wydarzeń, spotkań oraz szkoleń wewnętrznych na temat kontaktu z osobami mającymi różne rodzaje niepełnosprawności. | Do 31 grudnia 2026 roku |
| 7 | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami poprzez dostępność w zakresie: a) architektonicznym, b) cyfrowym, c) informacyjno-komunikacyjnym. | Koordynator do spraw dostępności we współpracy z komórkami organizacyjnymi Komendy, Zespół do spraw zapewnienia dostępności osób ze szczególnymi potrzebami | 1. Korespondencja wewnętrzna; 2. Konsultacje; 3. Wdrażanie rozwiązań poszerzających możliwość zapewnienia dostępności. | wg potrzeb |
| 8 | Inne zadania związane z realizacją wymagań dotyczących dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator do spraw dostępności, pracownicy komórek organizacyjnych Komendy | Wymiana informacji, Konsultacje | wg potrzeb |