## Załącznik nr 1
L.p. | Ministerstwo (instytucja) | Jednostka podległa/nadzorowana | Zasoby danych | Planowany wg harmonogramu czas realizacji (I połowa 2025 r./II połowa 2025 r./nieujęte w harmonogramie) | informacja o realizacji zadania wg stanu na 31.12.2025
1 | Główny Urząd Statystyczny |  | API do Składnicy Metadanych Statystycznych | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
2 | Ministerstwo Cyfryzacji | Urząd Komunikacji Elektronicznej | Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych | I połowa 2025 r | zadanie zrealizowane
3 | Ministerstwo Cyfryzacji |  | Statystyki z badania dotyczącego doświadczeń JST w zakresie otwierania danych w 2024 r. | I połowa 2025 r | zadanie zrealizowane
4 | Ministerstwo Cyfryzacji |  | Imiona pierwsze nadane dzieciom w Polsce wg USC | I połowa 2025 r | zadanie zrealizowane
5 | Ministerstwo Cyfryzacji |  | Zestawienie zestawów sprzętu do nauczania zdalnego dostarczonych do szkół w ramach wskaźnika C12L KPO | II połowa 2025 r. | przesunięto termin realizacji zadania na I półrocze 2026 r.
6 | Ministerstwo Cyfryzacji |  | Zestawienie laptopów, laptopów przeglądarkowych i tabletów dostarczonych do szkół w ramach wskaźnika C15G KPO | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
7 | Ministerstwo Cyfryzacji |  | Wykaz rekomendacji Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
8 | Ministerstwo Cyfryzacji | Urząd Komunikacji Elektronicznej | Zbiorcze zestawienie w zakresie wolumenu ruchu oraz przychodów z realizacji usług telekomunikacyjnych, a także informacji w zakresie przejrzystości i porównywalności taryf, w roamingu międzynarodowym | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
9 | Ministerstwo Edukacji Narodowej |  | Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2024/2025 jednostkowo, w tym liczba miejsc, liczba oddziałów wg specyfiki oddziału, liczba dzieci wg wieku i płci, stan na 30 września 2024 r. | I połowa 2025 r | zadanie zrealizowane
10 | Ministerstwo Edukacji Narodowej |  | Wczesne wspomaganie rozwoju - liczba dzieci wg wieku w roku szkolnym 2019/2020 do 2024/2025 - gmina, typ podmiotu | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
11 | Ministerstwo Finansów |  | Liczba aktywnych kas rejestrujących w Polsce | I połowa 2025 r | zadanie zrealizowane
12 | Ministerstwo Finansów |  | Liczba złożonych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej e-sprawozdań finansowych | I połowa 2025 r | zadanie zrealizowane
13 | Ministerstwo Finansów |  | Wykaz nieruchomości objętych Układem indemnizacyjnym z Austrią | I połowa 2025 r | przesunięto termin realizacji zadania na II półrocze 2026 r.
14 | Ministerstwo Infrastruktury | Główny Inspektorat Transportu Drogowego | Dane dotyczące urządzeń rejestrujących w tym ich lokalizacji | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
15 | Ministerstwo Infrastruktury | Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu | Postępowania administracyjne dotyczące nadzoru nad żeglugą | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
16 | Ministerstwo Infrastruktury | Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu | Sprawy dotyczące dokumentów statków | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
17 | Ministerstwo Infrastruktury | Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu | Ilość jednostek wpisanych do rejestru 01 (statki o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości większym niż 20 m2) | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
18 | Ministerstwo Infrastruktury | Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu | Ilość jednostek wpisanych do rejestru 02 (statki o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2) | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
19 | Ministerstwo Infrastruktury | Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu | Ilość jednostek wpisanych do rejestru 03 (statki bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości większym niż 20 m2) | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
20 | Ministerstwo Infrastruktury | Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu | Ilość jednostek wpisanych do rejestru 04 (statki bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nie przekraczającym 20 m2) | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
21 | Ministerstwo Infrastruktury | Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu | Terenowa Komisja Egzaminacyjna ilość spraw | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
22 | Ministerstwo Infrastruktury | Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu | Terenowa Komisja Inspekcyjna przeprowadzone inspekcje techniczne statków | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
23 | Ministerstwo Infrastruktury | Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu | Terenowa Komisja Inspekcyjna przeprowadzone czynności z zakresu pomiarów | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
24 | Ministerstwo Infrastruktury | Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu | Inspekcje akwenów żeglugowych oraz infrastruktury | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
25 | Ministerstwo Infrastruktury | Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu | Kontrole i inspekcje załóg i statków | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
26 | Ministerstwo Infrastruktury | Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu | Sprawy dotyczące dokumentów załóg | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
27 | Ministerstwo Energii |  | Zintegrowane krajowe sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii i klimatu | I połowa 2025 r | przesunięto termin realizacji zadania na II półrocze 2026 r.
28 | Ministerstwo Energii |  | Statystyka ciepłownictwa polskiego | I połowa 2025 r | zadanie zrealizowane
29 | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Główny Inspektorat Ochrony Środowiska | Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring wpływu zanieczyszczeń powietrza na ekosystemy | I połowa 2025 r | zadanie zrealizowane
30 | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy | Magazynowanie energii cieplnej w warstwach wodonośnych (ATES) | I połowa 2025 r | zadanie zrealizowane
31 | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy | Mapa Potencjału Geotermii Niskotemperaturowej MPGN | I połowa 2025 r | zadanie zrealizowane
32 | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy | Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 (2022) | I połowa 2025 r | zadanie zrealizowane
33 | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Umowy podpisane w ramach programu priorytetowego " Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin". | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
34 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Centrum Łukasiewicz | Wykaz projektów naukowych krajowych | I połowa 2025 r | decyzja dysponenta danych o rezygnacji z realizacji zadania
35 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Centrum Łukasiewicz | Wykaz projektów naukowych międzynarodowych | I połowa 2025 r | zadanie zrealizowane
36 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Centrum Łukasiewicz | Wykaz Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz wraz z obszarem działalności | I połowa 2025 r | zadanie zrealizowane
37 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Centrum Łukasiewicz | Lista wydawnictw Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz | I połowa 2025 r | zadanie zrealizowane
38 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |  | Projekty finansowane w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki II | I połowa 2025 r
39 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |  | Nauka dla Rozwoju Społeczeństwa | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
40 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |  | Wektory Nauki | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
41 | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy | Raport "Cybermobbing w pracy" | II połowa 2025 r. | przesunięto termin realizacji zadania na I półrocze 2026 r.
42 | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy | Wykaz projektów finansowanych ze środków krajowych | II połowa 2025 r. | przesunięto termin realizacji zadania na I półrocze 2026 r.
43 | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy | Wykaz artykułów Open Access autorów z afiliacją CIOP-PIB, opublikowanych w czasopismach wydawanych poza CIOP-PIB | II połowa 2025 r. | przesunięto termin realizacji zadania na I półrocze 2026 r.
44 | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego | Bibliografie monotematyczne | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
45 | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego | Bibliografie osobowe | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
46 | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego | Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
47 | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego | Przegląd artykułów z czasopism polskich | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
48 | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego | Przegląd artykułów z czasopism zagranicznych | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
49 | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego | Wykaz nabytków książkowych | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
50 | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego | Biblioteka cyfrowa | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
51 | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Instytut Pracy i Spraw Socjalnych | Dane dotyczące minimum socjalnego | II połowa 2025 r. | przesunięto termin realizacji zadania na I półrocze 2026 r.
52 | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Instytut Pracy i Spraw Socjalnych | Dane dotyczące minimum egzystencji | II połowa 2025 r. | przesunięto termin realizacji zadania na I półrocze 2026 r.
53 | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |  | Handel towarami rolno-spożywczymi - wartość importu do ważniejszych krajów pozostałych (Bliski Wschód, Azja, Afryka) | I połowa 2025 r | zadanie zrealizowane
54 | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |  | Import towarów rolno-spożywczych w miesiącach ogółem | I połowa 2025 r | zadanie zrealizowane
55 | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |  | Wykaz podmiotów uprawnionych do wydawania unikalnych dożywotnich dokumentów identyfikacyjnych dla koniowatych | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
56 | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |  | Wykaz środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
57 | Ministerstwo Rozwoju i Technologii | Główny Urząd Miar | Rejestr podmiotów prowadzących działalność w zakresie tachografów na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach | I połowa 2025 r | zadanie niezrealizowane
58 | Ministerstwo Rozwoju i Technologii | Główny Urząd Miar | Rejestr zezwoleń w zakresie tachografów | I połowa 2025 r | zadanie niezrealizowane
59 | Ministerstwo Rozwoju i Technologii | Główny Urząd Miar | Podmioty szkolące, które posiadają certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań, o których mowa w art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach | I połowa 2025 r | zadanie niezrealizowane
60 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Akademia Policji w Szczytnie | Wykaz realizowanych szkoleń komercyjnych | I połowa 2025 r | zadanie zrealizowane
61 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji |  | Ilość i kwota wystawianych przez straże gminne (miejskie) mandatów | I połowa 2025 r | przesunięto termin realizacji zadania na I półrocze 2026 r.
62 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji |  | Wykaz szkół ponadpodstawowych, które uzyskały zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na utworzenie oddziału o profilu mundurowym | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
63 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Akademia Pożarnicza | Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia w Akademii Pożarniczej w Warszawie | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
64 | Ministerstwo Spraw Zagranicznych |  | Konkursy Departamentu Dyplomacji Kulturalnej i Promocji Polski MSZ w latach 2020 – 2024 – wyniki | I połowa 2025 r | zadanie niezrealizowane
65 | Ministerstwo Spraw Zagranicznych |  | Dane dotyczące sieci EUNIC (European Union National Institutes for Culture) | I połowa 2025 r | zadanie niezrealizowane
66 | Ministerstwo Sprawiedliwości |  | Ewidencja wybranych spraw rodzinnych dotyczących zażaleń na odebranie dziecka/zapewnienie dziecku ochrony w trybie art. 12 b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (w związku z art. 12a) w sądach rejonowych w latach 2014 – 2024 | I połowa 2025 r | zadanie zrealizowane
67 | Ministerstwo Sprawiedliwości |  | Dane statystyczne nt. postępowań w sprawach nieletnich w pierwszej instancji w sądach rejonowych w latach 2020-2024 | I połowa 2025 r | zadanie zrealizowane
68 | Ministerstwo Sprawiedliwości |  | Wykaz zarejestrowanych kancelarii notarialnych | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
69 | Ministerstwo Sprawiedliwości |  | Wykaz zawartych umów cywilnoprawnych | II połowa 2025 r. | przesunięto termin realizacji zadania na I półrocze 2026 r.
70 | Ministerstwo Sprawiedliwości |  | Ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sądach powszechnych (ewidencja spraw) | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
71 | Ministerstwo Sprawiedliwości |  | Przesłuchanie małoletnich świadków i pokrzywdzonych świadków (liczba osób) w sprawach karnych i wykroczeniowych w sądach powszechnych | II połowa 2025 r. | zadanie zrealizowane
72 | Ministerstwo Zdrowia | Agencja Badań Medycznych | Niekomersyjne badania kliniczne finansowane z odpisu NFZ - wskaźniki realizacji projektów | I połowa 2025 r | decyzja dysponenta danych o rezygnacji z realizacji zadania
73 | Ministerstwo Zdrowia | Narodowy Fundusz Zdrowia | Sprzedaż czujników do monitorowania stężenia glukozy we krwi | I połowa 2025 r | zadanie zrealizowane
74 | Ministerstwo Zdrowia | Narodowy Fundusz Zdrowia | Świadczenia związane z cukrzycą insulinozależną wśród dzieci | I połowa 2025 r | zadanie zrealizowane
75 | Ministerstwo Zdrowia | Narodowy Fundusz Zdrowia | Długoterminowe powikłania po zaćmie | I połowa 2025 r | zadanie zrealizowane