## Harmonogram realizacji Umów
Dzień projektu | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | (KONTYNUUJ LICZNIE DO 31 SIERPNIA 2020 ROKU |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377
Miesiąc | [7 empty] | X | X | X | X | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI
Dzień miesiąca | [7 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Podpisanie umowy C/490/19/DOS/B/376 | [5 empty] | 2019-10-28 | bar: 3 XI 22; 14 XII 3; 85 II 12; 92 II 19; 101 II 28; 205 VI 11; 255 VII 31; 255 VII 11
PKT | opis w Umowie | PKT Umowy | Miejsce realizacji | Opis Umowa | Zakres OPZ | Uwagi | bar: 3 XI 22; 14 XII 3; 85 II 12; 92 II 19; 101 II 28; 205 VI 11; 255 VII 31; 255 VII 11
1 | Opracowanie Koncepcji Wstępnego Modelu Komórki Personalnej | 1 | siedziba Wykonawcy | wstępny model kompetencji KAS | Analiza dokumentów |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 | Szkolenia | 2 | siedziby IAS pilotażowych | Szkolenie z koncpecji modelu komórki personalenj | szkolenie dla kadry kierowniczej oraz pracowników KAS; 2 grupy łacznie 40 pracowników | pracownicy KIS, KSS, MF, IAS | [43 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [331 empty] | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
3 | Opracowanie Wstępnego Modelu Komórki Personalnej | 3 | siedziba Wykonawcy | wstępny Model Komórki Personalej gotowej do realizacji roli partnera strategicznego | Analiza dokumentów | [80 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
4 | Szkolenia | 4 | Warszawa, Hotel Ibis Stare Miasto ul. Muranowska 2 | Szkolenie rozwijające komptencje do pracy w Komórce Personalnej | szkolenie z mentorungu, couchingu, asertywności, roli HR Partnera w organizacji; 2 grupy łacznie 40 pracowników | pracownicy KIS, KSS, MF, IAS | [78 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | [266 empty] | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
5 | Pilotaż | 2a |  | badanie kompetencji | badanie kompetencji na wybranej grupie pracowników | 3 lokalizacje | [126 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | [58 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
6 | Opracowanie Modelu Komórki Personalnej | 6 | siedziba Wykonawcy | Model Komórki Personalnej | Analiza dokumentów po pilotażu
7 | Szkolenia | 7 | Warszawa, siedziba Zamawiającego (MF) ul. Świętokrzyska 12 | Szkolenie z Modelu Komórki Personalenj |  | kadra zarządzająca KAS nie objeta pilotażem
| Podpisanie umowy C/491/19/DOS/B/375 | [5 empty] | 2019-11-19
I | Wstepny model kompetencji | [29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85
1 | Opracowanie modelu kompetencji | 1a | siedziba Wykonawcy | Analiza dokumentów | wstępny model kompetencji KAS |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2 | Opracowanie modelu kompetencji | 1a | siedziba Wykonawcy | Ankieta internetowa |  | Wartości organizacyjne, kompetencje ogólne, udostepniona na 14 dni |  |  |  | 12: 1; 13: 2; 14: 3; 15: 4; 16: 5; 17: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
3 | Opracowanie modelu kompetencji | 1a | siedziba Wykonawcy | Min 12 wywiadów |  | Reprezentatywne jednostki organizacyjne KAS oraz MF, KIS, KSS | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
4 | Opracowanie modelu kompetencji | 1a | siedziba Wykonawcy | Raport wywiady i ankieta internetowa | [61 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5 | Opracowanie modelu kompetencji | 1a | Warszawa, Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2 | Dwudniowe warsztaty (10 osób) |  | przedstawienie projektu raportu, analizy dokumentów Warszawa | [69 empty] | 1 | 2 | [5 empty] | b
6 | Opracowanie modelu kompetencji | 1a | siedziba Wykonawcy | Raport wersja ostateczna |  | 7 dni od warsztatów | [71 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | Opracowanie modelu kompetencji | 1a | Warszawa, Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2 | Dwudniowe warsztaty (10 osób) |  | projekt wstepnego modelu kompetencji KAS, Warszawa | [73 empty] | 3 | 2 | 1 | 1 | 2
8 | Opracowanie modelu kompetencji | 1a | siedziba Wykonawcy | Wstępny model kompetencji KAS |  | 4 dni od warsztatów | [73 empty] | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1
II | Rekrutacja asesorów | [5 empty] | 92 dni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92
1 | Opracowanie modelu kompetencji | 1b | siedziba Wykonawcy | Koncepcja rekrutacji | rekrutacja wewnętrzna na asesorów KAS | co najmniej 10 kandydatów |  | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 5
2 | Opracowanie modelu kompetencji | 1b | Warszawa, Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2 | Rekrutacja | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
3 | Opracowanie modelu kompetencji | 1b | siedziba Wykonawcy | Rekomendacja |  | co najmniej 10 rekomendowanych kandydatów | [92 empty] | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
III | Rekrutacja na analityków | [5 empty] | 101 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101
1 | Opracowanie modelu kompetencji | 1c | siedziba Wykonawcy | Koncepcja rekrutacji | rekrutacja wewnętrzna na analitykówKAS |  | 14: 1; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 5
2 | Opracowanie modelu kompetencji | 1c | Warszawa, Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2 | Rekrutacja |  | AC asesorzy jako obserwatorzy | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
3 | Opracowanie modelu kompetencji | 1c | siedziba Wykonawcy | Lista rankingowa |  | co najmniej 20 kandydatów na analityka | [76 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
IV | Projekt model kompetencji | [5 empty] | 345 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376
1 | Opracowanie modelu kompetencji | 1d | KSS Otwock | 24 jednodniowe panele eksperckie | ostateczny model kompetencji KAS |  | 1 188: 21; 1 189: 20; 1 190: 19; 1 191: 18; 1 192: 17; 1 193: 16; 1 194: 15; 1 195: 14; 1 196: 13; 1 197: 12; 1 198: 11; 1 199: 10; 1 200: 9; 1 201: 8; 1 202: 7; 1 203: 6; 1 204: 5; 1 205: 4; 1 206: 3; 1 207: 2; 1 208: 1; 1 209: 1; 1 210: 2; 1 211: 3; 1 212: 4; 1 213: 5; 1 216: 6; 1 217: 1; 1 218: 2; 1 219: 3; 1 220: 4; 1 223: 5; 1 224: 6; 1 225: 7; 1 226: 8; 1 227: 9; 1 230: 10; 1 231: 11; 1 232: 12; 1 233: 13; 1 234: 14; 1 237: 15; 1 238: 16; 1 239: 17; 1 240: 18; 1 241: 19; 1 244: 20; 1 245: 21
2 | Opracowanie modelu kompetencji | 1d | siedziba Wykonawcy | Raport podsumowujący panele |  | 5 dni po zakończeniu | 1 248: 1; 1 249: 2; 1 250: 3; 1 251: 4; 1 252: 5
3 | Opracowanie modelu kompetencji | 1d | Warszawa, Hotel Puławska Residence, ul. Puławska 361 | Dwudniowe warsztaty (10 osób) |  | przedstawienie raportu | 1 253: 8; 1 254: 7; 1 255: 6; 1 256: 5; 1 257: 4; 1 258: 3; 1 259: 2; 1 260: 1; 1 261: 2; 1 262: 1
4 | Opracowanie modelu kompetencji | 1d | siedziba Wykonawcy | projekt ostatecznego modelu kompetencji | [265 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
5 | Opracowanie ostatecznego modelu kompetencji | 1d | siedziba Wykonawcy |  |  | raport i narzędzia DC | [287 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
V | Narzędzia do badania kompetencji | [5 empty] | 316 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376
1 | Opracowanie ostatecznego modelu kompetencji | 1e | siedziba Wykonawcy | testy | narzedzia do badania kompetencji ogólnych | dokument | [221 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
2 | Opracowanie ostatecznego modelu kompetencji | 1e | siedziba Wykonawcy | testy |  | dokument | [221 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
3 | Opracowanie ostatecznego modelu kompetencji | 1e | siedziba Wykonawcy | ćwiczenia |  | dokument | [164 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
VI | Pilotaż | [5 empty] | 316 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376
1 | Pilotaż | 2a | Katowice Park Hotel Diament ul.Wita Stwosza 37, Arche Hotel Lublin ul. Zamojska 30,Ibis Styles Białystok Aleja Piłsudskiego 25, y | badanie kompetencji na wybranej grupie pracowników | badanie kompetencji | 3 lokalizacje | 277 57 57 57 314: 1; 277 57 57 57 315: 2; 277 57 57 57 316: 3; 277 57 57 57 321: 1; 277 57 57 57 322: 2; 277 57 57 57 323: 3; 277 57 57 57 324: 4
2 | Pilotaż | 2a | siedziba Wykonawcy | Raport z badania kompetencji | badanie kompetencji | [326 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3 | Pilotaż | 2b | Katowice Park Hotel Diament ul.Wita Stwosza 37, Arche Hotel Lublin ul. Zamojska 30,Ibis Styles Białystok Aleja Piłsudskiego 25, y | jednodniowe warsztaty | Warsztaty | 3 lokalizacje ocena efektywności proponowanych rozwiązań - opis OPZ | [328 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3
4 | Pilotaż | 2c | siedziba Wykonawcy | Raport z pilotażu | raport | 14 dni po zakończeniu pilotażu | 316 | [337 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | Odbior modelu kompetencji |  | Warszawa, Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2 | Dwudniowe warsztaty (10 osób) |  | Warszawa | [345 empty] | 1 | 2
6 | Przekazanie modelu kompetencji |  | siedziba Wykonawcy | Projekt modelu kompetencji oraz narzedzia do zatwierdzenia |  | 7 dni od warsztatów | [347 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
7 | Przekazanie modelu kompetencji |  | siedziba Wykonawcy | Druk zatwierdzonej publikacji |  |  | 345 | [353 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
VII | Szkolenia Asesorów | [5 empty] | 240 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387
1 | Szkolenia | 3a | Warszawa, Hotel Puławska Residence, ul. Puławska 361 | szkolenia asesora KAS | szkolenia asesora KAS | 10 asesorów, 160 godzin dydaktycznych | [162 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | [14 empty] | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
VIII | Szkolenia | [5 empty] | 343 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387
1 | Szkolenia | 3b | szkolenie on-line MS Teams | szkolenie z zakresu zarządzania kompetencjami | szkolenie z zakresu zarzadzania kompetencjami dla kadry kierowniczej KAS | 35 osób, 3 IAS, 3 dni | 345 194 33 374: 9; 345 194 33 375: 8; 345 194 33 376: 7; 345 194 33 377: 6; 345 194 33 378: 5; 345 194 33 379: 4; 345 194 33 380: 3; 345 194 33 381: 2; 345 194 33 382: 1; 345 194 33 383: 1; 345 194 33 384: 2; 345 194 33 385: 3; 345 194 33 386: 9; 345 194 33 387: 10
2 | Szkolenia | 3c | szkolenie on-line MS Teams | szkolenie z zakresu modelu kompetencji | Szkolenie z modelu kompetencji KAS | 2 grupy łacznie 45 pracowników KIS, KSS, MF IAS z wyjątkiem pilotazowych, 1 dzień Warszawa | 345 194 33 371: 10; 345 194 33 372: 9; 345 194 33 373: 8; 345 194 33 374: 7; 345 194 33 375: 6; 345 194 33 376: 5; 345 194 33 377: 4; 345 194 33 378: 3; 345 194 33 379: 2; 345 194 33 380: 1; 345 194 33 381: 1; 345 194 33 382: 2; 345 194 33 383: 5; 345 194 33 384: 4; 345 194 33 385: 3; 345 194 33 386: 2; 345 194 33 387: 1
IX | Plan wdrożenia kompetencji | [5 empty] | 341 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388
1 | Plan wdrożenia | 4 | siedziba Wykonawcy | Plan wdrożenia | dokument |  | 361: 1; 362: 2; 363: 3; 364: 4; 365: 5; 366: 6; 367: 7; 368: 8; 369: 9; 370: 10; 371: 11; 10 372: 12; 9 373: 13; 8 374: 14; 7 375: 15; 6 376: 16; 5 377: 17; 4 378: 18; 3 379: 19; 2 380: 9; 1 381: 8; 1 382: 7; 2 383: 6; 5 384: 5; 4 385: 4; 3 386: 3; 2 387: 2; 1 388: 1
Analiza dokumentów
Pilotaż 3 sesje DC
Konsultacje dla asesorów KAS
Plan wdrożenia modelu kompetencji, uwagi akceptacja
Materiały do akceptacji warsztatów
Szkolenie OPZ pkt 15
Materiały do akceptacji warsztatów
Plan wdrożenia modelu kompetencji, uwagi akceptacja
Materiały do akceptacji warsztatów
Szkolenie OPZ pkt 15
Materiały do akceptacji warsztatów
Ankieta internetowa - badanie, udostepniona na 14 dni
Ankieta internetowa (przedstawiona min 14 dni przed badaniem) : akceptacja, poprawki, internet akceptacja, poprawki
Raport WMK
Raport ostateczny Analiza
Warsztat
Analiza dokumentów
Raport wstępny Analiza
Wywiady 12 - (KAS, MF, KIS, KSS)
Projekt Raportu Wstepny Model Kompetencji (WMK)
Scenariusz wywiadu
Koncepcja rekrutacji
Edycja ogłoszenia
Spotkania rekrutacyjne
Analiza zgłoszeń
Rekomendacje
Koncepcja rekrutacji
Edycja ogłoszenia
Spotkania rekrutacyjne
Analiza zgłoszeń
Sesja AC
Rekomendacje
Warsztat
Panele eksperckie - pracownicy/funkcjonariusze
Projekt raportu z paneli
Warsztat OPZ pkt. 7.9
Testy kompetencje kierownicze
Ćwiczenia DC kompetencje kierownicze
Projekt narzędzi DC
Ostateczy termin udostepnienia ankiety w internecie dla MF
Akcept ankiety internetowej
Panele eksperckie - kadra kier
Zatwierdzenie scenariusza
Projekt ostateczny model kompetencji
Warsztat OPZ pkt 9
Projekt ostatecznego modelu kompetencji i narzędzi
Testy kompetencje ogólne
Pilotaż 3 sesje DC
Konsultacje dla asesorów KAS
Raport z badania dla asesorów KAS
Warsztaty w 3 IAS OPZ pkt 10.2
Projekt raportu z pilotażu
Warsztaty OPZ pkt 11
Odbiór Modelu Kompetencji KAS i narzędzi
Druk i przekazanie materiałów
Projekt scenariusza warsztatów
Plan wdrożenia modelu kompetencji, uwagi akceptacja
Program szkoły asesorów
Zaproszenia dla uczestników
Ostateczny termin zatwierdznia programu
Ćwiczenia DC (kierownicze i ogólne)
Materiały do akceptacji warsztatów
Szkolenie OPZ pkt 14
Szkolenie OPZ pkt 15
Materiały do akceptacji warsztatów
Materiały do akceptacji warsztatów
SESJA 1
SESJA 2
SESJA 3
SESJA 4
Ćwiczenia DC kompetencje kierownicze
Ćwiczenia DC (kierownicze i ogólne)
Szkolenie oraz konsultacje z Koncepcji Modelu Komórki Personalnej
Zakończnie
realizacji Umowy
Szkolenie dla kadry zarządzającej z Modelu Komórki Personalnej
Pilotaż w IAS Białystok , IAS Katowice, IAS Lublin
Szkolenia: Mentoring, couching, controling personalny; Zarządznia zmianą, kofliktem; Asertywność, zasady współpracy z kadrą zarządzająca, budowanie marki osobistej; Rola i kompetecje HR Partnera w organizacji.
powtórzona SESJA 4