## Slide 1
Raport końcowy Projektu pn.:
„Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl”

## Slide 2
Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl
Wnioskodawca: Uniwersytet Łódzki
Beneficjent: Uniwersytet Łódzki
Partnerzy: Brak
Źródło finansowania: POPC 2.3.1, Budżet Państwa część 27
CEL PROJEKTU
Cyfrowe, nieodpłatne udostępnienie zasobów nauki w otwartych formatach
  Zwiększenie dostępności do cennych zasobów nauki poprzez tworzenie repozytoriów danych (porównawczych/grup kontrolnych, aDNA, DNA)
  Zwiększenie dostępnej ilości interfejsów programistycznych dostępu do danych
  Stworzenie infrastruktury przetwarzającej big data i umożliwiającej publikację cyfrowych repozytoriów danych
  Zwiększenie ilości danych udostępnionych za darmo z sektora publicznego

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2017-11-01 | 2020-10-31
Faktyczny: | 2017-11-01 | 2021-04-30
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
Ogółem | 6669971 | 6669971
w tym środki UE | 5644796.4573 | 5544384.1173

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
Nazwa | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego
Wybór wykonawców systemu informatycznego na drodze postepowania o udzielenie zamówienia publicznego | 04-2018 | 05-2019 | Osiągnięto opóźnienie wynika z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego.
Odbiór systemu | 07-2020 | 01-2020 | Osiągnięto
Zakup sprzętu i materiałów na potrzeby cyfryzacji | 01-2018 | 04-2021 | Osiągnięto opóźnienie wynika z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego
Wybór wykonawców usług datowania C14 | 01-2018 | 07-2018 | Osiągnięto opóźnienie wynikało z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego.
Datowanie C14 | 11-2019 | 03-2021 | osiągnięto Opóźnienie spowodowane przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz gorszą niż zakładano jakością materiału osteologicznego
Izolacja aDNA | 11-2020 | 03-2021 | Osiągnięto Opóźnienie spowodowane gorszą niż zakładano jakością materiału – niezbędne było wykonanie większej liczby izolacji aby uzyskać zakładaną jakość danych.
Cyfryzacja zasobów nauki (osteologicznych i fotograficznych oraz dokumentacji archeologicznej) | 01-2021 | 04-2021 | Osiągnięto Opóźnienie spowodowane Przedłużonym czasem oczekiwania na dane z izolacji DNA.
Cyfryzacja DNA grupy 1000 ochotników | 11-2020 | 03-2021 | Osiągnięto Przedłużające się prace laboratoryjne – w celu uzyskania danych o odpowiedniej jakości.
Publikacja danych na łamach e-Czlowiek.pl | 04-2021 | 04-2021 | Osiągnięto

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Platforma informacyjna e-czlowiek.pl | 2020-07-31 | 2020-01-10 | 
Kolekcja POPULOUS ok. 7000 dawców (Polimorfizmy oraz dane ankietowe) | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 
Fragment Kolekcji osteologicznej 200 osobników (Dane Genetyczne, Skany 3D) | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 
Kolekcja PANC ok. 80 dawców (egzomy, dane anketowe) | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Platforma informacyjna e-człowiek.pl
Infrastruktura Beneficjenta:
Przestrzeń składowania danych
Zdigitalizowane kolekcje (POPULOUS, PANC, Osteologiczna)
KRONIK@
Przestrzeń składowania danych
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek

## Slide 7
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 1 | 1 szt.
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 3 900 | 4 414
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 17 780 | 22 314
Liczba utworzonych API | szt. | 3 | 3
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1 | 1
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 140 000* | 1 000
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 33,50 TB | 34,6 TB
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 35,00 TB | 37,87 TB
* Wskaźnik rezultatu rozliczany do 12 miesięcy od dnia zakończenia projektu

## Slide 8
KORZYŚCI Z PROJEKTU
Nazwa | Opis
Zdigitalizowane i udostępnione zasoby nauki | Uczelnie wyższe, instytuty naukowe, naukowcy: dostęp do danych naukowych ułatwiający/obniżający koszt realizacji projektów badawczych.
Doposażone laboratoria Pracowni Biobank | Uczelnie wyższe, instytuty naukowe, naukowcy – podniesienie jakości realizowanych projektów naukowych.
Kompetencje | Naukowcy – możliwość realizacji bardziej zaawansowanych projektów badawczych, realizacja zaawansowanych badań/usług w Polsce,
Popularyzacja nauki/biobankowania | Naukowcy, społeczeństwo w ogóle – budowa wiedzy dotyczące genomiki populacji, przekładający się na opracowanie nowych zaawansowanych terapii,

## Slide 9
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Platforma informacyjna e-czlowiek.pl | Stosowanie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, określonych w rozdziale IV KRI, stosowanie struktur danych i znaczenia danych zawartych w tych strukturach, określonych w rozporządzeniu KRI

## Slide 10
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Opis
Commvault Backup | Dedykowane oprogramowanie Commvault do wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu z wykorzystaniem bibliotek taśmowych. W chwili obecnej uruchamiana jest zdalna lokalizacja do przechowywania kopii bezpieczeństwa
Dostęp do zasobów chroniony Firewallem | Sieć Beneficjenta chroniona jest urządzeniem brzegowym filtrującym i monitorującym ruch sieciowy
Redundantna infrastruktura | Dwie niezależne podstacje zasilające, agregat prądotwórczy, redundantne elementy aktywne infrastruktury sieciowej, klaster wirtualizacyjny
Redundantna lokalizacja | W chwili obecnej trwają pracę nad przygotowaniem redundantnej lokalizacji w ramach kampusu UŁ
Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Polityka Bezpieczeństwa | Polityki dostępu do pomieszczeń, nadzór nad danymi, urządzeniami. Uzyskana certyfikacja ISO 9001
Nadzór administracyjny | Infrastruktura Informatyczna Beneficjenta objęta jest 24 godzinnym nadzorem administracyjnym realizowanym przez wyspecjalizowany personel Centrum Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Dedykowana serwerowni | Infrastruktura Beneficjenta zlokalizowana jest w serwerowni chronionej przez system kart i zamków magnetycznych oraz uwierzytelnienie biometryczne. Obiekt objęty całodobowym monitoringiem CCTV

## Slide 11
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: środki własne Beneficjenta
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Mniejsze zainteresowanie zasobami ze strony potencjalnych obiorców. | Duża | Średnie | Zmniejszenie Zagrożenia
Ryzyka Legislacyjne | Duża | Średnie | Zmniejszenie Zagrożenia /wykorzystanie szansy

## Slide 12
Dziękuję za uwagę