# Warszawa, 14 lutego 2019 r.

# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za IV kwartał  2018 roku

| Tytuł projektu | Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji |
| Beneficjent | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
| Partnerzy | Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku |
| Źródło finansowania | Budżet Państwa – część 85/14 województwo mazowieckie (współfinansowanie), Fundusze UE Program Operacyjny Polska Cyfrowa, oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1”Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. |
| Całkowity koszt projektu | 27 863 928,00 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 00/100). Wskazana wartość wynika podpisanego porozumienia o realizacji projektu z 2 listopada 2017 r., nr POPC.02.03.01-00-0013/17. |
| Okres realizacji projektu | 01.11.2017 - 31.10.2020 |

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

### Nie dotyczy.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 38,81 % | 0,26 % | 2,01 % |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogłoszenie postępowania na wybór firmy doradczej | Nie dotyczy | 01-2018 | 2018-01-30 | Osiągnięty Przesunięcie terminu było wynikiem opóźnionego powołania zespołu realizacyjnego oraz przedłużone uzgodnienia dot. wzoru umowy przed ogłoszeniem postępowania. |
| Podpisanie umowy z wybraną firmą doradczą | Nie dotyczy | 02-2018 | 2018-03-28 | Osiągnięty Przesunięcie terminu spowodowane zostało udzielaniem odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców i zmianą terminu składania ofert. Ponadto po dokonaniu otwarcia ofert, nastąpiła konieczność wyjaśnień w zakresie potencjalnie rażąco niskiej ceny przez jednego z oferentów. |
| Odbiór dokumentacji, instrukcji składających się na podręcznik (produkt innowacyjny Projektu) | Nie dotyczy | 09-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Zakończenie świadczenia usług doradczych | Nie dotyczy | 10-2020 | Nie dotyczy | Planowany |
| Ogłoszenie postępowania na dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania | Nie dotyczy | 05-2018 | Nie dotyczy | W trakcie realizacji - przygotowane przez doradcę dokumenty, mające stanowić podstawę do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach tych zadań, nie zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi, oraz pomimo przedstawienia uwag nie zostały doprowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami Zamawiającego |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą na dostawę sprzętu oraz oprogramowania | Nie dotyczy | 07-2018 | Nie dotyczy | J. w. |
| Odbiór zakupionego sprzętu oraz oprogramowania - macierze, serwery, system backupu | Nie dotyczy | 08-2018 | Nie dotyczy | J. w. |
| Ogłoszenie postępowania na budowę modułów wchodzących w skład systemu | Nie dotyczy | 05-2018 | Nie dotyczy | W trakcie realizacji - przygotowane przez doradcę dokumenty, mające stanowić podstawę do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach tych zadań, nie zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi, oraz pomimo przedstawienia uwag nie zostały doprowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami Zamawiającego |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą modułów wchodzących w skład systemu | Nie dotyczy | 07-2018 | Nie dotyczy | J. w. |
| Odbiór modułów: wprowadzania, zarządzania, prezentacji i eksportu zdigitalizowanych zasobów | Nr 4, 5 | 07-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Ogłoszenie postępowania na realizację procesu digitalizacji | Nie dotyczy | 08-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania digitalizacji i dostawcy urządzeń do digitalizacji | Nie dotyczy | 09-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Zakończenie procesu digitalizacji | Nr 2, 3 | 10-2020 | Nie dotyczy | Planowany |
| Ogłoszenie postępowania na audyty kodów i bezpieczeństwa całości rozwiązania | Nie dotyczy | 08-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą audytów kodów i bezpieczeństwa | Nie dotyczy | 08-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Zakończenie zadania - Audyt bezpieczeństwa, kodów, aplikacji | Nie dotyczy | 10-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 1 | Nie dotyczy | 05-2018 | Nie dotyczy | Planowany/opóźniony– ze względu na opóźnienia w realizacji innych kamieni milowych nie zostały podjęte działania, zmierzające do wydatkowania środków. Promocja prowadzona jest w zakresie niewymagającym ponoszenia wydatków – informacje na stronach internetowych, plakaty przygotowane we własnym zakresie itp. |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 1 | Nie dotyczy | 05-2018 | Nie dotyczy | J. w. |
| Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 2 | Nie dotyczy | 05-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 2 | Nie dotyczy | 06-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 3 | Nie dotyczy | 02-2020 | Nie dotyczy | Planowany |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 3 | Nie dotyczy | 02-2020 | Nie dotyczy | Planowany |
| Zakończenie działań promocyjnych dla projektu | Nie dotyczy | 10-2020 | Nie dotyczy | Planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Szt. | 2 | 10-2020 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 20 000 | 10-2020 | 0 |
| Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 20 000 | 10-2020 | 0 |
| Liczba utworzonych API | Szt. | 1 | 08-2019 | 0 |
| Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 2 | 10-2020 | 0 |
| Liczba pobrań /odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 20 000 | 10-2021 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasoby archiwalne Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, gromadzone na podstawie § 5 oraz § 33 -§ 35 Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. | 10-2020 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa repozytorium cyfrowych zasobów. | 10-2019 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Budowa platformy do przechowywania danych | 10-2019 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Zbudowanie architektury systemu do ewidencji, zarządzania i udostępniania danych. | 1-2019 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

- Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko przesunięcia kamieni milowych (dot. ogłoszenia postępowań na dostarczenie poszczególnych produktów), w związku z krótkim okresem, jaki został zaplanowany pomiędzy rozstrzygnięciem przetargu na usługi doradcze (2018-03-31), a datą końcową na ogłoszenie kolejnych przetargów – na oprogramowanie (2018-05-01). Faktyczne podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 28 marca 2018 r. Przekroczenie terminów kamieni milowych dla zadań 2, 3, 6 Utrata pracowników zaangażowanych w projekt | Średnia Średnia Duża | Wysokie Wysokie Wysokie | Podjęte zostały działania zmierzające do przesunięcia kamieni milowych – prośba o informację w tym zakresie do opiekuna Projektu z ramienia CPPC. Uzyskana została negatywna odpowiedź odnośnie do przesunięcia kamieni, z informacją że należy przyjąć optymalny czas na realizację poszczególnych zadań. Dodatkowo uzyskano informację, że zadania zostaną uznane za realizowane prawidłowo, jeżeli ostateczny termin ich wykonania zmieści się w ostatecznych kamieniach milowych (odbiór oprogramowania ma nastąpić wg harmonogramu do 2019-08-31) . W związku z powyższym przyjęto ryzyko za akceptowalne i podjęto działania monitorowania ryzyka. W związku problemami organizacyjno-kadrowymi jakie wystąpiły zarówno u Beneficjenta jak i u Partnera oraz nieprawidłowym przygotowaniem dokumentacji przez wykonawcę usługi doradczej, podjęte zostały działania w zakresie zmiany zespołu realizującego projekt oraz wystosowano prośbę o zmianę harmonogramu realizacji Projektu. Plan rezerwowy – wystąpiono o zgodę na zmianę harmonogramu realizacji projektu. Przygotowywany jest Plan naprawczy dla Projektu. Zostały podjęte działania zaradcze - dokonano reorganizacji zespołu projektowego. |

- Dane kontaktowe: Tomasz Szlązak, Dyrektor Biura Informatyki, tszlazak@mazowieckie.pl   tel. 22 695 60 82,  .

Jarosław Szajner

Dyrektor Generalny

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Warszawie

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE