## Slide 1
Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej
Wnioskodawca: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Beneficjent: BIBLIOTEKA NARODOWA
Partnerzy: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA
CEL PROJEKTU
Digitalizacja zbiorów Narodowego Zasobu Bibliotecznego - Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej i budowa zintegrowanego systemu ich gromadzenia i udostępniania za pośrednictwem portalu Polona w celu dalszej ich eksploatacji i ponownego wykorzystania na potrzeby naukowe, artystyczne, historyczne lub edukacyjne przy jednoczesnym zwiększeniu wiedzy na temat zbiorów obu bibliotek poprzez szeroką promocję wśród odbiorców.

## Slide 2
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2017-01-16 | 2020-01-13
Faktyczny: | 2017-01-16 | 2020-01-13
Chart: 
| planowane | faktyczne
ogółem | 99636239 | 78242936.75
w tym środki UE | 83473889.88 | 66216997.37

## Slide 3
ZAKRES PROJEKTU
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - 1 000 734,00 szt.
Wartość osiągnięta - 1 067 513,00 szt.
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - 1 000 734,00 szt.
Wartość osiągnięta – 1 067 513,00 szt.
Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego - 1 098,00 TB
Wartość osiągnięta - 1120,59 TB
Rozmiar udostępnionych informacji sektora publicznego - 1 098,00 TB
Wartość osiągnięta - 1354,87 TB

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
Chart: Przebieg Digitalziacji
| II kwartał 2017 | III kwartał 2017 | IV kwartał 2017 | I kwartał 2018 | II kwartał 2018 | III kwartał 2018 | IV kwartał 2018 | I kwartał 2019 | II kwartał 2019 | III kwartał 2019 | 13 stycznia 2020
Założenia | 86963 | 178709 | 270454 | 362199 | 453943 | 545688 | 637434 | 729179 | 820924 | 911233 | 1000734
Realizacja | 91461 | 196954 | 295225 | 382204 | 472176 | 552957 | 659845 | 754047 | 877025 | 1023105 | 1067513

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU cd.
•Liczba utworzonych API [szt.] – 1,00
W ramach Projektu zostało zbudowane API umożliwiające automatyczne pobieranie zasobów w postaci metadanych i zawartości: IIIF Image API oraz IIIF Presentation API.
•Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] - 1.
W ramach Projektu została udostępniona on-line 1 baza danych zasobów w postaci metadanych oraz zawartości cyfrowej obiektów udostępnianych w ramach projektu.
System Repozytorium został częściowo przebudowany. Jednym z kluczowych elementów realizacji zmiany architektury systemu Repozytorium było wytworzenie nowego niezależnego modułu archiwizacji. Uruchomiono także rozproszony, równoległy system plików z mechanizmami odporności na awarie oraz dokonano przeglądu poprawności konfiguracji mechanizmów SSO.

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU – integracja
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
System Repozytorium Cyfrowe – biblioteka cyfrowa Polona przetwarzający i przechowujący i udostepniający 1 067 513 zdigitalizowanych i udostępnionych w ramach projektu dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. | 2019-06-20 | 2020-01-10 | W ramach realizacji projektu Patrimonium system Polona.pl został zintegrowany z rejestrami: -http://www.wikidata.org, -https://viaf.org/viaf -http://sws.geonames.org. W ramach realizacji projektu nastąpiła integracja systemu udostępniania zasobów Biblioteki Jagiellońskiej z systemem udostępniania obiektów cyfrowych Biblioteki Narodowej. | 

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU – komplementarność
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa komplementarnych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
System Repozytorium Cyfrowe – biblioteka cyfrowa Polona przetwarzający i przechowujący i udostepniający 1 067 513 zdigitalizowanych i udostępnionych w ramach projektu dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. | 2019-06-20 | 2020-01-10 | Katalog Biblioteki Narodowej ALMA | udostępnia informacje o dokumentach analogowych

## Slide 8
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Systemy katalogowe i rejestrowe zgodne ze standardem OAI-PMH
System Repozytorium Cyfrowe – biblioteka cyfrowa Polona przetwarzający i przechowujący i udostepniający 1 067 513 zdigitalizowanych i udostępnionych w ramach projektu dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.
System Kronik@
Systemy bibliotek cyfrowych i inne systemy prezentacyjne obiektów cyfrowych zgodne ze standardem IIIF

## Slide 9
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
System Repozytorium Cyfrowe – biblioteka cyfrowa Polona przetwarzający i przechowujący i udostepniający 1 067 513 zdigitalizowanych i udostępnionych w ramach projektu dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. | Poziom bezpieczeństwa odpowiada warunkom określonym przez § 20. ust 2 KRI

## Slide 10
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: Okres trwałości projektu wynosi 5 lat od daty zakończenia projektu, liczonego od daty ostatniej płatności przekazanej na konto Beneficjenta przez instytucję udzielającą wsparcia. Na dzień prezentacji nie jest znana data ostatniej płatności.
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: dotacja podmiotowa
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Zbyt niskie zainteresowanie korzystaniem z portalu Polony ze strony użytkowników końcowych | mała | niskie | redukowanie, wzmocnienie działań promocyjnych lub zmiana strategii promocyjnej