## Slide 1
e-CzasPL - System Niezawodnej i Wiarygodnej Dystrybucji Czasu Urzędowego na Obszarze RP

## Slide 2
Wnioskodawca: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Beneficjent: Główny Urząd Miar
Partnerzy: Brak
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest dostarczenie e-usługi polegającej na dystrybucji sygnałów czasu i synchronizacji do wysokiej jakości polskiego czasu urzędowego a także usługi monitorowania rozbieżności czasu użytkownika, co łącznie przełoży się na zwiększenie niezawodności i wiarygodności systemów wykorzystywanych w gospodarce, w działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i życiu publicznym w obszarach, w których czas odgrywa ważną rolę.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2020-04-01 | 2023-03-31
Faktyczny: | 2020-04-01 | 2023-11-30

## Slide 3
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 17600000 | 17576321.97
w tym środki UE | 12729334.66 | 12573009.21
Źródło finansowania: POPC, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Serwery czasu (6x NTP i 3x PTP) z usługą oprogramowania, konfiguracji i szkoleń użytkowników | 04.2023 | 04.2023 | 
Infrastruktura sieciowo serwerowa ( router Firewall, serwery fizyczne wraz z oprogramowaniem) | 04.2023 | 04.2023 | 
Kompletny system PTP | 04.2023 | 04.2023 | 
Specjalistyczny sprzęt dla procesów związanych z generowaniem i dystrybucją sygnałów czasu - Maser Wodorowy, Zegar Cezowy (2 szt.), Dystrybutory częstotliwości | 04.2023 | 04.2023 | 
Wieloplatformowa aplikacja na potrzeby synchronizacji urządzeń (bezpłatna, do pobrania przez użytkowników) | 11.2023 | 11.2023 | 
Kompletny system dystrybucji czasu za pomocą kodowanych sygnałów radiowych w paśmie fal długich wraz z opublikowaniem dokumentacji technicznej parametrów sygnału | 11.2023 | 11.2023 | 
Portal Czasu Urzędowego wraz z systemem monitorowania przez NTP synchronizacji do czasu UTC(PL) z uwierzytelnieniem lub bez | 11.2023 | 11.2023 | 
Notes: W ramach realizacji usług zostały uruchomione niżej wymienione usługi publiczne (typu A2B):
Usługa wiarygodnej i niezawodnej dystrybucji sygnałów czasu urzędowego obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i sygnałów polskiej realizacji międzynarodowego uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL) oraz monitorowania synchronizacji – stopień dojrzałości 5, w której rozróżniane są funkcjonalności takie jak:
- system monitorowania czasu – usługa uruchamiana jest w wyniku złożenia wniosku w formie elektronicznej, który tylko częściowo może być uzupełniany danymi będącymi w posiadaniu usługodawcy – z listy predefiniowanej. Po zainicjowaniu procesu załatwienia sprawy (synchronizacji z czasem urzędowym), usługodawca automatycznie dostarcza usługę. Poziom dojrzałości - transakcja (4).
- system dystrybucji PTP - usługa uruchamiana jest w wyniku złożenia wniosku w formie elektronicznej, który tylko częściowo może być uzupełniany danymi będącymi w posiadaniu usługodawcy – z listy predefiniowanej. Po zainicjowaniu procesu załatwienia sprawy (synchronizacji z czasem urzędowym), usługodawca
automatycznie dostarcza usługę. Poziom dojrzałości – transakcja (4).
– aplikacje wieloplatformowe - usługodawca automatycznie dostarcza usługę w zakresie odpowiednim do
sytuacji życiowej usługobiorcy bez konieczności składania formularzy (papierowych i
elektronicznych). Poziom dojrzałości - personalizacja (5).
- radiowe sygnały kodowane - usługodawca automatycznie dostarcza usługę w zakresie odpowiednim do sytuacji życiowej usługobiorcy bez konieczności składania formularzy (papierowych i elektronicznych). Poziom
dojrzałości - personalizacja (5).

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | produktu | 3,00 | 5,00
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | produktu | 3,00 | 5,00
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | produktu | 1,00 | 1,00
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | Szt. | produktu | 1,00 | 1,00
Moc obliczeniowa serwerowni | teraflops | produktu | 3,20 | 3,66

## Slide 7
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU cd.
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] | TB | produktu | 10,00 | 16,20
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną* | szt./rok | rezultatu | 601,00 | 0,00 (wskaźnik planowany do osiągnięcia w okresie trwałości projektu)

## Slide 8
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Jednoznaczne określenie, czy e-usługa nr 1 (Usługa monitorowania synchronizacji oraz wiarygodnej i niezawodnej dystrybucji sygnałów czasu urzędowego obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i sygnałów polskiej realizacji międzynarodowego uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL)) będzie płatna czy będzie świadczona nieodpłatnie. | Wykonane w całości | Usługa świadczona jest bezpłatnie
Wyjaśnienie dlaczego Portal Czasu Urzędowego wraz z systemem monitorowania przez NTP, zostanie uruchomiony dopiero w 2023 r., podczas gdy praktycznie cała niezbędna do tego celu infrastruktura teleinformatyczna zostanie wdrożona już w 2021 r. | Wykonane w całości | Wyjaśnione na etapie wnioskowania

## Slide 9
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Przedstawienie związku projektu z Dyrektywą PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych. | Wykonane w całości | Wyjaśnione na etapie wnioskowania
Jednoznacznie określenie udostępnianych usług opisanych w Rozdziale 2.2 (a2A, A2B, A2C). | Wykonane w całości | Wyjaśnione na etapie wnioskowania
Zapewnienie spójności opisów usług z Rozdziału 2.2 z opisami przy KPI w Rozdziale 2.1. | Wykonane w całości | Wyjaśnione na etapie wnioskowania

## Slide 10
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: budżet Głównego Urzędu Miar
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Ryzyko niskiego poziomu korzystania z uruchomionych usług elektronicznych (usług czasu) przez grupy docelowe. | Duża | Niskie | W celu minimalizacji działamy w sposób informacyjno-promocyjny w szczególności ukierunkowujemy na nasz system potencjalnych Klientów: firmy energetyczne, telekomunikacyjne, banki i instytucje finansowe
Ryzyko spotkania się z niechęcią pracowników beneficjenta i jednostek powiązanych w stosunku do korzystania i obsługi usług elektronicznych | Średnia | Niske | W celu minimalizacji przeprowadzamy szkolenia obejmują osoby, które pracują w systemie. Szkolenia obejmują zarówno kwestie techniczne związane z obsługa sprzętu, jak i merytoryczne
Ryzyko braku dostępu Laboratorium do sieci szkieletowej i niemożność świadczenia usług z użyciem Internetu/ dedykowanych łączy światłowodowych | Średnia | Niske | W celu minimalizacji ryzyka beneficjent Dywersyfikuje dostawców i podpisał umowy o dostawę łącz z wieloma niezależnymi dostawcami.

## Slide 11
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU c.d
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Ryzyko wystąpienia Czynników niezależnych od beneficjenta, lub zależnych pośrednio, wpływających negatywnie na ciągłość świadczonych usług | Duża | Niskie | W celu minimalizacji ryzyka beneficjent przewidział szereg działań pozwalających na podniesienie dostępności i zwiększenie odporności systemu dystrybucji czasu na wpływ negatywnych czynników

## Slide 12
Dziękuję za uwagę
Katarzyna Borowicz
Zapraszamy do odwiedzenia platformy e-CzasPL: https://e-czas.gum.gov.pl/ oraz do śledzenia naszych nowych inicjatyw: www.gum.gov.pl