Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami na rok 2023

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku osobom ze szczególnymi potrzebami.

| L.p. | Zakres działania | Sposób realizacji | Osoba odpowiedzialna | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aktualizacja deklaracji dostępności. | - Przegląd strony internetowej urzędu. - Aktualizacja deklaracji dostępności. - Zatwierdzenie przez Dyrektora PSSE w Olecku. - Zamieszczenie deklaracji dostępności na stronie BIP | Informatyk Koordynator ds. dostępności | Do 30 listopada 2023 r. |
| 2. | Poszerzenie wiadomości z zakresu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Szkolenie z zakresu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności | wrzesień 2023 r. |
| 3. | Monitorowanie zapewnienia przez PSSE dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | - Rozpatrywanie wniosków o zapewnienie dostępności. - Bieżące monitorowanie dostępności. | Koordynator ds. dostępności | Realizacja w całym okresie działania. |
| 4. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym. | Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-komunikacyjnego: - Dostosowanie wejścia głównego do budynku PSSE w Olecku; - Zakup przenośnej pętli indukcyjnej; - Zapewnienie wizualnej informacji (plansza) o rozkładzie pomieszczeń w budynku. | Koordynator ds. dostępności | Na bieżąco – w miarę posiadanych środków finansowych. |

Realizacja zagadnień zgodnie z przepisami:

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 2240);

- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.).