# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za I kwartał 2025 roku

| Tytuł projektu | Rozbudowa systemu Odyseusz |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Spraw Zagranicznych |
| Beneficjent | Minister Spraw Zagranicznych |
| Partnerzy | Brak |
| Źródło finansowania | Inwestycja C2.1.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (wydatki kwalifikowalne) Budżet państwa, cz. 45 – sprawy zagraniczne (wydatki niekwalifikowane) |
| Całkowity koszt projektu | 7 022 790,98 zl |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 5 800 000 zł |
| Okres realizacji projektu | 01.07.2024-30.04.2026 |

## Otoczenie prawne

### W okresie sprawozdawczym nie były prowadzone działania związane z osiągnieciem zgodności z otoczeniem prawnym.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 41% | - 0% - 0% - 0% | 0% |

### Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uruchomione postępowanie przetargowe dot. budowy i wdrożenia systemu Odyseusz 2.0 | - | 01-2025 | - | Planowany Spodziewane osiągnięcie 08-2025 Realizacja nie była możliwa przed podpisaniem porozumienia z CPPC o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, które nastąpiło dopiero 31.03.2025 |
| Podpisana umowa z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu | - | 03-2025 | - | Planowany Spodziewane osiągnięcie 12-2025 Realizacja nie była możliwa przed podpisaniem porozumienia z CPPC o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, które nastąpiło dopiero 31.03.2025 |
| Podpisane porozumienie między instytucjami w zakresie współpracy systemu Odyseusz 2.0 z systemem mObywatel | -. | 04-2025 | - | Planowany |
| Podpisane protokoły odbioru Produktu analiza Biznesowa systemu Odyseusz 2.0 | - | 06-2025 | - | Planowany |
| Podpisane protokoły odbioru Produktu Projekt techniczny systemu Odyseusz 2.0 (zawierającego definicje API dla e-usługi) | - | 09-2025 | - | Planowany |
| Infrastruktura skonfigurowana do instalacji Systemu Odyseusz 2.0 | - | 11-2025 | - | Planowany |
| System Odyseusz 2.0 (moduły centralne, bez aplikacji mobilnej "Polak za granicą") zainstalowany w środowisku Beneficjenta i przekazany do testów | - | 12-2025 | - | Planowany |
| System Odyseusz 2.0, moduł - aplikacja mobilna "Polak za granicą", uruchomiona w środowisku Beneficjenta i przekazana do testów | - | 01-2026 | - | Planowany |
| Pozytywnie przyjęta dokumentacja techniczna i użytkowa systemu Odyseusz 2.0 | -. | 02-2026 | - | Planowany |
| Pozytywnie przyjęty raport z testów akceptacyjnych systemu Odyseusz 2.0, w tym testów bezpieczeństwa, testów wydajności, testów badań UX | - | 02-2026 | - | Planowany |
| Pozytywnie przyjęte materiały szkoleniowe w zakresie funkcjonalności systemu Odyseusz 2.0 | - | 02-2026 | - | Planowany |
| Pozytywnie przyjęte materiały informacyjno-promocyjne | KPI 1.1 - 100 000 szt. KPI 1.2 – 100 000 szt. | 03-2026 | - | Planowany |
| Pozytywnie przyjęty raport z przeprowadzenia szkoleń dla administratorów i użytkowników systemu Odyseusz 2.0 | - | 03-2026 | - | Planowany |
| Pozytywnie przyjęty raport z przeprowadzenia testów integracyjnych systemu Odyseusz 2.0 | - | 03-2026 | - | Planowany |
| Produkcyjne uruchomienie systemu Odyseusz 2.0, w tym wykazu obywateli polskich przebywających w okręgu konsularnym oraz udostępnienie interesariuszom wszystkich e-usług | KPI 1.1 - 200 000 szt. KPI 1.2 – 200 000 szt. KPI 1.3 – 3 szt. KPI 1.4 – 1 szt. KPI 2.1 – 1 szt. KPI 2.2 – 1 szt. | 04-2026 | - | Planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI 1.1 Liczba zgłoszonych podróży (rocznie) | szt. | 300 000 | 03-2027 | 159 551 (w okresie od 04-2024 do 03-2025, pomiar został dokonany w obecnym systemie Odyseusz) |
| KPI 1.2 Liczba subskrypcji informacji dla podróżujących (rocznie) | szt. | 300 000 | 03-2027 | 0 |
| KPI 1.3 Zakończenie procesu opracowywania nowych lub udoskonalania istniejących e-usług | szt. | 3 | 04-2026 | 0 |
| KPI 1.4 Zakończenie procesu opracowywania nowych lub rozwijania istniejących publicznych systemów informatycznych | szt. | 1 | 04-2026 | 0 |
| KPI 2.1 Liczba usług publicznych w obszarze rejestracji osób uczestniczących w ewakuacji kryzysowej udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | szt. | 1 | 04-2026 | 0 |
| KPI 2.2 Liczba wdrożonych rozwiązań informatycznych wspierających rejestrację osób uczestniczących w ewakuacji kryzysowe | szt. | 1 | 04-2026 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejestracja podróży zagranicznej | 04-2026 | - | Usługa istnieje w niezmodernizowanej wersji systemu Odyseusz. Planowane jest wdrożenie jej zmodernizowanej wersji wraz z końcem projektu |
| Subskrypcja Informacji dla podróżujących na temat wybranego państwa | 04-2026 | - |  |
| Rejestracja podróżnego zainteresowanego ewakuacją z niebezpiecznego obszaru | 04-2026 | - |  |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje dla podróżujących – opisy państw | 30-04-2026 | - | Brak zmian |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Analiza Biznesowa systemu Odyseusz 2.0 | 06-2025 | Planowane | - |
| Projekt Techniczny systemu Odyseusz 2.0 | 09-2025 | Planowane | - |
| API do wymiany informacji między systemem Odyseusz a systemem mObywatel | 09-2025 | Planowane | - |
| Infrastruktura | 11-2025 | Planowane | - |
| Raport z testów bezpieczeństwa | 02-2026 | Planowane | - |
| Raport z testów wydajności | 02-2026 | Planowane | - |
| Raport z testów UX | 02-2026 | Planowane | - |
| Dokumentacja techniczna systemu Odyseusz 2.0 | 01-2026 | Planowane | - |
| Dokumentacja użytkowa systemu Odyseusz 2.0 | 02-2026 | Planowane | - |
| Materiały informacyjno-promocyjne | 03-2026 | Planowane | - |
| Materiały szkoleniowe | 04-2026 | Planowane | - |
| Szkolenia użytkowników końcowych | 04-2026 | Planowane | - |
| System Odyseusz 2.0 (wytworzone w projekcie oprogramowanie, w tym aplikacja mobilna i e-usługi oraz inne oprogramowanie wymagane do uruchomienia i funkcjonowania systemu) | 04-2026 | Planowane | 1. System mObywatel rodzaj zależności: uzupełnianie się opis: planowana jest obustronna wymiana danych między systemami, w tym danych osobowych, a w systemie mObywatel w ramach innego projektu ma być zmodyfikowana usługa „Polak za granicą” w aplikacji mObywatel status: Specyfikowanie wymagań 2. Węzeł Krajowy rodzaj zależności: korzystanie opis: planowana jest możliwość logowania do systemu Odyseusz 2.0 przez Węzeł Krajowy status: Specyfikowanie wymagań 3. Rejestr Danych Kontaktowych rodzaj zależności: korzystanie opis: planowana jest możliwość uzupełniania formularza danymi z RDK przez użytkownika usługi „Polak za granicą” w aplikacji mObywatel; dane te będą przekazywane do systemu Odyseusz 2.0 status: Specyfikowanie wymagań 4. Rejestr PESEL rodzaj zależności: korzystanie opis: planowana jest możliwość uzupełniania formularza danymi z PESEL przez użytkownika usługi „Polak za granicą” w aplikacji mObywatel; dane te będą przekazywane do systemu Odyseusz 2.0 status: Specyfikowanie wymagań 5. Google Maps rodzaj zależności: korzystanie opis: planowane jest wykorzystanie usługi Geocoding API w formularzu rejestracji podróży zagranicznej status: Specyfikowanie wymagań 6. What’s App rodzaj zależności: korzystanie opis: planowane jest wykorzystanie usług Whap’s App jako jednego z kanału powiadomień użytkowników systemu Odyseusz 2.0 status: Specyfikowanie wymagań |

- Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Niewystarczające zasoby kadrowe na realizację projektu | Średnia | Średnie | Działania zarządcze: 1. Przegląd zasobów kadrowych projektu oraz środków przeznaczonych na ich finansowanie. 2. Wsparcie zewnętrzne w realizacji projektu przez podmiot zewnętrzny Efekty: Spodziewane jest wyłonienie w 11-2025 zewnętrznego wykonawcy systemu Zmiany: Nie dotyczy |
| Opóźnienie w realizacji postępowania na udzielenie zamówienia publicznego | Średnia | Wysokie | Działania zarządcze: 1. Uruchomienie postępowania w terminie umożliwiającym sprawną realizację projektu. 2. Zaangażowanie pracowników merytorycznych na etapie przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia procedury przetargowej. 3. Podjęcie działań w celu przesunięcia planowanego terminu realizacji projektu na 06-2026 Efekty: Planowane jest podpisanie aneksu do porozumienia MSZ z CPPC ws. objęcia projektu wsparciem Zmiany: Nie dotyczy |
| Opóźnienia w realizacji harmonogramu projektu | Średnia | Średnie | Działania zarządcze: 1. Wprowadzenie do harmonogramu projektu buforów czasowych, które mogą absorbować nieoczekiwane opóźnienia. 2. Systematyczne przeglądy harmonogramu i zakresu projektu w celu identyfikacji zadań krytycznych oraz ewentualnego przepriorytetyzowania lub przesunięcia mniej krytycznych zadań. 3. Utrzymywanie otwartej i regularnej komunikacji ze wszystkimi interesariuszami projektu w celu zarządzania ich oczekiwaniami odnośnie postępów projektu. 4. Określenie ścieżki krytycznej Projektu. 5. Odpowiednie priorytetyzowanie zadań. 6. Podjęcie działań w celu przesunięcia planowanego terminu realizacji projektu na 06-2026 Efekty: Planowane jest podpisanie aneksu do porozumienia MSZ z CPPC ws. objęcia projektu wsparciem Zmiany: Nie dotyczy |
| Zmiany organizacyjne w MSZ w trakcie trwania projektu | Średnia | Wysokie | Działania zarządcze: Powołanie struktury projektowe mogącej działać możliwie niezależnie od zmian organizacyjnych w MSZ. Efekty: W 04-2025 planowane jest powołanie struktura zarządzania projektem Zmiany: Nie dotyczy |
| Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celów projektu | Średnia | Średnie | Działania zarządcze: Stałe bieżące monitorowanie przebiegu realizacji projektu i weryfikowanie bieżących działań pod kątem wpływu na osiągnięcie wskaźników produktu oraz celów projektu Efekty: Planowane jest podpisanie aneksu do porozumienia MSZ z CPPC ws. objęcia projektu wsparciem Zmiany: Nie dotyczy |
| Brak wystarczających środków na realizację projektu | Duża | Niskie | Działania zarządcze: Podjęcie działań w celu zapewnienia finansowania projektu z KPO. Efekty: W 03-2025 podpisane zostało porozumienie MSZ z CPPC o objęcie projektu wsparciem Zmiany: Nie dotyczy |
| Ryzyko że porozumienie między instytucjami w zakresie współpracy systemu Odyseusz 2.0 z systemem mObywatel nie zostanie podpisane | Duża | Niskie | Działania zarządcze: Ścisła współpraca między instytucjami przed uruchomieniem postępowania na budowę i wdrożenie systemu Odyseusz 2.0. Efekty: Odbyło się wiele spotkań roboczych MSZ z COI i MC przygotowujących zawarcie porozumienia Zmiany: Nie dotyczy |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Niskie zainteresowanie ze strony podróżujących | Średnia | Średnie | Działania zarządcze: Kampanie informacyjne na stronach urzędu, w mediach społecznościowych, spoty w Internecie Efekty: Spodziewany jest wzrost zainteresowania podróżujących usługą rejestracji podróży Zmiany: Nie dotyczy |
| Zmiany technologiczne w mObywatel i platformie gov.pl wpływające na dostępność usług systemu Odyseusz 2.0 i wdrożone funkcjonalności | Średnia | Średnie | Działania zarządcze: Zapewnienie usług utrzymania i rozbudowy systemu Efekty: Przewidziane jest zawarcie w umowie na wykonanie systemu Odyseusz 2.0 okresu gwarancji Zmiany: Nie dotyczy |
| Brak wystarczających środków na utrzymanie projektu | Duża | Średnie | Działania zarządcze: Przed produkcyjnym wdrożeniem systemu Beneficjent podejmie działania zaplanowania w budżecie państwa odpowiednich środków na utrzymanie systemu Efekty: Spodziewane jest zapewnienie odpowiednich środków Zmiany: Nie dotyczy |
| Brak możliwości zatrudnienia osób o odpowiednich kompetencjach | Średnia | Niskie | Działania zarządcze: Zlecenie wykonania usług zewnętrznych w zakresie wytworzenia oprogramowania, zaprojektowania UX i grafiki, przeprowadzenia testów bezpieczeństwa i wydajności podmiotom zewnętrznym. Beneficjent posiada zasoby kadrowe do administrowania systemem, ponadto w ramach szkoleń przewidzianych w projekcie kadra Beneficjenta zostanie przeszkolona z użytkowania systemem. Efekty: Spodziewane jest zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych Zmiany: Nie dotyczy |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

- Dane kontaktowe: Wojciech Jańczuk, Departament Konsularny, wojciech.janczuk@msz.gov.pl, 22 523 99 47, 728 850 368

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE