Załącznik do uchwały nr 9

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

z dnia 26 września 2019 r.

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za okres III kwartał 2019

| Tytuł projektu | Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie Nr POPC.02.03.02-00-0001/17 |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
| Beneficjent | NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA |
| Partnerzy | N/d |
| Źródło finansowania | Środki wspólnotowe w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” (69,97%) Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 2.3 Krajowe środki publiczne, w tym inne krajowe środki publiczne (30,03%) Część budżetowa - 24 |
| Całkowity koszt projektu | 8 136 948,44 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 7 428 588,00 zł |
| Okres realizacji projektu | 02.11.2017 – 31.10.2020 |

- Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

N/d

- Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 63,89% | - 26,33% - 5,59% - 28,85% | 64,10% |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testowanie pierwszego zestawu dodatkowych modułów systemu zarządzania kolekcją | 1 3 | 12-2018 | 12-2018 | Osiągnięty |
| Osiągnięcie podstawowej funkcjonalności systemu zarządzania kolekcją | 2 (wart. doc.: 39500) | 08-2019 | 08-2019 | Osiągnięty |
| Komisyjny odbiór prac konserwatorskich | 2 | 09-2018 | 10-2018 | Osiągnięty – odbiór części I i II prac nastąpił 24.09.2018. Odbiór III części nastąpił 01.10.2018 – przekroczenie planowanego terminu spowodowane koniecznością dodatkowych konsultacji w zakresie prac z wykonawcami. |
| Opracowanie wytycznych dotyczących digitalizacji rzeźb poprzedzające rozpoczęcie digitalizacji obiektów | 2 (wart. Doc.: 39500) | 07-2018 | 08-2018 | Osiągnięty - Kamień milowy został osiągnięty nie przekraczając daty punktu krytycznego, tj. 31.08.2018 Opracowanie wytycznych wymagało większej ilości czasu z uwagi na konieczność weryfikacji założeń w oparciu o ocenę stanu zachowania rzeźb, stąd przekroczenie planowanego terminu osiągnięcia kamienia |
| Wprowadzenie kluczowych metadanych dotyczących obiektów muzealnych poprzedzające publikację on-line | 3 (wart. Doc.: 38500) | 08-2019 | 08-2019 | Osiągnięty |
| Analiza i testowanie funkcjonalności oprogramowania umożliwiającego renderowanie partytur oraz wykorzystywanie skomputeryzowanej analizy muzycznej | 3 | 04-2019 | 04-2019 | Osiągnięty |
| Uruchomienie systemu renderowania partytur, porównywania wersji i analizy i testowanie działania systemu | 4 (wart. doc.: 4) | 01-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Uruchomienie pierwszej wersji platformy, testy z użytkownikami, wprowadzanie zmian i udogodnień wynikających z testów. | 1 (wart. doc.: 1) 6 | 01-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Uruchomienie interfejsu umożliwiającego wprowadzanie danych do portalu | 7 | 03-2018 | 03-2018 | Osiągnięty |
| Opracowanie podstawowych materiałów promocyjnych | 6 | 08-2018 | 08-2018 | Osiągnięty |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] 2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] 3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] 4 Liczba utworzonych API [szt.] 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] 6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] 7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego (TB) 8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego (TB) 9. Liczba wygenerowanych kluczy API (szt.) | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. TB TB TB | 1 39500 38500 4 5 1 500 000 90 25 10 | 01-2020 06-2020 06-2020 01-2020 01-2020 12-2020 06-2020 01-2020 01-2020 | 0 788 0 0 0 0 1,10 0 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| N/d |  |  |  |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Udostępnienie dziedzictwa chopinowskiego (muzyka, obiekty muzealne i biblioteczne, nagrania, monografie naukowe oraz czasopisma) | 06-2020 |  | n/d |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| N/d |  |  |  |

- Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko związane z realizacją harmonogramu: digitalizacja | mała | średnie | Rozpoczęcie realizacji prac digitalizacyjnych zostało nieznacznie przesunięte z uwagi na wątpliwości dotyczące spełniania przez wyłonionego w przetargu wykonawcę wymogów technicznych (posiadania skanera o odpowiednich parametrach). Działania zarządcze: wezwano do złożenia wyjaśnień. Spodziewane efekty: zagwarantowanie zgodnej z umową (w zakresie terminu realizacji i jakości technicznej) realizacji prac. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka. |
| Ryzyko związane z realizacją harmonogramu: badania pismoznawcze | mała | średnie | Zmiany w stos. do poprzedniego okresu sprawozd.: ryzyko zamknięte. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | n/d |  |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

- Dane kontaktowe:

Jolanta Adamska

Tel. 22 44 16 124

e-mail: jadamska@nifc.pl

Marcin Konik

Tel. 22 44 16 181

e-mail: mkonik@nifc.pl

? Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE