|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za I kwartał 2021 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)*** *(wnioskodawca Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, beneficjent Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | W Statusie realizacji kamienia milowego „(14) IV Etap Fazy Wdro-żenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – uruchomienie w wersji pilotażowej na środowisku testowym zmodernizowanych kom-ponentów SISC – ZE-FIR2 i EMCS PL2 (KM 1.8)”, zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza, konieczne jest podanie przyczyny opóźnienia.  Obecnie podane informacje są informacjami dodatkowymi. | Proszę o analizę i korektę raportu, ew. pozostawienie informacji podanej w poprzednim kwartale. |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | W 2018 r. osiągnięto kamień milowy nr (7). Zgodnie z zapisami w tabeli oznacza, że wartość osiągnięta wskaźnika (WP1) wzrasta o 1, co nie ma odzwierciedlenia w tabeli wskaźników efektywności projektu (KPI) w kolumnie „Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco).”  W przypadku nieudostępnienia e-usługi o której mowa w KM (7), należy skorygować informację w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu 1” i wskazanie jej w tym kamieniu milowym, w którym planowane jest jej wdrożenie. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |  |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Zmienione zostały planowane daty osiągniecia docelowych wartości wskaźników bez podania podstawy prawnej. | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19 |  |
| **4** | **MC** | 4. E-usługi ..  5. Udostępnione informacje ..  6. Produkty końcowe projektu | Zmienione zostały planowane daty wdrożenia produktów bez podania podstawy prawnej. | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19 |  |