Załączniki 
do uchwały nr 162
Rady Ministrów 
z dnia 1 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 1

- Informacja na temat struktury zarządzania systemem monitorowania oraz wskazanie mierników realizacji Programu (ujęcie zadaniowe)

W ramach Programu stworzony zostanie system monitorowania wdrażania Programu i jego elementów, rozumiany jako systematyczne gromadzenie danych finansowych i rzeczowych. Będzie to narzędzie, które pozwoli inwestorowi, tj. Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, a także ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, na wczesną identyfikację potencjalnych zagrożeń i uruchomienie działań, które je zminimalizują.

Podstawowe instrumenty systemu monitorowania to:

- Powołanie zespołu pracowników odpowiedzialnych za realizację Programu.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Sprawozdawczość.

- Obecność inwestora na miejscu inwestycji i wizyty z urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

Ustanowienie bezpośredniego nadzoru ułatwi efektywne realizowanie Programu i skuteczne osiągnięcie jego celów, przy jednoczesnej neutralizacji wpływu istniejących ograniczeń i ryzyka.

Wszystkie te elementy będą podstawą do tworzenia kolejnego stopnia systemu – informacji.

Tworzone w ramach systemu półroczne, roczne i końcowe informacje obejmą:

- Informacje ogólne o projekcie (opis merytoryczny stanu zaawansowania) wraz z informacją o trudnościach, zidentyfikowanych zagrożeniach oraz działaniach prewencyjnych i naprawczych.

- Informacje dotyczące realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

- Raporty finansowe wydatkowania środków budżetowych, potwierdzone dokumentami finansowymi.

Stała obecność na miejscu inwestycji inwestora sprawującego bezpośredni nadzór wspomagana będzie okresowymi wizytacjami z urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

Kontroli będzie podlegał przede wszystkim stan prac oraz dokumentacja finansowa i rzeczowa Programu.

Mierniki stopnia realizacji

Mierniki stopnia realizacji Programu w latach 2018–2028, wynikające bezpośrednio z celów Programu (wartości mierników przedstawiono odpowiednio w tabelach nr 1 do 4):

- Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego, liczony narastająco w okresach rocznych z uwzględnieniem wagi prac.

- Liczba zabiegów wysokospecjalistycznych wykonywanych w nowo wybudowanych salach hybrydowych.

- Ilościowy wzrost specjalistycznych świadczeń rehabilitacyjnych na tle województwa kujawsko-pomorskiego.

- Wzrost liczby łóżek.

Tab. 1. Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego, liczony narastająco w okresach rocznych z uwzględnieniem wagi prac

| Rok reali-zacji | Cel Programu | Zakres rzeczowy realizowanego celu | Miernik – udział zrealizowanego zakresu rzeczowego |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rocznie | narastająco |
| 2018 | Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych. | Doposażenie Położnictwo | 4 | 4 |
|  |  | Doposażenie Noworodki |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Kliniki Kardiologii |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych (Angiologia) |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Transport sanitarny (garaże i pojazdy sanitarne) |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania szpitala (infrastruktura przeciwpożarowa, klatki schodowe, rozdzielnie i szachty elektryczne) |  |  |
|  |  | Doposażenie Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego |  |  |
|  |  | Doposażenie Zakład Patomorfologii |  |  |
|  |  | Obsługa inwestorska |  |  |
| 2019 | Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych. | Prace projektowe i obsługa inwestorska | 6 | 10 |
|  |  | Modernizacja Kuchnia |  |  |
|  |  | Doposażenie Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych |  |  |
|  |  | Doposażenie Zakład Patomorfologii |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej |  |  |
|  |  | Doposażenie Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej |  |  |
|  |  | Doposażenie Zakład Mikrobiologii |  |  |
|  |  | Doposażenie Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych |  |  |
|  |  | Doposażenie Oddziału Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej |  |  |
|  |  | Doposażenie Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej |  |  |
|  |  | Doposażenie Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych |  |  |
|  |  | Doposażenie Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz |  |  |
|  |  | z Wyjazdowym Zespołem „N” (po Centrum Endoskopii Zabiegowej) |  |  |
|  |  | Doposażenie Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej |  |  |
|  |  | Doposażenie Oddział Okulistyczny |  |  |
|  |  | Doposażenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu. Oddział Neurologii |  |  |
|  |  | Doposażenie Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego |  |  |
|  |  | Doposażenie Kliniki Kardiologii |  |  |
|  |  | Doposażenie Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej po Oddziale Klinicznym Hematologii (prace adaptacyjne) |  |  |
|  |  | Obsługa inwestorska |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Ortopedii (POIiŚ) |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Kliniki Chirurgii Ogólnej |  |  |
|  |  | Doposażenie Neurochirurgii |  |  |
| 2020 | Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych. | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci | 4 | 14 |
|  |  | Budowa obiektów podstawowych |  |  |
|  |  | Instalacje |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |
|  |  | Wyposażenie |  |  |
|  |  | Obsługa inwestorska |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Kuchnia |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Transport sanitarny (garaże i pojazdy sanitarne) |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania szpitala (infrastruktura przeciwpożarowa, klatki schodowe, rozdzielnie i szachty elektryczne) |  |  |
|  |  | Prace projektowe dla modernizacji infrastruktury i klinik |  |  |
|  |  | Modernizacja Oddział Okulistyczny i Oddział Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej |  |  |
|  |  | Modernizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej |  |  |
|  |  | Doposażenie Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej |  |  |
|  |  | Obsługa inwestorska |  |  |
|  |  | Modernizacja Neurochirurgii |  |  |
| 2021 | Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych. | Budowa obiektów podstawowych | 7 | 21 |
|  |  | Instalacje |  |  |
|  |  | Wyposażenie |  |  |
|  |  | Obsługa inwestorska |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej |  |  |
|  |  | Modernizacja Oddziału Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania szpitala (infrastruktura przeciwpożarowa, klatki schodowe, rozdzielnie i szachty elektryczne) |  |  |
|  |  | Doposażenie kuchni szpitalnej |  |  |
|  |  | Doposażenie Kliniki Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania |  |  |
|  |  | Modernizacja Magazynów Technicznych i Działu Informatyki, bud. 7C i 7B |  |  |
|  |  | Obsługa inwestorska |  |  |
| 2022 | Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych. | Budowa obiektów podstawowych | 4 | 25 |
|  |  | Instalacje |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |
|  |  | Wyposażenie |  |  |
|  |  | Obsługa inwestorska |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Kliniki Okulistyki i Optometrii |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Kliniki Urologii |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania szpitala (infrastruktura przeciwpożarowa, klatki schodowe, rozdzielnie i szachty i sieci elektryczne) |  |  |
|  |  | Trakt porodowy Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej - prace projektowe |  |  |
|  |  | Modernizacja Magazynów Technicznych i Działu Informatyki, bud 7C i 7b |  |  |
|  |  | Obsługa inwestorska |  |  |
| 2023 | Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych. | Budowa obiektów podstawowych | 8 | 33 |
|  |  | Instalacje |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |
|  |  | Wyposażenie |  |  |
|  |  | Obsługa inwestorska |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Kliniki Okulistyki i Optometrii |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Traktu Porodowego Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania szpitala (infrastruktura przeciwpożarowa, rozdzielnie i szachty i sieci elektryczne, zewnętrzny układ wodociągowy, główne ciągi instalacyjne) |  |  |
|  |  | Obsługa inwestorska |  |  |
| 2024 | Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych. | Budowa obiektów podstawowych | 9 | 42 |
|  |  | Instalacje |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |
|  |  | Wyposażenie |  |  |
|  |  | Obsługa inwestorska |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Traktu Porodowego Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania szpitala (zewnętrzny układ wodociągowy, główne ciągi instalacyjne, kotłownia i ciepło technologiczne) |  |  |
|  |  | Obsługa inwestorska |  |  |
| 2025 | Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych. | Wyposażenie | 5 | 47 |
|  |  | Obsługa inwestorska |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania szpitala (główne ciągi instalacyjne, kotłownia i ciepło technologiczne) |  |  |
|  |  | Obsługa inwestorska |  |  |
| 2026 | Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych. | Budowa obiektów podstawowych | 20 | 67 |
|  |  | Instalacje |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |
|  |  | Wyposażenie |  |  |
|  |  | Obsługa inwestorska |  |  |
|  |  | Modernizacja i doposażenie Infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania szpitala (kotłownia i ciepło technologiczne) |  |  |
|  |  | Obsługa inwestorska |  |  |
| 2027 | Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych. | Budowa obiektów podstawowych | 21 | 88 |
|  |  | Instalacje |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |
|  |  | Wyposażenie |  |  |
|  |  | Obsługa inwestorska |  |  |
| 2028 | Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych. | Budowa obiektów podstawowych | 12 | 100 |
|  |  | Instalacje |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |
|  |  | Wyposażenie |  |  |
|  |  | Obsługa inwestorska |  |  |

Legenda: poszczególne kolory grupują:

Działania związane z budową nowego budynku Etap I

Działania związane z modernizacją i doposażeniem istniejącej infrastruktury szpitala Etap II

Działania związane z modernizacją i doposażeniem istniejącej infrastruktury szpitala planowane do realizacji w ramach środków, które szpital zamierza pozyskać z POIiŚ – Etap III

Tab. 2. Liczba zabiegów wysokospecjalistycznych wykonywanych w nowo wybudowanych salach hybrydowych

| Rok | Liczba zabiegów (w roku) | Liczba zabiegów narastająco |
| --- | --- | --- |
| 2028 | 240 | 240 |
| 2029 | 240 | 480 |
| 2030 | 240 | 720 |

Tab. 3. Ilościowy wzrost specjalistycznych świadczeń rehabilitacyjnych na tle województwa kujawsko-pomorskiego

| Rok | Liczba hospitalizacji |
| --- | --- |
| 2028 | 120 |
| 2029 | 144 |
| 2030 | 180 |

Wyliczeń dokonano na podstawie danych zawartych w Biuletynie Statystycznym Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Zgodnie ze wskazanym opracowaniem, w 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim było 226 łóżek w oddziałach rehabilitacyjnych, a hospitalizowanych było 3144 pacjentów. W wyniku realizacji Programu nastąpi poprawa dostępności do specjalistycznych usług rehabilitacyjnych w 2028 r. o 120 hospitalizacji, co stanowić będzie wzrost w skali województwa kujawsko-pomorskiego w stosunku do roku bazowego o 3,8%. Odpowiednio w 2029 r. i 2030 r. wzrost ten stanowić będzie 4,6% i 5,7%.

Tab. 4. Wzrost liczby łóżek

| Rok | Wzrost liczby łóżek | % wzrost |
| --- | --- | --- |
| 2028 | 69 | 11,95% |

Przedstawione powyżej mierniki ukazują procentowe i liczbowe efekty realizacji Programu. Mierniki wynikają z celów Programu i wskazują na wymiernie korzyści dla sektora zdrowia i pacjentów w zakresie jego oddziaływania.