|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Opis założeń projektu informatycznego pn.* ***„Ocalone dziedzictwo odkryte na nowo. Zabezpieczenie, opracowanie i digitalizacja zbiorów Biblioteki Kórnickiej wpisanych na listy UNESCO oraz kontynuacja procesu cyfryzacji najcenniejszych kolekcji z zasobu”*** *– wnioskodawca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, beneficjent: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka.* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Uwaga ogólna | Czy w ramach projektu - poza udostępnianiem plików prezentacyjnych wraz z metadanymi - planowane jest również przechowywanie kopii zapasowej w repozytorium KRONIK@?  Jeśli tak, to proszę o podanie wolumenu w TB. | Proszę o wyjaśnienie. |  |
| **2** | **MC** | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | Proszę rozważyć dodanie wskaźników:   * Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego/danych prywatnych; * Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego/danych prywatnych. | Proszę o korektę opisu założeń. |  |
| **3** | **MC** | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | W Celu 1, w KPI 3, liczbę użytkowników nowych i zmodyfikowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych określono w wartości bazowej na poziomie 1000 osób. Stoi to w sprzeczności z danymi zamieszczonymi w części 1.1 , w której obecna liczba użytkowników tych systemów określona jest na 7800. | Proszę o wyjaśnienie lub korektę opisu założeń. |  |
| **4** | **MC** | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | W Celu 1 wykazano KPI 6, ale nie określono dla niego wartości aktualnej ani docelowej.  Dodatkowo wydaje się, że jeden ze wskaźników, KPI 5 lub KPI 6, jest wykazany nadmiarowo i powinien zostać usunięty. Beneficjent projektu może być określony jako podmiot albo jako instytucja (zgodnie z charakterystyką wskaźników z FERC). | Proszę o korektę opisu założeń. |  |
| **5** | **MC** | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | W Metodzie pomiaru dla KPI 2, przy opisie częstotliwości nie określono terminu osiągnięcia jego wartości docelowej.  („pomiar w dniu projektu” nie jest wskazaniem precyzyjnym – zapewne chodzi o ostatni dzień realizacji projektu, ale nie zostało to wskazane i wymaga doszczegółowienia). | Proszę o korektę opisu założeń. |  |
| **6** | **MC** | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | W Metodzie pomiaru KPI 5 i KPI 6 (przy czym, zgodnie z uwagą nr 4 jeden z nich wydaje się nadmiarowy) jako źródło danych wskazano raporty projektowe. Proszę rozważyć czy nie należy powołać się raczej na podpisaną UoD i nie wykazać osiągnięcia tego KPI wcześniej niż w dniu zakończenia projektu. | Proszę o korektę opisu założeń. |  |
| **7** | **MC** | 3. Kamienie milowe | Proszę zweryfikować chronologię i układ kamieni milowych wyznaczonych w projekcie, szczególnie w odniesieniu do następujących pozycji:   * Powołanie Komitetu Sterującego zaplanowane jest na czwarty miesiąc realizacji projektu * Udostępnienie pierwszych 5000 obiektów zaplanowano przed uruchomieniem pełnej wersji platformy, na której zbiory mają zostać udostępnione * Rozmieszczenie kamieni milowych w zakresie digitalizacji wydaje się nieproporcjonalne. Digitalizacja pierwszych 5000 obiektów trwa 3 miesiące (licząc od daty osiągnięcia kamienia milowego „Przygotowano infrastrukturę do digitalizacji”). Kolejne 10000 obiektów digitalizowane jest przez 21 miesięcy. Ostatnia część 14050 obiektów digitalizowana jest przez 7 miesięcy. * Konferencja prezentująca efekty projektu zaplanowana jest przed osiągnięciem planowanych efektów projektu. | Proszę o wyjaśnienie lub korektę opisu założeń. |  |
| **8** | **MC** | 3. Kamienie milowe | Data osiągnięcia kamienia milowego potwierdzającego uruchomienie pełnej wersji platformy nie jest zgodna z planowaną datą wdrożenia produktu „Rozbudowa systemu Platforma Cyfrowa PAN Biblioteka Kórnicka”, wskazaną w części 2.4. | Proszę o korektę opisu założeń. |  |
| **9** | **MC** | 3. Kamienie milowe | Kamienie milowe jako ważne punkty kontrolne realizacji harmonogramu projektu powinny być wyznaczane w okresach maksymalnie półrocznych.  Uwzględniając powyższe, proszę o wyznaczenie przynajmniej jednego dodatkowego kamienia milowego w okresie od 30.06.2027 do 30.03.2028, dzięki czemu możliwe będzie skuteczne monitorowanie postępu prac w projekcie. | Proszę o korektę opisu założeń. |  |
| **10** | **MC** | 5.1 Ryzyka wpływające na realizację projektu | Proszę rozważyć uzupełnienie ryzyk o te związane z procesem digitalizacji. | Proszę o korektę opisu założeń. |  |
| **11** | **MC** | 6. Otoczenie prawne | Zgodnie z diagramem prezentowanym w części 7 przewidziana jest integracja z węzłem krajowym, natomiast w otoczeniu prawnym brak jest odniesień do obowiązujących aktów prawnych dotyczących tego zakresu. | Proszę o korektę opisu założeń. |  |
| **12** | **MC** | 6. Otoczenie prawne | Brakuje odniesienia do aktów prawnych, na podstawie których funkcjonuje Wnioskodawca. | Proszę o korektę opisu założeń |  |
| **13** | **MC** | 6. Otoczenie prawne | Brakuje odniesienia do aktów prawnych z zakresu prawa autorskiego. | Proszę o korektę opisu założeń |  |
| **14** | **MC** | 7. Architektura | Proszę o wskazanie formatów plików wytwarzanych w ramach procesu digitalizacji oraz standardów metadanych. | Proszę o wyjaśnienie. |  |