| Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy |  |
| --- | --- |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy |  |
| BYDGOSZCZ 2022 rok |  |

- Plan działania powstał w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz.1062)  oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848).

- Plan obejmuje analizę stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz planowane działania 
w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Bydgoszczy na lata 2022-2024.

- Mając na uwadze wyniki Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotów publicznych, w niniejszym Planie uwzględniono obszary, które wymagają działań naprawczych zgodnie z minimalnymi wymaganiami z zakresu zapewnienia dostępności, architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, o których jest mowa w art. 6 ustawy o dostępności.

- Plan działania na lata 2022 – 2024 opracowano w oparciu o posiadane możliwości finansowe oraz możliwe do pozyskania środki w ramach funduszy unijnych.

- Analizy stanu zapewnienia dostępności dokonano w formie samooceny.

Analiza stanu zapewnienia dostępności

| Dostępność architektoniczna: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działalności |  | Sposób realizacji |
|  | zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków | Interesanci obsługiwani są na poziome „0” w budynku E - administracyjnym bez barier architektonicznych – szybka droga ewakuacji. Reszta kompleksu WSSE jest częściowo wolna od barier architektonicznych. |
|  | instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych | Dostęp do budynków oraz niektórych pomieszczeń WSSE jest ograniczony ze względu na charakter i zakres prowadzonych badań i pomiarów z użyciem m.in. substancji szkodliwych dla zdrowia oraz źródeł promieniotwórczych. W budynkach zainstalowano urządzenia ograniczające dostęp osób nieuprawnionych. Poruszanie się w obiektach WSSE interesantów odbywa się zawsze w obecności pracownika WSSE, co w przypadku osób z ograniczoną dostępnością znacznie ułatwia poruszanie się wewnątrz obiektów Stacji. W budynku E - administracyjnym dostępna winda z poziomu „0” umożliwia dostęp do pomieszczeń w budynku A i E oraz do wybranych pomieszczeń w budynkach C i D z wyłączeniem budynku B. Toaleta na parterze budynku E wyposażona jest w poręcze i uchwyty, zapewnia również swobodę poruszania się na wózku, wymaga natomiast instalacji urządzenia alarmowego i właściwego oznaczenia drzwi wejściowych. |
|  | zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy | W budynkach nie ma dostępu do informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy oraz głosowy. |

|  | zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego | Istnieje możliwość wstępu do części budynków osobie korzystającej z psa asystującego. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego. |
| --- | --- | --- |
|  | zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób | Pracownicy ze szczególnymi potrzebami znają procedurę ewakuacji ze szczególnym nadzorem bezpośredniego przełożonego. |
| Dostępność cyfrowa: |  |  |
|  | wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych | Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Wyłączenia: - pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie, - brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik, - nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR, - mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: - pochodzą z różnych źródeł, - są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. |
| Dostępność informacyjno - komunikacyjna: |  |  |
|  | obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje | - Zapewnienie dostępu do środków wspierających komunikowanie się w postaci poczty elektronicznej oraz faksu. - Brak środków wspierających komunikowanie się poprzez: - przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych, - komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, - wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. |
|  | zapewnienie obsługi osobom ze szczególnymi potrzebami | - Zapewnienie osobistego kontaktu z tłumaczem języka migowego (PJM , SJM, SKOGN) w siedzibie WSSE lub w sprawach nagłych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w terminie do 3 dni roboczych od złożenia wniosku i wybrania tej formy komunikacji przez wnioskującego. - Obsługa w zakresie podstawowym przez pracownika WSSE posługującego się PJM. |
|  | instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia | Brak urządzeń wspomagających słyszenie. |
|  | zapewnienie na stronie internetowej WSSE w Bydgoszczy informacji o zakresie działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania | Brak umieszczenia na stronie internetowej informacji o zakresie działalności WSSE w Bydgoszczy w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. |
|  | zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z WSSE w Bydgoszczy w formie określonej w tym wniosku | - Zapewnienie kontaktu z tłumaczem PJM, SJM, SKOGN. - Brak formularza wniosku o zapewnienie tłumacza migowego i umieszczenia na stronie internetowej. |

Plan działania na lata 2022 – 2024

| Lp. | Stan pożądany | Niezbędne działania do realizacji zapewnienia dostępu | Termin (lata) | Koszt (tys. zł.) | Osoba odpowiedzialna | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostępność architektoniczna: |  |  |  |  |  |  |
|  | zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków | przebudowa parteru budynku E, w tym dostosowanie Punktu Informacyjnego WSSE, obejmująca: - instalację drzwi rozsuwanych, - dostosowania wysokości blatów, - dostosowanie oświetlenia wejść do budynku do wymogów natężenia ok. 100 lx, - oznakowanie budynku i wejść tablicami informacyjnymi, - oznaczenie wejść do budynku w sposób wyróżniający z elewacji | 2022 - 2023 | 150 | Koordynator ds. dostępności architektonicznej |  |
|  |  | przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni brukowej wjazdu i placu wewnętrznego obejmujące: - oznaczenie miejsc parkingowych, - niwelacja stromizn podjazdu | 2023 | 140 | Koordynator ds. dostępności architektonicznej | zależne od pozyskania funduszy unijnych |
|  | instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych | montaż 0,5 m przed każdym pierwszym stopniem schodów w górę oraz 0,5 m przed pierwszym stopniem schodów w dół, na całej szerokości schodów oznakowania dotykowego – pas ostrzegawczy | 2022-2023 | 2,5 | Koordynator ds. dostępności architektonicznej |  |
|  |  | montaż urządzenia alarmowego w WC | 2022 | 0,2 | Koordynator ds. dostępności architektonicznej |  |
|  | zapewnienie w budynku informacji na temat rozkładu pomieszczeń administracyjnych | wymiana oznaczeń informacyjnych i na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe, kontrastowe i oznaczenie ich pismem braille’a | w ramach przebu dowy Punktu Informacyjnego | 5 | Koordynator ds. dostępności architektonicznej |  |
|  | zapewnianie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób | aktualizacja planów ewakuacji z uwzględnieniem ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami | 2022 | bezkosztowo | Specjalista ds. BHP i Ochrony p.poż. /Specjalista ds. Obrony Cywilnej |  |
|  |  | zakup krzesła ewakuacyjnego | 2023 | 6 | Specjalista ds. BHP i Ochrony p.poż. |  |
| Dostępność cyfrowa: |  |  |  |  |  |  |
|  | osiągnięcie standardu WCAG 2.1 zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych | Pełne dostosowanie strony internetowej WSSE do wymagań o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona WSSE docelowo będzie pełniła funkcję informacyjną oraz BIP https://www.gov.pl/web/wsse-bydgoszcz zgodnie ze standardami producenta strony internetowej. | działanie stałe | bezkosztowo | Specjalista ds. programowania – koordynator ds. dostępności cyfrowej |  |

|  | Dostępność informacyjno- komunikacyjna: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zapewnienie na stronie internetowej WSSE informacji o zakresie działalności dla osób ze szczególnymi potrzebami | zamieszczenie na stronie internetowej WSSE informacji o działalności jednostki w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz w tekście łatwym do odczytania i rozumienia (ETR). | bez zbędnej zwłoki | - | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej |  |
|  | zapewnienie dostępu do pętli indukcyjnej do obsługi osób niedosłyszących w Punkcie Obsługi Klienta | zakup i zainstalowanie przenośnej pętli indukcyjnej w Punkcie Informacyjnym, oznaczenie piktogramem miejsca, w którym pętla jest zainstalowana. | bez zbędnej zwłoki | ok. 1,5 | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej |  |
|  | zapewnienie dostępu do urządzeń ułatwiających odczytywanie zapisów dokumentów osobom z dysfunkcją wzroku | wyposażenie Punktu Informacyjnego w szkła powiększające lub elastyczne ramki powiększające. | bez zbędnej zwłoki | 0,5 | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej |  |
|  | zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami obsługi z wykorzystaniem przesyłania wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych | wyposażenie Punktu Informacyjnego w telefon komórkowy, zainstalowanie odpowiednich aplikacji na telefonie | bez zbędnej zwłoki | bezkosztowo | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej |  |
|  | zapewnienie dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami na jej wniosek | opracowanie procedury rozpatrzenia wniosku o kontakt w formie zakreślonej przez osobę ze szczególnymi potrzebami. Przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej wzoru wniosku. | bez zbędnej zwłoki | bezkosztowo | NPZ |  |
|  | zapewnienie obsługi osobom ze szczególnymi potrzebami | opracowanie zasad obsługi osób ze szczególnymi potrzebami i przeszkolenie pracowników WSSE w tym zakresie | bez zbędnej zwłoki | bezkosztowo | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej + NPZ |  |