Projekt z dnia 26.02.2025 r.

UCHWAŁA NR……….

RADY MINISTRÓW

z dnia ……………….r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Centrum Medycyny Pediatrycznej”

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 889) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 123 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Centrum Medycyny Pediatrycznej” (M.P. poz. 807), w załączniku do uchwały:

1)	spis treści otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2)	rozdział 8 „Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji” i rozdział 9 „Mierniki planowanej inwestycji” otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

UZASADNIENIE

Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest zmiana programu inwestycyjnego pod nazwą „Centrum Medycyny Pediatrycznej”, zwanego dalej „Programem inwestycyjnym”, przyjętego uchwałą nr 123 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Centrum Medycyny Pediatrycznej” (M.P. poz. 807), zwaną dalej „uchwałą Rady Ministrów”, związana z koniecznością:

1)	zmiany harmonogramu finansowania ze środków Funduszu Medycznego w poszczególnych latach (bez zmiany łącznej wysokości dofinansowania zadania 298 500 tys. zł) w:

a)	2023 r. – 0 zł (aktualnie 11 000 000 zł – zmniejszenie o 11 000 000 zł ),

b)	2024 r. – 11 500 000 zł (aktualnie 34 500 000 – zmniejszenie o 23 000 000 zł),

c)	2025 r. – 15 500 000 zł (aktualnie 76 300 000 zł – zmniejszenie o 60 800 000 zł),

d)	2026 r. – 93 000 000 zł (aktualnie 130 900 000 zł – zmniejszenie o 37 900 000 zł),

e)	2027 r. – 178 500 000 zł (aktualnie 45 800 000 zł – zwiększenie o 132 700 000 zł);

2)	zmiany harmonogramu finansowania ze środków własnych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, zwanego dalej „UCK”, w poszczególnych latach (zwiększenie o kwotę 2 446 400 zł, do łącznej wysokości, tj. 3 846 400 zł) w:

a)	2023 r. – 0 zł (bez zmian),

b)	2024 r. – 2 446 400 zł (aktualnie bez finansowania – zwiększenie o 2 446 400 zł),

c)	2025 r. – 0 zł (bez zmian),

d)	2026 r. – 0 zł (aktualnie 1 400 000 zł – zmniejszenie o 1 400 000 zł),

e)	2027 r. – 1 400 000 zł (aktualnie bez finansowania – zwiększenie o 1 400 000 zł);

3)	usprawnienia realizacji Programu inwestycyjnego.

Projektowane zmiany finansowania z Funduszu Medycznego i ze środków własnych  UCK wynikają z niewydatkowania w pełni środków w latach 2023 i 2024, konieczności zwiększenia wartości kosztorysowej inwestycji o wkład własny UCK, tj. o kwotę 2 446 400 zł, oraz usprawnienia nadzoru nad realizacją Programu inwestycyjnego.

Zmiana harmonogramu finansowego Programu inwestycyjnego wynika m.in. z niewydatkowania przewidzianych uchwałą Rady Ministrów środków na lata 2023–2024. W 2023 r. nie wykorzystano środków dotacji celowej w wysokości 11 000 000 zł na realizację Programu inwestycyjnego w związku z brakiem możliwości finansowania z Funduszu Medycznego środków wydatkowanych przed zawarciem umowy nr DOI/FM/SIS/5/25/1159/2023 z dnia 22 września 2023 r. na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn. „Centrum Medycyny Pediatrycznej” (§ 1 ust. 7 umowy). Rozpoczęcie procedur (konkurs architektoniczny, przetarg na prace rozbiórkowe), zgodnych z ustawą z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320,) możliwe było dopiero po podpisaniu umowy na udzielenie dotacji celowej, tj. w dniu 22 września 2023 r. Tym samym wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację prac rozbiórkowych i projektowych mogło nastąpić w 2024 r. UCK zawnioskowało o przeniesienie ww. kwoty dotacji celowych udzielonych na lata 2023–2024, na kolejne lata budżetowe, na podstawie § 1 ust. 4 i § 8 ust. 1 ww. umowy.

W celu zapewnienia ciągłości realizacji prac ujętych w Programie inwestycyjnym konieczna jest zmiana harmonogramu finansowania ze środków Funduszu Medycznego oraz ze środków własnych UCK w latach 2023–2027.

Wartość kosztorysowa inwestycji wzrośnie z kwoty 299 900 000 zł do kwoty 302 346 400 zł.

Opóźnienia w realizacji prac względem założonego harmonogramu powodują konieczność zmiany w harmonogramie osiągnięcia miernika realizacji inwestycji w poszczególnych latach.

Ponadto w ramach zmiany uchwały Rady Ministrów, w celu usprawnienia realizacji inwestycji, zostaną zmienione tabele dotyczące harmonogramu rzeczowego, źródeł finansowania oraz mierników. Zmiany polegają na rezygnacji wyodrębniania kosztów inwestycji w poszczególnych grupach kosztów.

Odejście od takiej szczegółowości w Programie inwestycyjnym jest możliwe dzięki dokumentom stanowiącym załączniki do podpisanej umowy nr DOI/FM/SIS/5/25/1159/2023 z dnia 22 września 2023 r. na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie Programu inwestycyjnego pn. „Centrum Medycyny Pediatrycznej”, pomiędzy Ministrem Zdrowia a UCK. Załączniki te zawierają dane w podziale na poszczególne zadania i grupy kosztów. Realizator jest zobowiązany do aktualizacji  informacji okresowych w zakresie zaawansowania inwestycji (raz na kwartał), co umożliwia Ministerstwu Zdrowia szczegółowy i bieżący nadzór nad realizacją Programu inwestycyjnego.

Takie rozwiązania umożliwią podpisywanie ewentualnych aneksów do umowy nr DOI/FM/SIS/5/25/1159/2023 z dnia 22 września 2023 r. na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Programu inwestycyjnego pn. „Centrum Medycyny Pediatrycznej” w zakresie dotyczącym przenoszenia kwot pomiędzy grupami kosztów i pomiędzy zadaniami realizowanymi w Programie inwestycyjnym bez konieczności uruchamiania procesu legislacyjnego zmiany uchwały Rady Ministrów. Przyspieszy to bieżące zarządzanie realizacją inwestycji. W dalszym ciągu wymagane będzie przeprowadzenie procesu legislacyjnego w sytuacji zmiany źródeł finansowania, zmiany zakresu rzeczowego oraz terminu realizacji Programu inwestycyjnego.

Projektowane zmiany przyczynią się do osiągnięcia planowanych efektów rzeczowych Programu inwestycyjnego, przez zapewnienie ciągłości realizacji prac ujętych w Programie inwestycyjnym. Umożliwi to kontynuację prac związanych z budową i wyposażeniem nowego 6-kondygnacyjnego budynku szpitalnego o powierzchni całkowitej 29 029 m2, co wpłynie na rozwój i doskonalenie systemu opieki zdrowotnej.

Przewiduje się, że uchwała wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Skrócenie terminu wejścia w życie projektowanej regulacji jest niezbędne w celu umożliwienia osiągniecia celów Programu inwestycyjnego. Projektowana uchwała nie nakłada jednocześnie żadnych obowiązków lub ciężarów na obywateli ani na podmioty gospodarcze. Zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie takiemu rozwiązaniu.

Projekt uchwały nie będzie miał wpływu na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowana uchwała nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), w związku z czym nie podlega procedurze notyfikacji.

Projekt uchwały nie zawiera wymogów nakładanych na usługodawców podlegających notyfikacji, o której mowa w art. 15 ust. 7 i art. 39 ust. 5 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36).

Projekt uchwały nie wywiera wpływu na obszar danych osobowych. W związku z tym, nie przeprowadzono oceny ochrony danych osobowych, o której mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Projektowana uchwała nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt uchwały nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do projektu uchwały, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.