## Arkusz1
Załącznik nr 3
| Zn.spr SA.770.6.2024 |  |  |  | Lubliniec….................
Przedmiar robót
|  | Nazwa zadania | „Rozbiórka budynku gospodarczego (stodoła) w leśnictwie Łagiewniki,
|  | Leśnictwo | Łagiewniki
|  | Adres/oddz. | Kośmidry, Lubliniecka 69
|  | nr inw. | 1800093
|  | adres leśny | 02-19-1-10-655-r-01
Lp | Zakres robót |  |  |  | jed. miary | ilość | cena jed. | koszt robót
Opis konstrukcji budynku: Budynek -konstrukcja ścian murowana ( cegła), konstrukcja dachowa drewniana,dach deskowany, pokrycie dachowe blacha ocynk, posadzka cementowa, ścianki działowe z cegły , strop nad częścią bud. (garaż) kleina. Wymiary budynku: długość 16,90 m , szerokość 7,80 m, wysokość 6,47 m • Teren wokół budynku ogrodzony. Ogrodzenie tymczasowe (zabezpieczające) na słupkach drewnianych z siatki. Wymiar ogrodzenia to 40,0 m x 1,5,0 m
Zakres robót:
1 | Odłączenie i demontaż instalacji elektrycznej |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Rrozbiórka pokryciw dachowego z blachy o wym. 17,0 x 2 x 6,80 |  |  |  | m2 | 231.2 | 0 | 0
3 | Rrozbiórka deskowania dachowego z desek mocowanych na styk o wym. 17,0 x 2 x 6,80 |  |  |  | m2 | 231.2 | 0 | 0
4 | Rrozbiórka więźby dachowej z krokwi 17,0 x 2 x 6,81 |  |  |  | m2 | 231.2 | 0 | 0
5 | Demontaż bramy garażowej 2,93 x 2,54 |  |  |  | szt | 1 | 0 | 0
6 | Demontaż wrót z stodoły 4,49 x 4,54 |  |  |  | szt | 2 | 0 | 0
7 | Rozbiórka stropu kleina kpl (cegła + dwyteownik_ o wym 3,95 x 7,43 |  |  |  | m2 | 29.35 | 0 | 0
8 | Rozbiórka ściany działowej z cegły gr. 0,12 o wym 7,43 x 2,54 |  |  |  | m2 | 18.87 | 0 | 0
9 | Rozbiórka ścian zewnętrznych z cegły wraz z filarami z cegły o wym : -ściany szczytowe 4,54 x 7,88 x 2 + 2*8,39 -ściana przednia i tylnia 17,0 x 4,54 x 2 -minus wrota, brama garażowa oraz ściana wspólna 2 x 4,49 x 4,54 + 2,93 x 2,54 + 4,54 x 4,2 |  |  |  | m2 | 175.36 | 0 | 0
10 | Rozbiórka posadzki cementowej wraz z fundamentami o wym 17,0 x 7,43 |  |  |  | m2 | 126.31 | 0 | 0
11 | Wyrównanie terenu do pkt 0 a w przypadku ubytków w gruncie zakup i dowiezienie piasku , ziemi wraz z zabudową i dowałowaniem |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Rozbiórka ogrodzenia |  |  |  | mb | 40 | 0 | 0
13 | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Po robotach rozbiórkowych należy wykonać obróbkę ściany wspólnej budynku przyległego do stodoły ( dot. to przedewszystkim obróbek dekarskich) |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0
Uwagi
Zakres robót będzie obejmował rozbiórkę w/w budynków, wywiezienie i utylizacje gruzu ,uporządkowanie terenu po rozbiórce obiektów z ewentualnm dowiezieniem gruntu lub piasku w celu uzupełnienia ubytków terenu, wyrównanie terenu.
Po zakończeniu robót należy przedstawić karty przekazania odpadu.
Budynek posiada ścianę wspólną z bud. gosp.-kurnikiem. Podczas rozbiórki nalęży zwrócić uwagę żeby prace były prowadzone w taki sposób aby nie naryszyć ściany wspólnej
Nadleśnictwo Lubliniec , informuje że w calu wykonania wyceny robót zalecane jest dokonanie wizji na obiekcie i wykonanie pomiarów w własnym zakresie.
Sporządził: