## Slide 1
Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego - kontynuacja

## Slide 2
Wnioskodawca: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Beneficjent: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Partnerzy: nie dotyczy
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest systemowy rozwój procesu cyfryzacji, poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów oraz wzrost dostępności on-line muzycznego dziedzictwa kulturowego dla efektywnego wykorzystania jego potencjału na rzecz popularyzacji w kraju i za granicą.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2020-02 | 2023-02
Faktyczny: | 2020.06.05 | 2023.12.31

## Slide 3
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
Ogółem | 10914058.88 | 11555927.18
Środki UE | 8352570.63 | 8788489.17

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
Rozbudowany portal udostępniania zasobów kultury - Polska Biblioteka Muzyczna wraz z planowanym modułem udostępniania zasobów kultury - Encyklopedia Muzyczna PWM oraz planowanym modułem Małe PWM | 2021-12 | 2022-12 | www.polskabibliotekamuzyczna.pl
Rozbudowane Elektroniczne Archiwum Dokumentów | 2021-12 | 2022-01 | Zaplecze sprzętowe infrastruktury IT (serwer i macierz dyskowa) do fizycznego przechowywania plików z wizerunkami cyfrowymi powstałymi w procesie digitalizacji.
Rozbudowany System Zarządzania Zdigitalizowanymi Zasobami (DMS) | 2021-12 | 2022-02 | Wewnętrzny system zarządzania dokumentami cyfrowymi oparty na produkcie DocuWare, wdrożony w PWM jako podstawowe oprogramowanie do katalogowania dokumentów powstałych w trakcie procesu digitalizacji i opracowania ich w oparciu o przyjęty zestaw pól opisowych (metadanych).
Rozbudowany publiczny Interfejs API udostępniania zasobów kultury | 2021-12 | 2022-12 | Wydzielona funkcjonalnie część portalu służąca do ustandaryzowanej wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi.
Digitalizacja haseł Encyklopedii Muzycznej PWM - skanowanie, przekształcenie tekstu za pomocą OCR, graficzna edycja tekstu, retusz, edycja merytoryczna | 2023-12* | 2023-12 | Szczegółowy zakres zasobu przeznaczonego do digitalizacji stanowiący 5 000 materiałów zdigitalizowanych, 3 500 materiałów udostępnionych on-line (ok. 70%).
Digitalizacja tytułów wydawniczych w formie odwzorowań 1:1 (materiały skanowane, obróbka graficzna, czyszczenie, retusz) | 2023-12* | 2023-12 | Szczegółowy zakres zasobu przeznaczonego do digitalizacji stanowiący 800 materiałów zdigitalizowanych, 600 materiałów udostępnionych on-line (ok. 75%).
Ikonoteka – obiekty różnych formatów: rysunki, ryciny, drzeworyty, portrety kompozytorów, listy do i od kompozytorów, autografy, prasa, recenzje, zdjęcia pomników, grobowców, zdjęcia z przedstawień teatralnych, afisze sztuk teatralnych, klisze/klatki filmów | 2023-12* | 2023-12 | Szczegółowy zakres zasobu przeznaczonego do digitalizacji, stanowiący 7 000 szt. ikon zdigitalizowanych, 4 500 szt. ikon udostępnionych on-line (ok. 64%).
Digitalizacja materiałów orkiestrowych w formie odwzorowań 1:1 (materiały skanowane, obróbka graficzna, czyszczenie, retusz) | 2023-12* | 2023-12 | Szczegółowy zakres zasobu przeznaczonego do digitalizacji, stanowiący 500 szt. zdigitalizowanych, 250 szt. udostępnionych on-line (ok. 50%).

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Publiczne API
Portal www.polskabibliotekamuzyczna.pl
Elektroniczne Archiwum Dokumentów
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
System zarządzania zdigitalizowanymi zasobami (DMS)
KRONIK@

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Szt. | Wskaźnik produktu | 1,00 | 1,00
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | Wskaźnik produktu | 6,70 | 7,15
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | Wskaźnik produktu | 10,0 | 10,2
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | Wskaźnik produktu | 13 300 | 13 300
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | Wskaźnik produktu | 8 850 | 8 850
Liczba utworzonych API | Szt. | Wskaźnik produktu | 1,00 | 1,00
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] | Szt. | Wskaźnik produktu | 1,00 | 1,00
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] | Szt. | Wskaźnik rezultatu | 106 552 | 0,00
Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | Wskaźnik rezultatu | 0,00 | 0,00
Liczba pracowni wyposażonych w sprzęt do digitalizacji | Szt. | Wskaźnik produktu | 1,00 | 1,00
Licznik powstałych portali udostępniających zdigitalizowane zasoby. | Szt. | Wskaźnik produktu | 1,00 | 1,00

## Slide 7
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Doprecyzowanie zapisów dokumentu w zakresie pozycji kosztowych – koszty z zadania 2 pokrywają się z kosztami wskazanymi na zadaniu 3. | wykonane w całości | 
Skonkretyzowanie ryzyk projektowych - wskazanie zbyt ogólnych powoduje, że stają się one niemożliwe do zarządzania. | wykonane w całości | 
Usunięcie wykazu e-usług na 4 poziomie dojrzałości – projekt ich nie przewiduje. | wykonane w całości | 
Demarkacja projektu realizowanego od 2017r. od obecnego. | wykonane w całości | 

## Slide 8
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Planowany okres trwałości:1.01.2024 r. – 31.12.2028 r. (5 lat od rozliczenia projektu)
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: środki własne/MKDN
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Zmiana kluczowych osób zaangażowanych w utrzymanie projektu po stronie PWM | średnia | niskie | Wdrożenie nowych członków Komitetu Sterującego w działania podejmowane w ramach projektu - komunikacja celów, zakresu i stanu zaawansowania prac.
Problemy występujące przy przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych oraz przy realizacji umów. | średnia | średnie | Unikanie zagrożenia poprzez dobrze przygotowaną dokumentacje przetargową oraz umowę oraz zmniejszenie zagrożenia przez kontrolowanie realizacji warunków umowy.
Problemy techniczne (strona pbm, systemy wewnętrzne, repozytorium itp.). | duża | średnie | Zmniejszenie zagrożenia poprzez stałe monitorowanie działania serwerów oraz tworzenie kopii zapasowych powstałych plików.
Wzrost kosztów wynagrodzeń oraz cen towarów i usług na rynku | duża | duże | Unikanie ryzyka przez monitorowanie sytuacji rynkowej.

## Slide 9
Dziękuję za uwagę