## Arkusz1
Załącznik nr 9 do SIWZ
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
REMONT TARASU W BUDYNKU NR 1
ul. Puławska 4A, WARSZAWA
2020
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Zakres robót (zgodnie z tabelą elementów scalonych) | Wartość (brutto) | VII | VIII | IX | X | XI
Taras, budynek nr 1, ul Puławska 4A
BRANŻA BUDOWLANA
Prace „Od góry płyty” – przygotowawczo – rozbiórkowe.
Prace „Od góry płyty” – wykonanie warstwy wyrównawczo spadkowej oraz izolacyjnej.
Prace „Od góry płyty” – wykonanie nawierzchni tarasu wentylowanego.
Prace „Od góry płyty” – wykonanie powierzchni gzymsu okapowego.
Renowacja balustrady.
Renowacja istniejącej balustrady stalowej.
Wykonanie oraz montaż dodatkowej poprzeczki dolnej.
Renowacja słupków klinkierowych
Naprawa powierzchni stropu „od dołu” oraz montaż rur spustowych.
Rusztowania
Ogółem brutto