# **Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach na 2021 r.**

na podstawie art.14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 ze zm.).

adres: ul. Kilińskiego 32, 17-300 Siemiatycze

| **Lp.** | **Działanie** | **Realizator** | **Sposób realizacji** | **Termin** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analiza stanu budynku pod względem dostosowania w zakresie dostępności architektonicznej | Koordynator ds. dostępności,pracownik ds. administracyjno-gospodarczych, pracownik sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego | Przeprowadzenie przeglądu obiektu pod względem dostępności architektonicznej | 31.01.2021 r. |
|  | Analiza stanu budynku pod względem dostosowania, w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej | Koordynator ds. dostępności,pracownik ds. administracyjno-gospodarczych, pracownik sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego | Przeprowadzenie przeglądu obiektu pod względem dostępności informacyjno - komunikacyjnej | 31.01.2021 r. |
|  | Analiza strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej PSSE pod względem dostosowania, w zakresie dostępności cyfrowej | Koordynator ds. dostępności, informatyk | Przeprowadzenie przeglądu stron www obiektu pod względem dostępności cyfrowej | 20.03.2021 r. |
|  | Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności | 1. Przedstawienie projektu *Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami* PPIS w Siemiatyczach 2. Zatwierdzenie *Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami* przez PPIS w Siemiatyczach 3. Opublikowanie *Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami* w Biuletynie Informacji Publicznej PPIS w Siemiatyczach 4. Przedstawienie *Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami* Wojewodzie Podlaskiemu | 31.03.2021 r. |
|  | Opracowanie procedur dostępu alternatywnego | Koordynator ds. dostępności | Procedury:a) zapewnienia osobie zeszczególnymi potrzebamiwsparcia innej osobyb) zapewnienia wsparciatechnicznego osobie zeszczególnymi potrzebami,w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,c) wprowadzenia takiejorganizacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach,która umożliwi realizacjępotrzeb osób zeszczególnymi potrzebami,w niezbędnym zakresie dla tych osób,4) opracowanie wniosku o zapewnienie dostępności | 31.05.2021 r. |
|  | Monitoring działań w zakresie poprawy dostępności cyfrowej strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej PSSE | Koordynator ds. dostępności, informatyk | Dostosowywanie dokumentów elektronicznych umieszczanych na stronie internetowej oraz BIP na dostępne cyfrowo dla osób ze szczególnymi potrzebami | Na bieżąco |
|  | Monitoring przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego | Koordynator ds. dostępności | Monitorowanie przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej przez PSSE w Siemiatyczach | Na bieżąco |
|  | Monitorowanie działalności PSSE o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności | Działania mające na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu w zakresie dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej | Na bieżąco |

**Opracował:** Koordynator ds. dostępności PSSE w Siemiatyczach – Martyna Sak

**Zatwierdził:** Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach – Jadwiga Hackiewicz