## w trakcie realizacji
Lp. | Jednostka RZGW | ZZ | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1 | Gliwice | Gliwice | raciborski, wodzisławski | Racibórz, Krzyżanowice, Lubomia | Prowadzenie monitoringu przyrodniczego wraz ze sporządzeniem raportu na Zbiorniku Racibórz Dolny | Przeprowadzenie monitoringu przyrodniczego wraz ze sporządzeniem raportu | styczeń |  | NIE | nie dotyczy
2 | Gliwice | Gliwice | - | - | Usuwanie odpadów zwierzęcych – padliny na terenie RZGW Gliwice (rok 2025) | Usuwanie padłych zwierząt i ich części z terenu działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach | styczeń |  | NIE | NIE
3 | Gliwice | Gliwice | raciborski, wodzisławski | Racibórz, Krzyżanowice, Lubomia | Odbiór odpadów z dzikich wysypisk śmieci z czaszy zbiornika Racibórz Dolny | Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów innych niż niebezpieczne pochodzących z dzikich wysypisk śmieci ujawnionych na terenie zbiornika Racibórz i polderu Buków | 2025-02-19 |  | NIE | NIE
4 | Gliwice | Gliwice | raciborski | Racibórz | Koszenie kanału dopływowego i odpływowego do Budowli Przelewowo Spustowej (BPS) zbiornika Racibórz Dolny | Wykoszenie porostów traw i odrostów wiklinowych ze skarp rzeki Odry umocnionych koszami siatkowo kamiennymi - kanał doprowadzający i kanał odprowadzający do Budowli Przelewowo Spustowej Zbiornika Racibórz Dolny | 2025-02-24 |  | NIE | NIE
5 | Gliwice | Gliwice | raciborski | Racibórz | Transport koparki gąsienicowej Liugong 925E na lawecie niskopodwoziowej na obszarze zbiornika Racibórz Dolny | Transport koparki gąsienicowej na obszarze zbiornika Racibórz Dolny | 2025-02-24 |  | NIE | NIE
6 | Gliwice | Gliwice | - | - | Konserwacja urządzeń dźwigowych na terenie obiektów RZGW Gliwice-ZZ Gliwice (przeglądy konserwacyjne z resursami) | Przedmiotem zadania jest konserwacja urządzeń na obiektach należących do RZGW Zarządu Zlewni Gliwice, obejmujących: dźwigi, suwnice ręczne i elektryczne, dźwigi towarowe i osobowe, żurawie stacjonarne i samojezdne oraz montowane na samochodach, podnośniki koszowe, sprężarki i zbiorniki ciśnieniowe, wózki jezdniowe podnośnikowe oraz inne. Konserwacja będzie obejmowała czynności wynikające z instrukcji użytkowania urządzeń - Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). | 2025-02-25 |  | NIE | NIE
7 | Gliwice | Katowice | będziński, pszczyński, cieszyński, oświęcimski | Mierzęcice, Siewierz, Pszczyna, Wisła, Brzeszcze, Oświęcim | Konserwacja urządzeń dźwigowych w RZGW Gliwice - ZZ Katowice | Przedmiotem zadania jest konserwacja urządzeń na obiektach należących do RZGW Zarządu Zlewni Katowice, obejmujących: dźwigi, suwnice ręczne i elektryczne, dźwigi towarowe i osobowe, żurawie stacjonarne i samojezdne oraz montowane na samochodach, podnośniki koszowe, sprężarki i zbiorniki ciśnieniowe, wózki jezdniowe podnośnikowe oraz inne. Konserwacja będzie obejmowała czynności wynikające z instrukcji użytkowania urządzeń - Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). | 2025-02-25 |  | NIE | NIE
8 | Gliwice | Opole | - | - | Konserwacja urządzeń dźwigowych na terenie obiektów RZGW Gliwice | Przedmiotem zadania jest konserwacja urządzeń na obiektach należących do RZGW Zarządu Zlewni Opole, Gliwice i Katowice, obejmujących: dźwigi, suwnice ręczne i elektryczne, dźwigi towarowe i osobowe, żurawie stacjonarne i samojezdne oraz montowane na samochodach, podnośniki koszowe, sprężarki i zbiorniki ciśnieniowe, wózki jezdniowe podnośnikowe oraz inne. Konserwacja będzie obejmowała czynności wynikające z instrukcji użytkowania urządzeń - Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). | 2025-02-25 |  | NIE | NIE
9 | Gliwice | Opole | prudnicki, nyski | Głuchołazy | Ekspertyza wraz z wykonaniem oceny i kontroli 5- letniej stanu technicznego- Zbiornik Jarnołtówek-Zapora Jarnołtówek km 14+350 rzeki Złoty Potok | Przedmiotem zadania jest wykonanie Ekspertyzy Technicznej dla zbiornika Jarnołtówek zlokalizowanego w woj. opolskim, pow. nyskim, gm. Głuchołazy, m. Jarnołtówek w km 14+350 cieku Złoty Potok. Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie pomiarów i badań służących ocenie stanu technicznego obiektu po przejściu powodzi we wrześniu 2024 r. oraz ustalenie na tej podstawie niezbędnych prac remontowych dla usunięcia stwierdzonych w trakcie badań nieprawidłowości w stanie technicznym zapory, wykonanie usługi okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli stanu technicznego zbiornika Jarnołtówek wraz ze sporządzeniem protokołów z kontroli zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023 r. poz. 682 z późn. zm.) art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2. | 2025-02-27 |  | NIE | NIE
10 | Gliwice | Gliwice | - | - | Serwis i naprawa instalacji klimatyzacji na obiektach hydrotechnicznych Zarządu Zlewni Gliwice | Zadanie obejmuje wykonanie usługi przeglądu i serwisu klimatyzacji znajdujących się w sterowniach i serwerowniach jazów Obiektów Hydrotechnicznych Zarządu Zlewni w Gliwicach. | luty |  | NIE | NIE
11 | Gliwice | Gliwice | raciborski | Racibórz | Wykonywanie badań oleju hydraulicznego napędów hydraulicznych Budowli Przelewowo Spustowej zbiornika Racibórz Dolny wraz z jego oczyszczaniem | Wykonywanie badań kontrolnych próbek hydraulicznego oleju biodegradowalnego, zasilającego układy olejowe wykonane do zasilania systemu napędów hydraulicznych zasuw przelewu i spustu budowli przelewowo-spustowej zapory czołowej zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny | luty |  | NIE | NIE
12 | Gliwice | Gliwice | raciborski, wodzisławski | Racibórz, Lubomia | Przegląd pogwarancyjny agregatów prądotwórczych - zbiornik Racibórz Dolny i polder Buków (8 agregatów) | Wykonanie rocznego serwisu oraz konserwacji zespołów prądotwórczych (agregatów) | luty |  | NIE | NIE
13 | Gliwice | Gliwice | gliwicki | Rudziniec | Wykonanie nowych piezometrów nr.: 2,4,7,8 na zaporze czołowej zbiornika wodnego Słupsko | Wykonanie nowych piezometrów za zaporze czołowej zbiornika wodnego Słupsko | 2025-03-03 |  | NIE | NIE
14 | Gliwice | Gliwice | kędzierzyńsko-kozielski, Gliwice | Kędzierzyn-Koźle, Gliwice | Usuwanie awarii i przegląd agregatów i instalacji hydraulicznych ZPH śluza Kłodnica, ZPH śluza Łabędy oraz ZPH Stopień Wodny Koźle | Zadanie obejmuje wykonanie przeglądów serwisowych oraz usunięcie awarii agregatów hydraulicznych ZPH śluza Kłodnica, ZPH śluza Łabędy oraz ZPH Stopień Wodny Koźle | 2025-03-05 |  | NIE | NIE
15 | Gliwice | Gliwice | raciborski | Rudnik, Racibórz, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska | Przegląd pogwarancyjny 4 szt. pomp BBA BA 300K użyczonych jednostkom OSP powiat raciborski - serwis pogwarancyjny | Przegląd 4 sztuk mobilnych agregatów pompowych BBA BA 300K | 2025-03-05 |  | NIE | NIE
16 | Gliwice | Gliwice | raciborski, wodzisławski | Racibórz, Krzyżanowice, Lubomia | Serwis stacji transformatorowych - Zbiornik Racibórz i Polder Buków (6 stacji transformatorowych) | Wykonanie rocznego przeglądu technicznego oraz konserwacji stacji transformatorowych (transformatory oraz rozdzielnie) na obiektach Zbiornika Racibórz | 2025-03-05 |  | NIE | NIE
17 | Gliwice | Gliwice | raciborski | Racibórz | Serwis baterii kondensatorów na obiektach hydrotechnicznych zbiornika Racibórz Dolny | Wykonanie kompleksowego serwisu baterii kondensatorów na obiektach hydrotechnicznych zbiornika Racibórz Dolny | 2025-03-05 |  | NIE | NIE
18 | Gliwice | Gliwice | raciborski | Racibórz | Przegląd zasilaczy /UPS na obiektach hydrotechnicznych zbiornika Racibórz Dolny | Wykonanie przeglądu UPS na obiektach hydrotechnicznych zbiornika Racibórz Dolny | 2025-03-05 |  | NIE | NIE
19 | Gliwice | Gliwice | raciborski, wodzisławski | Racibórz, Krzyżanowice, Lubomia | Odbudowa uszkodzonych reperów na zbiorniku Racibórz Dolny i polderze Buków wraz z pomiarami geodezyjnymi | Naprawa reperów powierzchniowych na zaporach zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny oraz reperów odniesienia na zaporach polderu Buków | 2025-03-05 |  | NIE | NIE
20 | Gliwice | Opole | opolski, krapkowicki | Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Opole, Dobrzeń Wielki, Popielów | Usługi nurkowe wspomagające obsługę OH administrowanych przez ZZ Opole | Zadanie obejmuje usługi nurkowe, w ramach których grupa nurkowa poświadcza gotowość do przystąpienia do pracy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego. Miejsce wykonywanie prac nurkowych obejmuje 12 obiektów hydrotechnicznych od km 105,6 do km 180,5 rzeki Odry znajdujących się na terenie Zarządu Zlewni Opole. Szczegółowy zakres prac obejmuje: stawianie zamknięć remontowych na śluzach i jazach, uszczelnianie tych zamknięć, prace przy wymianie kozłów jazowych, wymianę łożysk wrót śluzowych, sprawdzanie zasuw kanałów śluz oraz sprawdzanie uszczelnień gumowych sektorów jazowych. | 2025-03-11 |  | NIE | NIE
21 | Gliwice | Katowice | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | Remont zabudowy regulacyjnej koryta potoku Starobielski I w km 1+354 – 1+426 oraz w km 1+550 – 1+694 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na terenie działania Nadzoru Wodnego w Bielsku – Białej | 2025-03-18 |  | NIE | TAK
22 | Gliwice | Katowice | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | Montaż 3 szt. słupków parkingowych w poprzek drogi technologicznej zbiornika Kuźnica Warężyńska - most nad kanałem przelewowym z rzeki Przemszy wraz z 2 znakami ostrzegawczymi. | Montaż 3 szt. słupków parkingowych w poprzek drogi technologicznej | 2025-03-20 |  | NIE | NIE
23 | Gliwice | Gliwice | gliwicki | Pyskowice | Wymiana uszkodzonej stolarki okiennej budynku dolnego upustów lewarowych zbiornika wodnego Dzierżno Małe | Wykonanie wymiany uszkodzonej stolarki okiennej budynku dolnego upustów lewarowych zbiornika wodnego Dzierżno Małe, polegającej na demontażu dotychczasowej stolarki oraz montażu okien drewnianych dwuszybowych w kolorze ustalonym na spotkaniu oraz rozmiarem odwzorowanym z dotychczasowych oknach | 2025-03-25 |  | NIE | NIE
24 | Gliwice | Gliwice | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle | Smarowanie łożysk klap nowego jazu Stopnia Wodnego Koźle - prace podwodne (nurek) | Prace podwodne polegające na wykonaniu smarowania łożysk dwóch klap jazu Stopnia Wodnego Koźle | 2025-03-26 |  | NIE | NIE
25 | Gliwice | Gliwice | raciborski | Racibórz | Przegląd elementów podwodnych budowli zbiornika Racibórz Dolny - prace podwodne, nurek | Zapewnienie serwisu prac podwodnych związanych z wykonywaniem przeglądów instalacji podwodnych budowli zbiornika Racibórz Dolny | 2025-03-26 |  | NIE | NIE
26 | Gliwice | Gliwice | cieszyński | Zebrzydowice, Hażlach | Ekspertyza w zakresie ustalenia charakteru wód dla rowu Cisówka, m. Jastrzębie-Zdrój i Zebrzydowice, NW Cieszyn | Wykonanie dokumentacji w zakresie ustalenia chrakteru wód dla rowu | 2025-03-26 |  | NIE | NIE
27 | Gliwice | Gliwice | gliwicki | Pilchowice | Prace utrzymaniowe cieku Żernickiego w km 0+000-6+000, gm. Pilchowice | Wykoszenie porostów ze skarp cieku wraz z wygrabieniem | 2025-03-26 |  | TAK | NIE
28 | Gliwice | Katowice | będziński, Dąbrowa Górnicza | Psary, Dąbrowa Górnicza | Wykonania prac remontowych i konserwacyjnych na wałach rzeki Przemszy w m. Preczów w km 40+000 – 42+500 oraz Dąbrowa Górnicza w km 43+500 – 44+500 (rozmiar rzeczowy: 3,500 km) | Zadanie obejmuje usunięcie 16 wyrw zlokalizowanych na wskazanym odcinku rzeki. Wykoszenie terenu wokół wyrw wraz z wywiezieniem urobku – prace przygotowawcze. Usunięcie namułów z koryta cieku w obrębie wyrwy, plantowanie skarp. Zabudowę kołków i faszyny na linii brzegowej w obrębie wyrwy i bezpośrednim odcinku poniżej i powyżej wyrwy lokalnie. Uzupełnienie wyrwy materiałem ziemnym w tym zapadlisk po korytarzach bora wraz z zagęszczeniem. Obsianie terenu mieszanką traw. | 2025-03-26 |  | NIE | NIE
29 | Gliwice | Katowice | cieszyński | Brenna | Ocena stanu technicznego bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-cio letnią prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Brennicy w km 3+310-7+200 (Rozmiar rzeczowy: 3,890km) | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). | 2025-03-27 |  | NIE | NIE
30 | Gliwice | Katowice | cieszyński | Brenna | Ocena stanu technicznego bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-cio letnią prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Brennicy w km 7+830-12+070 (Rozmiar rzeczowy: 4,240km) | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). | 2025-03-27 |  | NIE | NIE
31 | Gliwice | Katowice | oświęcimski | Oświęcim | Ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych cieku Pławianka: lewy wał 0+716-1+020, prawy wał 0+650-0+920 w m. Pławy, gm. Oświęcim - klasa IV | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). | 2025-03-27 |  | NIE | NIE
32 | Gliwice | Katowice | oświęcimski | Oświęcim | Ocena stanu technicznego prawostronnego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki Małej Wisły w km 0+000-6+680 w m. Babice, gm. Oświęcim - klasa III powiat: chrzanowski gmina: Babice, Oświęcim | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). | 2025-03-27 |  | NIE | NIE
33 | Gliwice | Katowice | bieruńsko-lędziński, Tychy | Bieruń, Bojszowy, Tychy | Ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki: lewy wał 2+957-14+322, prawy wał 2+838-14+243 w m. Bieruń, Bojszowy, Tychy - klasa III, IV | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). | 2025-03-27 |  | NIE | NIE
34 | Gliwice | Katowice | bieruńsko-lędziński, Tychy, Katowice | Bieruń, Tychy, Katowice | Ocena stanu technicznego obustronnego obwałowania rzeki Mlecznej w km 0+000-12+000 w m. Bieruń, Tychy, Katowice - klasa IV | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). | 2025-03-27 |  | NIE | NIE
35 | Gliwice | Katowice | oświęcimski | Chełmek | Ocena stanu technicznego lewostronnego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki Przemszy w km 0+000-4+020 w m. Gorzów, gm. Chełmek - klasa III | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). | 2025-03-27 |  | NIE | NIE
36 | Gliwice | Katowice | Sosnowiec, Jaworzno | Sosnowiec, Jaworzno | Wykonanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią wałów przeciwpowdziowych: wały przeciwpowodziowe rz. Białej Przemszy na łącznej dł. 7,433 km, w m. Sosnowiec, Jaworzno | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) | 2025-03-27 |  | NIE | NIE
37 | Gliwice | Opole | tarnogórski, lubliniecki, strzelecki, oleski myszkowski, gliwicki | wszystki gminy na obszarze działania | Usuwanie zatorów oraz tam bobrowych z koryt cieków wodnych na terenie działania NW Tarnowskie Góry | Przedmiotem zamówienia są prace w zakresie usuwania tam bobrowych i zatorów utrudniających przepływ wód z koryt cieków wodnych na obszarze działania Nadzoru Wodnego Tarnowskie Góry. Zadanie ma charakter interwencyjny. | 2025-03-27 |  | TAK | TAK
38 | Gliwice | Gliwice | Gliwice, Zabrze, gliwicki, Ruda Śląska | Gliwice, Zabrze, Gierałtowice, Ruda Śląska | Prace utrzymaniowe wałów rzeki Kłodnicy w km 44+230-45+164 - m. Gliwice, 49+305-50+201 - m. Gliwice, 56+973 ÷ 57+532 - m. Zabrze, Przyszowice, 57+590÷58+072 m. Paniówki, 63+224-63+616 - m. Ruda Śląska (2) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gliwicach | 2025-03-28 |  | NIE | NIE
39 | Gliwice | Gliwice | Zabrze, Ruda Śląska | Zabrze, Ruda Śląska | Prace utrzymaniowe wałów rzeki Bytomki w km 9+282-10+160 - m. Zabrze, 10+773-12+291 - m. Ruda Śląska (2) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gliwicach | 2025-03-28 |  | NIE | NIE
40 | Gliwice | Gliwice | głubczycki | Branice | Koszenie wałów rz. Opawy w km 0+000-8+200 (2) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gliwicach | 2025-03-28 |  | NIE | NIE
41 | Gliwice | Gliwice | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle | Koszenie wałów rzeki Odry (wały szczątkowe prawostronne na dł. 11,0 km; lewostronne na dł. 17,8 km) wraz z oczyszczeniem przepustów wałowych w gm. Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle (2) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gliwicach | 2025-03-28 |  | NIE | NIE
42 | Gliwice | Gliwice | raciborski | Racibórz, Rudnik, | Koszenie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km. 52+700-57+052 w m. Racibórz, w km. 58+000-59+100 w m. Brzeźnica, w km. 59+100-63+300 w m. Łubowice, Grzegorzowice, w km. 63+300-66+500 w m. Grzegorzowice, Lasaki wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (2) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gliwicach | 2025-03-28 |  | NIE | NIE
43 | Gliwice | Gliwice | kędzierzyńsko-kozielski | Cisek | Koszenie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km. 66+500-67+000 w m. Miejsce Odrzańskie, w km. 67+000-71+000 w m. Podlesie, w km.71+000-77+000 w m. Przewóz, w km.77+000-80+300 w m. Roszowicki Las wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (2) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gliwicach | 2025-03-28 |  | NIE | NIE
44 | Gliwice | Gliwice | raciborski | Racibórz | Koszenie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km. 52+000-54+252 na obrębie Ostróg oraz lewostronnego wału Kanału ULGA w km. 1+000-7+547 na obrębie Płonia i Ostróg wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (2) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gliwicach | 2025-03-28 |  | NIE | NIE
45 | Gliwice | Gliwice | raciborski | Racibórz, Nędza, Kuźnia Raciborska | Koszenie prawostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału ULGA w km. 4+000-7+500 na obrębie Markowice oraz rzeki Odry w km. 55+000-65+250 w m. Łęg, Ciechowice, w km. 65+250-66+000 w m.Turze, w km. 66+000-71+600 w m.Turze, Ruda oraz wału zamykającego rz. Odry na dł. 118 m wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (2) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gliwicach | 2025-03-28 |  | NIE | NIE
46 | Gliwice | Gliwice | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa | Koszenie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km. 71+500-72+000 w m. Księża Łąka, w km.76+000-78+000 w m. Lubieszów, w km. 78+000-82+000 w m. Bierawa wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (2) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gliwicach | 2025-03-28 |  | NIE | NIE
47 | Gliwice | Gliwice | raciborski | Racibórz | Koszenie wałów rzeki Odry - wały szczątkowe na terenie miasta Racibórz - prawostronne o dł. 1,03km i lewostronne na dł. 2,055 km | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gliwicach | 2025-03-28 |  | NIE | NIE
48 | Gliwice | Gliwice | raciborski | Kuźnia Raciborska, Nędza | Koszenie obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Suminy, km 0+000-3+040, m. Turze, Nędza, gm. Kuźnia Raciborska, Nędza (2) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gliwicach | 2025-03-28 |  | NIE | NIE
49 | Gliwice | Gliwice | raciborski | Kuźnia Raciborska | Koszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Rudy, wał lewy w km 0+000-3+455, wał prawy w km 0+000-3+255 (2) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gliwicach | 2025-03-28 |  | NIE | NIE
50 | Gliwice | Gliwice | gliwicki | Knurów, Pilchowice | Koszenie obustronnych wałów przeciwpowodziowych cieku Knurówka w km 0+000-0+970, m. Knurów (2) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gliwicach | 2025-03-28 |  | NIE | NIE
51 | Gliwice | Gliwice | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle | Wymiana siłowników (wraz z blokami zaworów przeciążeniowych)mechanizmu napędu hydraulicznego klapy środkowej Starego Jazu Koźle pod mostem drogowym | Wykonanie wymiany siłowników mechanizmu napędu hydraulicznego klapy środkowej Starego Jazu Koźle pod mostem drogowym | 2025-03-31 |  | NIE | NIE
52 | Gliwice | Opole | opolski, krapkowicki | Krapkowice, Zdzieszowice, Opole, Dobrzeń Wielki, | Przeglądy agregatów prądotwórczych na Obiektach Hydrotechnicznych ZZ Opole | Zadanie obejmuje wykonanie przeglądów serwisowych agregatów prądotwórczych na siedmiu urządzeń: OH Krępa- 1 szt., OH Groszowice- 1 szt., OH Dobrzeń- 1 szt., OH Januszkowice- 2 szt., OH Krapkowice- 1 szt. Wykonanie przeglądów jest konieczne aby zachować pełną gwarancję urządzeń oraz umożliwi bezawaryjną pracę na kolejne 12 miesięcy. | 2025-03-31 |  | NIE | NIE
53 | Gliwice | Katowice | Sosnowiec, Jaworzno | Sosnowiec, Jaworzno | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rz. Białej Przemszy na łącznej dł. 7,433 km, w m. Sosnowiec, Jaworzno | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Katowice. | 2025-03-31 |  | TAK | TAK
54 | Gliwice | Katowice | Sosnowiec | Sosnowiec | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): lewy wał przeciwpowodziowy rz. Bobrek w km 7+715-8+342 w m. Sosnowiec, woj. śląskie | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Katowice. | 2025-03-31 |  | TAK | TAK
55 | Gliwice | Katowice | bielski | Bestwina, Czechowice-Dziedzice | Ocena stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią wałów przeciwpowodziowych klasy IV rzeki Białej na łącznej dł.2,850 km w m. Kaniów, gm.Bestwina, Czechowice-Dziedzice gm.Czechowice-Dziedzice | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). | 2025-04-02 |  | NIE | NIE
56 | Gliwice | Katowice | bielski | Czechowice-Dziedzice | Ocena stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią wałów przeciwpowodziowych klasy IV cieku Jasienickiego na łącznej dł. 5,140 km w m.Ligota, gm.Czechowice-Dziedzice | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). | 2025-04-02 |  | NIE | NIE
57 | Gliwice | Katowice | oświęcimski | Oświęcim | Ocena stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią wałów przeciwpowodziowych klasy IV potoku Harmężówka na łącznej dł. 2,800 km w m.Harmęże gm.Oświęcim | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). | 2025-04-02 |  | NIE | NIE
58 | Gliwice | Katowice | bielski, oświęcimski | Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Oświęcim | Ocena stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią wałów przeciwpowodziowych klasy III i IV rzeki Małej Wisły na łącznej dł. 4,314 km m.Harmęże gm.Oświęcim, m.Kaniów gm.Bestwina m.Zabrzeg, Czechowice-Dziedzice gm.Czechowice-Dziedzice | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). | 2025-04-02 |  | NIE | NIE
59 | Gliwice | Katowice | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | Ocena stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią zapory przeciwrumowiskowej w km 15+115 cieku Wapienickiego w m.Bielsko-Biała, gm.Bielsko-Biała | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). | 2025-04-02 |  | NIE | NIE
60 | Gliwice | Katowice | bielski | Jasienica | Ocena stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią zapory przeciwrumowiskowej w km 16+443 cieku Jasienickiego w m.Biery, gm.Jasienica | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). | 2025-04-02 |  | NIE | NIE
61 | Gliwice | Katowice | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | Ocena stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią zapory przeciwrumowiskowej w km 16+480 cieku Wapienickiego w m.Bielsko-Biała, gm.Bielsko-Biała | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). | 2025-04-02 |  | NIE | NIE
62 | Gliwice | Katowice | - | - | Ocena stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią zapory przeciwrumowiskowej w km 2+170 cieku Wilkówka w m.Wilkowice gm.Wilkowice | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). | 2025-04-02 |  | NIE | NIE
63 | Gliwice | Katowice | bielski | Jasienica | Ocena stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią zapory przeciwrumowiskowej w km 5+200 cieku Szerokiego w m.Jaworze, gm.Jaworze | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). | 2025-04-02 |  | NIE | NIE
64 | Gliwice | Gliwice | raciborski | Rudnik | Roboty konserwacyjne na cieku K2 (Rudnicki) w km 3+210-3+810 w miejscowości Rudnik, gm.Rudnik | Wykoszenie porostów ze skarp cieku wraz z wygrabieniem | 2025-04-03 |  | TAK | NIE
65 | Gliwice | Katowice | będziński | Mierzęcice | Wykonanie analizy statystycznej zmienności poziomów wody w piezometrach oraz procesów erozyjnych modelem regresji HSTP na Zb. Przeczyce | Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania opracowania analizy statystycznej przyczyn zmienności poziomów zwierciadeł wody w piezometrach oraz procesów erozyjnych modelem regresji HSTP i sformułoawanie wniosków odnośnie przyczyn filtracji oraz wystepowania procesów erozyjnych w zaporze głównej i zaporze bocznej Zbiornika Przeczyce | 2025-04-03 |  | NIE | NIE
66 | Gliwice | Gliwice | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle | Przegląd stacji transformatorowej wraz z rozdzielniami Sn, Nn i transformatora 100kVA wraz z wykonaniem okresowych 5 letnich pomiarów – Nowy Jaz Kędzierzyn-Koźle | Wykonanie czyszczenia, konserwacji urządzeń i ewentualnych drobnych napraw oraz w przypadku koniecznym wyspecyfikowanie koniecznych dodatkowych prac, elementów i urządzeń | 2025-04-08 |  | NIE | NIE
67 | Gliwice | Gliwice | gliwicki | Pyskowice | Diagnostyka z naprawą i uruchomieniem UPS CES GX 10kVa- komora południowa– Śluza Dzierżno | Wykonanie diagnostyki i uruchomienie UPS CES GX 10KVa wraz z podłączeniem baterii zewnętrznej – zasilającego komorę południową Śluzy Dzierżno celem zapewnienia zasilania z obwodów automatyki w przypadku zaniku napięcia zasilającego | 2025-04-08 |  | NIE | NIE
68 | Gliwice | Katowice | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Trzebyczka w km- 6+179-15+800 wraz z usunięciem zakrzaczeń i sztucznych zatorów w korycie cieku na terenie m. Dąbrowa Górnicza - karczowanie i jednokrotne koszenie powegetacyjne wraz z likwidacją nor zwierząt i ubytków (rozmiar rzeczowy: 9,620 km) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Katowice. | 2025-04-09 |  | TAK | TAK
69 | Gliwice | Katowice | będziński | Siewierz | Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Żelisławickiego wraz z usunięciem zakrzaczeń, jednokrotne wykoszeniem skarp i usunięciem sztucznych zatorów w korycie cieku oraz lokalne odtworzenie biologicznych umocnień brzegowych (faszynowych) w km 2+419-4+400 w m. Żelisławice, gm. Siewierz, pow. będziński, woj. śląskie - jednokrotne koszenie w okresie powegetacyjnym (rozmiar rzeczowy: 3,980 km) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Katowice. | 2025-04-09 |  | TAK | TAK
70 | Gliwice | Katowice | będziński | Psary, Siewierz | Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Babia Ława w km 0+000 - 4+710 poprzez usunięcie zakrzaczeń i wykoszenie skarp cieku oraz udrożnienie i profilowanie koryta wraz z usunięciem zatorów, gm. Dąbrowa Górnicza (rozmiar rzeczowy: 4,710 km) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Katowice. | 2025-04-09 |  | TAK | TAK
71 | Gliwice | Katowice | olkuski | Olkusz, Bukowno, Bolesław | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): c. Baba w km 0+000-10+007 w m. Bukowno Miasto, Starczynów gm. Bukowno, m. Bolesław gm. Bolesław, m. Olkusz gm. Olkusz i c. Witeradówka w km 0+250-3+470 w m. Olkusz, Witeradów gm. Olkusz, pow. olkuski, woj. małopolskie | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Katowice. | 2025-04-11 |  | TAK | TAK
72 | Gliwice | Katowice | olkuski | Klucze, Wolbrom | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Biała Przemsza w km 54+299-55+379 w m. Golczowice, gm. Klucze i w km 64+090-74+495 w m. Chrząstowice, Gołaczewy, Zarzecze, Kaliś, Wolbrom, gm. Wolbrom, pow. olkuski, woj. małopolskie - etap III | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Katowice. | 2025-04-11 |  | TAK | TAK
73 | Gliwice | Katowice | Dąbrowa Górnicza, zawierciański | Dąbrowa Górnicza, Łazy | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): c. Jeziorowicki w km 0+000-5+660 w m. Błędów, gm. Dąbrowa Górnicza, m. Niegowoniczki, Grabowa gm. Łazy, pow. zawierciański woj. śląskie | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Katowice. | 2025-04-11 |  | TAK | TAK
74 | Gliwice | Katowice | olkuski | Wolbrom | Wykonanie konserwacji (utrzymanie):c. Centara w km 0+000-1+500, 2+580-4+420 w m. Wolbrom, Lgota Wolbromska, Zabagnie, Łobzów, gm. Wolbrom, pow. olkuski, woj. małopolskie | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Katowice. | 2025-04-11 |  | TAK | TAK
75 | Gliwice | Gliwice | - | - | Kompleksowa obsługa z zakresu automatyki i elektryki obiektów hydrotechnicznych Zarządu Zlewni Gliwice (diagnostyka i usuwanie awarii oraz skutków tych awarii) | Usuwanie awarii dot. systemów automatyki obiektowej wraz z współpracującymi urządzeniami i elementami elektrycznymi wyposażenia aktualnie zabudowanych i wykorzystywanych na obiektach hydrotechnicznych Zarządu Zlewni Gliwice | 2025-04-14 |  | NIE | NIE
76 | Gliwice | Opole | Kluczborski | Wołczyn | Usunięcie roślinności inwazyjnej - rdestu w m. Wołczyn, rz. Wołczynka (lewy i prawy przeg rzeki w km 6+200-6+495) | Zadanie polegające na usunięciu roślinności inwazyjnej z brzegu rz. Wołczynka w m. Wołczyn, tj. dwukrotny selektywny punktowy oprysk roślinności inwazyjnej (rdestu) oraz usunięcie i utylizacja suchych pędów tej rośliny. Powierzchnia brzegu zajęta roślinnością to 950 m. kw. | 2025-04-15 |  | NIE | NIE
77 | Gliwice | Gliwice | Zabrze, gliwicki | Zabrze, Gierałtowice | Wykonanie ekspertyzy stanu lewego wału rzeki Kłodnicy w km 56+973 ÷ 57+532 w m. Zabrze, Przyszowice, gm. Zabrze, Gierałtowice wraz z projektem wykonawczym na usunięcie nieprawidłowości stanu wału | Wykonanie dokumentacji wraz z projektem wykonawczym na usunięcie nieprawidłowości stanu wału rzeki Kłodnicy w km 56+973 ÷ 57+532 | 2025-04-16 |  | NIE | NIE
78 | Gliwice | Gliwice | wodzisławski | Gorzyce | Wykonanie ekspertyzy wskazującej zakres koniecznych do wykonania prac wraz z dokumentacją wykonawczą tych prac dla prawego wału przeciwpowodziowego rz. Olzy w m. Uchylsko i Olza gm. Gorzyce w km 0+000 - 3+470 | Wykonanie dokumentacji wskazującej zakres prac koniecznych do wykonania wraz z dokumentacją wykonawczą prawego wału przeciwpowodziowego rz. Olzy | 2025-04-16 |  | NIE | NIE
79 | Gliwice | Gliwice | raciborski, wodzisławski | Racibórz, Krzyżanowice, Lubomia | Wykonanie ekspertyz dotyczących warunków gruntowych w obrębie uszkodzeń koryta Rowu Tworkowskiego, gejzerów powstałych przy ujściu kanału rybackiego oraz w czaszy zbiornika wyrównawczego pompowni Buków, a także przyczyny obniżenia niwelety drogi serwisowej i przełożonego koryta rzeki Psiny - zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny | Wykonanie dokumentacji dotyczącej warunków gruntowych w obrębie uszkodzeń koryta Rowu Tworkowskiego | 2025-04-16 |  | NIE | NIE
80 | Gliwice | Opole | Opolski | Popielów | Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - koszenie wałów przeciwpowodzioyche na terenie Nadzoru Wodnego w Kluczborku - (rz. Stobrawa w km 0+000 - 2+800 (L=3,09 km) w m. Nowe Kolnie i rz,Stobrawa, gm. Popielów w km 2+800 - 8+400 (L=6,07 km) w m. Stobrawa, Stare Kolnie, gm. Popielów) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Opolu. Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Kluczborku - (rz. Stobrawa w km 0+000 - 2+800 (L=3,09 km) w m. Nowe Kolnie i rz,Stobrawa, gm. Popielów w km 2+800 - 8+400 (L=6,07 km) w m. Stobrawa, Stare Kolnie, gm. Popielów). | 2025-04-17 |  | NIE | NIE
81 | Gliwice | Opole | Kluczborski | Kluczbork | Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - dwukrotne koszenie Zbiornika Retencyjnego Kluczbork w m. Ligota Górna, gm. Kluczbork | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Opolu. Dwukrotne koszenie Zbiornika Retencyjnego Kluczbork w m. Ligota Górna, gm. Kluczbork | 2025-04-17 |  | NIE | NIE
82 | Gliwice | Opole | m. Opole, Opolski, Krapkowicki, Brzeski | Opole, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Gogolin, Krapkowice, Lewin Brzeski | Wykonanie konserwacji (utrzymanie)- koszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w administracji Nadzoru Wodnego w Opolu (Chorula, Kąty Op., Opole-Grotowice "Metalchem", Opole- Groszowice 10,25 km; Czarnowąsy, Dobrzeń Mały-Dobrzeń Wielki, Chróścice 13,73 km; Mikolin -Golczowice 7,6 km; Rybna -Stare Siołkowice 8,1 km; Dąbrówka, Zimnice Wielkie -Opole 16,4 km; Odrowąż, Otmęt 4,81 km; Otok, Narok 8,5 km), wały Polderu Żelazna (ok. 11,0km) rozmiar rzeczowy 80,4 km. Koszenie pierwsze | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Opolu. Koszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w administracji Nadzoru Wodnego w Opolu (Chorula, Kąty Op., Opole-Grotowice "Metalchem", Opole- Groszowice 10,25 km; Czarnowąsy, Dobrzeń Mały-Dobrzeń Wielki, Chróścice 13,73 km; Mikolin -Golczowice 7,6 km; Rybna -Stare Siołkowice 8,1 km; Dąbrówka, Zimnice Wielkie -Opole 16,4 km; Odrowąż, Otmęt 4,81 km; Otok, Narok 8,5 km), wały Polderu Żelazna (ok. 11,0km) rozmiar rzeczowy 80,4 km. Koszenie pierwsze | 2025-04-17 |  | NIE | NIE
83 | Gliwice | Opole | kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki | Kędzierzyn-koźle, Reńska Wieś, Zdzieszowice,Krapkowice, Walce , Gogolin | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Odry w administracji Nadzoru Wodnego w Krapkowicach - Pierwsze koszenie (1. Wał Koźle – Poborszów na długości 4,25 km, Wał Rybarze – Stradunia na długości 1,20 km, Wał Stradunia –Żużela na długości 5,50, Wał Żużela Żywocice na długości 6,30 km , Wał Januszkowice 1 na długości 2,68km, Wał Januszkowice 2 na długości 2,95 km, Wał Wielmierzowice 1 na długości 2,20 km, Wał Wielmierzowice 2 na długości 1,04 km, Wał Zdzieszowice na długości 2,31 km, Wał Rozwadza na długości 2,40 km, Wał Krępna na długości 2,50 km, Wał Krępna – Obrowiec na długości 3,60 km, Wał Obrowiec 1 na długości 6,20 km, Wał Obrowiec 2 na długości 0,60 km) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Opolu. Wały przeciwpowodziowe rzeki Odry w administracji Nadzoru Wodnego w Krapkowicach - Pierwsze koszenie (1. Wał Koźle – Poborszów na długości 4,25 km, Wał Rybarze – Stradunia na długości 1,20 km, Wał Stradunia –Żużela na długości 5,50, Wał Żużela Żywocice na długości 6,30 km , Wał Januszkowice 1 na długości 2,68km, Wał Januszkowice 2 na długości 2,95 km, Wał Wielmierzowice 1 na długości 2,20 km, Wał Wielmierzowice 2 na długości 1,04 km, Wał Zdzieszowice na długości 2,31 km, Wał Rozwadza na długości 2,40 km, Wał Krępna na długości 2,50 km, Wał Krępna – Obrowiec na długości 3,60 km, Wał Obrowiec 1 na długości 6,20 km, Wał Obrowiec 2 na długości 0,60 km) | 2025-04-17 |  | NIE | NIE
84 | Gliwice | Opole | prudnicki | Prudnik | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): koszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Złoty Potok km: 1+800-2+800 Prudnik – Łąka Pr.-L, 3+430-3+830 Łąka Prudnicka –L, 3+820-4+700 Łąka Prudnicka –L, 0+000 – 0+650 Prudnik –P, 1+800-2+900 Prudnik – Łąka Pr. –P, 3+470 -4+240 Łąka Prudnicka –P, gm. Prudnik (rozmiar rzeczowy: 4,800 km) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Opolu. Koszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Złoty Potok km: 1+800-2+800 Prudnik – Łąka Pr.-L, 3+430-3+830 Łąka Prudnicka –L, 3+820-4+700 Łąka Prudnicka –L, 0+000 – 0+650 Prudnik –P, 1+800-2+900 Prudnik – Łąka Pr. –P, 3+470 -4+240 Łąka Prudnicka –P, gm. Prudnik (rozmiar rzeczowy: 4,800 km) | 2025-04-17 |  | NIE | NIE
85 | Gliwice | Opole | prudnicki, nyski | Głuchołazy | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): koszenie suchego Zbiornika Jarnołtówek na rzece Złoty Potok w km 14+350 (zapora ziemna wraz z zapleczem) - dwukrotne koszenie m. Jarnołtówek, gm. Głuchołazy | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Opolu. Koszenie suchego Zbiornika Jarnołtówek na rzece Złoty Potok w km 14+350 (zapora ziemna wraz z zapleczem) - dwukrotne koszenie m. Jarnołtówek, gm. Głuchołazy. | 2025-04-17 |  | NIE | NIE
86 | Gliwice | Opole | prudnicki, nyski | Prudniki, Głuchołazy | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): koszenie skarp rzeki Złoty Potok km: 0+000-14+350 m. Prudnik, Łąka Prudnicka, Moszczanka, Pokrzywna, Jarnołtówek gm. Prudnik, Głuchołazy (rozmiar rzeczowy: 14,350 km) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Opolu. Koszenie skarp rzeki Złoty Potok km: 0+000-14+350 m. Prudnik, Łąka Prudnicka, Moszczanka, Pokrzywna, Jarnołtówek gm. Prudnik, Głuchołazy (rozmiar rzeczowy: 14,350 km). | 2025-04-17 |  | NIE | NIE
87 | Gliwice | Opole | prudnicki | Prudnik | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): koszenie skarp rzeki Prudnik km: 15+300-19+650, m. Prudnik, gm. Prudnik (rozmiar rzeczowy: 4,350 km) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Opolu. Koszenie skarp rzeki Prudnik km: 15+300-19+650, m. Prudnik, gm. Prudnik (rozmiar rzeczowy: 4,350 km). | 2025-04-17 |  | NIE | NIE
88 | Gliwice | Opole | prudnicki | Głogówek | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): koszenie skarp rzeki Osobłoga km: 21+650-23+250 m. Mochów, gm. Głogówek, (rozmiar rzeczowy: 1,600 km) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Opolu. Koszenie skarp rzeki Osobłoga km: 21+650-23+250 m. Mochów, gm. Głogówek, (rozmiar rzeczowy: 1,600 km) | 2025-04-17 |  | NIE | NIE
89 | Gliwice | Opole | prudnicki | Głogówek | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): koszenie skarp Kanał Ulgi rzeki Osobłogi km: 3+100-4+400 m. Kierpień, gm. Głogówek, (rozmiar rzeczowy: 1,300 km) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Opolu. Koszenie skarp Kanał Ulgi rzeki Osobłogi km: 3+100-4+400 m. Kierpień, gm. Głogówek, (rozmiar rzeczowy: 1,300 km) | 2025-04-17 |  | NIE | NIE
90 | Gliwice | Opole | prudnicki | Prudnik | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): koszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Prudnik km: 18+000 – 18+800 Prudnik –L, 19+465-19+650 Prudnik –P; m. Prudnik (rozmiar rzeczowy: 0,985 km) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Opolu. Koszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Prudnik km: 18+000 – 18+800 Prudnik –L, 19+465-19+650 Prudnik –P; m. Prudnik (rozmiar rzeczowy: 0,985 km) | 2025-04-17 |  | NIE | NIE
91 | Gliwice | Opole | prudnicki | Głogówek | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): koszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Osobłogi km: 14+000 -19+000 Kierpień L, 17+000-17+800 Rzepce P, 18+600 – 21+000 Głogówek P, 19+500 – 20+500 Mochów L, 31+700 -32+500 Racławice Śl. L, gm. Głogówek - (rozmiar rzeczowy: 11,500 km) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Opolu. Koszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Prudnik km: 18+000 – 18+800 Prudnik –L, 19+465-19+650 Prudnik –P; m. Prudnik (rozmiar rzeczowy: 0,985 km) | 2025-04-17 |  | NIE | NIE
92 | Gliwice | Opole | prudnicki | Głogówek | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): koszenie wałów przeciwpowodziowych Kanału Ulgi rzeki Osobłogi km: 1+500-3+200 Kierpień – Pisarzowice L, 4+200 – 5+300 Kierpień – Leśnik L, 4+500 – 6+000 Kierpień – Leśnik P, 6+000 – 8+000 Leśnik-Mochów – P, 6+300 -8+000 Leśnik – Głogówek – L; gm. Głogówek - (rozmiar rzeczowy: 8,000 km) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Opolu. Koszenie wałów przeciwpowodziowych Kanału Ulgi rzeki Osobłogi km: 1+500-3+200 Kierpień – Pisarzowice L, 4+200 – 5+300 Kierpień – Leśnik L, 4+500 – 6+000 Kierpień – Leśnik P, 6+000 – 8+000 Leśnik-Mochów – P, 6+300 -8+000 Leśnik – Głogówek – L; gm. Głogówek - (rozmiar rzeczowy: 8,000 km) | 2025-04-17 |  | NIE | NIE
93 | Gliwice | Opole | Opole | Opole | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): jednokrotne koszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Jemielnica na terenie Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich w m. Czarnowąsy, Krzanowice, gm. Opole (rozmiar rzeczowy: 1,8 km) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Opolu. Jednokrotne koszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Jemielnica na terenie Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich w m. Czarnowąsy, Krzanowice, gm. Opole (rozmiar rzeczowy: 1,8 km). | 2025-04-17 |  | NIE | NIE
94 | Gliwice | Opole | Opole | Opole, Ozimek, Kolonowskie | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): jednokrotne koszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Mała Panew: brzeg lewy Czarnowąsy 1,5 km, brzeg prawy Czarnowąsy 2,713 km, gm. Opole; brzeg lewy Schodnia 0,5 km, brzeg prawy Antoniów 0,6 km, brzeg prawy Krasiejów 2,6 km, brzeg prawy Krasiejów 1,1 km, brzeg lewy Krasiejów 2,1 km, brzeg prawy Krasiejów 0,9 km, brzeg lewy Krasiejów 0,5 km, brzeg prawy Krasiejów 1,9 km, gm. Ozimek; brzeg lewy Kolonowskie 0,8 km, gm. Kolonowskie; łącznie 15,213 km, 16,96 ha | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Opolu. Jednokrotne koszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Mała Panew: brzeg lewy Czarnowąsy 1,5 km, brzeg prawy Czarnowąsy 2,713 km, gm. Opole; brzeg lewy Schodnia 0,5 km, brzeg prawy Antoniów 0,6 km, brzeg prawy Krasiejów 2,6 km, brzeg prawy Krasiejów 1,1 km, brzeg lewy Krasiejów 2,1 km, brzeg prawy Krasiejów 0,9 km, brzeg lewy Krasiejów 0,5 km, brzeg prawy Krasiejów 1,9 km, gm. Ozimek; brzeg lewy Kolonowskie 0,8 km, gm. Kolonowskie; łącznie 15,213 km, 16,96 ha. | 2025-04-17 |  | NIE | NIE
95 | Gliwice | Opole | lubliniecki | Lubliniec | Koszenie zbiornika wodnego Droniowiczki gm. Lubliniec, woj. śląskie | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Opolu. Koszenie zbiornika wodnego Droniowiczki gm. Lubliniec, woj. śląskie. | 2025-04-17 |  | NIE | NIE
96 | Gliwice | Gliwice | cieszyński | Goleszów, Cieszyn, Zebrzydowice, Hażlach | Zrębkowanie odpadów drzewnych, zalegających przy ciekach NW Cieszyn | Zrąbkowane gałęzi drzew i krzewów | 2025-04-17 |  | NIE | NIE
97 | Gliwice | Katowice | będziński | Sławków | Wykonanie inwentaryzacji urządzeń wodnych w korycie c. Struga Sławkowska w km 0+000 - 4+558 w m. Niwa, Sławków gm. Sławków, pow. będziński, woj. śląskie | Wykonanie inwentaryzacji urządzeń wodnych | 2025-04-30 |  | NIE | NIE
98 | Gliwice | Katowice | Jaworzno, chrzanowski | Jaworzno, Trzebinia | Wykonanie inwentaryzacji urządzeń wodnych w korycie c. Kozi Bród w km 0+000 - 20+310 w m. Jaworzno, gm. Jaworzno woj. śląskie, m. Góry Luszowskie, Siersza, Myślachowice, Czyżówka, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski, woj. małopolskie | Wykonanie inwentaryzacji urządzeń wodnych | 2025-04-30 |  | NIE | NIE
99 | Gliwice | Gliwice | - | - | Zbieranie odpadów z koryt cieków wodnych i obiektów hydrotechnicznych wraz z utylizacją na terenie NW Gliwice | Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów z koryt cieków wodnych i obiektów hydrotechnicznych na ternie Nadzoru Wodnego Gliwice | 2025-05-07 |  | NIE | NIE
100 | Gliwice | Katowice | chrzanowski | Trzebinia | Demontaż płyt z koryta rz. Kozi Bród w km 16+170-16+340 wraz z zabezpieczeniem ciągu pieszego przy ul. Grunwaldzkiej w m. Siersza, gm. Trzebinia pow. chrzanowski w formule „zaprojektuj i buduj” | Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie usługi polegającej na uzyskaniu kompletu uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację przedmiotowego zadania wraz z wykonaniem robót. Roboty polegać będą na demontażu płyt i ich utylizacji, zabezpieczenia ciągu pieszego wraz z koniecznym do wykonanaia zakresem robót w ramach opracowanej uproszczonej dokumentacji. | 2025-05-12 |  | NIE | NIE
101 | Gliwice | Opole | opolski, krapkowicki | Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Opole, Dobrzeń Wielki, Popielów | Wykonanie oceny i kontroli 5- letniej stanu technicznego- OH Chróścice (jaz, śluza mała, śluza pociągowa) | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). Usługa polega na przeprowadzeniu oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego obejmującej swym zakresem czynności kontroli rocznej OH Chróścice (jaz, śluza mała, śluza pociągowa). | 2025-05-13 |  | NIE | NIE
102 | Gliwice | Opole | opolski, krapkowicki | Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Opole, Dobrzeń Wielki, Popielów | Wykonanie oceny i kontroli 5- letniej stanu technicznego- OH Groszowice (śluza pociągowa) | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). Usługa polega na przeprowadzeniu oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego obejmującej swym zakresem czynności kontroli rocznej OH Groszowice (śluza pociągowa). | 2025-05-13 |  | NIE | NIE
103 | Gliwice | Opole | Krapkowicki | Krapkowice | Wykonanie oceny i kontroli 5- letniej stanu technicznego- wał prawy rz. Odry Otmęt km wału 0+000- 0+938, rzeka Odra w km 123+700- 124+600, m. Krapkowice, gm. Krapkowice | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). Usługa polega na przeprowadzeniu oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego obejmującej swym zakresem czynności kontroli rocznej wałów przeciwpowodziowych- wał prawy rz. Odry Otmęt km wału 0+000- 0+938, rzeka Odra w km 123+700- 124+600, m. Krapkowice, gm. Krapkowice. | 2025-05-13 |  | NIE | NIE
104 | Gliwice | Opole | Krapkowicki | Krapkowice | Wykonanie oceny i kontroli 5- letniej stanu technicznego- wał prawy rz. Odry Odroważ km wału 0+000- 1+440, rzeka Odra w km 126+500- 128+400 | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). Usługa polega na przeprowadzeniu oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego obejmującej swym zakresem czynności kontroli rocznej wałów przeciwpowodziowych- wał prawy rz. Odry Odroważ km wału 0+000- 1+440, rzeka Odra w km 126+500- 128+400 | 2025-05-13 |  | NIE | NIE
105 | Gliwice | Opole | kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki | Kędzierzyn-koźle, Reńska Wieś, Zdzieszowice, Krapkowice, Walce, Gogolin | Wykonanie oceny i kontroli 5- letniej stanu technicznego- wały przeciwpowodziowe rzeki Odry w administracji Nadzoru Wodnego w Krapkowicach (Wał Rybarze – Stradunia na długości 1,20 km, Wał Stradunia –Żużela na długości 5,50, Wał Żużela Żywocice na długości 6,30 km , Wał Januszkowice 1 na długości 2,68km, Wał Januszkowice 2 na długości 2,95 km, Wał Wielmierzowice 1 na długości 2,20 km, Wał Wielmierzowice 2 na długości 1,04 km, Wał Zdzieszowice na długości 2,31 km, Wał Rozwadza na długości 2,40 km, Wał Krępna na długości 2,50 km, Wał Krępna – Obrowiec na długości 3,60 km, Wał Obrowiec 1 na długości 6,20 km, Wał Obrowiec 2 na długości 0,60 km) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Opolu. Wały przeciwpowodziowe rzeki Odry w administracji Nadzoru Wodnego w Krapkowicach (Wał Rybarze – Stradunia na długości 1,20 km, Wał Stradunia –Żużela na długości 5,50, Wał Żużela Żywocice na długości 6,30 km , Wał Januszkowice 1 na długości 2,68km, Wał Januszkowice 2 na długości 2,95 km, Wał Wielmierzowice 1 na długości 2,20 km, Wał Wielmierzowice 2 na długości 1,04 km, Wał Zdzieszowice na długości 2,31 km, Wał Rozwadza na długości 2,40 km, Wał Krępna na długości 2,50 km, Wał Krępna – Obrowiec na długości 3,60 km, Wał Obrowiec 1 na długości 6,20 km, Wał Obrowiec 2 na długości 0,60 km) | 2025-05-13 |  | NIE | NIE
106 | Gliwice | Opole | Opole | Opole, Ozimek | Wykonanie oceny i kontroli 5- letniej stanu technicznego- wały przeciwpowodziowe na terenie NW Strzelce Opolskie | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). Usługa polega na przeprowadzeniu oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego obejmującej swym zakresem czynności kontroli rocznej wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich | 2025-05-13 |  | NIE | NIE
107 | Gliwice | Opole | lubliniecki | Lubliniec | Wykonanie oceny i kontroli 5- letniej stanu technicznego - zbiornik wodny Droniowiczki | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). Usługa polega na przeprowadzeniu oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego obejmującej swym zakresem czynności kontroli rocznej- zbiornik wodny Droniowiczki. | 2025-05-13 |  | NIE | NIE
108 | Gliwice | Opole | tarnogórski | Tworóg | Wykonanie oceny i kontroli 5- letniej stanu technicznego - zbiornik wodny Brzeźnica | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). Usługa polega na przeprowadzeniu oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego obejmującej swym zakresem czynności kontroli rocznej- zbiornik wodny Brzeźnica. | 2025-05-13 |  | NIE | NIE
109 | Gliwice | Opole | - | - | Przegląd i konserwacja klimatyzatorów sterowni jazów na terenie ZZ Opole | Zadanie obejmuje wykonanie usługi przeglądu i serwisu klimatyzacji znajdujących się w sterowniach i serwerowniach jazów Obiektów Hydrotechnicznych Zarządu Zlewni w Opolu, tj. OH Januszkowice, OH Krępa, OH Groszowice, OH Wróblin, OH Dobrzeń (łącznie 5 Obiektów Hydrotechnicznych, 9 urządzeń- klimatyzatorów). Klimatyzacje będące przedmiotem zadania służą do utrzymania odpowiedniej temperatury w celu poprawnego działania urządzeń sterujących jazem. | 2025-05-15 |  | NIE | NIE
110 | Gliwice | Gliwice | głubczycki | Kietrz | Prace utrzymaniowe rzeki Troja w km 7+800-10+800 w m. Kietrz gm. Kietrz | Wykoszenie porostów ze skarp cieku wraz z wygrabieniem. Usuwanie zatorów i uprzątnięcie koryta. Przywrócenie parametrów regulacyjnych koryta rzeki poprzez usunięcie mas ziemnych zakumulowanych w korycie rzeki Troja wraz z wywiezieniem urobku na miejsce składowania | 2025-05-16 |  | TAK | TAK
111 | Gliwice | Opole | Opole | Opole | Remont śluzy małej - SW Groszowice. Etap III | Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu małej śluzy na Stopniu Wodnym Groszowice w zakresie Etapu III – remontu wrót dolnych i mechanizmów umożliwiających otwieranie i zamykanie wrót oraz napełnianie i opróżnianie komory śluzy na głowie dolnej. Zakres remontu powierzchni murowych będzie obejmował: koronę głowy górnej i dolnej, ściany śluzy, schody, perony oraz okucia i skrzynki cumownicze naścienne. Stopień Wodny Groszowice znajduje się w województwie opolskim, powiecie opolskim, gminie Prószków. Celem remontu jest usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości zgodnie z decyzją OWINB nr 3/2020. | 2025-05-19 |  | NIE | NIE
112 | Gliwice | Gliwice | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa | Likwidacja tymczasowych zabezpieczeń wykonanych na wałach przeciwpowodziowych w gminie Bierawa | Likwidacja tymczasowych zabezpieczeń wykonanych na wałach przeciwpowodziowych | 2025-05-19 |  | NIE | NIE
113 | Gliwice | Katowice | bielski | Bestwina | Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Małej Wisły w km 0+000 - 4+270 w miejscowości Kaniów gm.Bestwina | Przedmiotem zadania jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu wynikajacej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). | 2025-05-21 |  | NIE | NIE
114 | Gliwice | Gliwice | głubczycki | Głubczyce | Usunięcie odpadów komunalnych z koryta rzeki Opawicy w km 3+100-5+830 oraz w km 5+990-13+100 na terenie m. Chomiąża, Krasne Pole, Lenarcice, Opawica gm. Głubczyce | Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów z koryt cieków wodnych i obiektów hydrotechnicznych | 2025-05-22 |  | NIE | NIE
115 | Gliwice | Katowice | pszczyński | Pszczyna | Uzupełnienie nawierzchni tłuczniowej na koronie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 0+000-0+650, m. Rudołtowice, gm. Pszczyna (rozmiar rzeczowy: 0,650 km) | Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - trasa nawierzchni drogi na wałach przeciwpowodziowych. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi – zdjęcie warstwy górnej z korony wału przeciwpowodziowego celem ułożenia nawierzchni tłuczniowej. Rozplantowanie ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu wydobytej z wykopów liniowych spycharką gąsienicową | 2025-05-23 |  | NIE | NIE
116 | Gliwice | Katowice | pszczyński | Goczałkowice-Zdrój | Odtworzenie geometrii wałów przeciwpowodziowych cieku Goczałkowickiego w km 0+000-0+750 wraz z zabezpieczeniem koryta cieku, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój (rozmiar rzeczowy: 0,750 km) | Mechaniczne i ręczne koszenie porostów z wałów przeciwpowodziowych i ze skarp cieku z wygrabieniem, złożeniem porostów wzdłuż wału i częściowym wywozem. Usunięcie roślin korzeniących się w dnie cieku z częściowym wywozem. Udrożnienie koryta cieku poprzez usuwanie nanosów i odsypisk ziemnych utrudniających swobodny przepływ wód w korycie cieku z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi. Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości – ręczne ścinanie samosiewów (skupiska do 25 m2). Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów z załadowaniem zrąbków i wywozem. | 2025-05-26 |  | TAK | NIE
117 | Gliwice | Katowice | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | Roboty utrzymaniowe w obrębie stopnia w km 8+620 rzeki Białej w m.Bielsko-Biała | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na terenie działania Nadzoru Wodnego w Bielsku – Białej. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje ścinanie i karczowanie zakrzaczeń – rdestowca, oczyszczenie hydrodynamiczne powierzchni istniejących umocnień sachalińskiego z uprzątnięciem terenu i utylizacją pozostałości we własnym zakresie | 2025-05-29 |  | NIE | NIE
118 | Gliwice | Gliwice | raciborski | Kuźnia Raciborska | Prace utrzymaniowe rzeki Ruda w km 0+000-6+000 i rzeki Rudka w km 0+000-2+840, m. Kuźnia Raciborska - odcinkowo | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości). Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania wynika z obowiązku utrzymania urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gliwicach | 2025-05-29 |  | TAK | TAK
119 | Gliwice | Opole | krapkowicki | Krapkowice | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej uszczelnienia oraz odtworzenia właściwej geometrii prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w m. Krapkowice - Odrowąż, decyzja nakazowa 71/I/2023 | Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej/wykonawczej, umożliwiającej wykonanie robót budowlanych, likwidujących nieprawidłowości stwierdzone Decyzją Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu nr 71/I/2023z dnia 25 kwietnia 2023 r. w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektu. | 2025-05-30 |  | NIE | NIE
120 | Gliwice | Opole | krapkowicki | Zdzieszowice | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wału przeciwpowodziowego Krępna-Obrowiec dł. 3,6 km w miejscowości Krępna, gm. Zdzieszowice , decyzja nakazowa 73/2023 | Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej/wykonawczej, umożliwiającej wykonanie robót budowlanych, likwidujących nieprawidłowości stwierdzone Decyzją Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu nr 73/2023 z dnia 10 maja 2023 r. w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektu. | 2025-05-30 |  | NIE | NIE
121 | Gliwice | Gliwice | gliwicki | Rudziniec, Toszek | Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych 6 reperów (rzędna góry oraz dna) zlokalizowanych na zaporze czołowej oraz 9 reperów na zaporze bocznej zbiornika Słupsko wraz z pomiarem osiadań wieży przelewowej za pomocą niwelacji precyzyjnej - Zbiornik Słupsko | Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych 6 reperów (rzędna góry oraz dna) zlokalizowanych na zaporze czołowej z pomiarem osiadań wieży przelewowej oraz 6 reperów zlokalizowanych na zaporze bocznej (repery płytowe) zbiornika Słupsko zlokalizowanego w m. Słupsko, gm. Rudziniec oraz m. Ciochowice, gm. Toszek | nd |  | NIE | NIE
122 | Gliwice | Gliwice | tarnogórski | Zbrosławice | Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych 3 reperów znajdujących się w korpusie zapory (1 szt.), na mnichu piętrzącym (1 szt.), na wlocie do przelewu powierzchniowego (1 szt.) za pomocą niwelacji precyzyjnej - Zbiornik Świętoszowice | Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych 3 reperów znajdujących się w korpusie zapory (1 szt.), na mnichu piętrzącym (1 szt.), na wlocie do przelewu powierzchniowego (1 szt.) zbiornika Świętoszowice zlokalizowanego w m. Świętoszowice, gm. Zbrosławice. | nd |  | NIE | NIE
123 | Gliwice | Katowice | będziński | Mierzęcice | Wykonanie remontu pompy na przepompowni Zbiornika Wodnego Przeczyce w Boguchwałowicach, gm. Mierzęcice, pow. będziński, woj. śląskie - etap I | Wykonanie remontu pompy | nd |  | NIE | NIE
124 | Gliwice | Katowice | będziński, chrzanowski, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, olkuski, zawierciański | Sławków, Chrzanów, Trzebinia, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, Wolbrom, Klucze, Olkusz, Bukowno, Bolesław, Trzyciąż, Pilica, Łazy, Ogrodzieniec | Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Olkuszu | Zakres prac polegać będzie na Wycince drzew oraz oczyszczeniu terenu z pozostałości po ścince. Przycinka drzew obejmuje usunięcie suchych konarów lub konarów w koronie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia z użyciem wysięgnika lub metodą alpinistyczną. Prowadzenie pełnobranżowego nadzoru przyrodniczego | 2025-06-02 |  | NIE | TAK
125 | Gliwice | Katowice | oświęcimski | Brzeszcze | Analiza wpływu budowanej drogi S1 na przyczyny podtopień na terenie gm. Brzeszcze z wariantowym określeniem możliwych rozwiązań dalszego zapobiegania powstawania podtopień | Zakres prac polegać będzie na rozpoznaniu terenowym (w tym opis zagospodarowania terenów położonych w obszarze zalań, inwentaryzacja terenowa obiektów i urządzeń wodnych w zakresie umożliwiający właściwe przeprowadzenie analizy). Analiza materiałów archiwalnych oraz sytuacji sprzed budowy drogi S1, weryfikacja hydrologii zlewni, bilans wodny, ilości odprowadzanych do dopływów wód, obliczenia hydrologiczne. | 2025-06-10 |  | NIE | NIE
126 | Gliwice | Katowice | bieruńsko-lędziński, Tychy | Bieruń, Bojszowy, Tychy | Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego wałów rz. Gostynki w km P: 2+838-4+125 i 12+432-14+243, L: 4+107-4+193 m. Bieruń, Bojszowy, Tychy w formule "zaprojektuj i buduj" (zakres rzeczowy: 3,184 km) | Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu uproszczonej dokumentacji projektowej i realizacji prac budowlanych mających na celu usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego obustronnego obwałowania rzeki Gostynki: wał prawy w km 2+838-4+125 i 12+432-14+243, wał lewy 4+107-4+193 wraz z wykonaniem remontu przepustów. | 2025-06-10 |  | NIE | TAK
127 | Gliwice | Gliwice | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle | Wykonanie stalowych zamknięć włazowych klap Nowego Jazu Koźle wraz z wymianą śrub mocujących zamknięcia | Roboty polegające na wykonaniu i montażu nowych stalowych zamknięć otworów włazowych klap jazu, oraz wymianie śrub mocujących zamknięcia do klap jazu. Zamówienie swoim zakresem obejmuje wykonanie oraz montaż stalowych zamknięć otworów włazowych klap jazu. Demontaż, zakup i montaż na klapach nierdzewnych śrub, nakrętek i podkładek mocujących zamknięcia otworów włazowych do klap jazu. Malowanie dwukrotne zamknięć otworów włazowych klap jazu. Oczyszczenie wnętrz klap jazu z namułów. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni styku klap z zamknięciami otworów włazowych. | 2025-06-12 |  | NIE | NIE
128 | Gliwice | Gliwice | cieszyński | Goleszów | Zabudowa brzegów potoku Radoń w formie narzutu kamiennego ciężkiego w miejscu wystąpienia wyrw brzegowych - odcinkowo w km od 1+000 do 1+850, wraz z usunięciem wyrw dennych i brzegowych w m. Godziszów gm. Goleszów (rozmiar rzeczowy: 0,070 km) | Zakres robót będzie obejmował. Wykonanie koniecznych prac związanych z przygotowaniem terenu w tym usunięcie zakrzaczeń, drzew, elementów betonowych. Usuniecie przetamowań i zatorów. Uzupełnienie wyrw w brzegach i odtworzenie linii brzegowej potoku. Wykonanie narzutu kamiennego. Oczyszczenie terenu po zakończeniu prac. | 2025-06-25 |  | TAK | NIE
129 | Gliwice | Opole | Opole | Prószków, Tarnów Opolski | Remont śluzy pociągowej - SW Kąty Opolskie. Etap I | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pierwszego etapu remontu śluzy pociągowej Kąty. Śluza wchodzi w skład stopnia wodnego Kąty i zlokalizowana jest na lewym brzegu Odry w gm. Prószków | 2025-06-27 |  | NIE | NIE
130 | Gliwice | Gliwice | gliwicki | Zabrze, Gierałtowice | Wykonanie ekspertyzy stanu obwałowania rzeki Kłodnicy na terenie NW Gliwice wraz z projektem wykonawczym na usunięcie nieprawidłowości stanu wału - z podziałem na 4 części | Zadanie obejmuje wykonanie czterech dokumentacji ekspertyz, które określą stan techniczny obwałowań i zakres prac koniecznych do naprawy stwierdzonych nieprawidłowości. | 2025-06-30 |  | NIE | NIE

## zakończone
Lp. | Jednostka RZGW | ZZ | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1 | Gliwice | Gliwcie | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle | Awaryjne prace polegające na usunięciu przeszkód podwodnych uniemożliwiających prawidłową pracę górnych lewych wrót komory północnej śluzy Nowa Wieś | Awaryjne prace polegające na usunięciu przeszkód podwodnych uniemożliwiających prawidłową pracę górnych lewych wrót komory | luty | 2025-02-13 | NIE | NIE
2 | Gliwice | Gliwice | cieszyński | Zebrzydowice | Awaryjna likwidacja zatorów na rzece Piotrówce w km 19+900 – 20+400 w m. Zebrzydowice, gm. Zebrzydowice, pow. cieszyński, stwarzających zagrożenie dla swobodnego przepływu wód | Likwidacja trzech zatorów wraz z wywiezieniem materiałów pozostałych po ich usunięciu | luty | 2025-03-25 | NIE | NIE
3 | Gliwice | Gliwcie | cieszyński | Zebrzydowice | Awaryjne usunięcie uszkodzonej przez powódź kładki dla pieszych na rzece Piotrówce w km 25+600 w m. Kończyce Małe, gm. Zebrzydowice, pow. cieszyński, stwarzającej zagrożenie dla swobodnego przepływu wód | Awaryjne usunięcie uszkodzonej przez powódź kładki dla pieszych | luty | 2025-03-25 | NIE | NIE
4 | Gliwice | Gliwice | raciborski | Krzyżanowice | Awaryjna naprawa rozłącznika GLR ALY 11 na słupie 1290 w sąsiedztwie przepompowni Roszków – polder Buków | Naprawa rozłącznika i przegląd linii | luty | 2025-02-28 | NIE | NIE
5 | Gliwice | Gliwice | gliwicki | Toszek | Awaryjne usunięcie złomu drzewa z gatunku wierzba z koryta cieku Toszeckiego w m. Boguszyce, gm. Toszek | Awaryjne usunięcie złomu drzewa | luty | 2025-03-03 | NIE | NIE
6 | Gliwice | Katowice | pszczyński | Pszczyna | Udrożnienie koryta rzeki Pszczynki w km 16+900-17+500, m. Pszczyna, gm. Pszczyna (rozmiar rzeczowy: 0,600 km) | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych traw oraz rdestowca ze skarp rzeki Pszczynki wraz z wygrabieniem i ręcznym przeniesieniem w miejsce załadunku, załadunkiem oraz wywozem. Ręczna wycinka zakrzaczeń, samosiejek, średniej gęstości ze skarp rzeki Pszczynki bez karczowania korzeni wraz z ręcznym przeniesieniem w miejsce załadunku, załadunkiem oraz wywozem. | 2025-03-07 | 2025-05-22 | TAK | TAK
7 | Gliwice | Katowice | Sosnowiec | Sosnowiec | Usuwanie odpadów zwierzęcych (padliny) z koryta rz. Bobrek w rejonie ul. Boya Żeleńskiego (przy wale przeciwpowodziowym) w m. Sosnowiec | Awaryjne usuwanie odpadów zwierzęcych – padliny | 2025-03-14 | 2025-02-17 | NIE | NIE
8 | Gliwice | Opole | tarnogórski | Tarnowskie Góry | Awaryjne usunięcie, transport i utylizacja padliny z koryta cieku Stoła w m. Brynek, gm. Tworóg, woj. śląskie | Awaryjne usuwanie odpadów zwierzęcych – padliny | 2025-03-19 | 2025-03-19 | NIE | NIE
9 | Gliwice | Gliwice | cieszyński | Goleszów | Naprawa umocnień z koszy siatkowo kamiennych w prawym brzegu rzeki Puńcówki w km 9+820 - 9+860 w m. Dzięgielów gm. Goleszów | Prace utrzymaniowe polegające na wycince krzewów z uprzątnięciem terenu, roboty ziemne ręczne i mechaniczne, rozbiórka zniszczonych umocnień brzegowych, wykonanie narzuty kamiennego, wykonanie bruku z kamenia naturalnego, wykonania koszy siatkowo-kamiennych oraz plantowanie | 2025-03-21 | 2025-05-07 | NIE | NIE
10 | Gliwice | Opole | popielów | popielów | Wykonanie przeglądu mocowań kozłów w części podwodnej jazu kozłowo-iglicowego Ujście Nysy | Zadanie obejmuje wykonanie przez grupę nurkową przeglądu kozłów na jazie kozłowo-iglicowym Ujście Nysy. Sporządzenie dokumentacji filmowej na nośniku danych w postaci cyfrowej tj. płtyt CD-ROM bądź urządzenia pamięciowe USB (pendrive) | 2025-03-25 | 2025-05-06 | NIE | NIE
11 | Gliwice | Katowice | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | Usuwanie odpadów zwierzęcych (padliny) – truchło dzika - z zbiornika Kuźnica Warężyńska, dz. 1079 obr. 0017, gm. Dąbrowa Górnicza | Awaryjne usuwanie odpadów zwierzęcych – padliny | 2025-03-25 | 2025-03-26 | NIE | NIE
12 | Gliwice | Katowice | bielski | Bielsko-Biała | Likwidacja uszkodzeń powstałych w dnie i prawej skarpie rzeki Białej w rejonie cmentarza przy ul. Cyprysowej w m. Bielsko-Biała gm. Bielsko-Biała – etap I: Interwencyjne zabezpieczenie skarpy | Prace polegające na zabudowie wyrw w skarpach, odtworzenie ubezpieczenia z koszy siatkowo kamiennych | 2025-03-28 | 2025-05-08 | NIE | NIE
13 | Gliwice | Katowice | Jaworzno | Jaworzno | Usunięcie zatorów z koryta rzeki Kozi Bród w km 4+780 – 5+690 w rejonie ul. Bukowskiej i Malczewskiego w Jaworznie | Prace polegające na usunięciu tam bobrowych, udrożnirnie konarów dzrew wraz z rozdobnieniem gałęzi rębakiem, usunięcie zatorów z koryta, uprządkownie terenu, wykonanie dokumentacji zdjęciowej przed i po wykonaniu prac | 2025-04-07 | 2025-04-24 | NIE | NIE
14 | Gliwice | Gliwice | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa | Roboty utrzymaniowe cieku Dziergówka na dł.250m w rejonie ulicy Wodnej w miejscowości Dziergowice, gm.Bierawa | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji (utrzymania) polegającej na koszeniu oraz wykonaniu prac towarzyszących (m. in. koszenie trawy, miejscowe usunięcie zakrzaczeń wraz z wywozem powstałych nieczystości) | 2025-04-11 | 2025-06-14 | TAK | NIE
15 | Gliwice | Katowice | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | Usługa ustawiania betonowych blokad w poprzek drogi technologicznej zbiornika Kuźnica Warężyńska - most nad kanałem przelewowym z rzeki Przemszy | Usługa ustawiania betonowych blokad w poprzek drogi technologiczne | 2025-05-30 | 2025-06-14 | NIE | NIE
16 | Gliwice | Gliwice | raciborski | Krzyżanowice | Awaryjne usuwanie odpadów zwierzęcych – padliny (padłych łabędzi) na terenie Zbiornika Racibórz Dolny w m. Tworków | Awaryjne usuwanie odpadów zwierzęcych – padliny | nd | 2025-02-17 | NIE | NIE