## Slide 1
Raport z postępu rzeczowo-finansowego
projektu informatycznego
za I kwartał 2021 roku
„Budowa i wdrożenie
Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej
Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS)”

## Slide 2
Agenda
  Informacje ogólne
  Otoczenie prawne
  Postęp finansowy
  Postęp rzeczowy:
          Kamienie milowe
          Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
  Produkty końcowe projektu
  Ryzyka wpływające na realizację projektu

## Slide 3
1. Budowa i wdrożenie SPOE KAS – informacje ogólne
Wnioskodawca
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Beneficjent
Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa
Partnerzy
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
Źródło finansowania
Krajowy Fundusz Drogowy
Całkowity koszt projektu
448 100 000,00 zł
Planowany okres realizacji projektu
2020-07 do 2021-12

## Slide 4
2. Budowa i wdrożenie SPOE KAS – otoczenie prawne
Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: zatwierdzona przez RM i przekazana do pilnego procedowania przez Sejm.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: zatwierdzona przez RM i przekazana do pilnego procedowania przez Sejm.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej (na mocy art. 22 ustawy z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw), etap prac legislacyjnych: uzgodnienia międzyresortowe.
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar pieniężnych (na mocy art. 22 ustawy z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw), etap prac legislacyjnych: analiza uwag wniesionych w ramach uzgodnień międzyresortowych.
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną (na mocy art. 22 ustawy z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw), etap prac legislacyjnych: zaopiniowany przez RCL - projekt rozporządzenia nie wymaga rozpatrzenia przez komisję prawniczą.
W wyniku nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz innych ustaw niezbędne jest przygotowanie kolejnych aktów wykonawczych.

## Slide 5
3. Budowa i wdrożenie SPOE KAS – postęp finansowy
Wartość środków wydatkowanych, poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu – 29,31%
Wartość środków zaangażowanych, wynikających z uruchomienia postępowań o udzielenia zamówień publicznych – 55,60%
Podana wartość środków zaangażowanych jest szacunkowa. Brak możliwości podania dokładnej wartości wynika z faktu, że w jednym z postępowań projektowych o zamówienie publiczne, zakres obejmuje zakup i utrzymanie, nie jest możliwe rozdzielenie kosztów poniesionych na budowę od kosztów na utrzymanie.
Niższa wartość zaangażowania w I kwartale 2021 r. w porównaniu z IV kwartałem 2020 r. (74%) jest wynikiem zawarcia umów z wykonawcami (w I kwartale 2021 r.), których wartość jest niższa niż pierwotnie zaplanowana wartość wskazana we wniosku o zamówienie publiczne na realizację danej dostawy bądź usługi – wartość zaangażowana na dzień 31.12.2020 r.

## Slide 6
4. Budowa i wdrożenie SPOE KAS – postęp rzeczowy (1/2)
Kamienie milowe – planowany termin osiągnięcia
Definicje kamieni milowych zostały uzupełnione zgodnie z zaleceniem Zespołu Zadaniowego Rady Architektury IT
Opracowana koncepcja systemu (architektura rozwiązania) – zrealizowany.
Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na zakup infrastruktury – kwiecień 2021 r.
Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na komponenty oprogramowania – kwiecień 2021 r.
Kampania informacyjno-promocyjna – maj 2021 r.
Przetestowany, zintegrowany oraz wdrożony system poboru opłat KAS - maj 2021 r.
Przeszkoleni użytkownicy systemu (wewnętrzni i zewnętrzni) - maj 2021 r.
Wyłączenie starego systemu – czerwiec 2021 r.
Rozpoczęcie demontażu lokalizacji naliczających infrastruktury przydrożnej systemu viaTOLL – lipiec 2021 r.
Odbiór dokumentacji technicznej - wrzesień 2021 r.
Stabilizacja systemu – październik 2021 r.
Dokumentacja powykonawcza – grudzień 2021 r.

## Slide 7
4. Budowa i wdrożenie SPOE KAS – postęp rzeczowy (2/2)
Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
wartość docelowa; wartość osiągnięta (narastająco)
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 1 szt.; 0 szt.
Dokonano modyfikacji definicji tego wskaźnika w sposób umożliwiający jednoznaczny pomiar jego osiągnięcia zgodnie z zaleceniem Zespołu Zadaniowego Rady Architektury IT
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 2 szt.; 0 szt.
Przestrzeń dyskowa serwerowni – 400 TB; 400 TB (zrealizowane)
Liczba użytkowników systemu objętych wsparciem szkoleniowym – 2280 osób; 7 osób (Moduł EETS)
Liczba użytkowników systemu zarejestrowanych on-line – 315 000 osób; 0 osób
Liczba użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej – 270 000 osób; 0 osób

## Slide 8
5. Budowa i wdrożenie SPOE KAS – produkty końcowe projektu
Wdrożony elektroniczny system poboru opłat KAS
EETS, ANPRS, CKD, MSPO, OBU, ZSL, System operatora kart flotowych, Aplikacja mobilna –
status prac : testowanie.
Źródło danych na potrzeby SPOE KAS (komplementarność względem produktów innych projektów) stanowią:
e-Urząd Skarbowy, CHD RF, Węzeł Krajowy, PESEL, System operatora płatności, System operatora telekomunikacyjnego, KRS, CEPiK 2.0, CEIDG, CRP KEP – status prac: testowanie.
Rejestr uiszczających opłatę elektroniczną (e-Przewoźnik)
ANPRS, CKD, MSPO, OBU, ZSL, System operatora kart flotowych, Aplikacja mobilna –
status prac : testowanie.
Źródło danych na potrzeby SPOE KAS (komplementarność względem produktów innych projektów) stanowią:
e-Urząd Skarbowy, CHD MF, Węzeł Krajowy, PESEL, KRS, CEPiK 2.0, System operatora płatności, CEIDG, CRP KEP – status prac: testowanie.

## Slide 9
6. Budowa i wdrożenie SPOE KAS – ryzyka wpływające na realizację projektu
i utrzymanie efektów projektu – ocena ryzyka (1/2)
Wykorzystanie nietypowej/unikatowej technologii w projekcie może być przyczyną braku zainteresowania udziałem w postępowaniach o zamówienie publiczne ze strony potencjalnych wykonawców – ryzyko zamknięte
Znacząca kwota zamówień będzie przyczyną dużej konkurencji o zamówienie publiczne co może powodować przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy i podpisania umowy – ryzyko zmaterializowane
Wydłużony łańcuch dostaw sprzętu, infrastruktury w warunkach pandemii – ryzyko zmaterializowane
Konieczność integracji rozbudowanych i zróżnicowanych pod względem technologicznym modułów – ryzyko pozostaje na niezmienionym poziomie
Równoległe prace nad modułami, wprowadzające zamiany do interfejsów integracyjnych – ryzyko pozostaje na niezmienionym poziomie
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu – ryzyko pozostaje na niezmienionym poziomie

## Slide 10
6. Budowa i wdrożenie SPOE KAS – ryzyka wpływające na realizację projektu
i utrzymanie efektów projektu – status ryzyka (2/2)
6. Terminowa integracja modułów realizowanych przez IŁ – ryzyko pozostaje na niezmienionym poziomie
7. Rozszerzenie zakresu prac o pojazdy lekkie – ryzyko pozostaje na niezmienionym poziomie
8. Zmiany wymagań funkcjonalnych w trakcie trwania projektu – ryzyko pozostaje na niezmienionym poziomie
9. Nieustabilizowany zakres wymagań – ryzyko pozostaje na niezmienionym poziomie
10. Projekt Ustawy o zmianie ustawy o autostradach oraz KFD oraz niektórych innych ustaw – ryzyko pozostaje na niezmienionym poziomie
11. Możliwość nieterminowego zakończenia prac nad rozporządzeniem odnośnie uwierzytelniania – ryzyko pozostaje na niezmienionym poziomie

## Slide 11
Dziękuję za uwagę