## Slide 1
Zintegrowana Platforma Edukacyjna do udostępniania zasobów cyfrowych dla uczniów i nauczycieli

## Slide 2
Zintegrowana Platforma Edukacyjna do udostępniania zasobów cyfrowych dla uczniów i nauczycieli
Wnioskodawca: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Beneficjent: Centrum Informatyczne Edukacji
Partnerzy: brak
CEL PROJEKTU
Umożliwienie nauczycielom i uczniom korzystanie z nowoczesnych e-zasobów, uporządkowanych w przejrzysty sposób
i pozwalających dobrać odpowiednie materiały do poziomu i przedmiotu nauczania, a także do indywidualnych potrzeb uczniów i nauczycieli. Lepsze przygotowanie uczniów i nauczycieli do życia w społeczeństwie informacyjnym. Udostępnienie ww. e-zasobów na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | Rozpoczęcie: 31.08.2018 r. | Zakończenie: 30.01.2019 r.
Faktyczny: | Rozpoczęcie 31.12.2018 r. (termin podpisania umowy z dostawcą) | Zakończenie: 30.01.2019 r.
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
 | 18000000 | 16525394.4

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
Etapy realizacji projektu oraz osiągnięte rezultaty:
1) instalacja i uruchomienie Platformy na wskazanej przez Zamawiającego infrastrukturze, zawierającej funkcjonalności wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia;
2) instalacja i uruchomienie środowiska rozwojowego pozwalającego na samodzielne dokonywanie modyfikacji przez Zamawiającego lub podmioty przez niego wskazane;
3) dostawa kompletnych kodów źródłowych Systemu oraz licencji dla niezbędnego oprogramowania narzędziowego; pozwalających na samodzielne zbudowanie przez Zamawiającego wszystkich komponentów Systemu objętych licencjami, o których mowa w pkt. 1 powyżej;
4) zgłoszenie przez Wykonawcę do odbioru poszczególnych świadczeń wchodzących w zakres przedmiotu umowy w dn. 09.01.2019 r.
5) dostarczenie gwarancji na okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru Platformy na warunkach określonych w Umowie.

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU cd.
W dniu 15.01.2019 r. Zamawiający potwierdził kompletność wszystkich świadczeń realizowanych ramach umowy i dokonał odbioru zakupionego produktu – Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
Osiągnięto wszystkie zakładane cele i rezultaty projektu.

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU – integracja
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Zintegrowana Platforma Edukacyjna umożliwiająca korzystanie przez uczniów i nauczycieli z nowoczesnych e-zasobów. | 30.01.2019 | 30.01.2019 | www.epodreczniki.pl www.scholaris.pl www.zasobyip2.ore.edu.pl | System do udostępniania i e-materiałów stworzonych w ramach projektów realizowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU – komplementarność
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa komplementarnych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Zintegrowana Platforma Edukacyjna umożliwiająca korzystanie przez uczniów i nauczycieli z nowoczesnych e-zasobów. | 30.01.2019 | 30.01.2019 | www.epodreczniki.pl www.scholaris.pl www.zasobyip2.ore.edu.pl | System do udostępniania i e-materiałów stworzonych w ramach projektów realizowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

## Slide 8
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
System Informacji Oświatowej
Zintegrowana Platforma Edukacyjna
Portal
strefa.ksdo.gov.pl
Oznaczenia powiązanych
systemów:
istniejący

## Slide 9
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Brak zaleceń | Nie dotyczy | Nie dotyczy

## Slide 10
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Zintegrowana Platforma Edukacyjna | Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. System podlega rygorom Krajowych Ram Interoperacyjności.

## Slide 11
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: nie dotyczy; projekt realizowany w 100% ze środków krajowych.
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: w 100% ze środków krajowych; rozwój ZPI planowany w ramach projektu współfinansowanego w 84,28% z EFS i 15,72% z budżetu państwa.
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Ryzyko związane z założonym harmonogramem realizacji przetargu. | średnia | średnie | wykorzystanie szansy / zmniejszenie zagrożenia Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z założonym harmonogramem.
Ryzyko związane z niedotrzymaniem warunków umowy z wybranym Wykonawcą na dostarczenie platformy dopasowanej do potrzeb użytkowników | mała | średnie | wykorzystanie szansy / zmniejszenie zagrożenia Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z założonym harmonogramem.
Ryzyko niewykorzystywania potencjału platformy przez użytkowników | mała | średnie | wykorzystanie szansy / zmniejszenie zagrożenia Ryzyko monitorowane po dostarczeniu Platformy.

## Slide 12
Dziękuję za uwagę