## Slide 1
Dziedzictwo Chopinowskie
W otwartym dostępie
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

## Slide 2
Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie
Wnioskodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Beneficjent: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Partnerzy: brak
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 2.3.2 / Budżet państwa – część 24
CEL PROJEKTU
Cel ogólny:
- digitalizacja oraz szerokie udostępnienie unikatowej części dziedzictwa Chopinowskiego znajdującego się w zbiorach NIFC
Cele szczegółowe:
- digitalizacja zbiorów NIFC
- zwiększenie dostępności do zasobów kultury
- poprawa jakości udostępniania
- zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2017-11-02 | 2020-10-31
Faktyczny: | 2017-11-02 | 2021-05-31
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
Zrealizowano zadania projektu oraz osiągnięto założone wskaźniki. W procesie realizacji wykonano poniższe zadania:
„Zakup, wdrożenie i scalenie oprogramowania systemu zarządzania kolekcją, zakupy sprzętu fotograficznego, sprzętu do digitalizacji obiektów bibliotecznych, zakup sprzętu do przechowywania zdigitalizowanych zasobów kultury, stworzenie stanowisk pracy dla osób zatrudnionych celem wprowadzania metadanych”.
Zadanie zakończone i zrealizowane. Zrezygnowano z zakupu części modułów, które nie były niezbędne do osiągnięcia pełnej funkcjonalności systemu. Termin realizacji zadania: 05-2021
„Przeprowadzenie konserwacji obiektów muzealnych wraz z transportem”.
Zadanie zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami. Termin realizacji zadania: 10-2018
„Fotografowanie obiektów muzealnych w siedzibie Muzeum Fryderyka Chopina oraz w atelier zewnętrznym, skanowanie obiektów ze zbiorów biblioteki NIFC”.
Zadanie zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami. Termin realizacji zadania: 09-2020
„Retrokonwersja danych dotyczących obiektów muzealnych z nośników analogowych (dokumentacja, kartoteka osób i miejsc), stworzenie kompletu metadanych dla obiektów, wprowadzenie metadanych dla obiektów poddanych digitalizacji”.
Zadanie zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami. Zrezygnowano z części delegacji zagranicznych z uwagi na sytuację pandemiczną. Termin realizacji zadania: 04-2021

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU cd.
„Wdrożenie standardu metadanych Dublin Core (DCMI), składu, edycji oraz korekty zapisów muzycznych, delegacje zagraniczne osób koordynujących prace nad składami oraz modułami wyszukiwania, analizy i wizualizacji dzieł muzycznych, kwerendy zagraniczne”.
Zadanie zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami. Zrezygnowano z części delegacji zagranicznych z uwagi na pandemię. Termin realizacji zadania: 03-2020
„Transkrypcja zapisów nutowych, edycja, korekty, konwersja pomiędzy formatem music-xml i humdrum”.
Zadanie zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami. Dla kompletu utworów Chopina wykonano transkrypcje w wersjach opartych na różnych źródłach. Uruchomiono system wyszukiwarki muzycznej oraz analizy i porównywania wersji. Termin realizacji zadania: 12-2020
„Stworzenie platformy multimedialnej, na której będą prezentowane zdigitalizowane zasoby kultury”.
Uruchomiono platformę https://chopin.musicsources.pl/pl na której prezentowane są treści. Utworzono repozytorium wewnętrzne, w którym przechowywane są oryginalne pliki. Uruchomiono system renderowania partytur, analizy i wyszukiwarki muzycznej https://chopinscores.org/ Termin realizacji zadania: 05-2021
„Opracowanie materiałów merytorycznych do portalu”.
Zadanie zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami. Wykonano tłumaczenie kluczowych metadanych dla treści portalu. Termin realizacji zadania: 04-2021
„Informacja i promocja”.
Zadanie zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami. Termin realizacji zadania: 05-2021

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU
Notes: 6

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek

## Slide 8
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU

## Slide 9
KORZYŚCI Z PROJEKTU

## Slide 10
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Prośba o informację czy rozważano realizację jako część projektu KRONIK@ | niewykonane | Do momentu zakończenia projektu nie uruchomiono projektu KRONIK@
Czy w ramach budowy platformy rozważano wykorzystanie standardowych rozwiązań stosowanych do udostępniania i wyszukiwania zdigitalizowanej treści (np. dSpace) | wykonane częściowo | Zastosowano standardowe rozwiązania typu OpenSource w postaci bazy danych Postgresql, systemu renderowania partytur Verovio, formatu zapisu symbolicznego Humdrum. Niemożliwe było wdrożenie systemu dSpace

## Slide 11
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Platforma NIFC zintegrowana z platformą multimedialną na której udostępniane są ISP wytworzone w projekcie | 1. Serwerownia znajduje się w pomieszczeniu z kontrolą dostępu, 2. W serwerowni znajduje się klimatyzacja, 3. Dostęp do serwerowni jest ewidencjonowany, 4. Serwery zabezpieczone są poprzez zasilacze awaryjne UPS, 5. Serwery posiadają systemy RAID zabezpieczające dane przed uszkodzeniem dysków twardych, 6. Infrastruktura serwerowa oparta jest o wirtualizację PROXMOX wraz z wszystkimi zabezpieczeniami dostarczonymi przez ten system. 7. Infrastruktura rozszerzona jest PROXMOX BACKUP SERWER pozwalający w szybki sposób wykonywać kopie bezpieczeństwa całych serwerów wirtualnych (system w trakcie aktualizacji do nowszej wersji PROXMOX. Po aktualizacji, backupy zostaną wznowione. W chwili obecnej, kopie bezpieczeństwa wykonywane są ręcznie.), 8. Kopie bezpieczeństwa danych wykonywane są w innym budynku, 9. Serwery posiadają monitoring realizowany przez PROXMOX wysyłający powiadomienia o wykonaniu kopii bezpieczeństwa, ich statusie, usterkach itp. 10. Cała infrastruktura od strony administracji, zabezpieczona jest przez VPN, 11. Serwery mają wydzielone podsieci, zabezpieczone przez firewall na routerze Fortigate, 12. Przechowywanie danych realizowane jest na macierzach dyskowych z systemem RAID, połączonych z serwerami protokołami ISCI/NFS, 13. W zależności od częstotliwości zmiany danych, wykonywane są kopie na taśmach (system w trakcie migracji do nowszej wersji PROXMOX. Po aktualizacji, kopie bezpieczeństwa na taśmach zostaną wykonane).

## Slide 12
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 2021–2026
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: środki własne beneficjenta
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Utrzymanie trwałości projektu | duża | znikome | Unikanie zagrożenia. Działania zarządcze: Ryzyka związane z utrzymaniem trwałości projektu zostały zminimalizowane już na etapie składania wniosku, bowiem projekt jako całość stał się jednym z głównych elementów strategii digitalizacji i udostępniania zasobów NIFC. Zatem utrzymanie efektów stanowi obecnie priorytet dla instytucji.

## Slide 13
Dziękuję za uwagę