Załącznik do uchwały nr 10

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za III kwartał 2023 roku

| Tytuł projektu | WROTA STATYSTYKI |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| Beneficjent | Główny Urząd Statystyczny |
| Partnerzy | - |
| Źródło finansowania | Budżet państwa: część budżetowa - 58 Budżet środków europejskich: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych). |
| Całkowity koszt projektu | 39 151 402,44 Zmniejszenie kwoty projektu Aneksem nr 6 z dnia 10.08.2023 r. |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 39 151 402,44 Zmniejszenie kwoty projektu Aneksem nr 6 z dnia 10.08.2023 r. |
| Okres realizacji projektu | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 1 grudnia 2019 r. - data zakończenia realizacji projektu: 31 grudnia 2023 r. (termin zakończenia projektu wynikający z podpisanego Aneksu nr 5 w dniu 27 lutego 2023 r.); pierwotna data zakończenia projektu: 30 listopada 2022 r. |

## Otoczenie prawne

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830.). Realizacja projektu nie wymaga dokonania zmian legislacyjnych.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 93,88% | - 62,06% - 60,42% - 62,01% | 72,42%* |

*) Mniejsze zaangażowanie wynika z mniejszego wydatkowania środków w ramach realizowanej umowy na wsparcie ds. IT i powstałych oszczędności w projekcie.

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyłonienie Wykonawcy usługi wsparcia zewnętrznego ds. IT | n/d | 01-2021 | 10-2021 | Osiągnięty. W dniu 26 października 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą na świadczenie informatycznych usług asysty eksperckiej. Osiągniecie kamienia milowego po terminie wynikało z konieczności ponownego uruchomienia postępowania przetargowego. Opóźnienie nie ma wpływu na kolejne kamienie milowe. W większym stopniu w realizacje zadań angażowane były osoby z Zespołów projektowych. |
| Opracowanie projektu technicznego Systemu Metainformacji | n/d | 09-2020 | 10-2020 | Osiągnięty. Opracowanie projektu technicznego Systemu Metainformacji (głównego modułu) zostało ukończone - projekt techniczny został podpisany z dniem 16 października 2020 r. Kamień milowy został osiągnięty po terminie ze względu na bardzo duże obciążenia zespołu projektowego innymi pilnymi pracami, m.in. związanymi z powszechnym spisem rolnym. Kamień milowy został osiągnięty w dacie punktu krytycznego. Opóźnienie nie wpływa na inne prace realizowane w projekcie, w tym na terminy osiągnięcia innych kamieni milowych. |
| Opracowanie projektów technicznych Platformy Gromadzenia Danych oraz Systemów Przetwarzania Danych | n/d | 12-2020 | 01-2021 | Osiągnięty. Dokumenty zostały przedstawione do odbioru w dniu 31 grudnia 2020 r. Dokumenty zostały zatwierdzone oraz podpisane przez Kierownika Projektu: - Projekt techniczny Platformy Gromadzenia Danych w dniu 15 stycznia 2021 r. - Projekt techniczny Systemów przetwarzania danych w dniu 18 stycznia 2021 r. Kamień milowy został osiągnięty po terminie ze względu na bardzo duże obciążenia zespołu projektowego innymi pilnymi pracami, m.in. związanymi z powszechnym spisem rolnym. Opóźnienie nie wpływa na inne prace realizowane w projekcie, w tym na terminy osiągnięcia innych kamieni milowych. |
| Opracowanie koncepcji modernizacji Platformy Udostępniania Wynikowych Informacji Statystycznych i innych zasobów informacyjnych | n/d | 01-2021 | 02-2021 | Osiągnięty. Koncepcja została zatwierdzona w dniu 15 lutego 2021 r. Kamień milowy został osiągnięty po terminie ze względu na bardzo duże obciążenia zespołu projektowego innymi pilnymi pracami. Kamień milowy został osiągnięty w dacie punktu krytycznego. Opóźnienie nie wpływa na inne prace realizowane w projekcie, w tym na terminy osiągnięcia innych kamieni milowych. |
| Opracowanie prototypu Platformy Gromadzenia Danych Statystycznych | n/d | 12-2021 | 12-2021 | Osiągnięty |
| Opracowanie prototypu Systemów Przetwarzania Danych | n/d | 12-2021 | 12-2021 | Osiągnięty |
| Opracowanie prototypu Systemu Metainformacji | n/d | 01-2022 | 05-2022 | Osiągnięty. Kamień milowy został osiągnięty po terminie ze względu na bardzo duże obciążenia zespołu projektowego innymi pilnymi pracami. Opóźnienie nie wpływa na inne prace realizowane w projekcie, w tym na terminy osiągnięcia innych kamieni milowych. |
| Odbiór Portali Informacyjnych | n/d | 09-2023 |  | W trakcie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji: w planowanym terminie nie udało się odebrać Portalu Informacyjnego. Zakłada się odbiór Portalu Informacyjnego w listopadzie 2023 r. Zadanie realizowane zgodnie z Programem Naprawczym. Nowy Portal Informacyjny jest przygotowywany zasobami własnymi Beneficjenta, z zaangażowaniem usług zewnętrznych Wsparcia IT. Opóźnienie wynika z ograniczonych zasobów kadrowych związanych z kompetencjami w CMS Drupal. Opóźnienie realizacji kamienia milowego nie wpłynie na realizację Projektu. |
| Przeprowadzenie testów akceptacyjnych i podpisanie protokołów odbioru komponentów systemu | 4 – szt. 4 5 – szt. 5 | 03-2023 | 04-2023 | Osiągnięty. Termin marzec 2023 r. wynika z podpisanego Aneksu nr 5 do Porozumienia. Zostały przeprowadzone testy akceptacyjne i podpisane protokoły z testów akceptacyjnych dla wszystkich komponentów systemu- przed ostatecznym terminem osiągnięcia kamienia milowego. Do końca I kwartału 2023 r. dla 16 (spośród 17) komponentów systemu, dla których planowaną datą końcową wykonania testów akceptacyjnych był 31 marca 2023 r. zostały przeprowadzone testy akceptacyjne i podpisane protokoły z ich wykonania. Testy akceptacyjne Systemu Metainformacji zostały zrealizowane w terminie punktu ostatecznego wskazanego w Programie Naprawczym, tj. do 28 kwietnia 2023 r. Do tego terminu, dla Systemu Metainformacji podpisano także protokół z wykonania testów akceptacyjnych. Osiągnięcie kamienia milowego w terminie punktu ostatecznego nie ma wpływu na realizację kolejnych kamieni milowych. |
| Testy akceptacyjne, ewentualne modyfikacje i odbiór systemu WROTA STATYSTYKI | 2 – szt. 1; 3 – szt. 80000 6 - 80% 7 – 100 osób | 10-2023 |  | W trakcie realizacji. Testy akceptacyjne zaplanowane są w terminie 22 września do 6 października 2023 r. Z uwagi na podpisanie Aneksu nr 5 do Porozumienia, termin osiągnięcia kamienia uległ zmianie. |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia* | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt./rok | 1 000 000 | 12-2024 | 0 |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Szt. | 1 | 12-2023 | 0 |
| Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 80 000 | 12-2023 | 0 |
| Liczba utworzonych API | Szt. | 3 | 12-2023 | 2 |
| Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 2 | 12-2023 | 0 |
| Procent danych zawartych w Składnicy Danych Publikacyjnych opisanych metadanymi | % | 80 | 12-2023 | 0 |
| Liczba pracowników służb statystycznych niebędących pracownikami IT objętych wsparciem szkoleniowym. | Osoba | 100 | 12-2023 | 100 |

## *Planowany termin osiągnięcia uległ zmianie zgodnie z podpisanym Aneksem nr 5 do Porozumienia.

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | - | - | - |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Składnica Danych Publikacyjnych – w których zgromadzone są dane przygotowane do opublikowania poprzez Platformę udostępniania wynikowych informacji statystycznych i innych zasobów informacyjnych. | 12-2023 |  | Zmiana terminu wynika z podpisania Aneksu nr 5 do Porozumienia o dofinansowanie Projektu przedłużającego termin jego realizacji do dnia 31 grudnia 2023 r. |
| Składnica Metadanych Statystycznych zawierająca metadane definicyjne, badań, procesowe i strukturalne powiązane z danymi znajdującymi się w Składnicy Danych Publikacyjnych | 12-2023 |  | Zmiana terminu wynika z podpi-sania Aneksu nr 5 do Porozumienia o dofinansowanie Projektu przedłużającego termin jego realizacji do dnia 31 grudnia 2023 r. |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| System zarządzający i monitorujący sieć; System zarządzający i monitorujący sieć WAN | 07-2022 | 02-2022 | Projekt: SISP-2 - projekt SISP-2 ukierunkowany na rozwój systemów wspierających podstawowe obszary działania statystyki publicznej Nazwa produktu: Sieć WAN Opis zależności: korzystanie Zmodernizowana w ramach projektu SISP-2 infrastruktura zostanie wykorzystana i zmodernizowana w ramach projektu Wrota Statystyki. W szczególności Network Node Manager (NNM), jako system do ciągłego monitorowania i zarządzania siecią WAN, NNM zakupiony został w 2011 roku. W ramach projektu Wrota Statystyki NNM zostanie zastąpiony open source’owym systemem Zabbix, który nie generuje kosztów licencji (licencja jest dożywotnia i nie trzeba jej odnawiać na rok, dwa czy pięć lat), posiada funkcjonalności niezbędne do wymiarowania przepustowości łącz do wszystkich jednostek statystyki publicznej oraz monitorowania urządzeń i serwerów w nowej infrastrukturze spisowej. System Zabbix może monitorować: serwery, systemy operacyjne pracujące na nich (Windows, Linux i inne), infrastrukturę LAN i WAN, DC, macierze dyskowe, zasilanie awaryjne, łącza internetowe, drukarki i urządzenia peryferyjne. W listopadzie 2020 roku administratorzy CIS uczestniczyli w szkoleniu, które umożliwiło samodzielne wdrożenie nowej wersji systemu Zabbix najpierw w środowisku testowym, a następnie w środowisku produkcyjnym. W ramach projektu Wrota Statystyki zakupione zostały szkolenia zaawansowane z systemu Zabbix umożliwiające administratorom rozbudowę systemu Zabbix o nowe funkcjonalności. Administratorzy CIS po przeszkoleniu samodzielnie mogą skalować System. Skalowalność Systemu pozwoli na monitorowanie infrastruktury składającej się z kilku oddziałów do monitorowania infrastruktury składającej się z kilkuset oddziałów z setkami serwerów i urządzeń. Aktualny stan integracji: Wdrożony |
| System backupowy | 07-2022 | 09-2021 | Projekt: SISP-2 Nazwa produktu: System backupowy Opis zależności: korzystanie W ramach projektu SISP w 2010 i 2011 zakupiono biblioteki taśmowe HP MSL 8096 do wykonywania backupu danych na taśmy oraz skonsolidowano sieć SAN. W 2019 w ramach przygotowań do PSR 2020 oraz NSP 2021 została zakupiona nowa infrastruktura serwerowo-dyskowa, w tym macierze do składowania danych na dyski. Zakupy systemu backupu w projekcie Wrota Statystyki (bibliotek taśmowych i półek dyskowych) są rozszerzeniem zakupów z projektu SISP i spisowego. Aktualny stan integracji: Wdrożony |
| System Serwis Desk | 07-2022 | 05-2022 | Projekt: SISP-2 Nazwa produktu: System SerwisDesk Opis zależności: korzystanie W ramach projektu SISP wdrożono system zarządzania usługami informatycznymi Serwis Desk. System SD jest wdrożony w GUS oraz pilotażowo w US Warszawa. Obecnie zgłoszenia mogą zgłaszać wszyscy pracownicy statystyki, ale ich obsługa jest możliwa tylko przez CIS, co powoduje ograniczenie obsługiwanych incydentów jedynie do usług centralnych. W ramach projektu Wrota Statystyki wdrożono system we wszystkich jednostkach statystyki. Utworzenie w Urzędach Statystycznych lokalnych grup wsparcia pozwoliło na szybszą obsługę użytkowników oraz dostarcza danych pozwalających na analizę i planowanie działań w obszarze informatyki dla całej statystyki. Drugim działaniem w ramach modernizacji systemu Serwis Desk była rozbudowa Centralnej Bazy Kon-figuracji o elementy (Aplikacje, Inne, Komputery, Licencje, Mobile Device, Monitory, Ups, Urządzenia biurowe, Urządzenia pamięciowe, Urządzenia sieciowe, Usługi) znajdujące się w Urzędach Statystycznych. Centralna baza elementów konfiguracji daje całościowy obraz posiadanego sprzętu i oprogramowania objęciem ewidencją wszystkich elementów w resorcie. Aktualny stan integracji: Wdrożony. |
| System zarządzający dostępem do sieci | 07-2022 | 01-2022 | Projekt: SISP-2 Nazwa produktu: Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) Opis zależności: korzystanie Sieć Wi-Fi została wdrożona w statystyce publicznej w październiku 2014 roku w ramach projektu SISP-2. W ramach projektu Wrota Statystyki nastąpi zwiększenie obszaru dostępności sieci bezprzewodowej w GUS, 16 urzędach statystycznych i zakładzie zamiejscowym CIS w Radomiu, co usprawni pracę w tychże jednostkach umożliwiając podłączenie nowych urządzeń w miejscach gdzie dotychczas było to niemożliwe. Ponadto, biorąc pod uwagę konieczność zapewniania dostępu do Internetu dla użytkowników spoza statystyki, a także rosnącą liczbę pracowników wyposażonych w urządzenia mobilne planuje się zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej w GUS oraz 16 Urzędach statystycznych. Aktualny stan integracji: Wdrożony |
| Składnica Jednostek Statystycznych | 07-2022 | 07-2022 | n/d |
| System Metainformacji | 12-2023* |  | Projekt SISP i SISP-2 System Metainformacji i wchodzący w jego skład Podsystem metadanych będzie wykorzystywał dotychczas zbudowane struktury modeli metadanych oraz zgromadzone w nich zasoby metadanych. Będzie powiązany z następującymi produktami: - Nazwa produktu: System Metadanych Statystycznych (SMS) Opis zależności: korzystanie Przygotowany w ramach projektu SISP System Metadanych Statystycznych (SMS) zostanie zmigrowany w projekcie Wrota Statystyki do nowego Podsystemu metadanych. Aktualny stan integracji: implementowanie Implementacja struktur modeli metadanych w nowym Podsystemie metadanych oraz migracja metadanych. - Nazwa produktu: Repozytorium Standardów Informacyjnych (RSI) Opis zależności: korzystanie Przygotowane w ramach projektu SISP-2 Repozytorium Standardów Informacyjnych (RSI) zostanie zmigrowane w projekcie Wrota Statystyki do nowego Podsystemu metadanych. Aktualny stan integracji: implementowanie Implementacja struktur modeli metadanych w nowym Podsystemie metadanych oraz migracja metadanych. |
| Składnica Danych Surowych | 10-2022 | 10-2022 | Składnica Danych Surowych będzie powiązana z produktami wytworzonymi: - przez zespoły projektowe służb statystyki publicznej: - Nazwa produktu: CORstat Opis zależności: korzystanie System zarządzania i monitorowania przebiegu badań statystycznych CORstat zbudowany został przez Zespół CIS. System zostanie wykorzystany w projekcie Wrota Statystyki. Aktualny stan integracji: wdrożony - Nazwa produktu: TransGUS Opis zależności: korzystanie System przeznaczony do pozyskiwania danych z zewnętrznych systemów informacyjnych oraz udostępniania danych z zasobów Statystyki, przebudowany w projekcie Wrota Statystyki. Aktualny stan integracji: wdrożony - Projekt: SISP Nazwa produktu: Portal Sprawozdawczy (PS) Opis zależności: korzystanie Portal Sprawozdawczy (PS) został zbudowany w ramach projektu SISP. W projekcie Wrota Statystyki PS zostanie on rozbudowany. Aktualny stan integracji: wdrożony - Projekt: Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) Opis zależności: korzystanie Realizacja celów projektu Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (PSR 2020) oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) wymaga integracji modułów systemu z istniejącą architekturą systemów informatycznych oraz integracji z produktami projektu Wrota Statystyki oraz KSZBI. Aktualny stan integracji: wdrożony - W ramach projektu System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP Opis zależności: korzystanie Realizacja celów projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP wymaga integracji modułów systemu z istniejącą architekturą systemów informatycznych oraz integracji z produktami projektu Wrota Statystyki oraz KSZBI. Aktualny stan integracji: wdrożony |
| Składnica Danych Operacyjnych | 10-2022 | 10-2022 | Składnica Danych Operacyjnych będzie powiązana z produktami wytworzonymi w ramach następujących projektów: - Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) Opis zależności: korzystanie Realizacja celów projektu Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (PSR 2020) oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) wymaga integracji modułów systemu z istniejącą architekturą systemów informatycznych oraz integracji z produktami projektu Wrota Statystyki oraz KSZBI. Aktualny stan integracji: zaimplementowany - Powszechny Spis Rolny 2010 (PSR 2010) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) Nazwa produktu: Operacyjna Baza Mikrodanych (OBM) Opis zależności: korzystanie Operacyjna Baza Mikrodanych (OBM) – zrealizowana została w ramach NSP 2011 i PSR 2010. OBM w zakresie NSP 2011 i PSR 2010 to zbiór rekordów, z których każdy odnosi się do jednej jednostki spisowej (osoby, mieszkania, gospodarstwa). Składnica w ramach projektu Wrota Statystyki będzie wykorzystywała zasoby OBM. Aktualny stan integracji: zaimplementowany - System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP Opis zależności: korzystanie Realizacja celów projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP wymaga integracji modułów systemu z istniejącą architekturą systemów informatycznych oraz integracji z produktami projektu Wrota Statystyki oraz KSZBI. Aktualny stan integracji: zaimplementowany |
| Składnica Danych Analitycznych | 10-2022 | 10-2022 | Składnica Danych Analitycznych będzie powiązana z produktami wytworzonymi w ramach następujących projektów: - Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) Opis zależności: korzystanie Realizacja celów projektu Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (PSR 2020) oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) wymaga integracji modułów systemu z istniejącą architekturą systemów informatycznych oraz integracji z produktami projektu Wrota Statystyki oraz KSZBI. Aktualny stan integracji: zaimplementowany - Powszechny Spis Rolny 2010 (PSR 2010) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) Nazwa produktu: Analityczna Baza Mikrodanych (ABM) Opis zależności: uzupełnianie się Analityczna Baza Mikrodanych (ABM) zrealizowana została w ramach NSP 2011 i PSR 2010. Celem ABM w zakresie NSP 2011 i PSR 2010 było utworzenie bazy umożliwiającej przeprowadzenie różnorodnych analiz statystycznych. W ramach projektu PDS zostanie opracowana specyfikacja interfejsu (API) pomiędzy systemami (Analitycznym Systemem Przetwarzania Danych, a PDS). PDS będzie korzystał z Analitycznego Systemu Przetwarzania Danych wykorzystującego Analityczną Bazę Mikrodanych (ABM). Aktualny stan integracji: zaimplementowany - System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP Opis zależności: korzystanie Realizacja celów projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP wymaga integracji modułów systemu z istniejącą architekturą systemów informatycznych oraz integracji z produktami projektu Wrota Statystyki oraz KSZBI. Aktualny stan integracji: zaimplementowany - Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS) Opis zależności: uzupełnianie się Celem projektu PDS jest poszerzenie zakresu oraz dostępności informacji statystycznych i metod analiz geostatystycznych wykorzystujących zasoby statystyki publicznej. W ramach projektu PDS zostanie opracowana specyfikacja interfejsu (API) pomiędzy PDS, a Analitycznym Systemem Przetwarzania Danych. Aktualny stan integracji: wdrożony |
| Składnica Potrzeb Użytkowników | 12-2023 |  | n/d Składnica Potrzeb Użytkowników została odebrana od Wykonawcy. W dniu 20.02.2023. odbyły się testy akceptacyjne system przeszedł testy funkcjonalne w 100%, z uwagi na brak integracji z PI, przewiduje się kolejne testy. Dodatkowo planowane są modyfikacje w obszarze nawigacji/nazewnictwa obszarów – po testach z użytkownikami, którzy będą pracować na SPU. W czerwcu 2023 r. przeprowadzono testy UX z użytkownikami, które potwierdziły konieczność modyfikacji interfejsów. Z uwagi na brak integracji z PI wykonanie testów z obszaru źródeł informacji zależnych od PI nie było możliwe do przeprowadzenia. |
| Składnica Danych Geoprzestrzennych | 11-2022 | 11-2022 | Składnica Danych Geoprzestrzennych będzie powiązana z produktami wytworzonymi w ramach projektu Projekt Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS) Nazwa produktu: Baza danych Geoprzestrzennych Opis zależności: uzupełnianie się Baza danych Geoprzestrzennych to podstawa bazodanowa Składnicy Danych Geoprzestrzennych (SDG) utworzony w ramach projektu Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS). Zgodnie z planowanym zakresem prac do wdrożenia w ramach projektu Wrota Statystyki (w Modelu Procesu Produkcji Statystycznej) dane przestrzenne będą gromadzone w SDG. Podstawę SDG będzie stanowiła baza danych geoprzestrzennych utworzona w ramach projektu PDS. W projekcie Wrota Statystyki baza ta zostanie rozbudowana osiągając pełną funkcjonalność SDG i tym samym wpisując się w cały proces produkcji statystycznej. W SDG będą przechowywane dane geometryczne obiektów geoprzestrzennych wraz z ich lokalizacją przestrzenną, z dokładnością do współrzędnych x,y. Obiekty bazy będą pozwalały na geokodowanie (powiązanie z lokalizacją przestrzenną) zarówno na poziomie punktów adresowych, jak i jednostek podziału administracyjnego i statystycznego kraju. System budowany w ramach projektu PDS będzie docelowo korzystał również z danych zgromadzonych w Składnicy Danych Publikacyjnych zbudowanej w ramach projektu Wrota Statystyki. Aktualny stan integracji: wdrożony |
| Portale Informacyjne | 12-2023 |  | SISP-2 - projekt SISP-2 ukierunkowany na rozwój systemów wspierających podstawowe obszary działania statystyki publicznej. Nazwa produktu: Portal Informacyjny (PI) Opis zależności: uzupełnianie się Zmodernizowany w ramach projektu SISP-2 Portal Informacyjny (PI) zostanie zmodernizowany w ramach projektu Wrota Statystyki. Aktualny stan integracji: wdrażanie systemu w ramach Planu Naprawczego |
| Platforma Gromadzenia Danych Statystycznych | 12-2023 |  | Platforma Gromadzenia Danych Statystycznych będzie powiązana z produktami wytworzonymi: - zespoły projektowe służb statystyki publicznej: - Nazwa produktu: CORstat Opis zależności: korzystanie System zarządzania i monitorowania przebiegu badań statystycznych CORstat zbudowany został przez Zespół CIS. System zostanie wykorzystany w projekcie Wrota Statystyki. Aktualny stan integracji: wdrożony - Nazwa produktu: TransGUS Opis zależności: korzystanie System przeznaczony do pozyskiwania danych z zewnętrznych systemów informacyjnych oraz udostępniania danych z zasobów Statystyki, przebudowany w projekcie Wrota Statystyki. Aktualny stan integracji: wdrożony - Projekt: SISP Nazwa produktu: Portal Sprawozdawczy (PS) Opis zależności: korzystanie Portal Sprawozdawczy (PS) został zbudowany w ramach projektu SISP. W projekcie Wrota Statystyki PS zostanie on rozbudowany. Aktualny stan integracji: opracowano nowy standard formularzy elektronicznych oraz zaimplementowano formularz wytypowany do opracowania w Projekcie - Projekt: Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) Opis zależności: korzystanie Realizacja celów projektu Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (PSR 2020) oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) wymaga integracji modułów systemu z istniejącą architekturą systemów informatycznych oraz integracji z produktami projektu Wrota Statystyki oraz KSZBI. Aktualny stan integracji: zaprojektowano repozytorium danych spisowych w środowisku techniczno-systemowym wytworzonym w ramach Wrót Statystyki - Projekt: System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP Opis zależności: korzystanie Realizacja celów projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP wymaga integracji modułów systemu z istniejącą architekturą systemów informatycznych oraz integracji z produktami projektu Wrota Statystyki oraz KSZBI. Aktualny stan integracji: analizowanie - Węzeł Krajowy Identyfikacji Elektronicznej (WK) Opis zależności: korzystanie Powiązanie Węzła Krajowego Identyfikacji Elektronicznej z projektem Wrota Statystyki będzie polegało na wykorzystaniu WK do uwierzytelniania osób fizycznych w aplikacjach i systemach zbierających i udostępniających dane. Aktualny stan integracji: wdrożony |
| Analityczny System Przetwarzania Danych | 10-2022 | 10-2022 | Projekt: Powszechny Spis Rolny 2010 (PSR 2010) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) Nazwa produktu: Analityczna Baza Mikrodanych (ABM) Opis zależności: korzystanie Analityczna Baza Mikrodanych (ABM) zrealizowana została w ramach NSP 2011 i PSR 2010. Celem ABM w zakresie NSP 2011 i PSR 2010 było utworzenie bazy umożliwiającej przeprowadzenie różnorodnych analiz statystycznych. Wykonawca PDS opracuje specyfikację interfejsu (API) pomiędzy systemami (Analitycznym Systemem Przetwarzania Danych, a PDS). PDS będzie korzystał z Analitycznego Systemu Przetwarzania Danych wykorzystującego Analityczną Bazę Mikrodanych (ABM). Aktualny stan integracji: wdrożony |
| Platforma Udostępniania Wynikowych Informacji Statystycznych i Innych Zasobów Informacyjnych | 12-2023 |  | - Projekt Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja Nazwa produktu: API BDL Opis zależności: korzystanie W ramach projektu Otwarte dane - dostęp, standard, edukacja, zbudowane zostało API do Banku Danych Lokalnych (BDL), które zostało następnie opublikowane na portalu dane.gov.pl. BDL, wzbogacony o API, będzie elementem planowanej do budowy, w projekcie Wrota Statystyki, platformy udostępniania wynikowych informacji. Udostępnione API do BDL wspiera także Cel 3. Projektu dotyczący zwiększenia otwartości danych poprzez zapewnienie użytkownikom dostępu do danych w formatach odczytywalnych maszynowo, co ułatwia ponowne wykorzystanie danych. BDL będzie korzystał ze zmodernizowanych procedur wynikających z planowanego do wdrożenia w ramach projektu Wrota Statystyki - Modelu Procesu Produkcji Statystycznej. Aktualny stan integracji: wdrożony - Otwarte dane plus Nazwa produktu: API DBW Opis zależności: uzupełnianie się Zadaniem Partnera GUS w ramach projektu Otwarte dane plus jest dobudowanie interfejsu programistycznego API do zmodernizowanych i uzupełnionych zakresowo Dziedzinowych Baz Wiedzy (DBW). W ramach projektu Otwarte dane plus DBW zostaną zmodernizowane i rozbudowane o nowe funkcjonalności, a zakres informacyjny DBW zostanie poszerzony w znacznym stopniu. Modernizacja DBW pozwoli także na udostępnianie danych gromadzonych w DBW na wyższym poziomie otwartości niż jest to możliwe przy obecnie stosowanych rozwiązaniach. Zbudowane i udostępnione API do DBW współgra z realizacją Celu 3. Projektu Wrota Statystyki dotyczącego zwiększenia otwartości danych poprzez zapewnienie użytkownikom dostępu do danych w formatach odczytywalnych maszynowo, co ułatwiać będzie ponowne wykorzystanie danych. Zmodernizowane DBW będą elementem planowanej do budowy w projekcie Wrota Statystyki „Platformy komunikacji i udostępniania wynikowych informacji statystycznych i innych zasobów informacyjnych”. Wypracowane w ramach projektu Otwarte dane plus procedury umożliwiające udostępnianie danych statystycznych wpisują się w realizowane w projekcie Wrota Statystyki procesy gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych statystycznych, działania dotyczące uwierzytelniania użytkowników zewnętrznych („Cyfrowa półka”) oraz przeszukiwania zgromadzonych zasobów (Portal Informacyjny GUS). Modernizacja DBW w ramach projektu Otwarte dane plus przyczyni się do zwiększenia dostępności dla użytkowników danych oraz opisujących je metadanych. Aktualny stan integracji: wdrożony - System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP Opis zależności: korzystanie Realizacja celów projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP wymaga integracji modułów systemu z istniejącą architekturą systemów informatycznych oraz integracji z produktami projektu Wrota Statystyki oraz KSZBI. Aktualny stan integracji: wdrożony - Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS) Opis zależności: uzupełnianie się Celem projektu PDS jest poszerzenie zakresu oraz dostępności informacji statystycznych i metod analiz geostatystycznych wykorzystujących zasoby statystyki publicznej. Wykonawca PDS opracuje specyfikację interfejsu (API) pomiędzy PDS, a Analitycznym Systemem Przetwarzania Danych. Aktualny stan integracji: wdrożony |

- Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Niewydatkowanie środków europejskich na realizację umowy na organizację i przeprowadzenie szkoleń z administrowania i rozwijania CMS opartego na open source Drupal | Duża | Wysokie | - Działania zaradcze: - Wystąpienie o opinię prawną wskazującą, czy zasadne jest zwrócenie się do organu skarbowego o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie prawidłowości zwolnienia z VAT w przypadku konsorcjum, w którym tylko jeden z podmiotów jest uprawniony do zwolnienia podmiotowego. - Zwrócenie się do organu skarbowego o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie prawidłowości zwolnienia z VAT w przypadku konsorcjum, w którym tylko jeden z podmiotów jest uprawniony do zwolnienia. - Oczekiwane efekty: - Ze względu na czas oczekiwania, na wydanie indywidualnej opinii organu podatkowego (3 miesiące), istnieje ryzyko niewydatkowania środków europejskich. - Nowe ryzyko. |
| Niezrealizowanie określonych zadań przez wykonawcę Wsparcia IT | Duża | Średnie | - Działania zaradcze: - Zwiększenie roli metodyki wytwórczej podczas wykonywania zadań. - Monitorowanie Wykonawcy zadań i stała współpraca zespołów. - Zwiększenie nadzoru Kierownika Projektu nad realizacją zadania. - Uruchomienie dodatkowych zasobów Beneficjenta. - Zatrudnienie specjalistów IT ze środków projektowych. - Oczekiwane efekty: - Opracowanie Portalu Informacyjnego w wersji minimum. - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ograniczona liczba pracowników Beneficjenta o określonych kompetencjach do przeprowadzenia szkoleń wewnętrznych dla administratorów merytorycznych portali, redaktorów zatwierdzających oraz redaktorów z zakresu obsługi CMS Drupal i jego funkcjonalności | Średnia | Średnie | - Działania zaradcze: - Podnoszenie kompetencji podczas realizacji Projektu. - Zakup usługi szkoleniowej z zakresu narzędzi DRUPAL. - Pozyskiwanie wiedzy od Wykonawcy. - Przygotowanie zespołu osób, które będą prowadzić szkolenia. - Oczekiwane efekty: - Uzyskanie odpowiednich kompetencji. - Możliwość przeprowadzenia szkoleń. - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienie w realizacji projektu wynikające z pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 | Średnia | Średnie | - Działania zaradcze: - Planowanie szczegółowego harmonogramu prac w ramach projektu w trybie pracy zdalnej. - Monitorowanie realizacji prac. - Podpisanie Aneksu do Porozumienia. - Oczekiwane efekty: - zminimalizowane opóźnienia w realizacji projektu oraz ew. kamieni milowych. - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko braku zabezpieczenia wystarczających środków na realizację Projektu – z perspektywy finansowej 2014-2020 (POPC 2.3.1) lub ze środków budżetowych | Mała | Znikome | - Działania zaradcze: - Określenie zakresu harmonogramu projektu. - Fazowanie Projektu. - Przygotowanie zespołu własnego do realizacji prac programistycznych. - Oczekiwane efekty: zabezpieczenie środków finansowych na realizację Projektu. - Ryzyko zlikwidowane |
| Ryzyko wydłużenia czasu realizacji Projektu związane z prowadzeniem postępowań przetargowych (odwołania składane przez Wykonawców), jak również opóźnienia w procesie oceny ofert i wyboru Wykonawców powodujące przekroczenie zakładanych terminów na przygotowanie i realizację przetargów. | Mała | Niskie | - Działania zaradcze: - Planowanie rezerw czasowych dla postępowań przetargowych. - Monitorowanie ścieżki krytycznej. - Zintensyfikowanie prac związanych z realizacją postępowań. poprzez wyznaczanie do Komisji Przetargowej kompetentnych pracowników merytorycznych. - Oczekiwane efekty: realizacja Projektu zgodnie z założonym harmonogramem. - Ryzyko zamknięte. |
| Odejście z pracy / zaangażowanie do innych inicjatyw osób kluczowych dla realizacji Projektu | Duża | Wysokie | - Działania zaradcze: - Zapewnienie odpowiedniej komunikacji w projekcie. - Określanie zastępstw. - System motywacyjny dla uczestników Projekt. - Oczekiwane efekty: Zapewnienie stabilnego zespołu projektowego w całym okresie realizacji Projektu. - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niewystarczające zasoby ludzkie po stronie GUS (np. pracownicy IT, pracownicy merytoryczni, pracownicy służb obsługowo-administracyjnych wchodzący w skład Biura Projektu) | Średnia | Średnie | - Działania zaradcze: - Właściwe oszacowanie potrzebnych zasobów do realizacji Projektu. - Racjonalna polityka kadrowa. - Identyfikacja i realizacja potrzeb szkoleniowych. - Racjonalna polityka nabywania usług zewnętrznych - Uruchomienie dodatkowych zasobów beneficjenta - Zapewnienie zastępowalności pracowników. - Zatrudnienie specjalistów IT ze środków projektowych. - Organizacja cyklicznych spotkań w formie sprintów, na których odbywają się przeglądy stanu działań i ustaleń oraz podejmowane są decyzje dotyczące priorytetów. - Oczekiwane efekty: - Stałe zapewnienie zasobów ludzkich po stronie GUS do realizacji Projektu. - Realizacja projektu w określonym zakresie i terminie. - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca usługi wsparcia zewnętrznego ds. IT (brak potencjału i doświadczenia, oraz możliwości organizacyjnych do realizacji zamówienia) | Średnia | Średnie | - Działania zaradcze: - Odpowiedni dobór warunków wiedzy i doświadczenia potencjalnych Wykonawców do uwzględnienia w postępowaniu przetargowym. - Mechanizmy kontrolne w umowie. - Zapewnienie właściwego nadzoru nad projektem zwłaszcza w fazie projektowej oraz pilnowanie postępów wykonawcy. - Oczekiwane efekty: Realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem. - Ryzyko zamknięte. |
| Ryzyko zmniejszenia wartości projektu i wynikająca z tego koniecznością zmniejszenia kwoty kosztów pośrednich | Średnia | Wysokie | - Działania zaradcze: - Przygotowanie propozycji dodatkowych niezbędnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego mieszczących się w zakresie projektu, nieprzekraczających kwoty oszczędności. - Wystąpienie do CPPC w wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie dodatkowych zakupy inwestycyjne. - Oczekiwane efekty: - Realizacja projektu zgodnie z zawartym Porozumieniem. - Uzyskanie zgody CPPC na przeprowadzenie dodatkowych postepowań przetargowych. - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko przekroczenia procentowego progu kosztów pośrednich | Średnia | Średnie | - Działania zaradcze: - Wstrzymanie wydatkowania środków z kosztów pośrednich zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego. - Systematyczna kontrola aktualnej wartości projektu oraz poziomu dozwolonych kosztów pośrednich. - Uzależnienie wydatkowania z kosztów pośrednich od wysokości zrealizowanych wydatków na zadania merytoryczne. - Oczekiwane efekty: - Realizacja projektu zgodnie z zawartym Porozumieniem i z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko związane z zagrożeniem realizacji w terminie produktu - Portal informacyjny – wdrożenie portalu – potencjalne zagrożenie wydłużania realizacji Projektu. | Duża | Wysokie | - Działania zaradcze: - Wystąpienie do CPPC z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. - Wyznaczenie punktów kontrolnych. - Monitorowanie harmonogramu prac i raportowanie. - Analiza kamieni milowych pod kątem możliwości realizacji projektu. - Bieżąca analiza problemów. - Wprowadzenie procedur kontroli. - Informowanie Komitetu Sterującego o występujących opóźnieniach. - Oczekiwane efekty: - Uzyskanie zgody CPPC na przedłużenie terminu realizacji projektu. - Realizacja projektu zgodnie z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji projektu. - Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko niedoszacowania niezbędnych zasobów infrastrukturalnych do przetwarzania danych w okresie eksploatacji. | Duża | Wysokie | Zapewnienie skalowalności rozwiązania w każdej warstwie architektury – redukcja siły oddziaływania ryzyka. Zapewnienie skalowalności infrastruktury teleinformatycznej (wirtualizacja lub zakupy uzupełniające) - redukcja siły oddziaływania ryzyka. |
| Ryzyko związane z problemami z zasilaniem składnic danych i metadanych. | Duża | Średnie | Bieżące informowanie jednostek autorskich o zmianie podejścia do procesu produkcji statystycznej – redukcja prawdopodobieństwa ryzyka. |
| Ryzyko związane z utratą trwałości projektu w okresie 5 lat. | Duża | Małe | Przygotowanie i wdrożenie skutecznej formuły organizacyjnej i prawnej, zapewniającej utrzymanie i zarządzanie systemem oraz zapewnienie stabilnych źródeł utrzymania systemu po upływie okresu trwałości. Zapewnienie środków budżetowych na serwisowanie i rozwój oprogramowania, eksploatację - redukcja prawdopodobieństwa ryzyka . |
| Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu. | Duża | Wysokie | Beneficjent będzie czynił starania o pozyskanie z Ministerstwa Finansów środków na utrzymanie efektów Projektu po jego zakończeniu, a także w pozostałym, całym okresie trwałości. |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

(nie dotyczy)

- Dane kontaktowe: Janusz Dygaszewicz

Kierownik Projektu

Departament Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów

e-mail: j.dygaszewicz@stat.gov.pl, tel. 22 608 33 41

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE.

We wskazanych terminach dokonano zmiany formatu daty z dd-mm-rr na mm-rr.