Załącznik nr 1 do Specyfikacji  Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1
do umowy nr 757/DSC/22   
z 	r.

WERSJA 8.17.02.2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na usługę wsparcia w przeglądzie i poprawie procedur zwiększających dostęp osób ze szczególnymi potrzebami do usług publicznych (obsługa klienta w urzędach) w ramach projektu „Procedury bez barier”

# Spis treści

Spis treści	2

1.	Przedmiot i cel zamówienia	7

2.	Grupa docelowa	9

3.	Termin realizacji zamówienia	9

4.	Szczegółowy zakres zamówienia	9

4.1.	MODUŁ I – Prace przygotowawcze	10

4.1.1.	Harmonogram realizacji zamówienia (HRZ)	11

4.1.2.	Repozytorium wiedzy oraz zarządzanie informacją i wiedzą w projekcie	12

4.1.3.	Aktualizacja metodyki przeglądu procedur obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami	13

4.1.4.	Warsztaty przygotowujące kierownictwo urzędów do pracy w projekcie	17

4.1.5.	Warsztaty przygotowujące zespoły projektowe z urzędów do pracy w projekcie	25

4.2.	MODUŁ II – Przegląd procedur i diagnoza dojrzałości urzędów	32

4.2.1.	Diagnoza dojrzałości 90 urzędów w obszarze obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami	33

4.2.2.	Raporty jednostkowe z przeglądu procedur	36

4.2.3.	Raport zbiorczy z przeglądu procedur	38

4.2.4.	Warsztaty podsumowujące przegląd procedur obsługi klienta	39

4.3.	MODUŁ III - Działania doradcze w 90 urzędach:	47

4.3.1.	Wzorcowe ścieżki wsparcia	47

4.3.2.	Plan działań doradczych dla każdego urzędu	47

4.3.3.	Wdrożenie lub doskonalenie rozwiązań w procedurach zwiększające dostęp osób ze szczególnymi potrzebami do usług publicznych	48

4.3.4.	Działania podsumowujące realizację modułu III	49

4.4.	MODUŁ IV - Utrwalenie zmian	50

4.4.1.	Warsztaty powdrożeniowe z zakresu obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami	50

4.4.2.	Raport podsumowujący projekt	58

4.4.3.	Opracowanie planu zarządzania procesami/procedurami obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami dla transferu rozwiązań i dobrych praktyk wypracowanych w projekcie	59

5.	Materiały i produkty	60

6.	Przeniesienie praw autorskich	62

7.	Sprawozdawczość	62

8.	Obowiązki Wykonawcy w zakresie działania na rzecz zapewnienia równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn	63

9.	Obowiązki informacyjne	65

10.	Przechowywanie dokumentacji	66

11.	Standardy jakości i akceptacja materiałów, dokumentów i publikacji	66

12.	Zespół realizujący zamówienie	71

13.	Klauzula społeczna	74

Wykaz skrótów używanych w dokumencie:

DSC – Departament Służby Cywilnej KPRM EFS – Europejski Fundusz Społeczny HRZ – Harmonogram realizacji zamówienia KPRM – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia PDD – Plan działań doradczych PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój WCAG - Web Content Accessibility Guidelines Słownik pojęć używanych w dokumencie: projekt – projekt pozakonkursowy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów „Procedury bez barier”, wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 2.16. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020); ustawa o zapewnianiu dostępności - ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 1062 ze zm.); ustawa o dostępności cyfrowej - ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848); osoba ze szczególnymi potrzebami – każda osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na równi z innymi osobami (zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności); dostępność – m.in. dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności, będąca wynikiem uwzględnienia uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia; projektowanie uniwersalne - projektowanie usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne (zgodnie z Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych); kierownictwo urzędu – dyrektor generalny lub kierownik urzędu lub inspektor lub wskazana osoba zastępująca; klient – osoba będąca odbiorcą usługi publicznej; plan zarządzania procesami/procedurami obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami – zaplanowane działania dla urzędu lub grupy urzędów na lata 2023-2027 na rzecz upowszechniania i utrwalania produktów i rezultatów projektu; zespół projektowy w urzędzie – grupa wybranych pracowników urzędu, którzy będą współpracować z Wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia. Urząd wskaże/wyznaczy kierownika zespołu projektowego lub innych przedstawicieli urzędu, z którymi Wykonawca będzie prowadził prace mające na celu powołanie zespołu i realizację kolejnych etapów zamówienia; bezpośrednie wsparcie doradcze – oznacza spotkania konsultantów z pracownikami urzędu w miejscu i terminie uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą a urzędem/grupą urzędów (co do zasady w siedzibie urzędu) oraz realizację doradztwa w terminach i w wymiarze godzinowym zgodnym z zapotrzebowaniem oraz możliwościami urzędu. Spotkania mogą przybierać formę warsztatów, pracy w podgrupach itp. Co do zasady jednego dnia, Wykonawca może zrealizować w danym urzędzie nie więcej niż 8 godzin zegarowych bezpośredniego wsparcia doradczego. Wyjątki od tej reguły będą wymagały wcześniejszego uzyskania zgody kierownictwa urzędu. W ramach świadczonego wsparcia doradczego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bieżący kontakt członków zespołu projektowego urzędu z konsultantem. Na wniosek Wykonawcy możliwe jest inne niż wyżej opisane, rozliczenie godzin bezpośredniego wsparcia doradczego, np. w przypadku pracy z grupą urzędów lub opracowywania założeń wspólnego rozwiązania dla grupy urzędów, które będzie minimalizować zdiagnozowane bariery. Wniosek powinien być umotywowany np. racjonalnością proponowanego rozwiązania i/lub względami efektywnościowymi i ekonomicznymi (oszczędność godzin doradztwa wynikająca z innej formy ich odbywania). Zamawiający może zaakceptować wniosek o zmianę sposobu świadczenia godzin doradztwa, ale nie jest do tego zobligowany. Zamawiający dopuszcza także możliwość realizacji bezpośredniego wsparcia doradczego dla grup roboczych lub zespołów tematycznych złożonych z przedstawicieli grupy urzędów, o ile jest to podyktowane względami racjonalności, ekonomicznymi oraz efektywnościowymi. Propozycje w tym zakresie przedstawia Zamawiającemu Wykonawca po uzgodnieniu z zainteresowanymi urzędami lub urzędami nadzorującymi. W ramach rozliczenia przewidzianych do realizacji ok. 7200 godzin doradztwa, koszt jednej godziny doradztwa powinien uwzględniać koszt prac w urzędzie oraz niezbędnego nakładu pracy ze strony Wykonawcy, wykraczającego poza ww. godziny bezpośredniego doradztwa, umożliwiającego efektywne zrealizowanie ww. działań i dostarczenie zakładanych produktów (w tym np. koszt przygotowania informacji podsumowujących, niezbędnych raportów, dojazdu konsultantów do urzędów, działań na rzecz zarządzania informacją i wiedzą, bieżący kontakt konsultanta z członkami zespołu projektowego urzędu itp.); godzina wsparcia doradczego - oznacza godzinę pracy zespołu Wykonawcy co do zasady w urzędzie, a nie jego pojedynczych pracowników. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której kilku pracowników Wykonawcy prowadzi wspólnie te same działania w urzędzie, np. w przypadku uczestnictwa 3 konsultantów w godzinnym spotkaniu z przedstawicielem urzędu, Zamawiający uzna, że wykorzystano jedną godzinę wsparcia. Wykonawca będzie informował urzędy o programie, harmonogramie i celach planowanego wsparcia doradczego oraz zadaniach i czynnościach, które urzędy są zobowiązane zrealizować przed i w trakcie doradztwa. Każde z działań doradczych Wykonawca udokumentuje poprzez sporządzenie i uzupełnienie kart konsultacji. Wykorzystane godziny wsparcia doradczego będą rozliczane na podstawie kart konsultacji, tworzonych dla każdego urzędu lub grupy urzędów i uzupełnianych po każdym spotkaniu, które Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w ramach rozliczania danej ścieżki lub etapu. Wzór karty konsultacji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zapłaci za pełne godziny doradztwa. 1 godzina doradztwa wynosi 60 minut. indywidualna ścieżka wsparcia – opis działań opracowany na podstawie informacji o rzeczywistych potrzebach urzędu pozyskanych od kierownictwa urzędu lub członków zespołu projektowego w ramach przeglądu procedur, zawarty w Planie działań doradczych dla każdego urzędu. Indywidualna ścieżka wsparcia zostanie opracowana z wykorzystaniem wzorcowych ścieżek wsparcia opracowanych w ramach modułu III (pkt 4.3.1 OPZ); plan działań doradczych (PDD) - dokument przygotowany w porozumieniu z kierownictwem urzędu, na podstawie wyników przeglądu procedur. PDD poprzedza uruchomienie działań doradczych w poszczególnych urzędach. PDD zawiera opis działań doradczych dla urzędu objętego wsparciem w zakresie zwiększania dostępności osób z ze szczególnymi potrzebami do usług publicznych. PDD zawiera dające się zmierzyć konkretne wskaźniki i praktyczne działania. doskonalenie procedury – zdiagnozowanie na etapie przeglądu procedur barier ograniczających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami do usługi publicznej wraz z propozycją ich usunięcia/ograniczenia; wdrożenie procedury – zdiagnozowanie braku procedury ułatwiającej dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami do usługi publicznej wraz z propozycją jej wdrożenia.

Przedmiot i cel zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest:

    - przegląd procedur i diagnoza barier w 90 urzędach administracji publicznej w zakresie obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami;

    - realizacja bezpośredniego doradztwa organizacyjnego w urzędach;

    - aktualizacja dokumentów dotyczących przeglądów procedur, warsztatów i doradztwa;

    - utworzenie i utrzymanie repozytorium wiedzy;

    - zorganizowanie i przeprowadzenie 4 warsztatów dla przedstawicieli urzędów.

  - Oczekiwanym rezultatem zamówienia jest:

    - wdrożenie w urzędach administracji publicznej rekomendacji dotyczących:

      - dostosowania procedur do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;

      - rozwiązań zwiększających dostępność usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

    - upowszechnienie wypracowanych rozwiązań.

  - W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy kluczowe produkty:

    - Zaktualizowaną metodykę przeglądu procesów/procedur obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami - ok. 100 stron;

    - Jednodniowe warsztaty przygotowujące urzędy (kierownictwo urzędów) do pracy w projekcie (dla ok. 90 osób);

    - Dwudniowe warsztaty przygotowujące zespoły projektowe z urzędów do pracy w projekcie (dla ok. 180 osób);

    - Raporty z przeglądów procedur obsługi klienta wraz z wnioskami i rekomendacjami dla każdego urzędu (ok. 90);

    - Raport zbiorczy z przeglądów procedur obsługi klienta wraz z wnioskami i rekomendacjami;

    - Dwudniowe warsztaty podsumowujące przegląd procedur obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami, przygotowujące do wdrożeń (dla ok. 90 osób);

    - Wdrożone rekomendacje (na podstawie planów działań doradczych) dotyczące dostosowania procedur obsługi klienta w urzędach pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami poprzez bezpośrednie doradztwo organizacyjne (7200 godzin bezpośredniego doradztwa organizacyjnego);

    - Dwudniowe warsztaty powdrożeniowe z zakresu obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami (dla ok. 90 osób);

    - Raporty podsumowujące wdrożenia w zakresie obsługi klienta w każdym urzędzie (ok. 90);

    - Raport podsumowujący wdrożenia w obszarze obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami, wraz z wnioskami i rekomendacjami, z planem zarządzania procesami/procedurami obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami.

  - Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Procedury bez barier, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i wspiera osiągnięcie celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego 11i PO WER, tj. włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia. Projekt jest realizowany przez Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  - Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań zwiększających dostęp osób ze szczególnymi potrzebami do usług publicznych poprzez przegląd i poprawę procedur związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności w urzędach administracji publicznej. Projekt pomoże osiągnąć wyższą jakość usług publicznych poprzez podwyższenie standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Przyczyni się on do otwarcia urzędów i świadczonych usług publicznych na klienta z różnymi potrzebami.

Grupa docelowa

  - W ramach zamówienia przewidywane jest udzielenie wsparcia doradczego 90 urzędom administracji publicznej, które obsługują obywateli, w szczególności  ministerstwom, urzędom centralnym oraz urzędom administracji zespolonej i niezespolonej.

  - Urzędy stanowiące grupę docelową są zróżnicowane ze względu na dojrzałość organizacyjną w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Przewiduje się objęcie wsparciem projektu urzędów z całego kraju. Co do zasady wsparciem projektu w pierwszej kolejności powinny zostać objęte urzędy, które nie uczestniczyły w projekcie „Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania".

  - Ostateczna lista urzędów będzie sporządzona w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie aktualizacji dokumentów dotyczących przeglądów procedur (pkt 4.1.3 OPZ). Zaangażowanie urzędów do udziału w projekcie będzie się odbywało we współpracy z Zamawiającym.

  - Na podstawie wyników przeglądu procedur Wykonawca będzie zobowiązany dostosować zakres prac do potrzeb i możliwości danego urzędu/grupy urzędów, z uwzględnieniem wymagań opisanych w OPZ.

Termin realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 września 2023 r., z zastrzeżeniem że termin ten może ulec wydłużeniu na zasadach opisanych w umowie.

Szczegółowy zakres zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmować w szczególności:

  - MODUŁ I - Prace przygotowawcze:

    - przygotowanie harmonogramu realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego po zawarciu umowy z wyłonionym Wykonawcą;

    - aktualizacja metodyki przeglądu procedur obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami;

    - jednodniowe warsztaty przygotowujące kierownictwo urzędów do pracy w projekcie (dla ok. 90 osób);

    - dwudniowe warsztaty przygotowujące zespoły projektowe z urzędów do pracy w projekcie (dla ok. 180 osób).

  - MODUŁ II - Przegląd procedur i diagnoza dojrzałości urzędów:

    - diagnoza dojrzałości 90 urzędów w obszarze obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami;

    - opracowanie raportów jednostkowych z przeglądu procedur (ok. 90);

    - opracowanie raportu zbiorczego z przeglądu procedur;

    - dwudniowe warsztaty podsumowujące przegląd procedur obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami, przygotowujące do wdrożeń (dla ok. 90 osób).

  - MODUŁ III - Działania doradcze w 90 urzędach:

    - opracowanie wzorcowych ścieżek wsparcia;

    - opracowanie planu działań doradczych dla każdego urzędu (ok. 90);

    - wdrożenie lub doskonalenie rozwiązań proceduralnych zwiększające dostęp osób ze szczególnymi potrzebami do usług publicznych;

    - działania podsumowujące realizację modułu III.

  - MODUŁ IV - Utrwalenie zmian:

    - Dwudniowe warsztaty powdrożeniowe z zakresu obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami (dla ok. 90 osób);

    - opracowanie raportu podsumowującego projekt;

    - opracowanie planu zarządzania procesami/procedurami obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami dla transferu rozwiązań i dobrych praktyk wypracowanych w projekcie.

  - MODUŁ I – Prace przygotowawcze

Moduł zostanie uznany za zrealizowany po spełnieniu łącznie następujących wymagań:

- zaakceptowanie przez Zamawiającego Harmonogramu realizacji zamówienia, - zaakceptowanie przez Zamawiającego zaktualizowanej metodyki przeglądu procedur, - utworzenie i uruchomienie repozytorium wiedzy, - dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zorganizowanie jednodniowego warsztatu wraz z wymaganymi produktami, przygotowującego kierownictwo urzędów do pracy w projekcie, - dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających przeprowadzenie dwudniowych warsztatów wraz z wymaganymi produktami przygotowujących zespoły projektowe do pracy w projekcie.

Harmonogram realizacji zamówienia (HRZ)

      - Realizacja zamówienia będzie przebiegać zgodnie z zatwierdzonym HRZ.

      - Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego, w terminie określonym w umowie, propozycję HRZ, uwzględniającego poszczególne etapy zamówienia, zadania, terminy ich realizacji oraz ścieżki akceptacji wynikające z umowy. Ścieżki akceptacji powinny określać: termin przekazania przez Wykonawcę przygotowanej propozycji Zamawiającemu, weryfikacji otrzymanej propozycji i zgłoszenia ewentualnych uwag przez Zamawiającego, przedstawienia poprawionej propozycji Zamawiającemu, ponownej weryfikacji i zgłoszenia ewentualnych uwag przez Zamawiającego, ponownego poprawienia propozycji przez Wykonawcę i przekazanie jej Zamawiającemu, ostatecznej weryfikacji propozycji przez Zamawiającego dokonania akceptacji. Ścieżki akceptacji będą uwzględniały zarówno czasochłonność przygotowania i weryfikacji poszczególnych propozycji, ramy czasowe realizacji zamówienia, jak również wzajemne zależności pomiędzy zadaniami.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji harmonogramu po zidentyfikowaniu takiej potrzeby lub na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

      - Zmiany harmonogramu podlegać będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego w trybie i w terminach określonych w umowie.

Repozytorium wiedzy oraz zarządzanie informacją i wiedzą w projekcie

      - Do obowiązków Wykonawcy należy zaplanowanie i realizacja działań z zakresu zarządzania informacją i wiedzą wypracowanymi w projekcie, w tym udostępnianie i upowszechnianie tej wiedzy wśród kierownictwa i pracowników wszystkich urzędów objętych wsparciem. Zamawiający traktuje zarządzanie wiedzą i informacją jako proces, który będzie stymulował użytkowanie oraz dzielenie się wiedzą wśród pracowników oraz zapewni trwałość produktów i rezultatów projektu po jego zakończeniu.

      - Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania planu zarządzania informacją i wiedzą wypracowaną w projekcie, stanowiącego element „Metodyki przeglądu procedur obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami”, uwzględniającego co najmniej wymogi OPZ i działania zadeklarowane w ofercie.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej ochrony powierzonych danych osobowych oraz zgodności ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności, w tym w szczególności przepisami RODO.

      - Wykonawca uruchomi repozytorium wiedzy w celu zapewnienia transferu wiedzy pomiędzy urzędami objętymi wsparciem projektu, w którym zamieszczone zostaną sukcesywnie do postępu prac wszystkie produkty opracowane w projekcie. Funkcjonalności repozytorium wiedzy pozwolą na: śledzenie informacji o bieżących działaniach w ramach projektu, udostępnianie wypracowanych dokumentów i porównywanie ich z produktami prac innych urzędów. Opis funkcjonalności repozytorium wiedzy zawarty zostanie w dokumencie „Metodyka przeglądu procedur obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami”. Repozytorium zostanie uruchomione nie później niż 30 dni od zaakceptowania „Metodyki przeglądu procedur obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami” przez Zamawiającego.

Aktualizacja metodyki przeglądu procedur obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami

      - Zamawiający przekaże Wykonawcy metodykę opracowaną w trakcie dotychczasowej realizacji projektu. Metodyka musi zostać częściowo zaktualizowana przez Wykonawcę (np. w związku ze zmianą stanu prawnego lub faktycznego, opracowaniem listy urzędów). Metodyka jest planem i bazą do prac merytorycznych w projekcie. Zawiera merytoryczne podstawy realizacji działań diagnostycznych, doradczych, warsztatowych, wdrożeniowych, doskonalenia i wdrażania procedur.

      - Termin aktualizacji i przedłożenia Zamawiającemu - do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.

      - Zaktualizowana metodyka będzie podlegała akceptacji Zamawiającego.

      - Aktualizacja metodyki uwzględni odpowiednie zapisy „Programu rządowego Dostępność Plus 2018-2025”, przepisy ustaw o zapewnianiu dostępności, o dostępności cyfrowej oraz problematykę zapewnienia w urzędach asystentów cyfrowych w procesie obsługi klienta (weryfikacja czy takie rozwiązanie funkcjonuje w urzędach i możliwość zaproponowania działań wdrożeniowych w tym zakresie).

      - Wykonawca zastosuje „Metodykę przeglądu procedur obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami” jako podstawę do realizacji działań przeglądowych.

      - Metodyka będzie zawierała co najmniej:

        - Metody przeglądu procesów i procedur związanych z obsługą klienta w 90 urzędach, w tym w szczególności metody identyfikacji barier proceduralnych utrudniających lub uniemożliwiających osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z usług publicznych i szerzej z zasobów państwa, na zasadzie równego dostępu.

        - Charakterystykę grup czynników warunkujących jakość obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, w tym uwzględnienie koncepcji luk w obsłudze klienta, np. luki w rozumieniu potrzeb klientów czy luki proceduralnej, kiedy oczekiwania klientów nie są przekładane na odpowiednie procedury.

        - Metoda doboru urzędów. Dobór urzędów/grup urzędów musi mieć charakter celowy, w oparciu o wypracowane kryteria. Kryteria doboru muszą uwzględniać świadczone przez urząd usługi powszechne lub usługi przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami. Kryteria muszą uwzględniać również usługi o wyższym stopniu złożoności, które wymagają większego zaangażowania ze strony obywatela, konsultacji i bezpośredniego kontaktu z pracownikiem realizującym usługę.

        - Metody i narzędzia badawcze, w tym m.in.: analizę skarg i zażaleń, działania korygujące i zapobiegawcze podjęte w następstwie wyników z poprzednich przeglądów i audytów, informacji z mediów, rekomendacji ze zrealizowanych projektów, najlepszych praktyk stosowanych w administracji publicznej.

        - Metody identyfikacji i priorytetyzacji procesów i procedur/kart usług obsługi klienta w 90 urzędach i grupach urzędów związanych z obsługą osób ze szczególnymi potrzebami (w tym, usługi powszechne oraz usługi przeznaczone obsłudze osób z niepełnosprawnościami). Zastosowana metoda identyfikacji będzie podstawą działań – w oparciu o wypracowane kryteria - zmierzających do utworzenia listy procesów i procedur/kart usług, które podlegać będą doskonaleniu lub wdrażaniu pod kątem obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami. W ramach metody priorytetyzacji Wykonawca przedstawi propozycję kryteriów, które zostaną wykorzystane na etapie dalszych prac w celu wybrania usług do przeglądu, procesów i procedur/kart usług. Zastosowane metody będą podstawą do przeglądu i ewaluacji procedur pod kątem ich optymalizacji w 90 urzędach.

        - Metody doskonalenia lub wdrażania wybranych procedur pod kątem zwiększenia dostępności usług dla osób szczególnymi potrzebami, w tym metody opracowania wzorcowych ścieżek wsparcia dla urzędów. Zamawiający oczekuje, że wykorzystane zostaną nowoczesne koncepcje relacji z klientem usług publicznych, np. współprojektowanie, współdecydowanie, współprodukcja i współewaluacja.

        - Metody opracowania wniosków i rekomendacji podsumowujących projekt, w tym opracowanie konspektu raportu podsumowującego projekt, projektu raportu, opis sposobu weryfikacji raportu.

        - Plan zarządzania informacją i wiedzą, w tym:

          - ogólne założenia i zasady zarządzania informacją i wiedzą w projekcie, w tym komunikacji i wsparcia pracowników i kierownictwa urzędów w procesie wdrażania zmian oraz zasady i procedury zmian i korekt dokumentów, w tym planistycznych, zatwierdzonych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem działań przedstawionych w tym zakresie w ofercie Wykonawcy,

          - założenia uwzględniać będą następujące czynniki: czas przepływu informacji, minimalizacja szumu informacyjnego, eliminacja sytuacji, w których istotna informacja nie dociera do odpowiedniej osoby, dostępność wiedzy dla pracowników urzędów objętych wsparciem,

          - ramowy zakres prac realizowanych w procesie zarządzania informacją i wiedzą,

          - opis funkcjonalności repozytorium wiedzy uruchamianego w celu zapewnienia transferu wiedzy pomiędzy urzędami objętymi wsparciem projektu oraz upowszechnienia i utrwalenia rezultatów projektu, w którym zamieszczone zostaną sukcesywnie do postępu prac wszystkie produkty opracowane w projekcie,

          - narzędzia usprawniające proces zarządzania wiedzą i informacją w projekcie.

        - Opis współpracy z partnerami w procesie tworzenia rozwiązań i rekomendacji, o ile Wykonawca wskazał je w ofercie.

        - Pozostałe, zaproponowane przez Wykonawcę.

        - Załączniki do metodyki, w tym:

          - zespół wykonawcy,

          - wstępna lista urzędów,

          - wstępne listy klientów urzędów,

          - projekt matrycy wspomagającej ocenę procesu/procedury/usługi pod względem dostępności/braku dostępności,

          - wzór informacji podsumowującej działania doradcze,

          - wzór arkusza analizy luk,

          - wzór karty pracy w urzędzie, zawierającej m.in.:

- nazwę i adres urzędu, w którym przeprowadzany jest przegląd procedur,

- datę i godziny przeglądu,

- imię i nazwisko przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy dokonujących przeglądu oraz miejsce na podpis tej osoby/tych osób,

- imię i nazwisko przedstawiciela/przedstawicieli urzędu koordynujących przegląd w urzędzie oraz miejsce na podpis tej osoby/tych osób,

- informację o przeprowadzonych działaniach (krokach) związanych z przeglądem,

- wstępne wnioski,

- inne informacje, uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.

          - wzór jednostkowego raportu planowanego do przygotowania dla każdego urzędu poddanego przeglądowi,

          - wzór zbiorczego raportu do wykorzystania w całej administracji publicznej wraz z wnioskami i rekomendacjami.

Warsztaty przygotowujące kierownictwo urzędów do pracy w projekcie

      - Celem tych jednodniowych warsztatów jest:

        - zorganizowanie spotkania o charakterze warsztatowym, dla określonej grupy uczestników (dyrektorzy generalni lub kierownicy urzędów lub inspektorzy lub wskazane osoby zastępujące) aby projekt „rozpoczął życie” w urzędach uczestniczących w projekcie (ok. 90 osób),

        - przygotowanie kierownictwa urzędów do podjęcia ról w projekcie,

        - doskonalenie umiejętności współpracy w grupach urzędów w ramach projektu od początku jego realizacji. Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane założenia projektu, przedstawieni jego interesariusze, omówione zadania planowane do realizacji oraz rola kierowników urzędów na różnych etapach realizacji projektu.

      - Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały warsztatowe opracowane w trakcie dotychczasowej realizacji projektu – ok. 100 slajdów prezentacji. Materiały zostaną zaktualizowane przez Wykonawcę (np. w związku ze zmianą stanu prawnego lub faktycznego).

      - Produktami warsztatów będą m.in. zaktualizowane materiały warsztatowe, listy obecności uczestników oraz sprawozdanie z przebiegu spotkania z dokumentacją fotograficzną.

      - Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in. zaproponowanie programu warsztatów i materiałów (m.in. prezentacji) oraz przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającemu, zgodnie z terminami określonymi w zaakceptowanym HRZ. Materiały będą podlegały akceptacji przez Zamawiającego.

      - Grupa docelowa warsztatów to kierownictwo urzędów spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie (kierownicy urzędów/dyrektorzy generalni/inspektorzy i/lub osoby zastępujące), przedstawiciele urzędów nadzorujących, kandydaci na kierowników zespołów projektowych w urzędach, dyrektorzy zaangażowanych komórek organizacyjnych.

      - Proces rekrutacji przeprowadzony będzie według zasad, zgodnie z którymi dobór osób na warsztaty będzie się odbywać wyłącznie w oparciu o kryterium merytoryczne, zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn.

      - Warsztaty odbędą się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu realizacji zamówienia i metodyki przeglądu procedur.

      - Część merytoryczna warsztatów będzie trwać 6 godz. lekcyjnych (tj. 6 x 45 minut).

      - Warsztaty zostaną zorganizowane w Warszawie lub innym mieście, w sali konferencyjnej w hotelu o standardzie 3-gwiazdkowym lub centrum/ośrodku konferencyjnym o analogicznym standardzie, z bezpośrednim dojazdem z Dworca Centralnego/głównego komunikacją miejską w ciągu 30 minut (wg rozkładowego czasu przejazdu) (dokładna lokalizacja zostanie uzgodniona z Zamawiającym). Ośrodek/hotel musi być dostępny architektonicznie dla uczestników i uczestniczek szkoleń zgodnie z wymogami zawartymi w „Standardach dostępności dla polityki spójności 2014-2020”. Musi też być dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami (przede wszystkim z niepełnosprawnością ruchową), tj. wyposażony co najmniej w: dostępne wejście lub podjazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz windę/-y (jeśli ich użycie jest uzasadnione ze względu na lokalizację sal), a także bezpłatne miejsca parkingowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami (o ile zgłoszą takie zapotrzebowanie) oraz toalety w pobliżu sali szkoleniowej (dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Wykonawca zapewni bezpłatną szatnię dla uczestników warsztatów.

      - Wykonawca przed warsztatami przedstawi Zamawiającemu dwie propozycje sal konferencyjnych, dostosowanych do liczby osób i liczebności grup roboczych, w terminie co najmniej 30 dni roboczych przed terminem warsztatów. Zamawiający dokona wyboru miejsca warsztatów w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania propozycji przez Wykonawcę. Zamawiający może nie zgodzić się na organizację warsztatów w żadnej z dwóch lokalizacji przedstawionych przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca przedstawi kolejne lokalizacje.

      - Wykonawca zapewni serwisy kawowe, które będą dostępne zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem warsztatów.

      - Wykonawca zapewni przerwę obiadową obejmującą co najmniej zupę, drugie danie i napój z uwzględnieniem potrzeb żywieniowych zgłoszonych przez uczestników i uczestniczki.

      - Zamawiający przy realizacji warsztatów nie dopuszcza użycia plastikowych butelek, kubków, talerzy oraz sztućców.

      - W celu oceny stopnia zaspokojenia potrzeb urzędów w zakresie wsparcia warsztatowego oraz poprawy efektywności planowanych warsztatów – Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym wzór ankiety oceny warsztatów. Wykonawca powieli i rozda przed zakończeniem warsztatów ankietę uczestnikom. Wykonawca przeanalizuje wyniki ankiet jednostkowych i przekaże tę analizę Zamawiającemu jako załącznik do podsumowania warsztatów.

      - Warsztaty poprowadzą eksperci, konsultanci, prelegenci i moderatorzy mający wiedzę z zakresu usprawniania/ projektowania usług publicznych, projektowania uniwersalnego, funkcjonowania administracji publicznej, wdrażania i doskonalenia procedur, uwzględniania potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz regulacji prawnych dotyczących dostępności.

      - Do zadań Wykonawcy w zakresie organizacji warsztatów będzie należeć w szczególności:

      - Przygotowanie warsztatów, w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, w tym m.in. opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego:

- programu warsztatów,

- prezentacji,

- informacji o profilu zawodowym prelegentów.

      - Przygotowanie materiałów warsztatowych, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, powielenie i przekazanie materiałów wszystkim uczestnikom. W skład zestawu materiałów wejdą co najmniej: program warsztatów, skrypt dla uczestnika zawierający treści z prezentacji multimedialnych prelegentów w wersji papierowej (wydrukowane czytelnie i oprawione, ze stroną tytułową zawierającą nazwę warsztatów, nazwę projektu i oznakowanie projektu), materiały piśmiennicze (notatnik, długopis) dla uczestników, inne materiały zgodnie z programem warsztatów, ewentualnie inne materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Materiały piśmiennicze składać się będą z notesu ekologicznego (wytworzonego z legalnych zasobów leśnych pozyskiwanych w sposób zrównoważony – certyfikat FSC lub równoważny) w formacie A4 (składającego się z okładki i minimum 30 kartek czystych) oraz długopisu (rozmiar ok. 137x10mm, materiał: metal, kolor: biały, klip w kolorze srebrnym z metalu), mechanizm automatycznego chowania wkładu, nadruk jednostronny, kolor wkładu: niebieski lub czarny). Wszystkie materiały (w tym piśmiennicze) muszą być przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 5 oraz trwale oznakowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 9. Projekt poglądowy notesu i długopisu wraz z certyfikatem FSC lub równoważnym musi być przekazany do akceptacji Zamawiającego przed produkcją. Program warsztatów będzie zawierał co najmniej: termin, lokalizację i harmonogram z podziałem na sesje, krótkie opisy zawartości poszczególnych sesji z przypisaniem prelegentów.

      - Przeprowadzenie naboru, uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznej listy uczestników oraz rozesłanie zaproszeń drogą elektroniczną do zakwalifikowanych uczestników. Treść i wzór zaproszenia na warsztaty wymagają akceptacji Zamawiającego. Do zadań Wykonawcy będzie należało uzgodnienie z Zamawiającym treści zaproszenia oraz sposobu przeprowadzania rekrutacji (preferowane z wykorzystaniem elektronicznego formularza zgłoszeniowego zapewnionego i wysłanego przez Wykonawcę), a po jej zakończeniu przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu listy osób, które dokonały rejestracji na warsztaty. Wykonawca dochowa wszelkich starań, aby dokonać skutecznej rekrutacji. Wykonawca uzyska zwrotne e-maile potwierdzające udział uczestników i uczestniczek w warsztacie w danym terminie przed rozpoczęciem warsztatów. W przypadku gdy zaproszona osoba nie potwierdzi we wskazanym terminie swojej obecności (nie będzie mogła uczestniczyć w warsztatach) lub w przypadku niewykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przez urzędy, Wykonawca zaprosi na warsztaty kolejną osobę z listy kandydatów i kandydatek. Wykonawca przekaże uczestnikom klauzulę z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu danych osobowych.

      - W celu realizacji założeń zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, proces rekrutacji uczestników projektu będzie prowadzony w sposób, który umożliwi im zgłoszenie szczególnych potrzeb (poprzez odpowiednie skonstruowanie formularzy zgłoszeniowych, na przykład: zapewnienie tłumaczenia w polskim języku migowym (dalej: „PJM”), systemie językowo-migowym (dalej: „SJM”) lub sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych (dalej: „SKOGN”), asystenta osoby z niepełnosprawnością, pętli indukcyjnej, warunków dla psa asystującego, wyżywienie bezglutenowe, miejsca parkingowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami, materiały warsztatowe i informacyjne w druku powiększonym, pisane alfabetem Braille’a itp.). W przypadku zgłoszenia ww. potrzeb Wykonawca uwzględni je organizując warsztaty.

      - Zapewnienie klimatyzowanych sal konferencyjnych z dostępem do światła dziennego dostosowanych do liczby uczestników wraz z następującym minimalnym wyposażeniem:

                - krzesła i stoły odpowiednio do liczby uczestników,

                - nagłośnienie oraz 3 mikrofony bezprzewodowe,

                - projektor multimedialny,

                - ekrany (w liczbie dostosowanej do wielkości sali i sposobu ustawienia krzeseł),

                - tablice typu „flipchart” i flamastry na warsztatach,

                - laptopy dla prowadzących,

                - zaplecze sanitarne odpowiednie do liczby uczestników,

                - obsługa techniczna,

                - stanowisko recepcyjne przed salą, które będzie obsługiwane przez Wykonawcę (w zakresie m.in.: obsługi uczestników przez cały czas trwania warsztatu, w tym udzielanie uczestnikom informacji dotyczących organizacji, rejestracji uczestników, dystrybucji materiałów, prowadzenia listy obecności uczestników (imię i nazwisko, stanowisko, instytucja, podpis + informacja o pobraniu materiałów, data i nazwa warsztatów)). Wykonawca umieści zapis dotyczący zgody na publikację wizerunku w serwisie służby cywilnej.

      - Wykonanie wizytowników na stół prezydialny dla każdej osoby zasiadającej przy nim.

      - Oznakowanie sali konferencyjnej i sal przeznaczonych do paneli tematycznych w hotelu, zgodnie z zasadami w zakresie informacji i promocji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO WER) oraz oznakowanie drogi do sali konferencyjnej i sal warsztatowych. Każda sala będzie oznakowana zgodnie z zapisami zawartymi w Obowiązkach informacyjnych (pkt. 9 OPZ), w tym przygotowanym i wydrukowanym przez Wykonawcę plakatem projektowym, po akceptacji treści i projektu plakatu przez Zamawiającego.

      - Zapewnienie serwisów kawowych wskazanych w pkt. 4.1.4.11 i przerwy obiadowej wskazanej w pkt. 4.1.4.12. Obiad zostanie podany w pomieszczeniu odrębnym od sali, w której odbędzie się warsztat. Ponadto, Wykonawca zapewni stoliki koktajlowe lub stoły oraz serwis gastronomiczny (zastawa, przygotowanie i sprzątanie).

      - Zapewnienie ekspertów, konsultantów, prelegentów, moderatorów i opieki merytorycznej podczas warsztatów. Wykonawca zapewni prelegentów na przewidziane prezentacje oraz moderatorów do każdej grupy roboczej każdego dnia warsztatów, w tym członków zespołu Wykonawcy, którzy będą zaangażowani w proces przeglądu procedur i opracowywania raportów. Moderatorzy poprowadzą prace grup roboczych oraz zaprezentują i podsumują wyniki prac w grupach w trakcie części podsumowującej warsztaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w warsztatach w roli prelegenta w trakcie prezentacji. Lista ekspertów, konsultantów, prelegentów i moderatorów podlegać będzie akceptacji przez Zamawiającego.

      - Program warsztatów, lista potencjalnych uczestników oraz ostateczne listy ekspertów występujących w charakterze konsultantów, prelegentów i moderatorów paneli podczas warsztatów, muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego, który ma prawo wprowadzenia zmian, zarówno co do zakresu merytorycznego warsztatów jak i do kwestii organizacyjnych. Metody dydaktyczne przewidziane w programach warsztatowych będą aktywizować uczestników do czynnego udziału. Warsztaty muszą mieć wymiar praktyczny, z zastosowaniem przykładów, ćwiczeń i zadań indywidualnych oraz grupowych.

      - Udokumentowanie fotograficzne przebiegu warsztatów (co najmniej 20 fotografii w wersji cyfrowej o rozdzielczości co najmniej 240 dpi w formacie jpg) i przekazanie Zamawiającemu zdjęć niezwłocznie. Wykonawca umieści zapis dotyczący zgody na publikację wizerunku w serwisie służby cywilnej.

      - Przygotowanie, uzgodnienie z Zamawiającym, powielenie dla każdego uczestnika, rozdanie przed zakończeniem warsztatów, przeanalizowanie wyników ankiety satysfakcji uczestników i przekazanie tej analizy z oryginałami ankiet wraz z podsumowaniem warsztatów (pkt. 4.1.3.16. m)).

      - Przekazanie Zamawiającemu podsumowania warsztatów z wnioskami i rekomendacjami dot. realizacji działań projektowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia warsztatów.

      - Zapewnienie 5 miejsc warsztatowych dla Zamawiającego.

      - Dla asystenta osoby z niepełnosprawnością, który będzie wspierał uczestnika szkolenia w zakresie potrzeb zgłoszonych przez osobę z niepełnosprawnością, Wykonawca zapewni takie same warunki jak dla uczestnika warsztatów (z wyjątkiem materiałów warsztatowych).

Warsztaty przygotowujące zespoły projektowe z urzędów do pracy w projekcie

      - Celem tych dwudniowych warsztatów jest:

        - zorganizowanie spotkania o charakterze warsztatowym, dla określonej grupy uczestników (kierownicy zespołów projektowych/osoby zastępujące oraz inne zaproszone osoby związane z realizacją projektu) - ok. 180 osób,

        - przygotowanie tych osób do pełnego udziału w projekcie,

        - dostarczenia informacji i wiedzy członkom zespołów projektowych w zakresie tematyki projektu. Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane założenia projektu, zagadnienia merytoryczne wprowadzające w projekt, omówione zadania planowane do realizacji oraz rola zespołów projektowych na różnych etapach realizacji projektu.

      - Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały warsztatowe opracowane w trakcie dotychczasowej realizacji projektu. Materiały muszą zostać częściowo zaktualizowane przez Wykonawcę (np. w związku ze zmianą stanu prawnego lub faktycznego).

      - Produktami warsztatów będą m.in. zaktualizowane materiały pozwalające na sprawne przekazywanie wiedzy i informacji, listy obecności uczestników oraz sprawozdanie z przebiegu spotkania z dokumentacją fotograficzną.

      - Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in. zaproponowanie programu warsztatów i materiałów (m.in. prezentacji) oraz przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającemu, zgodnie z terminami określonymi w zaakceptowanym harmonogramie. Materiały będą podlegały akceptacji przez Zamawiającego.

      - Grupa docelowa warsztatów to kierownicy zespołów projektowych/osoby zastępujące oraz inne zaproszone osoby związane z realizacją projektu.

      - Proces rekrutacji przeprowadzony będzie według zasad, zgodnie z którymi dobór osób na warsztaty będzie się odbywać wyłącznie w oparciu o kryterium merytoryczne, zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn.

      - Warsztaty odbędą się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu realizacji zamówienia i metodyki przeglądu procedur.

      - Część merytoryczna warsztatów będzie trwać 6 godz. lekcyjnych dziennie (tj. 6 x 45 minut).

      - Warsztaty zostaną zorganizowane w Warszawie lub innym mieście, w sali konferencyjnej w hotelu o standardzie 3-gwiazdkowym lub centrum/ośrodku konferencyjnym o analogicznym standardzie, z bezpośrednim dojazdem z Dworca Centralnego/głównego komunikacją miejską w ciągu 30 minut (wg rozkładowego czasu przejazdu) (dokładna lokalizacja zostanie uzgodniona z Zamawiającym Ośrodek/hotel musi być dostępny architektonicznie dla uczestników i uczestniczek szkoleń zgodnie z wymogami zawartymi w „Standardach dostępności dla polityki spójności 2014-2020”. Musi też być dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami (przede wszystkim z niepełnosprawnością ruchową), tj. wyposażony co najmniej w: dostępne wejście lub podjazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz windę/-y (jeśli ich użycie jest uzasadnione ze względu na lokalizację sal), a także bezpłatne miejsca parkingowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami (o ile zgłoszą takie zapotrzebowanie) oraz toalety w pobliżu sali szkoleniowej (dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Wykonawca zapewni bezpłatną szatnię dla uczestników warsztatów.

      - Wykonawca przed warsztatami przedstawi Zamawiającemu dwie propozycje sal konferencyjnych, dostosowanych do liczby osób i liczebności grup roboczych, w terminie co najmniej 30 dni roboczych przed terminem warsztatów. Zamawiający dokona wyboru miejsca warsztatów w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania propozycji przez Wykonawcę. Zamawiający może nie zgodzić się na organizację warsztatów w żadnej z dwóch lokalizacji przedstawionych przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca przedstawi kolejne lokalizacje.

      - Wykonawca zapewni serwisy kawowe, które będą dostępne zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem warsztatów.

      - Wykonawca zapewni przerwę obiadową obejmującą co najmniej zupę, drugie danie i napój z uwzględnieniem potrzeb żywieniowych zgłoszonych przez uczestników i uczestniczki.

      - Zamawiający przy realizacji warsztatów nie dopuszcza użycia plastikowych butelek, kubków, talerzy oraz sztućców.

      - W celu oceny stopnia zaspokojenia potrzeb urzędów w zakresie wsparcia warsztatowego oraz poprawy efektywności planowanych warsztatów – Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym wzór ankiety oceny warsztatów. Wykonawca powieli i rozda ankietę uczestnikom. Wykonawca przeanalizuje wyniki ankiet jednostkowych i przekaże tę analizę Zamawiającemu jako załącznik do podsumowania warsztatów.

      - Warsztaty poprowadzą eksperci, konsultanci, prelegenci i moderatorzy mający wiedzę z zakresu usprawniania/ projektowania usług publicznych, projektowania uniwersalnego, funkcjonowania administracji publicznej, wdrażania i doskonalenia procedur, uwzględniania potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz regulacji prawnych dotyczących dostępności.

      - Do zadań Wykonawcy w zakresie organizacji warsztatów będzie należeć w szczególności:

- Przygotowanie warsztatów, w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, w tym m.in. opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego:

- programu warsztatów,

- prezentacji,

- informacji o profilu zawodowym prelegentów.

- Przygotowanie materiałów warsztatowych, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, powielenie i przekazanie materiałów wszystkim uczestnikom. W skład zestawu materiałów wejdą co najmniej: program warsztatów, skrypt dla uczestnika zawierający treści z prezentacji multimedialnych prelegentów w wersji papierowej (wydrukowane czytelnie i oprawione, ze stroną tytułową zawierającą nazwę warsztatów, nazwę projektu i oznakowanie projektu), materiały piśmiennicze (notatnik, długopis) dla uczestników, inne materiały zgodnie z programem warsztatów, ewentualnie inne materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Materiały piśmiennicze składać się będą z notesu ekologicznego (wytworzonego z legalnych zasobów leśnych pozyskiwanych w sposób zrównoważony – certyfikat FSC lub równoważny) w formacie A4 (składającego się z okładki i minimum 30 kartek czystych) oraz długopisu (rozmiar ok. 137x10mm, materiał: metal, kolor: biały, klip w kolorze srebrnym z metalu), mechanizm automatycznego chowania wkładu, nadruk jednostronny, kolor wkładu: niebieski lub czarny). Wszystkie materiały (w tym piśmiennicze) muszą być przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 5 oraz trwale oznakowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 9. Projekt poglądowy notesu i długopisu wraz z certyfikatem FSC lub równoważnym musi być przekazany do akceptacji Zamawiającego przed produkcją. Program warsztatów będzie zawierał co najmniej: termin, lokalizację i harmonogram z podziałem na sesje, krótkie opisy zawartości poszczególnych sesji z przypisaniem prelegentów.

- Przeprowadzenie naboru, uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznej listy uczestników oraz rozesłanie zaproszeń drogą elektroniczną do zakwalifikowanych uczestników. Treść i wzór zaproszenia na warsztaty wymagają akceptacji Zamawiającego. Do zadań Wykonawcy będzie należało uzgodnienie z Zamawiającym treści zaproszenia oraz sposobu przeprowadzania rekrutacji (preferowane z wykorzystaniem elektronicznego formularza zgłoszeniowego zapewnionego i wysłanego przez Wykonawcę), a po jej zakończeniu przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu listy osób, które dokonały rejestracji na warsztaty. Wykonawca dochowa wszelkich starań, aby dokonać skutecznej rekrutacji. Wykonawca uzyska zwrotne e-maile potwierdzające udział uczestników i uczestniczek w warsztacie w danym terminie przed rozpoczęciem warsztatów. W przypadku gdy zaproszona osoba nie potwierdzi we wskazanym terminie swojej obecności (nie będzie mogła uczestniczyć w warsztatach) lub w przypadku niewykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przez urzędy, Wykonawca zaprosi na warsztaty kolejną osobę z listy kandydatów i kandydatek. Wykonawca przekaże uczestnikom klauzulę z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu danych osobowych.

- W celu realizacji założeń zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, proces rekrutacji uczestników projektu będzie prowadzony w sposób, który umożliwi im zgłoszenie szczególnych potrzeb (poprzez odpowiednie skonstruowanie formularzy zgłoszeniowych, na przykład: zapewnienie tłumaczenia w polskim języku migowym (PJM), systemie językowo-migowym (SJM) lub sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), asystenta osoby z niepełnosprawnością, pętli indukcyjnej, warunków dla psa asystującego, wyżywienie bezglutenowe, miejsca parkingowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami, materiały warsztatowe i informacyjne w druku powiększonym, pisane alfabetem Braille’a itp.). W przypadku zgłoszenia ww. potrzeb Wykonawca uwzględni je organizując warsztaty.

- Zapewnienie klimatyzowanych sal konferencyjnych z dostępem do światła dziennego dostosowanych do liczby uczestników wraz z następującym minimalnym wyposażeniem:

                - krzesła i stoły odpowiednio do liczby uczestników,

                - nagłośnienie oraz 3 mikrofony bezprzewodowe,

                - projektor multimedialny,

                - ekrany (w liczbie dostosowanej do wielkości sali i sposobu ustawienia krzeseł),

                - tablice typu „flipchart” i flamastry na warsztatach,

                - laptopy dla prowadzących,

                - zaplecze sanitarne odpowiednie do liczby uczestników,

                - obsługa techniczna,

                - stanowisko recepcyjne przed salą, które będzie obsługiwane przez Wykonawcę (w zakresie m.in.: obsługi uczestników przez cały czas trwania warsztatu, w tym udzielanie uczestnikom informacji dotyczących organizacji, rejestracji uczestników, dystrybucji materiałów, prowadzenia listy obecności uczestników (imię i nazwisko, stanowisko, instytucja, podpis + informacja o pobraniu materiałów, data i nazwa warsztatów, podpis potwierdzający korzystanie z noclegu)). Wykonawca umieści zapis dotyczący zgody na publikację wizerunku w serwisie służby cywilnej.

- Wykonanie wizytowników na stół prezydialny dla każdej osoby zasiadającej przy nim.

- Oznakowanie sali konferencyjnej i sal przeznaczonych do paneli tematycznych w hotelu, zgodnie z zasadami w zakresie informacji i promocji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO WER) oraz oznakowanie drogi do sali konferencyjnej i sal warsztatowych. Każda sala będzie oznakowana zgodnie z zapisami zawartymi w Obowiązkach informacyjnych (pkt. 9 OPZ), w tym przygotowanym i wydrukowanym przez Wykonawcę plakatem projektowym, po akceptacji treści i projektu plakatu przez Zamawiającego;

- Zapewnienie serwisów kawowych wskazanych w pkt. 4.1.4.11 i przerwy obiadowej wskazanej w pkt. 4.1.4.12 każdego dnia warsztatów. Obiad zostanie podany w pomieszczeniu odrębnym od sali, w której odbędzie się warsztat. Ponadto, Wykonawca zapewni stoliki koktajlowe lub stoły oraz serwis gastronomiczny (zastawa, przygotowanie i sprzątanie).

- Zapewnienie noclegu wszystkim uczestnikom warsztatów, którzy posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż ta miejscowość, w której odbywa się spotkanie, zgłaszającym takie potrzeby. Zamawiający szacuje, że konieczne będzie zapewnienie ok. 170 miejsc noclegowych w hotelu lub centrum/ośrodku konferencyjnym o standardzie 3-gwiazdkowym, w którym odbywać się będą warsztaty. Wykonawca zapewni pokoje jednoosobowe lub dwuosobowe do pojedynczego wykorzystania z łazienką oraz śniadanie i kolację wliczone w cenę pobytu. Dla osób, które zgłoszą taką potrzebę zostaną zapewnione pokoje dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Zapewnienie ekspertów, konsultantów, prelegentów, moderatorów i opieki merytorycznej podczas warsztatów. Wykonawca zapewni prelegentów na przewidziane prezentacje oraz moderatorów do każdej grupy roboczej każdego dnia warsztatów, w tym członków zespołu Wykonawcy, którzy będą zaangażowani w proces przeglądu procedur i opracowywania raportów. Moderatorzy poprowadzą prace grup roboczych oraz zaprezentują i podsumują wyniki prac w grupach w trakcie części podsumowującej warsztaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w warsztatach w roli prelegenta w trakcie prezentacji. Lista ekspertów, konsultantów, prelegentów i moderatorów podlegać będzie akceptacji przez Zamawiającego.

- Program warsztatów, lista potencjalnych uczestników oraz ostateczne listy ekspertów występujących w charakterze konsultantów, prelegentów i moderatorów paneli podczas warsztatów, muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego, który ma prawo wprowadzenia zmian, zarówno co do zakresu merytorycznego warsztatów jak i do kwestii organizacyjnych. Metody dydaktyczne przewidziane w programach warsztatowych będą aktywizować uczestników do czynnego udziału. Warsztaty muszą mieć wymiar praktyczny, z zastosowaniem przykładów, ćwiczeń i zadań indywidualnych oraz grupowych.

- Udokumentowanie fotograficzne przebiegu warsztatów (co najmniej 20 fotografii w wersji cyfrowej o rozdzielczości co najmniej 240 dpi w formacie jpg - nie mniej niż po 10 fotografii z każdego dnia warsztatów i przekazanie Zamawiającemu zdjęć niezwłocznie). Wykonawca umieści zapis dotyczący zgody na publikację wizerunku w serwisie służby cywilnej.

- Przygotowanie, uzgodnienie z Zamawiającym, powielenie dla każdego uczestnika, rozdanie przed zakończeniem warsztatów oraz przeanalizowanie wyników ankiety satysfakcji uczestników i przekazanie tej analizy z oryginałami ankiet wraz z podsumowaniem warsztatów (pkt. 4.1.4.16. n)).

- Przekazanie Zamawiającemu podsumowania warsztatów z wnioskami i rekomendacjami dot. realizacji działań projektowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia warsztatów.

- Zapewnienie 5 miejsc warsztatowych dla Zamawiającego.

- Dla asystenta osoby z niepełnosprawnością, który będzie wspierał uczestnika szkolenia w zakresie potrzeb zgłoszonych przez osobę z niepełnosprawnością, Wykonawca zapewni takie same warunki jak dla uczestnika warsztatów (z wyjątkiem materiałów warsztatowych).

  - MODUŁ II – Przegląd procedur i diagnoza dojrzałości urzędów

Moduł zostanie uznany za zrealizowany po spełnieniu łącznie następujących wymagań:

- zaakceptowanie przez Zamawiającego harmonogramu wizyt w urzędach, - przeprowadzenie przeglądu procedur pod kątem obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, uzgodnionych uprzednio z zespołem projektowym/kierownictwem każdego z urzędów, - dostarczenie Zamawiającemu list procedur wraz z ich priorytetyzacją, które będą podlegały badaniu pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, uzgodnionych uprzednio z zespołem projektowym/ kierownictwem każdego z urzędów, - dostarczenie Zamawiającemu do akceptacji ok. 90 raportów jednostkowych podsumowujących przegląd uzgodnionych uprzednio z zespołem projektowym i zaakceptowanych przez kierownictwo każdego z urzędów, - dostarczenie kart pracy i arkuszy oceny przeglądu, - zaakceptowanie przez Zamawiającego raportu zbiorczego z przeglądu zawierającego wyniki przeglądu, - dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających przeprowadzenie dwudniowych warsztatów podsumowujących przegląd procedur - przygotowanie do wdrożeń, wraz z wymaganymi produktami.

    - Diagnoza dojrzałości 90 urzędów w obszarze obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami

      - Wykonawca przeprowadzi działania diagnostyczne zgodnie z zaakceptowaną metodyką przeglądu procedur, które poprzedzą realizację prac wdrożeniowych w każdym urzędzie. Przegląd obejmie ok. 90 urzędów.

      - Przegląd procedur/procesów/kart usług ma na celu identyfikację barier proceduralnych utrudniających lub uniemożliwiających osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z usług publicznych i szerzej z zasobów państwa, na zasadzie równego dostępu. Wyniki diagnozy pozwolą szczegółowo dopasować wsparcie do potrzeb danego urzędu oraz danej grupy urzędów Rezultatem przeglądu będzie zaproponowanie kroków, które należy podjąć, aby doprowadzić do stanu optymalnego.

      - Wykonawca opracuje program przeglądu zawierający jego zakres i cele, propozycje technik i narzędzi badawczych oraz sposobu ich udostępnienia. Program zostanie przekazany Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający oceni zaproponowane przez Wykonawcę narzędzia i techniki badawcze, biorąc pod uwagę kryteria wiarygodności źródeł informacji oraz adekwatności do specyfiki grupy docelowej.

      - Wykonawca zorganizuje spotkanie dla zespołu osób/analityków/konsultantów, który będzie prowadził przegląd w urzędach po stronie Wykonawcy. W spotkaniu będzie uczestniczył przedstawiciel Zamawiającego. Spotkanie będzie miało na celu omówienie założeń i standardów przeglądu oraz zapewnienia spójności prac prowadzonych w ramach przeglądu w urzędach.

      - Wykonawca w porozumieniu z urzędami uzgodni, zaktualizuje i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu harmonogram wizyt/roboczych spotkań w każdym urzędzie. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzania przeglądów równolegle w kilku urzędach – co do zasady nie więcej niż 15 wizyt tygodniowo. Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji większej liczby wizyt tygodniowo jedynie w uzasadnionych przypadkach. Wszelkie zmiany w zakresie liczby i harmonogramu wizyt będą wymagały pisemnej zgody Zamawiającego.

      - Wykonawca przeprowadzi wizyty diagnostyczne w każdym podmiocie podlegającym badaniu. W każdym urzędzie zostaną zmapowane procedury obsługi klienta w różnych obszarach. Dokonany zostanie przegląd i ewaluacja procedur pod kątem ich optymalizacji. Wykonawca będzie przykładać szczególną wagę do rzetelności gromadzonych danych i prowadzonych analiz, trafności narzędzi badawczych oraz poprawności procesu wnioskowania, przy zachowaniu najwyższych standardów badań, tak aby uzyskać wartościowe dane i dobrze udokumentowany materiał w trakcie całego przeglądu procedur.

      - Wykonawca, we współpracy z zespołami projektowymi w urzędach, dokona przeglądu procesów/procedur/usług pod kątem ich dostępności dla klienta/obywatela ze szczególnymi potrzebami.

      - Analiza procedur pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami zostanie przeprowadzona w 90 urzędach, na podstawie udostępnionych przez urzędy dokumentów, obowiązujących aktów prawnych i dokumentów strategicznych oraz w oparciu o rozmowy z kierownictwem i/lub wyznaczonymi pracownikami urzędów. Wykonawca będzie mógł wykorzystać również inne narzędzia i źródła danych, w uzgodnieniu z Zamawiającym i urzędami. Mając na względzie konieczność osiągnięcia celów zamówienia oraz potrzebę zapewnienia wysokiej efektywności, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość zmiany urzędów uczestniczących w projekcie. W przypadku zmiany urzędów oraz po zakwalifikowaniu kolejnego urzędu/urzędów do objęcia wsparciem w ramach zamówienia, właściwy zakres prac planowany do realizacji w tym urzędzie/tych urzędach zostanie uzgodniony z kierownictwem urzędu/urzędów i Wykonawcą, przy uwzględnieniu harmonogramu realizacji zamówienia oraz innych wymagań określonych w OPZ.

      - W trakcie przeglądów Wykonawca będzie przykładać wagę do rzetelności gromadzonych danych i prowadzonych analiz, trafności narzędzi badawczych, technik benchmarkingowych oraz poprawności procesu wnioskowania, przy zachowaniu najwyższych standardów, tak aby uzyskać wartościowe dane i dobrze udokumentowany materiał badawczy.

      - Podczas każdego przeglądu Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia karty pracy (wskazanej w pkt. 4.1.3.6.14.g) oraz uzyskania potwierdzenia (podpis) kierownictwa urzędu lub osoby upoważnionej.

      - Wykonawca opracuje w terminie wynikającym z zaakceptowanego harmonogramu i przedłoży do akceptacji zaktualizowany wzór arkusza oceny przeglądu.

      - Potwierdzenie przeprowadzenia przeglądu w urzędzie stanowią:

      - karty pracy podpisane przez przedstawiciela/i urzędu koordynującego/ych przegląd w urzędzie oraz

      - arkusze oceny wypełnione na koniec przeglądu przez przedstawiciela/i urzędu koordynującego/ych przegląd w urzędzie, zgodnie ze wzorem arkusza uzgodnionym z Zamawiającym,

które Wykonawca przekaże w oryginale Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia przeglądu w danym urzędzie.

      - Wykonawca przygotuje, uzgodni z Zamawiającym, powieli i przedłoży każdej osobie zaangażowanej po stronie urzędu w proces weryfikacji procedur arkusze oceny, a następnie przeanalizuje ich wyniki i przekaże te analizy wraz z oryginałami arkuszy Zamawiającemu, w terminie wynikającym z zaakceptowanego harmonogramu.

      - W przypadku, gdy średnia ocena pracy konsultanta prowadzącego przegląd wyrażona przez uczestników przeglądu i ujęta w analizie arkuszy oceny dotyczącej danego urzędu wyniesie poniżej 50% punktów możliwych do uzyskania, Wykonawca będzie zobowiązany do powtórzenia przeglądu dla tego urzędu. Wizyta odbędzie się z udziałem innego konsultanta niż ten, który uzyskał ocenę poniżej 50% punktów możliwych do uzyskania. Koszty związane z powtórzeniem przeglądu ponosi Wykonawca.

      - Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizacji i przedstawiania do akceptacji metodyki przeglądu procedur, jeśli na etapie realizacji zadania zaistnieje taka potrzeba.

    - Raporty jednostkowe z przeglądu procedur

      - Po przeanalizowaniu danych pozyskanych w czasie przeglądu Wykonawca opracuje raporty jednostkowe (dla każdego urzędu) pn.: „Procedury bez barier. Przegląd w urzędzie X w mieście …”. Raporty zostaną przekazane do akceptacji Zamawiającego w terminie do 20 dni roboczych od zakończenia wizyty w urzędzie.

      - Raport dla każdej z 90 badanych jednostek powinien, oprócz diagnozy stanu zastanego, wskazywać kroki konieczne do podjęcia w następnej fazie projektu i zawierać w szczególności:

- tło informacyjne, w tym - charakterystykę świadczonych przez urząd usług publicznych,

- cele i zakres przeglądu,

- listę zidentyfikowanych procesów/procedur/kart usług obsługi klienta w urzędzie rekomendowanych do wdrożenia/optymalizacji,

- rekomendacje konkretnych kroków, które należy podjąć w Module III zamówienia – tj. plan zarządzania procesami/procedurami obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami dla urzędu.

      - Opracowanie raportu będzie przebiegało w niżej opisany sposób:

        - Wykonawca skonsultuje projekt raportu jednostkowego z kierownictwem danego urzędu/kierownikiem zespołu projektowego. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać opinię kierownictwa tego urzędu/kierownika zespołu projektowego dla rekomendowanych kroków, które należy podjąć w Module III zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia proponowanych uwag i sugestii. Uwagi będą przekazywane przez wyznaczonych przedstawicieli urzędów.

        - Projekty raportów jednostkowych zostaną przekazane do Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia proponowanych uwag i sugestii Zamawiającego.

        - Poprawione raporty jednostkowe zostaną uzgodnione z wyznaczonymi pracownikami w urzędach i przedłożone do akceptacji kierownictwa urzędów lub osoby upoważnionej.

        - Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającemu raporty jednostkowe w celu weryfikacji ich zgodności z zakresem wskazanym w pkt. 4.2.2.2 wraz z potwierdzeniem akceptacji raportu jednostkowego przez kierownika urzędu lub osobę upoważnioną.

      - Wykonawca opracuje wnioski i rekomendacje z przeglądu, co umożliwi ustalenie zakresu prac do realizacji w ramach modułu III na poziomie pojedynczego urzędu oraz grupy urzędów.

      - Wykonawca, w zależności od potrzeb urzędów, będzie zobowiązany do przedstawienia zbiorczych wyników przeglądu procedur realizowanego w urzędach, wraz z opisem stanu zastanego oraz rekomendacjami działań. Prezentacji dokonają analitycy zespołu przeprowadzającego przegląd. Terminy i miejsca ewentualnych spotkań zostaną uzgodnione z urzędami oraz Zamawiającym.

      - Wykonawca, w zależności od potrzeb urzędów nadzorujących, będzie zobowiązany 
do przekazania prezentacji lub udziału w spotkaniu w celu przedstawienia zbiorczych wyników przeglądu procedur realizowanego w urzędach, wraz z opisem stanu zastanego oraz rekomendacjami działań, które należy podjąć w Module III zamówienia (w tym przedstawienie propozycji działań standaryzujących, umożliwiających wdrożenie spójnych rozwiązań w danej grupie urzędów). Prezentacji dokonają analitycy/konsultanci zespołu przeprowadzającego przegląd, wyposażeni w prezentację elektroniczną. Terminy i miejsca ewentualnych spotkań (maks. ośmiu) zostaną uzgodnione z urzędami nadzorującymi oraz Zamawiającym.

    - Raport zbiorczy z przeglądu procedur

      - Wykonawca opracuje wzorcowy plan raportu zbiorczego i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji.

      - Po przeanalizowaniu danych pozyskanych w czasie przeglądu Wykonawca opracuje raport zbiorczy do wykorzystania w całej administracji publicznej wraz z wnioskami i rekomendacjami pn.: „Procedury bez barier. Przegląd”. Raport zostanie przekazany do akceptacji Zamawiającego.

      - Raport zbiorczy będzie zawierał wyniki przeglądu, podsumowywał wyniki prac prowadzonych w badanych urzędach oraz umożliwiał dokonanie porównań pomiędzy jednostkami danego typu, w szczególności mając na celu identyfikację wspólnych rozwiązań i tym samym oszczędność godzin doradztwa. Raport uwzględni wyniki z innych raportów opracowanych dotychczas w trakcie realizacji projektu.

      - Raport powinien zawierać:

- tło informacyjne, w tym krótką charakterystykę jednostek w podziale na grupy,

- cele i zakres przeglądu,

- podsumowanie wyników przeglądu w jego podstawowych obszarach dla wszystkich jednostek danego typu poddawanych przeglądowi (ujęcie tabelaryczne) wraz z rekomendacjami w zakresie wdrożenia lub doskonalenia rozwiązań/procedur,

- opis szczególnie ciekawych rozwiązań dotyczących sposobu podejścia do obszarów, które były objęte przeglądem (transfer know-how),

- listę procesów wspólnych, dla których w Module III projektu prowadzone będą działania mające na celu standaryzację obsługi klienta w grupie urzędów.

      - Wykonawca będzie zobowiązany do zaprezentowania wyników przeglądu procedur na maksymalnie dwóch spotkaniach, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Prezentacji dokonają analitycy/konsultanci realizujący przegląd, wyposażeni w prezentację elektroniczną. Terminy i miejsca ewentualnych spotkań zostaną uzgodnione z Zamawiającym.

    - Warsztaty podsumowujące przegląd procedur obsługi klienta

      - Celem tych dwudniowych warsztatów jest:

        - zorganizowanie spotkania o charakterze warsztatowym, dla określonej grupy uczestników (kierownicy zespołów projektowych/osoby zastępujące oraz inne zaproszone osoby związane z realizacją projektu) - ok. 90 osób,

        - przygotowanie zespołów projektowych do wdrożeń,

        - podniesienie kompetencji uczestników w zakresie efektywnego korzystania ze wsparcia doradczego,

        - upowszechnienie wyników przeglądu, zaprezentowanie wyników z przeglądu procedur oraz planu i metodyki wdrożeń.

      - Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały warsztatowe opracowane w trakcie dotychczasowej realizacji projektu. Materiały muszą zostać częściowo zaktualizowane przez Wykonawcę (np. w związku ze zmianą stanu prawnego lub faktycznego).

      - Produktami warsztatów będą m.in. zaktualizowane materiały pozwalające na sprawne przekazywanie wiedzy i informacji, listy obecności uczestników oraz sprawozdanie z przebiegu spotkania z dokumentacją fotograficzną.

      - Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in. zaproponowanie programu warsztatów i materiałów (m.in. prezentacji) oraz przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającemu, zgodnie z terminami określonymi w zaakceptowanym harmonogramie. Materiały będą podlegały akceptacji przez Zamawiającego.

      - Grupa docelowa warsztatów to kierownicy zespołów projektowych/osoby zastępujące oraz inne zaproszone osoby związane z realizacją projektu – ok. 90 osób. Zamawiający może wyrazić zgodę w uzasadnionych przypadkach na zwiększenie liczby uczestników warsztatów

      - Proces rekrutacji przeprowadzony będzie według zasad, zgodnie z którymi dobór osób na warsztaty będzie się odbywać wyłącznie w oparciu o kryterium merytoryczne, zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn.

      - Warsztaty odbędą się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed akceptacją przez Zamawiającego raportu zbiorczego z przeglądu procedur.

      - Część merytoryczna warsztatów będzie trwać 6 godz. lekcyjnych dziennie (tj. 6 x 45 minut).

      - Warsztaty zostaną zorganizowane w Warszawie lub innym mieście, w sali konferencyjnej w hotelu o standardzie 3-gwiazdkowym lub centrum/ośrodku konferencyjnym o analogicznym standardzie, z bezpośrednim dojazdem z Dworca Centralnego/głównego komunikacją miejską w ciągu 30 minut (wg rozkładowego czasu przejazdu) (dokładna lokalizacja zostanie uzgodniona z Zamawiającym). Ośrodek/hotel musi być dostępny architektonicznie dla uczestników i uczestniczek szkoleń zgodnie z wymogami zawartymi w „Standardach dostępności dla polityki spójności 2014-2020”. Musi też być dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami (przede wszystkim z niepełnosprawnością ruchową), tj. wyposażony co najmniej w: dostępne wejście lub podjazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz windę/-y (jeśli ich użycie jest uzasadnione ze względu na lokalizację sal), a także bezpłatne miejsca parkingowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami (o ile zgłoszą takie zapotrzebowanie) oraz toalety w pobliżu sali szkoleniowej (dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Wykonawca zapewni bezpłatną szatnię dla uczestników warsztatów.

      - Wykonawca przed warsztatami przedstawi Zamawiającemu dwie propozycje sal konferencyjnych, dostosowanych do liczby osób i liczebności grup roboczych, w terminie co najmniej 30 dni roboczych przed terminem warsztatów. Zamawiający dokona wyboru miejsca warsztatów w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania propozycji przez Wykonawcę. Zamawiający może nie zgodzić się na organizację warsztatów w żadnej z dwóch lokalizacji przedstawionych przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca przedstawi kolejne lokalizacje.

      - Wykonawca zapewni serwisy kawowe, które będą dostępne zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem warsztatów.

      - Wykonawca zapewni przerwę obiadową obejmującą co najmniej zupę, drugie danie i napój z uwzględnieniem potrzeb żywieniowych zgłoszonych przez uczestników i uczestniczki.

      - Zamawiający przy realizacji warsztatów nie dopuszcza użycia plastikowych butelek, kubków, talerzy oraz sztućców.

      - W celu oceny stopnia zaspokojenia potrzeb urzędów w zakresie wsparcia warsztatowego oraz poprawy efektywności planowanych warsztatów – Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym wzór ankiety oceny warsztatów. Wykonawca powieli i rozda przed zakończeniem warsztatów ankietę uczestnikom. Wykonawca przeanalizuje wyniki ankiet jednostkowych i przekaże tę analizę Zamawiającemu jako załącznik do podsumowania warsztatów.

      - Warsztaty poprowadzą eksperci, konsultanci, prelegenci i moderatorzy, mający wiedzę z zakresu usprawniania/ projektowania usług publicznych, projektowania uniwersalnego, funkcjonowania administracji publicznej, wdrażania i doskonalenia procedur, uwzględniania potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz regulacji prawnych dotyczących dostępności.

      - Do zadań Wykonawcy w zakresie organizacji warsztatów będzie należeć w szczególności:

- Przygotowanie warsztatów, w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, w tym m.in. opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego:

- programu warsztatów,

- prezentacji,

- informacji o profilu zawodowym prelegentów.

- Przygotowanie materiałów warsztatowych, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, powielenie i przekazanie materiałów wszystkim uczestnikom. W skład zestawu materiałów wejdą co najmniej: program warsztatów, skrypt dla uczestnika zawierający treści z prezentacji multimedialnych prelegentów w wersji papierowej (wydrukowane czytelnie i oprawione, ze stroną tytułową zawierającą nazwę warsztatów, nazwę projektu i oznakowanie projektu), materiały piśmiennicze (notatnik, długopis) dla uczestników, inne materiały zgodnie z programem warsztatów, ewentualnie inne materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Materiały piśmiennicze składać się będą z notesu ekologicznego (wytworzonego z legalnych zasobów leśnych pozyskiwanych w sposób zrównoważony – certyfikat FSC lub równoważny) w formacie A4 (składającego się z okładki i minimum 30 kartek czystych) oraz długopisu (rozmiar ok. 137x10mm, materiał: metal, kolor: biały, klip w kolorze srebrnym z metalu), mechanizm automatycznego chowania wkładu, nadruk jednostronny, kolor wkładu: niebieski lub czarny). Wszystkie materiały (w tym piśmiennicze) muszą być przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 5 oraz trwale oznakowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 9. Projekt poglądowy notesu i długopisu wraz z certyfikatem FSC lub równoważnym musi być przekazany do akceptacji Zamawiającego przed produkcją. Program warsztatów będzie zawierał co najmniej: termin, lokalizację i harmonogram z podziałem na sesje, krótkie opisy zawartości poszczególnych sesji z przypisaniem prelegentów.

- Przeprowadzenie naboru, uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznej listy uczestników oraz rozesłanie zaproszeń drogą elektroniczną do zakwalifikowanych uczestników. Treść i wzór zaproszenia na warsztaty wymagają akceptacji Zamawiającego. Do zadań Wykonawcy będzie należało uzgodnienie z Zamawiającym treści zaproszenia oraz sposobu przeprowadzania rekrutacji (preferowane z wykorzystaniem elektronicznego formularza zgłoszeniowego zapewnionego i wysłanego przez Wykonawcę), a po jej zakończeniu przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu listy osób, które dokonały rejestracji na warsztaty. Wykonawca dochowa wszelkich starań, aby dokonać skutecznej rekrutacji. Wykonawca uzyska zwrotne e-maile potwierdzające udział uczestników i uczestniczek w warsztacie w danym terminie przed rozpoczęciem warsztatów. W przypadku gdy zaproszona osoba nie potwierdzi we wskazanym terminie swojej obecności (nie będzie mogła uczestniczyć w warsztatach) lub w przypadku niewykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przez urzędy, Wykonawca zaprosi na warsztaty kolejną osobę z listy kandydatów i kandydatek. Wykonawca przekaże uczestnikom klauzulę z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu danych osobowych.

- W celu realizacji założeń zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, proces rekrutacji uczestników projektu będzie prowadzony w sposób, który umożliwi im zgłoszenie szczególnych potrzeb (poprzez odpowiednie skonstruowanie formularzy zgłoszeniowych, na przykład: zapewnienie tłumaczenia w polskim języku migowym (PJM), systemie językowo-migowym (SJM) lub sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN),  asystenta osoby z niepełnosprawnością, pętli indukcyjnej, warunków dla psa asystującego, wyżywienie bezglutenowe, miejsca parkingowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami, materiały warsztatowe i informacyjne w druku powiększonym, pisane alfabetem Braille’a itp.). W przypadku zgłoszenia ww. potrzeb Wykonawca uwzględni je organizując warsztaty.

- Zapewnienie klimatyzowanych sal konferencyjnych z dostępem do światła dziennego dostosowanych do liczby uczestników wraz z następującym minimalnym wyposażeniem:

                - krzesła i stoły odpowiednio do liczby uczestników,

                - nagłośnienie oraz 3 mikrofony bezprzewodowe,

                - projektor multimedialny,

                - ekrany (w liczbie dostosowanej do wielkości sali i sposobu ustawienia krzeseł),

                - tablice typu „flipchart” i flamastry na warsztatach,

                - laptopy dla prowadzących,

                - zaplecze sanitarne odpowiednie do liczby uczestników,

                - obsługa techniczna,

                - stanowisko recepcyjne przed salą, które będzie obsługiwane przez Wykonawcę (w zakresie m.in.: obsługi uczestników przez cały czas trwania warsztatu, w tym udzielanie uczestnikom informacji dotyczących organizacji, rejestracji uczestników, dystrybucji materiałów, prowadzenia listy obecności uczestników (imię i nazwisko, stanowisko, instytucja, podpis + informacja o pobraniu materiałów, data i nazwa warsztatów, podpis potwierdzający korzystanie z noclegu)). Wykonawca umieści zapis dotyczący zgody na publikację wizerunku w serwisie służby cywilnej.

- Wykonanie wizytowników na stół prezydialny dla każdej osoby zasiadającej przy nim.

- Oznakowanie sali konferencyjnej i sal przeznaczonych do paneli tematycznych w hotelu, zgodnie z zasadami w zakresie informacji i promocji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO WER) oraz oznakowanie drogi do sali konferencyjnej i sal warsztatowych. Każda sala będzie oznakowana zgodnie z zapisami zawartymi w Obowiązkach informacyjnych (pkt. 9 OPZ), w tym przygotowanym i wydrukowanym przez Wykonawcę plakatem projektowym, po akceptacji treści i projektu plakatu przez Zamawiającego;

- Zapewnienie serwisów kawowych wskazanych w pkt. 4.2.4.11 i przerwy obiadowej wskazanej w pkt. 4.2.4.12 każdego dnia warsztatów. Obiad zostanie podany w pomieszczeniu odrębnym od sali, w której odbędzie się warsztat. Ponadto, Wykonawca zapewni stoliki koktajlowe lub stoły oraz serwis gastronomiczny (zastawa, przygotowanie i sprzątanie).

- Zapewnienie noclegu wszystkim uczestnikom warsztatów, którzy posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż ta miejscowość, w której odbywa się spotkanie, zgłaszającym takie potrzeby. Zamawiający szacuje, że konieczne będzie zapewnienie ok. 80 miejsc noclegowych w hotelu lub centrum/ośrodku konferencyjnym o standardzie 3-gwiazdkowym, w którym odbywać się będą warsztaty. Wykonawca zapewni pokoje jednoosobowe lub dwuosobowe do pojedynczego wykorzystania z łazienką oraz śniadanie i kolację wliczone w cenę pobytu. Dla osób, które zgłoszą taką potrzebę zostaną zapewnione pokoje dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Zapewnienie ekspertów, konsultantów, prelegentów, moderatorów i opieki merytorycznej podczas warsztatów. Wykonawca zapewni prelegentów na przewidziane prezentacje oraz moderatorów do każdej grupy roboczej każdego dnia warsztatów, w tym członków zespołu Wykonawcy, którzy będą zaangażowani w proces przeglądu procedur i opracowywania raportów. Moderatorzy poprowadzą prace grup roboczych oraz zaprezentują i podsumują wyniki prac w grupach w trakcie części podsumowującej warsztaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w warsztatach w roli prelegenta w trakcie prezentacji. Lista ekspertów, konsultantów, prelegentów i moderatorów podlegać będzie akceptacji przez Zamawiającego.

- Program warsztatów, lista potencjalnych uczestników oraz ostateczne listy ekspertów występujących w charakterze konsultantów, prelegentów i moderatorów paneli podczas warsztatów, muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego, który ma prawo wprowadzenia zmian, zarówno co do zakresu merytorycznego warsztatów jak i do kwestii organizacyjnych. Metody dydaktyczne przewidziane w programach warsztatowych będą aktywizować uczestników do czynnego udziału. Warsztaty muszą mieć wymiar praktyczny, z zastosowaniem przykładów, ćwiczeń i zadań indywidualnych oraz grupowych.

- Udokumentowanie fotograficzne przebiegu warsztatów (co najmniej 20 fotografii w wersji cyfrowej o rozdzielczości co najmniej 240 dpi w formacie jpg - nie mniej niż po 10 fotografii z każdego dnia warsztatów i przekazanie Zamawiającemu zdjęć niezwłocznie).

- Przygotowanie, uzgodnienie z Zamawiającym, powielenie dla każdego uczestnika, rozdanie przed zakończeniem warsztatów oraz przeanalizowanie wyników ankiety satysfakcji uczestników i przekazanie tej analizy z oryginałami ankiet wraz z podsumowaniem warsztatów (pkt. 4.2.4.16. n)).

- Przekazanie Zamawiającemu podsumowania warsztatów z wnioskami i rekomendacjami dot. realizacji działań projektowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia warsztatów.

- Zapewnienie 5 miejsc warsztatowych dla Zamawiającego.

- Dla asystenta osoby z niepełnosprawnością, który będzie wspierał uczestnika szkolenia w zakresie potrzeb zgłoszonych przez osobę z niepełnosprawnością, Wykonawca zapewni takie same warunki jak dla uczestnika warsztatów (z wyjątkiem materiałów warsztatowych).

  - MODUŁ III - Działania doradcze w 90 urzędach:

Moduł zostanie uznany za zrealizowany po spełnieniu łącznie następujących wymagań:

- opracowanie wzorcowych ścieżek wsparcia, - opracowanie wzorcowych planów działań doradczych, - zaakceptowanie przez Zamawiającego planów działań doradczych dla poszczególnych urzędów, - realizacja bezpośredniego doradztwa udokumentowana kartami konsultacji, - zaakceptowanie przez Zamawiającego 90 raportów/informacji jednostkowych podsumowujących działania doradcze.

    - Wzorcowe ścieżki wsparcia

      - Na podstawie wyników diagnozy, w szczególności rekomendacji opracowanych w raportach jednostkowych z przeglądu procedur, Wykonawca, opracuje wzorcowe ścieżki wsparcia dla urzędów i grup urzędów z listami produktów do wdrożenia. Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór dokumentu opracowany w trakcie dotychczasowej realizacji projektu.

      - Wzorcowa ścieżka wsparcia będzie zawierać m.in.: zakres działań, zestaw konkretnych rezultatów/produktów/narzędzi (krótka charakterystyka) z przypisaną liczbą godzin doradztwa, które pozwolą na wdrożenie danego rozwiązania w urzędzie/grupie urzędów. Przedstawione propozycje usprawnień/optymalizacji będą odpowiednie do rekomendacji zawartych w raporcie zbiorczym z przeglądu.

      - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wzorcowe ścieżki wsparcia przed opracowaniem planów działań doradczych.

    - Plan działań doradczych dla każdego urzędu

      - Rozpoczęcie prac w urzędach poprzedzone zostanie opracowaniem przez Wykonawcę „Planów działań doradczych” (PDD) dla poszczególnych urzędów. PDD zostaną przygotowane w porozumieniu z zespołem projektowym w urzędzie, na podstawie wyników przeglądu procedur (Moduł II).

      - Zadaniem PDD jest sformułowanie i zoperacjonalizowanie koncepcji działań doradczych dla każdego z urzędów objętych zamówieniem w zakresie usuwania barier proceduralnych utrudniających lub uniemożliwiających osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z usług publicznych i szerzej z zasobów państwa, na zasadzie równego dostępu.

      - PDD będą zawierać co najmniej opis zakresu i rodzaju planowanych prac, będą uwzględniać wzorcowe ścieżki wsparcia, przydział godzin doradztwa dla każdego urzędu, harmonogram działań doradczych, opis produktów działań doradczych, analizę ryzyka i sposoby przeciwdziałania ryzyku oraz procedurę aktualizacji dokumentu.

      - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wzorcowy plan działań doradczych przed rozpoczęciem działań doradczych w urzędzie. Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór dokumentu opracowany w trakcie dotychczasowej realizacji projektu.

      - PDD zostaną przedstawione do zaopiniowania kierownikowi zespołu projektowego w urzędzie lub osobie upoważnionej, a następnie przekazane do akceptacji Zamawiającemu.

      - Zgodnie z założeniami projektu w toku działań doradczych jest możliwa zmiana zakresu i harmonogramu wsparcia, jeśli jest to uzasadnione potrzebami urzędu oraz maksymalizacją efektów wsparcia. Oznacza to w szczególności, że możliwe jest wprowadzenie takich zmian, które będą wspierać zwiększenie efektywności działań doradczych w urzędzie i ich skuteczną realizację. Aktualizacja PDD wymaga akceptacji Zamawiającego.

    - Wdrożenie lub doskonalenie rozwiązań w procedurach zwiększające dostęp osób ze szczególnymi potrzebami do usług publicznych

      - W ramach doradztwa Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wsparcie urzędom niezbędne do efektywnego uczestnictwa w działaniach doradczych oraz zrealizowania założonych rezultatów ww. działań doradczych, określonych w PDD.

      - Wykonawca w szczególności będzie informował urzędy o programie, harmonogramie i celach planowanego wsparcia doradczego oraz zadaniach i czynnościach, które urzędy są zobowiązane zrealizować przed i w trakcie doradztwa. Każde z ww. działań doradczych, Wykonawca udokumentuje poprzez sporządzenie i uzupełnienie kart konsultacji. Wymagane jest uzyskanie potwierdzenia (podpis) kierownictwa urzędu lub osoby upoważnionej. Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór dokumentu opracowany w trakcie dotychczasowej realizacji projektu.

      - Terminy i godziny bezpośredniego wsparcia doradczego będą uzgadniane z kierownikiem zespołu projektowego w urzędzie i dostosowywane do możliwości absorpcyjnych urzędu.

      - Ocena stopnia zaspokojenia potrzeb urzędów w zakresie świadczonego doradztwa oraz badanie poprawy jego efektywności będzie prowadzone zgodnie z punktami 11.15 i 11.16 OPZ.

    - Działania podsumowujące realizację modułu III

      - Wykonawca opracuje raporty/informacje jednostkowe podsumowujące działania wdrożeniowe w każdym urzędzie wraz ze stopniem wdrożenia rekomendacji. Wzór raportu/informacji podsumowującej zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór dokumentu opracowany w trakcie dotychczasowej realizacji projektu.

      - Raport podsumowujący realizację działań wdrożeniowych w urzędzie zostanie przedstawiony do zaopiniowania członkom zespołu projektowego i/lub kierownictwu każdego z urzędów. 
W razie zgłoszenia uwag, Wykonawca naniesie zmiany zalecane przez członków zespołów projektowych lub kierownictwo urzędu lub odniesie się do przekazanych uwag. Następnie, uzgodniona wersja raportu podsumowującego realizację działań wdrożeniowych zostanie przekazana Zamawiającemu do akceptacji w ramach obowiązujących zasad sprawozdawczości.

      - Wykonawca zaprezentuje wyniki prac wdrożeniowych i rekomendacje wynikające z przeprowadzonych działań, w tym proponowane dalsze działania doskonalące i usprawniające, jakie urzędy/grupy urzędów powinny podjąć w celu osiągnięcia optymalnego poziomu dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami na co najmniej dwóch spotkaniach.

  - MODUŁ IV - Utrwalenie zmian

Celem Modułu IV jest utrwalanie rezultatów i produktów projektu. Za zrealizowanie Modułu IV zamówienia Zamawiający uzna łącznie:

- dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających przeprowadzenie dwudniowych warsztatów powdrożeniowych – korekty i doskonalenie, wraz z wymaganymi produktami, - zaakceptowanie przez Zamawiającego raportu podsumowującego projekt, - zaakceptowanie przez Zamawiającego planu zarządzania procesami/procedurami obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami dla transferu rozwiązań i dobrych praktyk wypracowanych w projekcie.

    - Warsztaty powdrożeniowe z zakresu obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami

      - Celem tych dwudniowych warsztatów jest:

        - zorganizowanie spotkania o charakterze warsztatowym, dla określonej grupy uczestników (kierownicy zespołów projektowych/osoby zastępujące oraz inne zaproszone osoby związane z realizacją projektu) - ok. 90 osób,

        - zaprezentowanie wyników wdrożeń w urzędach, wniosków i rekomendacji,

        - weryfikacja wniosków i rekomendacji z realizacji projektu - możliwość skorygowania lub doskonalenia rozwiązań proceduralnych, które budują środowisko, w którym usługi publiczne są bardziej dostępne i zwiększają ich dostępność,

        - doskonalenie umiejętności współpracy w ramach grup urzędów (dzielenie się wiedzą), przygotowanie pracowników urzędów do kontynuacji działań po zakończeniu projektu,

        - podniesienie kompetencji uczestników w zakresie samodzielnego przeglądu procedur pod kątem dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w urzędzie.

      - Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały warsztatowe opracowane w trakcie dotychczasowej realizacji projektu. Materiały muszą zostać częściowo zaktualizowane przez Wykonawcę (np. w związku ze zmianą stanu prawnego lub faktycznego).

      - Produktami warsztatów będą m.in. zaktualizowane materiały pozwalające na sprawne przekazywanie wiedzy i informacji, listy obecności uczestników oraz sprawozdanie z przebiegu spotkania z dokumentacją fotograficzną.

      - Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in. zaproponowanie programu warsztatów i materiałów (m.in. prezentacji) oraz przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającemu, zgodnie z terminami określonymi w zaakceptowanym harmonogramie. Materiały będą podlegały akceptacji przez Zamawiającego.

      - Grupa docelowa warsztatów to kierownicy zespołów projektowych/osoby zastępujące oraz inne zaproszone osoby związane z realizacją projektu – ok. 90 osób. Zamawiający może wyrazić zgodę w uzasadnionych przypadkach na zwiększenie liczby uczestników warsztatów.

      - Proces rekrutacji przeprowadzony będzie według zasad, zgodnie z którymi dobór osób na warsztaty będzie się odbywać wyłącznie w oparciu o kryterium merytoryczne niezwiązane z płcią, niepełnosprawnością ani jakimikolwiek innymi cechami pozamerytorycznymi.

      - Warsztaty odbędą się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed akceptacją przez Zamawiającego raportu podsumowującego projekt.

      - Część merytoryczna warsztatów będzie trwać 6 godz. lekcyjnych dziennie (tj. 6 x 45 minut).

      - Warsztaty zostaną zorganizowane w Warszawie lub innym mieście, w sali konferencyjnej w hotelu o standardzie 3-gwiazdkowym lub centrum/ośrodku konferencyjnym o analogicznym standardzie, z bezpośrednim dojazdem z Dworca Centralnego/głównego komunikacją miejską w ciągu 30 minut (wg rozkładowego czasu przejazdu) (dokładna lokalizacja zostanie uzgodniona z Zamawiającym). Ośrodek/hotel musi być dostępny architektonicznie dla uczestników i uczestniczek szkoleń zgodnie z wymogami zawartymi w „Standardach dostępności dla polityki spójności 2014-2020”. Musi też być dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami (przede wszystkim z niepełnosprawnością ruchową), tj. wyposażony co najmniej w: dostępne wejście lub podjazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz windę/-y (jeśli ich użycie jest uzasadnione ze względu na lokalizację sal), a także bezpłatne miejsca parkingowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami (o ile zgłoszą takie zapotrzebowanie) oraz toalety w pobliżu sali szkoleniowej (dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Wykonawca zapewni bezpłatną szatnię dla uczestników warsztatów.

      - Wykonawca przed warsztatami przedstawi Zamawiającemu dwie propozycje sal konferencyjnych, dostosowanych do liczby osób i liczebności grup roboczych, w terminie co najmniej 30 dni roboczych przed terminem warsztatów. Zamawiający dokona wyboru miejsca warsztatów w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania propozycji przez Wykonawcę. Zamawiający może nie zgodzić się na organizację warsztatów w żadnej z dwóch lokalizacji przedstawionych przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca przedstawi kolejne lokalizacje.

      - Wykonawca zapewni serwisy kawowe, które będą dostępne zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem warsztatów.

      - Wykonawca zapewni przerwę obiadową obejmującą co najmniej zupę, drugie danie i napój z uwzględnieniem potrzeb żywieniowych zgłoszonych przez uczestników i uczestniczki.

      - Zamawiający przy realizacji warsztatów nie dopuszcza użycia plastikowych butelek, kubków, talerzy oraz sztućców.

      - W celu oceny stopnia zaspokojenia potrzeb urzędów w zakresie wsparcia warsztatowego oraz poprawy efektywności planowanych warsztatów – Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym wzór ankiety oceny warsztatów. Wykonawca powieli i rozda przed zakończeniem warsztatów ankietę uczestnikom. Wykonawca przeanalizuje wyniki ankiet jednostkowych i przekaże tę analizę Zamawiającemu jako załącznik do podsumowania warsztatów.

      - Warsztaty poprowadzą eksperci, konsultanci, prelegenci i moderatorzy mający wiedzę z zakresu usprawniania/ projektowania usług publicznych, projektowania uniwersalnego, funkcjonowania administracji publicznej, wdrażania i doskonalenia procedur, uwzględniania potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz regulacji prawnych dotyczących dostępności.

      - Do zadań Wykonawcy w zakresie organizacji warsztatów będzie należeć w szczególności:

- Przygotowanie warsztatów, w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, w tym m.in. opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego:

- programu warsztatów,

- prezentacji,

- informacji o profilu zawodowym prelegentów.

      - Przygotowanie materiałów warsztatowych, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, powielenie i przekazanie materiałów wszystkim uczestnikom. W skład zestawu materiałów wejdą co najmniej: program warsztatów, skrypt dla uczestnika zawierający treści z prezentacji multimedialnych prelegentów w wersji papierowej (wydrukowane czytelnie i oprawione, ze stroną tytułową zawierającą nazwę warsztatów, nazwę projektu i oznakowanie projektu), materiały piśmiennicze (notatnik, długopis) dla uczestników, inne materiały zgodnie z programem warsztatów, ewentualnie inne materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Materiały piśmiennicze składać się będą z notesu ekologicznego (wytworzonego z legalnych zasobów leśnych pozyskiwanych w sposób zrównoważony – certyfikat FSC lub równoważny) w formacie A4 (składającego się z okładki i minimum 30 kartek czystych) oraz długopisu (rozmiar ok. 137x10mm, materiał: metal, kolor: biały, klip w kolorze srebrnym z metalu), mechanizm automatycznego chowania wkładu, nadruk jednostronny, kolor wkładu: niebieski lub czarny). Wszystkie materiały (w tym piśmiennicze) muszą być przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 5 oraz trwale oznakowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 9. Projekt poglądowy notesu i długopisu wraz z certyfikatem FSC lub równoważnym musi być przekazany do akceptacji Zamawiającego przed produkcją. Program warsztatów będzie zawierał co najmniej: termin, lokalizację i harmonogram z podziałem na sesje, krótkie opisy zawartości poszczególnych sesji z przypisaniem prelegentów.

      - Przeprowadzenie naboru, uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznej listy uczestników oraz rozesłanie zaproszeń drogą elektroniczną do zakwalifikowanych uczestników. Treść i wzór zaproszenia na warsztaty wymagają akceptacji Zamawiającego. Do zadań Wykonawcy będzie należało uzgodnienie z Zamawiającym treści zaproszenia oraz sposobu przeprowadzania rekrutacji (preferowane z wykorzystaniem elektronicznego formularza zgłoszeniowego zapewnionego i wysłanego przez Wykonawcę), a po jej zakończeniu przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu listy osób, które dokonały rejestracji na warsztaty. Wykonawca dochowa wszelkich starań, aby dokonać skutecznej rekrutacji. Wykonawca uzyska zwrotne e-maile potwierdzające udział uczestników i uczestniczek w warsztacie w danym terminie przed rozpoczęciem warsztatów. W przypadku gdy zaproszona osoba nie potwierdzi we wskazanym terminie swojej obecności (nie będzie mogła uczestniczyć w warsztatach) lub w przypadku niewykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przez urzędy, Wykonawca zaprosi na warsztaty kolejną osobę z listy kandydatów i kandydatek. Wykonawca przekaże uczestnikom klauzulę z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu danych osobowych.

      - W celu realizacji założeń zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, proces rekrutacji uczestników projektu będzie prowadzony w sposób, który umożliwi im zgłoszenie szczególnych potrzeb (poprzez odpowiednie skonstruowanie formularzy zgłoszeniowych, na przykład: zapewnienie tłumaczenia w polskim języku migowym (PJM), systemie językowo-migowym (SJM) lub sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), asystenta osoby z niepełnosprawnością, pętli indukcyjnej, warunków dla psa asystującego, wyżywienie bezglutenowe, miejsca parkingowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami, materiały warsztatowe i informacyjne w druku powiększonym, pisane alfabetem Braille’a itp.). W przypadku zgłoszenia ww. potrzeb Wykonawca uwzględni je organizując warsztaty.

      - Zapewnienie klimatyzowanych sal konferencyjnych z dostępem do światła dziennego dostosowanych do liczby uczestników wraz z następującym minimalnym wyposażeniem:

                - krzesła i stoły odpowiednio do liczby uczestników,

                - nagłośnienie oraz 3 mikrofony bezprzewodowe,

                - projektor multimedialny,

                - ekrany (w liczbie dostosowanej do wielkości sali i sposobu ustawienia krzeseł),

                - tablice typu „flipchart” i flamastry na warsztatach,

                - laptopy dla prowadzących,

                - zaplecze sanitarne odpowiednie do liczby uczestników,

                - obsługa techniczna,

                - stanowisko recepcyjne przed salą, które będzie obsługiwane przez Wykonawcę (w zakresie m.in.: obsługi uczestników przez cały czas trwania warsztatu, w tym udzielanie uczestnikom informacji dotyczących organizacji, rejestracji uczestników, dystrybucji materiałów, prowadzenia listy obecności uczestników (imię i nazwisko, stanowisko, instytucja, podpis + informacja o pobraniu materiałów, data i nazwa warsztatów, podpis potwierdzający korzystanie z noclegu)). Wykonawca umieści zapis dotyczący zgody na publikację wizerunku w serwisie służby cywilnej.

      - Wykonanie wizytowników na stół prezydialny dla każdej osoby zasiadającej przy nim.

      - Oznakowanie sali konferencyjnej i sal przeznaczonych do paneli tematycznych w hotelu, zgodnie z zasadami w zakresie informacji i promocji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO WER) oraz oznakowanie drogi do sali konferencyjnej i sal warsztatowych. Każda sala będzie oznakowana zgodnie z zapisami zawartymi w Obowiązkach informacyjnych (pkt. 9 OPZ), w tym przygotowanym i wydrukowanym przez Wykonawcę plakatem projektowym, po akceptacji treści i projektu plakatu przez Zamawiającego;

      - Zapewnienie serwisów kawowych wskazanych w pkt. 4.4.1.11 i przerwy obiadowej wskazanej w pkt. 4.4.1.12 każdego dnia warsztatów. Obiad zostanie podany w pomieszczeniu odrębnym od sali, w której odbędzie się warsztat. Ponadto, Wykonawca zapewni stoliki koktajlowe lub stoły oraz serwis gastronomiczny (zastawa, przygotowanie i sprzątanie).

      - Zapewnienie noclegu wszystkim uczestnikom warsztatów, którzy posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż ta miejscowość, w której odbywa się spotkanie, zgłaszającym takie potrzeby. Zamawiający szacuje, że konieczne będzie zapewnienie ok. 80 miejsc noclegowych w hotelu lub centrum/ośrodku konferencyjnym o standardzie 3-gwiazdkowym, w którym odbywać się będą warsztaty. Wykonawca zapewni pokoje jednoosobowe lub dwuosobowe do pojedynczego wykorzystania z łazienką oraz śniadanie i kolację wliczone w cenę pobytu. Dla osób, które zgłoszą taką potrzebę zostaną zapewnione pokoje dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

      - Zapewnienie ekspertów, konsultantów, prelegentów, moderatorów i opieki merytorycznej podczas warsztatów. Wykonawca zapewni prelegentów na przewidziane prezentacje oraz moderatorów do każdej grupy roboczej każdego dnia warsztatów, w tym członków zespołu Wykonawcy, którzy będą zaangażowani w proces przeglądu procedur i opracowywania raportów. Moderatorzy poprowadzą prace grup roboczych oraz zaprezentują i podsumują wyniki prac w grupach w trakcie części podsumowującej warsztaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w warsztatach w roli prelegenta w trakcie prezentacji. Lista ekspertów, konsultantów, prelegentów i moderatorów podlegać będzie akceptacji przez Zamawiającego.

      - Program warsztatów, lista potencjalnych uczestników oraz ostateczne listy ekspertów występujących w charakterze konsultantów, prelegentów i moderatorów paneli podczas warsztatów, muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego, który ma prawo wprowadzenia zmian, zarówno co do zakresu merytorycznego warsztatów jak i do kwestii organizacyjnych. Metody dydaktyczne przewidziane w programach warsztatowych będą aktywizować uczestników do czynnego udziału. Warsztaty muszą mieć wymiar praktyczny, z zastosowaniem przykładów, ćwiczeń i zadań indywidualnych oraz grupowych.

      - Udokumentowanie fotograficzne przebiegu warsztatów (co najmniej 20 fotografii w wersji cyfrowej o rozdzielczości co najmniej 240 dpi w formacie jpg - nie mniej niż po 10 fotografii z każdego dnia warsztatów i przekazanie Zamawiającemu zdjęć niezwłocznie).

      - Przygotowanie, uzgodnienie z Zamawiającym, powielenie dla każdego uczestnika, rozdanie przed zakończeniem warsztatów oraz przeanalizowanie wyników ankiety satysfakcji uczestników i przekazanie tej analizy z oryginałami ankiet wraz z podsumowaniem warsztatów (pkt. 4.4.1.16. n)).

      - Przekazanie Zamawiającemu podsumowania warsztatów z wnioskami i rekomendacjami dot. realizacji działań projektowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia warsztatów.

      - Zapewnienie 5 miejsc warsztatowych dla Zamawiającego.

      - Dla asystenta osoby z niepełnosprawnością, który będzie wspierał uczestnika szkolenia w zakresie potrzeb zgłoszonych przez osobę z niepełnosprawnością, Wykonawca zapewni takie same warunki jak dla uczestnika warsztatów (z wyjątkiem materiałów warsztatowych).

    - Raport podsumowujący projekt

      - Wykonawca opracuje raport podsumowujący całość prac wdrożeniowych przeprowadzonych w projekcie. Raport ten zostanie przygotowany w porozumieniu z Zamawiającym na podstawie danych, materiałów i raportów pozyskanych trakcie realizacji usług wdrożeniowych. Celem raportu podsumowującego jest upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych w ramach projektu.

      - Wykonawca opracuje szczegółowy konspekt raportu podsumowującego i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia. Planowany przez Zamawiającego termin akceptacji szczegółowego konspektu raportu podsumowującego nastąpi nie później niż trzy miesiące przed zakończeniem umowy.

      - Po akceptacji szczegółowego konspektu raportu podsumowującego, w terminie wynikającym z harmonogramu realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pierwszą wersję raportu podsumowującego.

      - Wykonawca sporządzi raport podsumowujący na podstawie m.in.:

                - produktów uzyskanych w wyniku realizacji projektu,

                - raportów ewaluacyjnych dot. projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich oraz innych produktów uzyskanych w wyniku realizacji tych projektów,

                - wniosków, rekomendacji, założeń, koncepcji określonych w dokumentach urzędowych, w tym w Programie rządowym Dostępność Plus oraz w analizach i ekspertyzach dotyczących otwierania urzędów i usług publicznych na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami;

                - wiedzy i doświadczenia Wykonawcy,

                - uwag i wniosków Zamawiającego,

                - aktów prawnych regulujących obszar dostępności.

      - Przy opracowaniu rekomendacji Wykonawca uwzględni realia funkcjonowania administracji publicznej oraz kierować się będzie:

                - dbałością o wysoki standard merytoryczny i techniczny raportu,

                - dbałością o jakość rekomendacji.

      - Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić specyfikę poszczególnych grup urzędów oraz wnioski i uwagi - zgłoszone przez Zamawiającego - w sposób kompleksowy i rzetelny.

      - Ostateczna wersja raportu zostanie zaakceptowana po uwzględnieniu wszystkich uwag lub zastrzeżeń - zgłoszonych przez Zamawiającego - w sposób kompleksowy i rzetelny.

      - Wykonawca będzie zobowiązany do zaprezentowania wyników raportu końcowego na nie więcej niż dwóch spotkaniach, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Prezentacji dokonają reprezentanci zespołu realizującego niniejsze zamówienie wyposażeni w prezentację elektroniczną. Terminy i miejsca ewentualnych spotkań zostaną uzgodnione z Zamawiającym.

    - Opracowanie planu zarządzania procesami/procedurami obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami dla transferu rozwiązań i dobrych praktyk wypracowanych w projekcie

      - Wykonawca opracuje jako załącznik do raportu podsumowującego projekt – plan zarządzania procesami/procedurami obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami - zaplanowaną ścieżkę wsparcia dla urzędów/grup urzędów na lata 2023-2030, uwzględniającą działania na rzecz upowszechniania i utrwalania produktów i rezultatów projektu.

      - Plan będzie zbiorem wytycznych i kroków milowych, aby efektywnie przejść od stanu „po projekcie” w zakresie monitorowania i usuwania barier utrudniających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami do stanu optymalnego, wyznaczonego przez ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Plan zarządzania procesami/procedurami obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami będzie integrować postulaty i rekomendacje i stanowić będzie narzędzie nawigacji dla kierowników urzędów w procesie wdrażania obowiązków nałożonych przez ustawę o zapewnianiu dostępności.

      - Wykonawca opracuje projekt planu zarządzania procesami/procedurami obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami, który zostanie skonsultowany ze środowiskami osób ze szczególnymi potrzebami i Radą Dostępności, co zaowocuje uzupełnieniem tego dokumentu.

Materiały i produkty

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy dokumenty opracowane w trakcie realizacji projektu „Procedury bez barier”, które częściowo powinny zostać zaktualizowane przez Wykonawcę (np. w związku ze zmianą stanu prawnego lub faktycznego).

  - Przekazane dokumenty dotyczą przeglądów procedur, warsztatów i doradztwa, w tym m.in:

    - metodyka przeglądu procedur obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami,

    - materiały warsztatowe (prezentacja, program, zaproszenie, ankieta oceny),

    - materiały dotyczące przeglądów procedur (program przeglądów, ankieta wstępna, wzór arkusza analizy luk w dostępności do usługi, wzór matrycy wspomagającej ocenę procesu/procedury/usługi względem dostępności, informacja podsumowująca działania doradcze w urzędzie).

  - Wykonawca zaktualizuje przekazane dokumenty. Poprzez aktualizację Zamawiający rozumie m.in. wprowadzenie zmian wynikających ze zmiany stanu faktycznego i prawnego.

  - Materiały i produkty zostaną przedłożone do akceptacji Zamawiającego w edytowalnej wersji elektronicznej.

  - Dokumenty muszą być przygotowane z uwzględnieniem zasad prostego języka, m.in.  stosuje się zdania krótkie, stronę czynną zamiast biernej, podawane są przykłady, nie stosuje się trudnych wyrazów, a także skrótów zapożyczonych z innego języka.

  - W trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji materiałów na bieżąco (np. w przypadku zaistnienia zmian stanu prawnego lub faktycznego).

  - Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym umieści na produktach wytworzonych w projekcie opracowany znak projektowy. Znak zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.

  - Materiały piśmiennicze muszą być trwale oznakowane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9.

  - Wymagane parametry wydruku materiałów warsztatowych dla uczestników (np. program, skrypt):

- format A4,

- dwustronny,

- kolorowy (CMYK 4+4),

- na papierze białym o gęstości min. 80 g/m2.

  - Materiały w wersji elektronicznej muszą być dostępne cyfrowo zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020, tj. m.in. przygotowane:

    - czcionką bezszeryfową, czyli o kroju pozbawionym ozdobników w postaci szeryfów – końcówki znaków są proste (Arial) o rozmiarze minimum 12, interlinii między wierszami: 1,15 lub 1,5,

    - z użyciem wbudowanych stylów: Nagłówek 1, 2 itd., które pozwalają osobom korzystającym z klawiatury i czytników ekranu przenosić kursor bezpośrednio do wybranego nagłówka,

    - z zastosowaniem akapitów,

    - z wyrównaniem do lewej, bez justowania,

    - bez stosowania funkcji „enter” do tworzenia odstępów,

    - z opisami alternatywnymi obrazów i wykresów - opisującymi osobie niewidomej, co znajduje się na obrazie/wykresie, gdy tekst jest czytany przez czytnik.

Przeniesienie praw autorskich

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia za realizację zamówienia, autorskie prawa majątkowe do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach zamówienia, w tym materiałów warsztatowych, raportów oraz wszystkich materiałów informacyjno-promocyjnych.

Sprawozdawczość

  - Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzanie sprawozdań z realizacji zamówienia, w tym sprawozdań okresowych/dodatkowych oraz sprawozdania końcowego z realizacji całego zamówienia wraz z wnioskami i rekomendacjami dla Zamawiającego.

  - Wykonawca, co do zasady, jest zobowiązany do prowadzenia sprawozdawczości w ujęciu kwartalnym (składania sprawozdań okresowych wraz z wymaganymi załącznikami). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przygotuje dodatkowe sprawozdania za wskazany okres (sprawozdania/informacje dodatkowe wraz z wymaganymi załącznikami).

  - Na zasadach określonych w umowie Wykonawca jest zobowiązany przekazywać do akceptacji Zamawiającego sprawozdania okresowe z realizacji szkoleń w danym okresie. Wzór sprawozdania Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. Załącznikami do sprawozdań będą w szczególności:

    - zbiorcze elektroniczne zestawienie na nośniku cyfrowym (uzgodnionym z Zamawiającym) przygotowane w programie MS Excel (plik zabezpieczony hasłem; hasło zostanie przekazane w odrębnej korespondencji), w pliku przekazanym przez Zamawiającego (plik w formacie CSV, rozdzielany przecinkami), w sposób umożliwiający przetwarzanie danych – przygotowane na podstawie wypełnionych przez uczestników formularzy służących do gromadzenia danych uczestników instytucjonalnych projektu;

    - zbiorcza analiza wyników arkuszy oceny i ankiet uczestników warsztatów, przeglądów i działań doradczych;

    - lista urzędów objętych wsparciem przygotowana w programie MS Excel (plik w formacie .xls) w sposób umożliwiający przetwarzanie danych.

    - Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca, na zasadach określonych w umowie, przedstawi do akceptacji Zamawiającego sprawozdanie końcowe z realizacji całego zamówienia.

    - Zamawiający przekaże wyłonionemu Wykonawcy wzory: sprawozdań, formularza służącego do gromadzenia danych uczestników instytucjonalnych projektu niezbędnych do wprowadzenia w Systemie SL2014 wraz ze wzorem klauzuli z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu danych osobowych.

    - Wymagana dokumentacja będzie przekazywana sukcesywnie, w terminach umożliwiających bieżący monitoring postępów prac, w szczególności dotyczy to kart pracy konsultantów oraz kart konsultacji.

  - Wraz z każdym sprawozdaniem okresowym oraz sprawozdaniem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy opis zadań zrealizowanych w ramach zamówienia przez osobę, o której mowa w pkt 13.1, w danym okresie sprawozdawczym.

Obowiązki Wykonawcy w zakresie działania na rzecz zapewnienia równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn

  - Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym z zasadami polityk wspólnotowych, w szczególności z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, na każdym etapie jego realizacji (rekrutacji, naboru, przeprowadzenia warsztatów i przeglądów, zapewnienia noclegu itp.). W związku z tym odpowiednio do rodzaju prowadzonego działania w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie stosować Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Podczas organizacji szkoleń Wykonawca powinien bezwzględnie stosować się do standardów dostępności zawartych w Standardach dostępności dla polityki spójności 2014-2020 będącego zał. 2 do ww. Wytycznych.

  - W celu możliwie najbardziej efektywnej realizacji standardu minimum w ramach projektu zaplanowano szereg działań zapewniających przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu nie wystąpiły bariery równościowe, nakładających na Wykonawcę m.in. obowiązek:

    - zapewnienia dostępności usług, obiektów, w tym technologii i urządzeń kompensacyjnych, które pozwolą osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami;

    - prowadzenia w ramach postępowania rekrutacyjnego monitoringu w w/w zakresie;

    - przeprowadzenie rekrutacji uczestników i uczestniczek projektu według zasad, zgodnie z którymi dobór uczestników będzie się odbywać wyłącznie w oparciu o kryterium merytoryczne niezwiązane z płcią, niepełnosprawnością ani jakimikolwiek innymi cechami pozamerytorycznymi;

    - zachęcanie kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami do aplikowania do udziału w projekcie.

  - Wykonawca będzie informował Zamawiającego w sprawozdaniach o działaniach podejmowanych w zamówieniu na rzecz realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Obowiązki informacyjne

  - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, w zakresie realizowanych zadań, działań z obszaru informacji i promocji określonych w zaktualizowanym Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, niezastrzeżonych do wyłącznych kompetencji Beneficjenta. W obszarze tym Wykonawca musi przestrzegać zasad określonych w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

  - Do podstawowych obowiązków informacyjnych zalicza się:

    - oznaczanie znakiem Funduszy Europejskich, barwami Rzeczypospolitej Polskiej i znakiem Unii Europejskiej:

      - wszystkich działań i materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu (np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały promocyjne, szkolenia, konferencje, spotkania);

      - wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, które podawane są do wiadomości publicznej;

      - wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie (np. zaświadczenia, zaproszenia, materiały warsztatowe, programy, listy obecności, prezentacje multimedialne, korespondencja kierowana do urzędów, uczestników i uczestniczek, raporty);

      - w przypadku warsztatów: miejsca realizacji projektu i sal plakatem projektu, w przypadku szkoleń zdalnych: wyświetlenie przed rozpoczęciem szkolenia planszy informacyjnej przygotowanej w oparciu o plakat projektu;

    - umieszczenie opisu projektu na stronie internetowej, jeśli Wykonawca posiada stronę internetową;

    - przekazywanie osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji, że projekt uzyskał dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania sal; dodatkowo można przekazać o współfinansowaniu projektu w innej formie, np. słownej.

    - ponadto Wykonawca zobowiązuje się umieszczać logo i oznaczenie Zamawiającego (logo KPRM) oraz logo Służby Cywilnej wyłącznie na dokumentach wskazanych przez Zamawiającego.

Przechowywanie dokumentacji

  - Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania całej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu umowy (projektu) przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.

  - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt. 10.1.

  - Okres, o którym mowa w pkt. 10.1, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę.

Standardy jakości i akceptacja materiałów, dokumentów i publikacji

  - Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni spójność prac i zaproponowanych rozwiązań w grupach urzędów.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do uspójnienia działań, w tym dążenia do zapewnienia spójnego podejścia metodycznego przy doskonaleniu wybranych procedur.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia rekomendacji zawartych w raporcie pn.: „Konwencja? Sprawdzam! Raport zbiorczy z monitoringu działań jednostek administracji centralnej na rzecz wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami”, stanowiącym podsumowanie projektu "Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania".

  - Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia rekomendacji i wyników zawartych w raporcie zbiorczym z przeglądu procedur w 90 urzędach opracowanym w trakcie dotychczasowej realizacji projektu, a także pozostałych produktów projektu udostępnionych na stronie internetowej projektu Procedury bez barier. Zamawiający udostępni raport zbiorczy Wykonawcy po podpisaniu umowy.

  - Wykonawca, realizując działania doradcze na rzecz wybranych urzędów administracji rządowej, zobowiązany będzie współpracować z urzędami nadzorującymi poszczególne grupy urzędów (interesariusze projektu), jeżeli zaistnieje taka potrzeba. W szczególności zaangażowanie w prace projektowe w zamówieniu urzędów nadzorujących może okazać się niezbędne w przypadku koordynacji prac w grupie urzędów danego typu, komunikowania wyników przeglądu systemów zarządzania, przedstawiania propozycji oraz rekomendacji w zakresie wdrożenia w grupie urzędów danego typu rozwiązań zwiększających dostępność usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami lub spójnych rozwiązań w tym zakresie w grupach urzędów.

  - Mając na względzie konieczność wzmacniania międzyinstytucjonalnej współpracy pomiędzy urzędami danego typu, Wykonawca na czas realizacji zamówienia zapewni urzędom dostęp do narzędzia informatycznego/platformy informacyjnej, które umożliwi urzędom otrzymywanie bieżących informacji o postępie prac projektowych w zamówieniu, dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami.

  - Mając na względzie konieczność zapewnienia transferu wiedzy i doświadczeń pomiędzy urzędami administracji, Wykonawca zobowiązany jest realizować w ramach Modułów II-IV zamówienia (m.in. podczas przeglądu procedur, realizacji działań doradczych, warsztatów, spotkań kierowników zespołów projektowych, itp.) działania informacyjne, które mają na celu upowszechnienie dobrych praktyk oraz skutecznych rozwiązań w zakresie zwiększania dostępności do usług publicznych w administracji osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach zamówienia - Wykonawca będzie realizował również inne działania ukierunkowane na transfer wiedzy i doświadczeń, przedstawione w ofercie, o ile zostały one zadeklarowane przez Wykonawcę.

  - Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do stosowania Wytyczne dla Wykonawcy projektu „Procedury bez barier”. Jest to zbiór wskazówek do materiałów szkoleniowych i warsztatowych, raportów, rekomendacji/zaleceń, programów, podręczników i innych produktów projektu w zakresie:

- zasad dydaktyki dorosłych,

- dostępności komunikacyjno-informacyjnej, w tym prostego języka,

- dostępności cyfrowej,

- ich zgodności z przepisami prawa, w tym ustawy o służbie cywilnej, ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i innych przepisów prawa,

- specyfiki zatrudnienia w służbie cywilnej,

- obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

Stosowanie wytycznych poprawi jakość przygotowywanych materiałów i dokumentów.

  - W trakcie realizacji poszczególnych części zamówienia, w ramach których prowadzone będą badania i analizy, Wykonawca będzie przykładał należytą wagę do rzetelności gromadzonych danych i prowadzonych analiz, trafności stosowanych narzędzi badawczych, poprawności procesu wnioskowania. Realizując zamówienie Wykonawca uwzględni aktualne regulacje prawne, a także opracowane projekty aktów prawnych, dotyczące urzędów objętych wsparciem i ich pracowników, w szczególności dotyczące polityki dostępności, służby cywilnej oraz regulujące funkcjonowanie każdego z urzędów.

  - Wszystkie materiały, które zostały przygotowane w trakcie realizacji zamówienia, powinny uwzględniać następujące standardy jakości:

- przejrzystość i zrozumiałość przez odbiorców materiałów (w tym przez Zamawiającego i urzędy),

- dokładność i rzetelność,

- zgodność z zaleceniami i wymogami Zamawiającego dotyczącymi formy i treści materiałów,

- adekwatność w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań oraz specyfiki urzędów, z zachowaniem uwarunkowań wynikających z przepisów prawa,

- klarowność wyodrębnienia i rozdzielność elementów składowych,

- przewidywane zmiany, np. prawne/organizacyjne.

  - Co do zasady, materiały przekazywane w wersji papierowej powinny być sporządzane zgodnie z następującymi zaleceniami: wydruk dwustronny kolorowy, papier formatu A4, czcionka Arial 12, interlinia 1,15 lub 1,5, wyrównanie do lewej, materiały spięte lub oprawione w okładkę formatu A4. Wszystkie materiały będą miały jednolitą formę graficzną i będą zawierały logotypy PO WER i EFS oraz informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  - Zamawiający oraz wyznaczeni przedstawiciele urzędów mają prawo do wnoszenia uwag do treści i formy materiałów, dokumentów i publikacji opracowywanych w ramach niniejszego zamówienia. Co do zasady, uwagi będą zgłaszane w formie elektronicznej, w trybie rejestruj zmiany i komentarzy. Jeżeli zajdzie potrzeba dokonania korekty, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia proponowanych uwag i sugestii. Uwagi będą przekazywane przez wyznaczonych przedstawicieli urzędów oraz Zamawiającego w terminach określonych w umowie. W przypadku nieprzekazania informacji zwrotnej z urzędu w tym zakresie, po upływie ww. terminu, Wykonawca ma prawo uznać, że dany urząd nie zgłasza uwag do materiałów. Będzie to równoznaczne z możliwością kontynuowania prac przez Wykonawcę. Natomiast w sytuacji braku możliwości wypracowania wspólnego stanowiska nt. określonego obszaru pomiędzy urzędem a Wykonawcą, ostateczną decyzję podejmie Zamawiający, biorąc pod uwagę argumenty obu stron.

  - Materiały do zaopiniowania/uzgodnienia/akceptacji - z wyłączeniem ostatecznej wersji sprawozdań okresowych, dodatkowych i końcowego - będą przekazywane w wersji elektronicznej, umożliwiającej edycję i wydruk. Poprawione wersje dokumentów będą przekazywane w formacie umożliwiającym śledzenie naniesionych zmian. Po akceptacji Zamawiającego, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – przekaże materiały w wersji papierowej.

  - Ostateczne wersje sprawozdań okresowych, dodatkowych i końcowego będą przekazywane w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję, w termiach określonych w umowie. Poprawione wersje dokumentów będą przekazywane Wykonawcy w formacie umożliwiającym śledzenie naniesionych zmian.

  - W celu oceny stopnia zaspokojenia potrzeb urzędów w zakresie świadczonego doradztwa oraz poprawy jego efektywności Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym ankietę satysfakcji dla urzędów. Ankieta zostanie wypełniona przez kierownika zespołu projektowego w urzędzie (lub wskazaną osobę z zespołu projektowego) po realizacji ok. 1/3 godzin doradztwa w tym urzędzie. Wykonawca przeanalizuje wyniki ankiety satysfakcji i przekaże tę analizę Zamawiającemu.

  - W przypadku uzyskania negatywnej oceny (poniżej 50% punktów możliwych do uzyskania) Wykonawca będzie zobowiązany do zmiany konsultanta/konsultantów pracujących z urzędem oraz powtórzenia negatywnie ocenionych godzin doradztwa. Wykonawca poniesie koszt dodatkowych godzin doradztwa.

  - Ponadto, w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

- rzetelnego prowadzenia dokumentacji realizowanych działań oraz zapewnienia bezpieczeństwa informacji i danych uzyskanych w toku realizacji zamówienia, w szczególności danych osobowych uczestników projektu,

- przechowywania całej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy.

  - Materiały opracowywane przez Wykonawcę powinny być bez błędów merytorycznych, językowych oraz redakcyjno-technicznych. Wykonawca zapewni korektę językowo-redakcyjną materiałów przez specjalistyczny podmiot zewnętrzny lub pracownika posiadającego kompetencje w tym zakresie. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z pierwszą wersją materiałów oświadczenie o przeprowadzeniu korekty językowo-redakcyjnej.

Zespół realizujący zamówienie

  - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zespołu realizującego zamówienie, składającego się z osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie, zapewniających realizację przedmiotu zamówienia na wymaganym przez Zamawiającego poziomie.

  - Wykonawca zapewni zespół projektowy, w którego skład wejdą co najmniej:

    - Koordynator zespołu Wykonawcy.

Osoba ta będzie odpowiadać za koordynację wszystkich działań ze strony Wykonawcy w ramach projektu. Zamawiający wymaga, aby osoba ta w okresie ostatnich 5 lat pełniła funkcję kierownika lub koordynatora w nie mniej niż dwóch usługach doradczych, przy czym co najmniej:

      - jedna z usług obejmowała grupę nie mniej niż 5 urzędów administracji publicznej rozproszonych geograficznie, świadczących usługi publiczne dla obywateli,

      - jedna z tych usług obejmowała analizę i optymalizację procesów lub procedur lub kart usług.

Koordynator zespołu Wykonawcy musi posiadać wiedzę w zakresie sprawozdawczości w projektach współfinansowanych ze środków europejskich.

    - Kluczowy analityk - osoba koordynująca prace merytoryczne. Zamawiający wymaga, aby osoba, która będzie pełnić tę funkcję, posiadała doświadczenie zawodowe w zakresie dostępności nie krótsze niż 2 lata oraz w okresie ostatnich 5 lat koordynowała zespół analityków/konsultantów w ramach co najmniej 3 usług doradczych, z których:

      - jedna z usług obejmowała grupę nie mniej niż 5 urzędów administracji publicznej rozproszonych geograficznie, świadczących usługi publiczne dla obywateli;

      - jedna z tych usług obejmowała przegląd/analizę i optymalizację procesów lub procedur;

      - jedna z tych usług obejmowała obsługę klienta i/lub projektowania/usprawniania usług publicznych.

    - Zespół analityków/konsultantów.

Osoby te odpowiedzialne będą za przeprowadzenie przeglądu procedur w urzędach oraz wypracowanie rekomendacji i wskazówek, na podstawie przeprowadzonych analiz. Każda osoba:

      - posiada wykształcenie wyższe/wyższe zawodowe,

      - posiada minimalne doświadczenie zawodowe w zakresie dostępności nie krótsze niż 2 lata,

      - posiada wiedzę z zakresu obsługi klienta,

      - przeprowadziła w funkcji analityka/konsultanta w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat co najmniej 40 godzin doradztwa związanego z dostępnością usług dla osób ze szczególnymi potrzebami (1 godzina=60 min).

Członkowie zespołu analityków/ konsultantów będą posiadać wiedzę dotyczącą rozwiązań prawnych regulujących funkcjonowanie administracji publicznej oraz ustawy o zapewnianiu dostępności.

    - Osoba, która będzie pełniła rolę eksperta/ekspertki odpowiedzialnego/ej za analizę kluczowych procesów/procedur obsługi klienta, która w okresie ostatnich 5 lat zrealizowała co najmniej 3 usługi doradcze w zakresie usprawniania procesów/procedur obsługi klienta, w tym ze szczególnymi potrzebami.

    - Osoba, która będzie odpowiedzialna za organizację spotkań/warsztatów, która w okresie ostatnich 5 lat zorganizowała co najmniej 3 warsztaty/konferencje, w których wzięło udział łącznie co najmniej 100 osób, przy czym wykonywała czynności polegające co najmniej na przygotowaniu agendy wydarzenia, przeprowadzeniu rekrutacji uczestników, materiałów warsztatowych/szkoleniowych, przygotowaniu list obecności, zapewnieniu sal szkoleniowych i wyżywienia, zapewnieniu noclegów i przetwarzaniu danych osobowych.

    - W kluczowych etapach realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia zagadnień istotnie wpływających na realizację zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dodatkowych ekspertów niewymienionych w składzie zespołu podstawowego (np. eksperci ds. informatyzacji usług publicznych, wdrażania standardów obsługi klienta dla grupy urzędów/organizacji itp.). W uzasadnionych merytorycznie przypadkach w przeglądach i w działaniach doradczych w urzędzie weźmie udział konsultant (konsultanci) oraz ekspert (np. w zakresie zasad prostego języka lub dostępności cyfrowej) przy czym godzina wsparcia doradczego oznacza godzinę pracy zespołu Wykonawcy, a nie jego pojedynczych pracowników. Zamawiający wskaże działania doradcze, które działania doradcze wymagają obecności w urzędzie konsultanta oraz eksperta równocześnie.

    - Każda spośród ww. osób (z wyłączeniem kierownika projektu) może pełnić maksymalnie 2 funkcje. Wykonawca przypisze poszczególne role do konkretnych członków zespołu. Każda osoba, która znajdzie się w zespole realizującym zadanie w ww. rolach musi spełniać ww. wymagania. W przypadku analityków/konsultantów należy wskazać, w ramach którego modułu dana osoba będzie świadczyła usługi doradcze. Procedurę akceptacji przez Zamawiającego składu zespołu oraz ewentualnych zmian osób realizujących zamówienie (w tym rozszerzenie zespołu o dodatkowe osoby) reguluje umowa. Wykonawca określi w Wykazie osób podstawę do dysponowania poszczególnymi osobami realizującymi zamówienie.

    - Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego skład i kompetencje zespołu projektowego, w tym imiona i nazwiska osób proponowanych do składu powyższego zespołu wraz z opisem ich doświadczenia zawodowego potwierdzającego spełnianie warunków i zgodą na przetwarzanie danych osobowych jako załącznik do „Metodyki przeglądu procedur obsługi klienta pod kątem osób z niepełnosprawnościami/ze szczególnymi potrzebami”. Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań przez członków zespołu na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę, tj. opisów doświadczenia zawodowego wskazanych osób oraz innych dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje.

    - Zmiany w składzie zespołu i jego uzupełnienia będą każdorazowo, na bieżąco podlegać akceptacji Zamawiającego. Zmiany osób realizujących zamówienie będą możliwe wyłącznie w przypadkach losowych, niemożliwych do przewidzenia na etapie oceny ofert.

    - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępstw wyżej wymienionych osób.

    - Prace prowadzone w ramach zamówienia w siedzibie urzędów (przegląd, wsparcie doradcze) będą realizowane przez osoby zatwierdzone przez Zamawiającego.

Klauzula społeczna

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, aby przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnił na podstawie umowy o pracę (w wymiarze 1 etatu) na czas realizacji zamówienia kluczowego analityka, o którym mowa w pkt 12.2.1.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy – stosownie do art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) dotyczącego „klauzuli społecznej”, aby przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnił co najmniej jedną osobę z niepełnosprawnościami, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) i powierzył tej osobie czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia.

  - Zamawiający będzie miał prawo żądać wglądu w dokumenty potwierdzające zakres czynności oraz ewidencję czasu pracy, którą będzie wykonywać osoba z niepełnosprawnościami w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Wraz ze sprawozdaniem okresowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy opis zadań zrealizowanych w ramach zamówienia przez tą osobę w danym okresie sprawozdawczym.

  - Wykonawca zatrudni ww. osobę w ciągu 30 dni od daty podpisana umowy na realizację tego zamówienia, na podstawie umowy o pracę, w wymiarze co najmniej ½ etatu.

  - W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę z niepełnosprawnością lub przez Wykonawcę przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy o pracę, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia innej osoby z niepełnosprawnością w ciągu 30 dni od rozwiązania umowy z dotychczasowym pracownikiem.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu kopii umów o pracę z osobami z niepełnosprawnościami, dokumentów potwierdzających zgłoszenie tych osób do ZUS oraz dokumentów potwierdzających niepełnosprawność tych osób, a także potwierdzony przez te osoby zakres czynności do realizacji w ramach tego zamówienia.

  - Wymaganie Zamawiającego, o których mowa w pkt. 13.1 i 13.2, zostanie uznane za spełnione, gdy Wykonawca zatrudni do realizacji przedmiotu zamówienia pracownika na podstawie umowy o pracę lub wyznaczy do realizacji zamówienia osobę spośród pracowników przez siebie zatrudnianych.

Zgodnie z Programem Rządowym Dostępność Plus na lata 2018-2025 dostępność to właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), która pozwala osobom z trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) na korzystanie z niego na

zasadzie równości z innymi.

Dokument metodyczny dotyczący przeglądu procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w urzędach oraz zarządzania wiedzą w projekcie. Zawiera m.in. kryteria doboru urzędów, analizę materiałów i narzędzi badawczych, wzory dokumentów, plan zarządzania informacją i wiedzą w projekcie.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia.

Dokument metodyczny dotyczący przeglądu procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w urzędach oraz zarządzania wiedzą w projekcie. Zawiera m.in. kryteria doboru urzędów, analizę materiałów i narzędzi badawczych, wzory dokumentów, plan zarządzania informacją i wiedzą w projekcie.

Podczas organizacji warsztatów Wykonawca uwzględni ceny wynikające z Zestawienia standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER.

W ramach serwisu kawowego Wykonawca zapewni gorące napoje (kawę i herbatę), wodę, mleko, cukier, cytryny, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub ciastka lub owoce.

Podczas organizacji warsztatów Wykonawca uwzględni ceny wynikające z Zestawienia standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER.

W ramach serwisu kawowego Wykonawca zapewni gorące napoje (kawę i herbatę), wodę, mleko, cukier, cytryny, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub ciastka lub owoce.

Zgodnie z procedurą opisaną w rozdz. 11 Standardy jakości i akceptacja materiałów, dokumentów i publikacji.

Podczas organizacji warsztatów Wykonawca uwzględni ceny wynikające z Zestawienia standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER.

Zamawiający dopuszcza zwiększenie liczby osób na warsztacie, w przypadku gdy na warsztatach przygotowujących zespoły projektowe do pracy w projekcie (4.1.4 OPZ) będzie uczestniczyło mniej niż 180 osób.

Por. przypis 11.

W ramach serwisu kawowego Wykonawca zapewni gorące napoje (kawę i herbatę), wodę, mleko, cukier, cytryny, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub ciastka lub owoce.

Podczas organizacji warsztatów Wykonawca uwzględni ceny wynikające z Zestawienia standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER.

Zamawiający dopuszcza zwiększenie liczby osób na warsztacie, w przypadku gdy na warsztatach przygotowujących zespoły projektowe do pracy w projekcie (4.1.4 OPZ) oraz warsztatach podsumowujących przegląd procedur obsługi klienta (4.2.4 OPZ) będzie łącznie uczestniczyło mniej niż 270 osób.

Por. przypis 15.

W ramach serwisu kawowego Wykonawca zapewni gorące napoje (kawę i herbatę), wodę, mleko, cukier, cytryny, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub ciastka lub owoce.

.

Zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/100565/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf.

Rozumianej jako właściwość środowiska fizycznego, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz towarów i usług, pozwalająca osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. Dostępność jest warunkiem wstępnym prowadzenia przez wiele osób z niepełnosprawnościami niezależnego życia i uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. Dostępność może być zapewniona przede wszystkim dzięki stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania, a także poprzez usuwanie istniejących barier oraz stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym technologii i urządzeń kompensacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.

to znaczy w różnych miejscowościach.

w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

to znaczy w różnych miejscowościach.

w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

zgodnie z definicją bezpośredniego wsparcia doradczego w SWZ