**Zał. nr 1 do ogłoszenia/umowy po modyfikacji**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**na opracowanie strategii regionalnej dotyczącej integracji cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego (znak sprawy: OA-XVI.272.4.4.2022)**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania strategii regionalnej dotyczącej integracji cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego, w ramach projektu nr 1/8-2017/OG-FAMI pn. ”Integracja cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.
2. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie na terenie województwa podkarpackiego badań teoretycznych i empirycznych, ilościowych i jakościowych, określających rzeczywiste potrzeby obywateli państw trzecich, instytucji/organizacji pozarządowych ich wspierających oraz innych podmiotów mających kontakt z cudzoziemcami i stworzenie na tej podstawie Strategii działań integracyjnych na rzecz obywateli państw trzecich na terenie województwa podkarpackiego oraz prezentację powstałej Strategii podczas spotkania cyklicznego (organizowanego przez PUW w ramach realizacji projektu)   
   z przedstawicielami instytucji zajmujących się współpracą z cudzoziemcami.
3. W skład grupy roboczej opracowującej strategię, oprócz przedstawicieli Podwykonawcy, mają wejść przedstawiciele instytucji/organizacji pozarządowych zajmujących się cudzoziemcami (minimum 4 instytucji/organizacji pozarządowych), w tym przedstawiciele instytucji uczestniczących w spotkaniach cyklicznych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie). Wynagrodzenie dla przedstawicieli instytucji/organizacji pozarządowych leży w gestii Wykonawcy.
4. Integralnym elementem usługi będzie przygotowanie ekspertyzy stanu faktycznego sytuacji cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego a także możliwych kierunków integracji. W strategii ma zostać przedstawiona koncepcja imigracyjna województwa a także mają być określone ramy prawnego i politycznego dyskursu dotyczącego cudzoziemców. Strategia powinna odpowiedzieć m.in. na pytania dotyczące problemów integracji rozumianymi jako zaspokajanie potrzeb materialnych, społecznych i psychicznych przez imigranta. W dokumencie ma zostać poruszony temat traktowania cudzoziemca w rolach pracownika, sąsiada, klienta czy pacjenta. Ważnym omawianym elementem strategii powinno być poczucie bezpieczeństwa zarówno zatrudnienia jak   
   i osobistego cudzoziemców z krajów trzecich. W dokumencie należy odróżnić politykę integracyjną od polityki imigracyjnej.
5. W ramach zamówienia Zamawiający oczekuje zebrania, przygotowania, odpowiedniego zestawienia i opracowania danych przez porównanie i wyciągnięcie wniosków na temat istoty zjawiska w województwie podkarpackim. Podczas dokonywania ekspertyzy stanu obecnego Wykonawca uwzględni analizę działań min. 10 instytucji/organizacji pozarządowych udzielających wsparcia obywatelom państw trzecich oraz badania   
   w formie wywiadów z min. 30 osobami indywidualnymi - obywatelami państw trzecich posiadającymi różne stratusy pobytu, z różnorodnych środowisk. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni dane kontaktowe osób, z którymi były przeprowadzone wywiady w ramach realizacji umowy. Udział wszystkich badanych   
   w ramach realizacji umowy odbędzie się na zasadzie dobrowolności. Za pozyskanie badanych odpowiedzialny jest Wykonawca.
6. Elementem umowy jest także opracowanie projektu graficznego publikacji oraz wydruk   
   i dostarczenie do Zamawiającego publikacji wytworzonej Strategii o parametrach: format A4; pełen kolor; min. 100 stron; papier kreda 120g; okładka – papier kreda 150g, laminowanie, lakier UV; ilość egzemplarzy – 90 szt. Wykonawca przekaże również wersję elektroniczną, zapisaną w jednobrzmiących wersjach: edytowalnej (w formacie pliku doc, docx, rtf lub tożsamym) i pdf.
7. Wykonawca gwarantuje wykonanie umowy z należytą starannością oraz zgodnością metodologiczną, zgodnie z najwyższymi standardami oraz z uwzględnieniem właściwych, znaczących instytucji/organizacji pozarządowych współtworzących system wsparcia i integracji obywateli państw trzecich w województwie podkarpackim.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizacji spotkań z przedstawicielami Wykonawcy w siedzibie PUW w Rzeszowie (nie częściej niż raz w miesiącu) oraz dodatkowych wyjaśnień w formie pisemnej w związku z realizacją zlecenia.
9. Wykonawca dysponuje wykwalifikowanym zespołem co najmniej dwóch osób, które ukończyły minimum wyższe studia magisterskie na jednym z kierunku: ekonomia, prawo, socjologia, psychologia, polityka społeczna, politologia oraz posiadają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu minimum dwóch badań o charakterze społecznym.
10. Przygotowana Strategia wraz z opracowaniem graficznym zostanie sporządzona w języku polskim i będzie zawierała co najmniej następujące elementy:
    1. okładkę przód i tył, stronę tytułową, spis treści;
    2. streszczenie wstępne strategii obejmujące maksymalnie 5 stron znormalizowanego tekstu;
    3. stan faktyczny sytuacji cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego;
    4. możliwe kierunki rozwoju integracji na terenie województwa podkarpackiego;
    5. problemy integracji rozumiane jako zaspokajanie potrzeb materialnych, społecznych i psychicznych przez imigranta;
    6. traktowania cudzoziemca w rolach pracownika, sąsiada, klienta czy pacjenta;
    7. poczucie bezpieczeństwa zarówno zatrudnienia jak i osobistego cudzoziemców  
       z krajów trzecich;
    8. określenie założeń dla działań integracyjnych, w szczególności:
11. celów strategicznych projektowanych zmian,
12. kierunków niezbędnych działań,
13. sposobów realizacji strategii,
14. ram finansowych w ramach poszczególnych działań z podaniem potencjalnych źródeł finansowania,
15. wskaźników realizacji działań (zakładanych efektów, rezultatów) wraz ze źródłami pozyskiwania ich danych,
16. instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie strategii, wraz z podziałem zadań   
    i kompetencji,
    1. krótką informację o projekcie – max 2 znormalizowane strony (treść w uzgodnieniu z PUW Rzeszów).
17. Akceptacji merytorycznej przedłożonej wersji Strategii dokona Zamawiający.
18. Okres wykonania usługi przez Wykonawcę obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia wywiązania się Wykonawcy z wszystkich etapów wykonania zadania, nie dalej jednak niż do dnia 30 września 2022 r., przy czym podczas wykonywania zamówienia obowiązują jednocześnie następujące terminy:
    1. w zakresie przedstawienia koncepcji metodologicznej i założeń tworzonej Strategii: do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Zamawiającym;
    2. w zakresie sporządzenia ekspertyzy stanu obecnego dotyczącej obywateli państw trzecich w województwie podkarpackim i przedłożenia jej do pisemnej akceptacji Zamawiającego - do dnia 6 lipca 2022 r.;
    3. w zakresie wypracowania Strategii i przedłożenia jej treści do akceptacji przez Zamawiającego - do dnia 29 lipca 2022 r.;
    4. w zakresie wprowadzania zmian w wyniku ewentualnych zastrzeżeń Zamawiającego do przedłożonej wersji Strategii – w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania zastrzeżeń;
    5. w zakresie przekazania 90 sztuk wydrukowanej Strategii wraz z wersją elektroniczną: w terminie 14 dni kalendarzowych od uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji przez PUW – nie dalej jednak niż do dnia 31 sierpnia   
       2022 r.;
    6. w zakresie prezentacji Strategii podczas spotkania cyklicznego  
       z przedstawicielami instytucji zajmujących się współpracą z cudzoziemcami – od dnia podpisania protokołu przekazania wydrukowanej Strategii do PUW do dnia 30 września 2022 r.
19. Wykonawca zapewni prawidłowe oznakowanie zgodnie z zasadami wskazanymi   
    w rozdziale 5 (5.3 Informacja i promocja) „Podręcznika dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji” dostępnym pod adresem: <http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fami/podrecznik-dla-beneficjenta/>