## Slide 1
Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Zdrowia
Beneficjent: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (dawniej Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie)
Partnerzy: Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
CEL PROJEKTU
Usprawnienie funkcjonowania administracji poprzez cyfryzację procesów i procedur dotyczących gromadzenia i analizy danych o chorobach nowotworowych poprzez: utworzenie zintegrowanej Platformy Rejestrów Onkologicznych (ZPRO), przeniesienie Krajowego Rejestru Nowotworów na ZPRO, uruchomienie Generatora Rejestrów do tworzenia rejestrów narządowych na ZPRO, utworzenie pierwszego rejestru narządowego PROH (Polski Rejestr Onko-Hematologiczny), automatyzację zbierania danych – integracja z systemami HIS.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 01.04.2019 r. | 30.06.2022 r.
Faktyczny: | 01.07.2019 r. | 30.03.2023 r.

## Slide 3
Źródło finansowania: POPC, Oś Priorytetowa nr 2, Działanie nr 2.2
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 16843877.96 | 16596449.73
w tym środki UE | 14254973.91 | 14045575.3991

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
Zintegrowana Platforma Rejestrów Onkologicznych (ZPRO) | 2022-06-30 | 2023-03-30 | -
Wdrożenie Generatora Rejestrów | 2021-09-30 | 2021-12-30 | -
Udostępnienie Krajowego Rejestru Nowotworów (na platformie ZPRO) | 2021-12-31 | 2022-03-31 | -
Udostępnienie rejestru PROH (na platformie ZPRO) | 2021-12-31 | 2022-03-31 | -
Integracja z systemami szpitalnymi partnerów projektu (4 systemy) | 2021-09-30 | 2022-09-30 | -
*należy wskazać, które z wymienionych produktów nie zostały ujęte w pierwotnym opisie założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez KRMC, będącego podstawą realizacji projektu lub które nie zostały wdrożone

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Zintegrowana Platforma Rejestrów Onkologicznych (ZPRO)
Profil Zaufany
Login.gov.pl
Systemy HIS
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
GUS
Rejestr TERYT, REGON
i rejestr zgonów
System Rejestrów Państwowych (MC)
PESEL
Platforma P1
Rejestry medyczne (CeZ)
Karta informacyjna leczenia szpitalnego, słownik ICD-10, informacja z badań diagnostycznych i laboratoryjnych
System NFZ
Weryfikacja danych do wskaźników jakościowych

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU (1)
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
1.Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego. | Sztuki | Wskaźnik rezultatu | 2 | 2
2.Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Sztuki | Wskaźnik rezultatu | 1 | 1
3.Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | Sztuki | Wskaźnik produktu | 8 | 9
4.Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym kobiety. | Sztuki | Wskaźnik produktu | 1 | 1
5.Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni. | Sztuki | Wskaźnik produktu | 7 | 8
6.Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | Sztuki | Wskaźnik produktu | 50 | 148

## Slide 7
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU (2)
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
7.Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety. | Sztuki | Wskaźnik produktu | 40 | 126
8.Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni. | Sztuki | Wskaźnik produktu | 10 | 22
9. Szacunkowy czas reje-stracji przez użytkownika pojedynczego zgłoszenia KZNZ (wprowadzenia 1 karty) | Czas (min.) | Wskaźnik produktu | 0 | 0
10. Liczba użytkowników (lekarze i personel medyczny), wprowadzających karty KZNZ do systemu KRN. | Sztuki | Wskaźnik produktu | 0 | 150
11. Liczba systemów HIS, które posiadają w pełni zautomatyzowany proces przesyłania danych do KRN. | Sztuki | Wskaźnik produktu | 4 | 4
12. Odsetek kompletności informacji o Przypadku. | Odsetek | Wskaźnik produktu | 87% | 92%

## Slide 8
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Przeprowadzenie analizy dostępnych rozwiązań w celu wyboru optymalnego wariantu pozyskania oprogramowania | wykonane w całości | -
Zapewnienie skalowalności rozwiązania umożliwiającej w przyszłości podłączenie pozostałych świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne | wykonane w całości | -
Zapewnienie modułowej budowy systemu z udokumentowanymi standardami komunikacji pomiędzy modułami w celu umożliwienia modyfikacji i rozbudowy poszczególnych modułów oraz ograniczenia ryzyka uzależnienia od dostawcy | wykonane w całości | -
Uwzględnienie możliwości rozszerzenia funkcjonalności interfejsów o potrzeby rejestrów medycznych, które będą tworzone w przyszłości na platformie | wykonane w całości | -
Wykorzystanie rozwiązań nowoczesnych technologii takich jak blockchain czy sztuczna inteligencja. | wykonane częściowo | Nie zastosowano technologii blockchain z powodu centralizacji bazy danych KRN oraz wysokich kosztów tego rozwiązania.

## Slide 9
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 31-03-2023 r. - 31-03-2028 r.
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: budżet państwa (Narodowa Strategia Onkologiczna –NSO)
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodo -bieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu. | Średnia | Niskie | Przeniesienie zagrożenia Zabezpieczono odpowiednie środki w budżecie Państwa (Ministerstwa Zdrowia). Do 2030 roku środki zapewnione w NSO.
Ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu – zbyt małe zainteresowanie użytkowników. | Średnia | Niskie | Tolerowanie ryzyka Prowadzenie akcji informacyjnej wśród świadczeniodawców o możliwościach z wdrożonym systemem. Przeprowadzanie szkoleń z zakresu użytkowania systemu.
Ryzyko nieodpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych. | Duża | Niskie | Unikanie zagrożenia Opracowane wytycznych (zalecenia) w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu. Monitorowanie naruszenia bezpieczeństwa (logi). Logowanie użytkowników przez Krajowy Węzeł Identyfikacji.

## Slide 10
Dziękuję za uwagę