PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

„Modernizacja dwóch Miejsc do Kontroli i Ważenia Pojazdów zlokalizowanych przy S7k, na terenie MOP Szewce Wschód (km 17+400) oraz MOP Szewce Zachód (km 17+500)”.

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej.

3. Zakres i sposób wykonania zamówienia określają:

- niniejszy akt Umowy,

- ewentualne odpowiedzi na pytania na etapie przetargu,

- Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej „OPZ”),

- Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwane dalej „WWiORB”) 
oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwane dalej „STWiORB”),

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”), wraz z ewentualnymi zmianami treści SZW,

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

- materiały wyjściowe – dokumentacja.

- W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu 
lub sposobu wykonania robót objętych niniejszą Umową, albo rozbieżności zapisów 
w załącznikach wymienionych w ust. 3, o ważności dokumentów decyduje ich kolejność określona powyżej, przy czym należy je interpretować jako wzajemnie uzupełniające się.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich opracowań i robót niezbędnych 
do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust. 3.

§ 2

Materiały

- Przedmiot Umowy wykonany zostanie przy użyciu sprzętu Wykonawcy 
oraz z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. oraz wymaganiom określonym w OPZ, WWiORB i STWiORB.

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z branżowymi zasadami kontroli jakości materiałów i robót, a także zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w OPZ, WWiORB oraz STWiORB.

- Materiały z rozbiórki:

    - wszelkie materiały z rozbiórki (również materiały niebezpieczne) winny być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy o odpadach z 14.12.2012 r.,

    - koszt związany z rozbiórką materiałów, transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§ 3

Termin realizacji

- Termin przekazania terenu budowy zostanie ustalony przez Zamawiającego 
na wniosek Wykonawcy z datą nie późniejszą niż 7 dni od daty złożenia wniosku, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 i 4  i § 18 ust. 3 i 4.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 
3 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia ……………………………… .

§ 4

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik do oferty – Formularz Cenowy) na kwotę netto ___________________ PLN plus _____% podatek VAT tj. __________________ PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto ________________________________________ PLN (słownie złotych: _____________________________________________________).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonywaniem Umowy, w tym również wszystkie koszty towarzyszące, konieczne 
do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego 
w § 1 ust. 1, niezależnie od tego czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych 
w § 1 ust. 3

- Wynagrodzenie, za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, co wiąże się z ryzykiem Wykonawcy związanym z oszacowaniem zakresu oraz wyceną przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień § 19.

§ 5

Roboty i usługi nieobjęte Umową

1. W przypadku konieczności wykonania robót niezbędnych do osiągnięcia celu opisanego w § 1 ust. 1, a niewyszczególnionych w Umowie, Formularzu Cenowym lub OPZ, Wykonawca przed przystąpieniem do ich realizacji przedłoży Zamawiającemu pisemną kalkulację kosztów tych prac.

2. Kalkulacja, o której mowa w ust. 1 powinna uwzględniać ceny czynników produkcji 
nie wyższe od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, przedstawiane 
we wskazanym przez Wykonawcę biuletynie krajowym, publikowanym 
przez profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowlanych 
i inżynieryjnych od minimum 5 lat, w kwartale w którym kalkulacja jest sporządzana. Natomiast w przypadku prac, których nie określono w biuletynie wskazanym 
przez Wykonawcę, kalkulacja powinna być sporządzana według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych 
przez Zamawiającego.

3. Biuletyn wskazany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego 
do wykonywania kalkulacji zgodnie z ust. 2:

___________________________________________________________________

4. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie sporządzona niezgodnie z powyższymi postanowieniami, Wykonawca w porozumieniu 
z Zamawiającym dokona uzgodnionej korekty kalkulacji.

5. Wykonawca nie może przystąpić do wykonywania prac, o których mowa w ust. 1, 
bez uzyskania akceptacji Zamawiającego.

§ 6

Zasady rozliczenia wynagrodzenia

      - Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 4 ust. 1, rozliczane będzie na podstawie faktur końcowej VAT wystawionej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 2.

      - Podstawą wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1, będzie podpisany 
przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, bez wad istotnych.

      - Ceny jednostkowe ofertowe określone w ofercie Wykonawcy będą obowiązywać 
przez cały okres trwania Umowy, z zastrzeżeniem § 19.

      - Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz z wszystkimi wymaganymi Umową załącznikami, przelewem na konto Wykonawcy numer ________________________________________________, z tym zastrzeżeniem, że:

1)	od dnia wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych 
w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystawianie i doręczanie faktur VAT następuje z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z ustawą 
z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami wykonawczymi,

2)	należności z tytułu faktur będą płatne przelewem na konto Wykonawcy, 
na podstawie faktury VAT wystawionej z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),

3)	doręczanie faktur VAT następuje z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z ustawą z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami wykonawczymi,

4)	w przypadku gdy, zgodnie z Umową, do faktury VAT wymagane jest dołączenie załączników, załączniki te najpóźniej w dniu przesłania faktury VAT do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) winny być doręczone Zamawiającemu osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariatkielce@gddkia.gov.pl,

5)	w przypadku awarii w Krajowym Systemie e-Faktur  (KSeF) Strony stosują procedurę awaryjną zgodnie z przepisami prawa; w okresie awarii doręczenie faktury VAT następuje poprzez jej przesłanie drogą elektroniczną na adres 
e-mail: sekretariatkielce@gddkia.gov.pl,

6)	datę doręczenia faktury VAT określają przepisy ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług,

7)	płatność wynagrodzenia będzie dokonywana w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,

8)	za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Do wystawianej faktury końcowej VAT Wykonawca dołączy oświadczenia, o których mowa w § 12 ust. 14, wystawione przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót i usług, potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego im wymagalnego wynagrodzenia, wraz z zestawieniem wystawionych 
przez nich wymagalnych faktur VAT lub informujące o ich braku.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa 
w ust. 5, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty i usługi w wysokości odpowiadającej nieuregulowanym należnościom na rzecz Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców.

7. W przypadku gdy Wykonawcą będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca pracowników oraz niezawierająca umów 
ze zleceniobiorcami, rozliczenia wynagrodzenia będą następowały na następujących zasadach:

- rozliczenie wynagrodzenia będzie następowało w okresach miesięcznych, niezależnie od okresu świadczenia usług bieżącego utrzymania systemu,

- Wykonawca zobowiązany będzie do składania miesięcznych zestawień ilości roboczogodzin świadczonych usług, do każdej wystawionej faktury,

- Wykonawca oświadcza, że każdoczesne częściowe miesięczne wynagrodzenie, określone fakturą, a także całkowite wynagrodzenie umowne, zostało 
tak skalkulowane, że nie jest niższe, niż iloczyn sumy roboczogodzin świadczonych usług oraz każdocześnie obowiązującej stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia za pracę, a niedotrzymanie tego zobowiązania będzie uważane 
za istotne naruszenie postanowień Umowy.

§ 7

Zmiany Umowy

            - Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych warunkach, 
w zakresie wynagrodzenia jak i terminu realizacji robót:

- w przypadku okoliczności, o których mowa w § 19,

- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, niezbędnych dla realizacji zamówienia podstawowego, lub których wykonania 
nie można było przewidzieć przy realizacji zamówienia,

- w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj.: działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne, uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót,

- w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
niepozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych robót, tj.: ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza, potwierdzone komunikatem IMGW,

- w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich terenu budowy,

- z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający, a zmiany te będą dla Zamawiającego korzystne,

- jeżeli wystąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej 
lub obu Stron Umowy,

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 
przez Strony,

- wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji Umowy lub jej części, bądź zwłoką w ich wykonaniu.

      - Zamawiający zastrzega, że ograniczenie zakresu Umowy nie może powodować wypłaty rzeczywistego wynagrodzenia dla Wykonawcy mniejszego niż 50% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, według stanu liczonego na dzień zawarcia Umowy.

      - Zmiany umowy wymagają zgody obu Stron z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.

§ 8

Obowiązki Stron

# 1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

# 1) przekazanie terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) przeprowadzenie odbiorów na zasadach określonych w Umowie,

3) zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonane i odebrane roboty oraz usługi, 
na zasadach określonych w Umowie.

# 2.	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami SWZ, OPZ, WWiORB 
oraz STWiORB,

- kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami OPZ, WWiORB 
oraz STWiORB,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających 
na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robót 
w zakresie określonym postanowieniami SWZ, OPZ, WWiORB oraz STWiORB,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania,

- informowanie Zamawiającego o terminach oraz zgłaszanie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zgodnie z zakresem i zapisami OPZ, WWiORB oraz STWiORB,

- informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia, w tym o stwierdzonych usterkach, awariach, dewastacjach lub kradzieżach,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

- posiadanie i stosowanie w trakcie realizacji usług i prac objętych przedmiotem niniejszej Umowy oznakowania zgodnego z zatwierdzonym przez Oddział 
w Kielcach GDDKiA projektem / projektami czasowej organizacji ruchu, uwzględniającego / uwzględniających wszystkie potrzeby wynikające z realizacji umowy; koszt opracowania, aktualizowania i zatwierdzenia projektów COR 
(za wyjątkiem projektu / projektów udostępnionych przez Zamawiającego), koszt oznakowania prac wykonywanych w ramach Umowy i utrzymania go w należytym stanie oraz koszt ewentualnego sterowania ruchem przez pracowników leżą 
po stronie Wykonawcy,

- zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pracowników Wykonawcy, 
a także zapewnienie przejezdności na odcinku prowadzonych prac, w trakcie 
ich realizacji w obszarze pasa drogowego,

- współpraca z pozostałymi podmiotami świadczącymi usługi utrzymaniowe 
lub wykonującymi roboty dla Zamawiającego w obrębie lub w pobliżu prowadzonych przez Wykonawcę robót,

- opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i przedłożenie 
go do akceptacji Zamawiającego.

3.  Wykonawca na 7 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy przedłoży do wglądu Zamawiającemu dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 11).

4.  Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana, jako powstała 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 9

Personel Wykonawcy

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie usługami i robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, o ile takie wymogi wynikają z przepisów prawa.

  - Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

Pan / Pani ___________________________________, tel. ____________________, e-mail: _________________________________.

Osoba wskazana powyżej będzie odpowiadać za prawidłowe wykonywanie prac objętych Umową.

  - Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie, tożsamy z wskazanym w ust. 2. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i  doświadczenia osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

  - Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

  - Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa  w ust. 2
nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

  - Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania budową innej osoby 
niż wskazana w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy 
przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

## § 10

## Nadzór techniczny Zamawiającego

- Nadzór techniczny nad pracami wykonywać będzie przedstawiciel Zamawiającego, Pan/Pani                                         ____________, tel. _____________________, e-mail __________________________________,

lub osoby pisemnie upoważnione przez Zamawiającego.

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do Umowy i nastąpi 
poprzez pisemne poinformowanie Wykonawcy.

§ 11

Kary umowne

### 1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

        - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu na realizację, o którym mowa w § 3 ust. 2,

        - za niewykonywanie przedmiotu Umowy przez okres dłuższy niż 14 dni z winy Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

        - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy,

        - z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

        - jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot 
(lub osoba) inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany 
do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 12 – w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy stwierdzony przypadek, z tym zastrzeżeniem, że kara ta może być nakładana wielokrotnie, nawet w stosunku do tego samego podmiotu lub osoby,

        - jeżeli czynności zastrzeżone dla personelu Wykonawcy wskazanego 
w § 9 ust. 2 będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana 
przez Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy stwierdzony przypadek, 
z tym zastrzeżeniem, że kara ta może być nakładana wielokrotnie, nawet 
w stosunku do tego samego podmiotu lub osoby,

        - za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót:

- za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia - w wysokości 1 000,00 zł,

- za każde następne stwierdzenie uchybienia - w wysokości 5 000,00 zł,

        - w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom 
- w wysokości 5% niezapłaconej należności,

        - w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
- w wysokości 0,05% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki,

        - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi / roboty budowlane lub projektu 
jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

        - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej (przez siebie) za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 
200,00 zł za każdy dzień od daty określonej w § 12 ust. 8  do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu,

        - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, 
o której mowa w § 12 ust. 12,

        - za niedokonanie waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy w terminach analogicznych do opisanych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
(od początku 7 oraz 13 miesiąca od dnia zawarcia umowy) lub niedokonanie zapłaty tak zwaloryzowanej części wynagrodzenia Podwykonawcy - w wysokości 10% należnego Podwykonawcy wynagrodzenia netto,

### 2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

### 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

### 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należnej mu kary z dowolnej należności (faktury) przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

### 5. 	Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron nie przekroczy 20% wysokości wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

§ 12

Podwykonawcy

- Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie wykona zamówienie:

- sam bez udziału Podwykonawców,

- przy udziale Podwykonawców w zakresie robót:

_________________________________________________________________,

- przy udziale ______________________________________________________ tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby  w zakresie robót:

_________________________________________________________________.

2.  Roboty inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2) lub 3) Wykonawca wykona siłami własnymi, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.  Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy chce wykonać przy udziale Podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2) lub 3), to nie później 
niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz projekt umowy, o której mowa w ust. 5. Dalszy tryb postępowania określają ust. 4 – 15. Zmiana taka nie wymaga aneksu 
do Umowy.

4.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów oceny, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszego zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

6.  Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania projektu umowy zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 
w przypadku, gdy:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 
przez Zamawiającego,

- nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji 
przez Zamawiającego i zgody Wykonawcy,

- zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia mniej korzystne niż prawa i obowiązki Wykonawcy, określone w niniejszej Umowie.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

8. 	Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia.

9.  	Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 8, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy netto wskazanej 
w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. 
Nie podlegają wymienionemu obowiązkowi również umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy paliw. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach poprzednich nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50 000,00 zł brutto.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 4 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo 
oraz do zmian umów o dalsze podwykonawstwo.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych 
przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego 
im wymagalnego wynagrodzenia wraz z zestawieniem wystawionych 
przez nich wymagalnych faktur VAT lub informacje o ich braku.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy (zmiany umowy) 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy (zmiany umowy) o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o której mowa 
w ust. 15. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach Wykonawca nie może powoływać się na potrącenia roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 15, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z winy Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 13

Cesja

- Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, 
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

- Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego są względem Zamawiającego bezskuteczne.

- Udzielenie zgody Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę cesji wynagrodzenia nie uprawnia cesjonariusza do ingerencji w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 14

Odbiory

      - Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – bez zbędnej zwłoki, 
lecz nie dłużej niż 7 dni od zgłoszenia do odbioru,

2) odbiór ostateczny (na koniec Umowy) - w ciągu 28 dni od zgłoszenia do odbioru,

3) odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji – na co najmniej 7 dni przed datą upływu okresu rękojmi i gwarancji,

4) odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu rękojmi i gwarancji) - w ciągu 30 dni 
od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi.

      - Z czynności odbiorowych określonych w ust. 1 pkt od 2) do 4) będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone 
na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

      - Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie okresu rękojmi i gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa 
w § 16 ust. 4 niniejszej Umowy.

§ 15

Gwarancja i rękojmia

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres:

60 miesięcy od dnia ich protokolarnego odbioru bez wad istotnych.

      - Strony ustalają czas trwania rękojmi na przedmiot Umowy równy terminowi udzielonej gwarancji, o którym mowa w ust. 1

      - Dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji nie wyklucza możliwości dochodzenia 
przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi.

      - Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy, bez wad istotnych.

      - Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się i biegnie na nowo przez okres wskazany w ust. 1:

1)	w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy,

2)	dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,

3)	w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu Umowy.

6. Z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów ustawy Kodeks cywilny z 23.04.1964 r. będą służyły następujące uprawnienia:

1) Wykonawca usunie wady ujawnione podczas odbiorów robót lub zgłoszone 
w okresie gwarancji i rękojmi,

2) w przypadku gdy usunięcie ujawnionych wad okaże się niemożliwe, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania robót w całości lub części,

3) w przypadku gdy Wykonawca ujawnionych wad usunąć nie zdoła, Zamawiający zastrzega prawo do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli wada została ujawniona w tym okresie oraz zgłoszona 
w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc po jej ujawnieniu.

§ 16

Zabezpieczenia

1.	Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwotę _______________________ PLN (słownie złotych:

___________________________________________________________________).

2.	W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie ____________________________________.

3.	Strony postanawiają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przeznacza się jako gwarancję zgodnego z Umową wykonania robót 
oraz na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

4.	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

- 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji i rękojmi.

5.	Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o której mowa odpowiednio w ust. 4 pkt 1) i 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad albo nie usunął wad stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji lub rękojmi.

§ 17

Odstąpienie od Umowy

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od całości lub części Umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczął robót 
w terminie 1 miesiąca od podpisania Umowy,

- Wykonawca skierował do kierowania realizacją Umowy inne osoby niż wskazane 
w ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 9 ust. 3, a opisana sytuacja trwa dłużej niż 1 miesiąc od momentu zgłoszenia uwag 
przez Zamawiającego,

- Wykonawca przerwał ze swej winy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny z dokumentacją, OPZ, WWiORB, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego 
lub niniejszą Umową i nie zmienia sposobu ich realizacji pomimo wezwania Zamawiającego oraz wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 14 dni,

- wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczyła limit wysokości kar wskazany w § 11 ust. 5 niniejszej Umowy,

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, uniemożliwiającej realizację Umowy,

- Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację Umowy bez dokonania czynności, 
o których mowa w § 12,

- wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 15, 
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1,

- zaistnienia nowych, nieznanych dla Zamawiającego w dniu podpisania przedmiotowej Umowy okoliczności, które uniemożliwiają Stronom wykonanie Umowy,

- w przypadkach określonych w ustawie Kodeks cywilny z 23.04.1964 r.

2.	W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót 
nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które Wykonawca nie odpowiada,

- w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3), Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę 
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3.	Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania 
oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 4 niniejszej Umowy,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia według cen, za które zostały nabyte, w razie odstąpienia od Umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.

4. 	Skutki odstąpienia od niniejszej Umowy odnosić się będą jedynie do tej części robót przewidzianych do wykonania na jej podstawie, która nie została wykonana 
przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od Umowy, bez wad istotnych.

5. 	Zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy w terminie 90 dni 
od momentu powzięcia wiadomości o zdarzeniach i okolicznościach uzasadniających takie odstąpienie, chyba że w treści Umowy lub obowiązujących przepisach prawa postanowiono inaczej.

§ 18

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych Umową.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót - wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż 200 000,00 zł,

- odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami - na kwotę minimum 200 000,00 zł.

3. Wykonawca na 7 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartych umów ubezpieczenia 
w całym okresie wykonania Umowy.

§ 19

Waloryzacja wynagrodzenia

- Wynagrodzenie płatne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów 
lub spadków kosztów w gospodarce narodowej, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

- Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o podane wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

Wskaźnik CPI - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, należy odczytać 
z wiersza: C.00 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI),

Wskaźnik P – wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Paliwo), należy odczytać z wiersza: 19.2 Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej,

Wskaźnik R – wskaźnik dynamiki wynagrodzeń (jako Robocizna), należy odczytać 
z wiersza: F42 dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 
w sektorze przedsiębiorstw.

- Jeżeli wskaźniki w biuletynach GUS będą publikowane z opóźnieniem, waloryzacja będzie dokonywana przy uwzględnieniu najbardziej aktualnych z opublikowanych wskaźników, na dzień dokonania waloryzacji, z tym zastrzeżeniem, że do waloryzacji będą przyjęte wszystkie wskaźniki za ten sam okres. Wskaźniki cen, na dzień podpisania Umowy, dostępne są w następującej lokalizacji:

https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/3.

- Waloryzacja opisana w ust. 2 - 4 zostanie uruchomiona dopiero w przypadku realizacji Umowy dłużej niż przez 6 miesięcy. Rozpocznie się od początku 7 miesiąca od dnia zawarcia Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że waloryzacji podlegać będzie także wynagrodzenie Wykonawcy za prace i usługi ujęte w poleceniach Zamawiającego  wystawionych od początku 7 miesiąca licząc od dnia zawarcia Umowy (lub które miały być zgodnie z Umową po tym terminie wykonane). Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen Wn (mnożnik korygujący) wyliczony według wzoru:

Wn=a+b×CPInCPI0+c×PnP0+d×RnR0,

gdzie :

„Wn” - jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie powyższego wzoru,

„a” - jest stałym współczynnikiem o wartości 0,50,

„b”, „c”, „d” - są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny,

„CPIn”, „Pn”, „Rn” - są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, ogłoszonymi do dnia podpisania protokołu odbioru,

„CPI0”, „P0”, „R0” - są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dacie odniesienia.

Do wyliczania wartości waloryzacji zastosowanie będzie miała tabela:

| KOSZYK WALORYZACYJNY DLA KONTRAKTÓW UTRZYMANIOWYCH |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELEMENTY UTRZYMANIA | SYMBOL WSKAŹNIKA | WAGA |
| CPI (b) | CPI | 0,23 |
| PALIWO (c) | P | 0,05 |
| ROBOCIZNA (d) | R | 0,22 |
| SUMA |  | 0,50 |

Data odniesienia - oznacza datę o 14 dni wcześniejszą, niż data wyznaczona 
na złożenie oferty w postępowaniu.

Wynik 𝑊𝑛 należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

- Począwszy od początku 13 miesiąca licząc od dnia zawarcia Umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia za prace realizowane od początku 
13 miesiąca Umowy, w poniższych przypadkach:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 10.10.2002 r.,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym bądź ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
bądź zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, zwanych dalej „PPK”, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych z 4.10.2018 r.,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę.

- W przypadku zmian określonych w ust. 5 Wykonawca może wystąpić 
do Zamawiającego w formie pisemnej z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia pozostałego do wypłaty, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do wniosku dokumenty, 
z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te mają rzeczywisty wpływ 
na koszty wykonania Umowy, w szczególności któreś z dokumentów wymienionych poniżej:

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników Wykonawcy realizujących usługi lub roboty, 
wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, 
o której mowa w ust. 5 pkt 2),

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników Wykonawcy realizujących usługi lub roboty, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, 
z określeniem zakresu (części etatu) w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany,
 o której mowa w ust. 5 pkt 3) lub pkt 4),

- pisemne zestawienie wysokości wpłat dokonanych do PPK (zarówno 
przed jak i po zmianie)  w przypadku zmiany, o której mowa 
w ust. 5 pkt 4).

- Wynagrodzenie Wykonawcy netto wynikające z waloryzacji określonej 
w ust. 4 nie przekroczy łącznej wartości korekt (+/-) 10% wynagrodzenia netto, 
o którym mowa  w § 4 ust. 1, według stanu na dzień zawarcia Umowy.

- Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 7 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, wynikającą z waloryzacji. Waloryzacją objęta jest wartość wynagrodzenia podlegająca wypłacie na zasadach określonych w Umowie.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
o której mowa w ust. 5 pkt 1), zmiana dotyczyć będzie części przedmiotu Umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku 
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego i w związku z tym zmianie ulegnie kwota podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego i kwota brutto wynagrodzenia. Przedmiotowa zmiana zostanie wprowadzona aneksem do Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2) i pkt 4), wynagrodzenie pozostałe do zapłaty ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, 
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnego wymaganego przez przepisy prawa poziomu wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Przedmiotowa zmiana zostanie wprowadzona aneksem do Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3), wynagrodzenie pozostałe 
do zapłaty ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, 
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Przedmiotowa zmiana zostanie wprowadzona aneksem do Umowy.

- W przypadku gdy Umowa jest realizowana przez podmioty działające w konsorcjum, jego członkowie upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków konsorcjum, do wystawiania przez niego faktur VAT oraz do przyjęcia 
przez niego należności przypadających wszystkim członkom konsorcjum z tytułu wykonywania Umowy, na wskazany w § 6 ust. 4 Umowy rachunek bankowy. Lider konsorcjum obowiązany jest przekazać na wezwanie Zamawiającego umowę konsorcjum oraz porozumienia wykonawcze.

- Postanowienia określone w ust. 4 będą miały odpowiednie zastosowanie do umów 
z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami zawartymi na okres dłuższy 
niż 6 miesięcy. Postanowienia ust. 5 będą miały zastosowanie do umów 
z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami zawartymi na okres dłuższy 
niż 12 miesięcy. W sytuacji, w której umowa z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą zostanie podpisana w okresie kiedy wynagrodzenie Wykonawcy jest już waloryzowane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, to wynagrodzenie takiego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy będzie waloryzowane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę o podwykonawstwo.

- Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4, nie wymaga zawarcia aneksu 
do umowy, lecz wymaga pisemnego jej udokumentowania.

- Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 wymaga zawarcia aneksu 
do Umowy.

- Waloryzacji wynagrodzenia będą podlegać tylko i wyłącznie prace i usługi objęte niniejszą Umową, dla których Wykonawca nie będzie pozostawał w zwłoce.

§ 20

Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994 r., wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: opracowania projektowe, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy, zwanych dalej utworami,

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek, 
a także na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami 
– tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych elementów przedmiotu Umowy Zamawiającemu oraz

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

- utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności 
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką  światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz cyfrową,

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,

- nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

- nadawania za pośrednictwem satelity,

- reemisji,

- wymiany nośników, na których utwór utrwalono,

- wykorzystania w utworach multimedialnych,

- wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych 
i reklamy oraz w sporach sądowych i pozasądowych,

- wprowadzania zmian, skrótów,

- sporządzania wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

- publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994 r. i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym 
od obciążeń prawami tych osób.

5. Wykonawca nie będzie udostępniał i publikował utworów i danych dotyczących Umowy oraz informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy, 
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, chyba że zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

§ 21

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych

- W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy każda ze Stron będzie samodzielnie i niezależnie od drugiej Strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

- Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest ……………………………………………………………………………………………………………… .

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane 
z realizacją niniejszej Umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione 
przez Wykonawcę Zamawiającemu, lub które Wykonawca pozyska jako podmiot przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 3 zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający, aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gddkia/ochrona-danych-osobowych oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych 
do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego 
w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na wyżej wymienionej stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

- W przypadku gdy do realizacji przedmiotu Umowy konieczne będzie powierzenie danych osobowych osób trzecich, przetwarzanie danych osobowych nastąpi na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych.

§ 22

Procedura zgłoszeń wewnętrznych

      - Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14.06.2024 r. 
o ochronie sygnalistów, informujemy, że w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad funkcjonuje „Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych” (por.: Załącznik do Zarządzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i  podejmowania działań następczych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z  dnia 16.09.2024 r. (Dz. Urz. GDDKiA z 2024 r., poz. 22). Celem wprowadzenia procedury jest umożliwienie dokonywania zgłoszeń osobom fizycznym, które uzyskały informacje o  naruszeniu prawa w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad w kontekście związanym 
z pracą. Przekazanie  rzetelnego zgłoszenia pozwoli wykryć naruszenie prawa 
oraz podjąć właściwe działania następcze, przyczyniając się  do poprawy funkcjonowania Urzędu.  Szczegółowe informacje dotyczące sposobów dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz funkcjonowania procedury dostępne są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad w zakładce „Procedura zgłoszeń wewnętrznych" https://www.gov.pl/web/gddkia/procedura-zgloszen-wewnetrznych.

§ 23

Postanowienia końcowe

1.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z 23.04.1964 r., ustawy Prawo budowlane z 7.07.1994 r.

2.	Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

3.	Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz 
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 24

Załączniki do Umowy

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

- ewentualne odpowiedzi na pytania na etapie przetargu,

- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),

- Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ,

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

- materiały wyjściowe – dokumentacja.