Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest usługa zbioru nieinwazyjnych prób materiału biologicznego cietrzewia (Lyrurus tetrix) (pióra, odchody, tkanki martwych osobników) jako źródła informacji genetycznej (DNA) i przekazanie ich do siedziby Zamawiającego (Leśny Bank Genów Kostrzyca, Miłków nr 300, 58-535 Miłków, woj. dolnośląskie).

- Usługa będzie realizowana w latach 2026-2028 (od stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2028 r.) – zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

- Szacunkowa sumaryczna liczba prób materiału biologicznego planowana do pozyskania w trakcie trzyletniej realizacji usługi wynosi 2432 próby.

- Realizacja usługi będzie się odbywała na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych (na terenach objętych ochroną - strefy ochrony okresowej, poza obszarami objętymi ochroną), a także na dwóch czynnych poligonach: w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz i Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań.

- Zestawienie stanowisk cietrzewi oraz szacunkowa liczba prób do zbioru opisano w załączniku nr 1 do SWZ.

- Dokumentami pomocniczymi do zbioru prób nieinwazyjnych oraz ustalenia terminów zbioru prób są:

- Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.) 2015. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa – Załącznik nr 1B do SWZ;

- Wytyczne zbioru, przechowywania i transportu prób materiału biologicznego cietrzewi do monitoringu genetycznego – opracowanie własne LBG Kostrzyca – Załącznik nr 1A do SWZ;

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.);

- Uzyskane z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do zwierząt chronionych (Wykonawca powinien kopię zgód posiadać przy sobie podczas wykonywania prac terenowych).

Tabela 1. Szacunkowa liczba prób do pozyskania w trakcie realizacji usługi

| Lp. | RDLP | Nadleśnictwo | Obszar/region | RDOŚ | Szacunkowa liczba prób do zbioru w 2026 r. (I-III; IV-V; VII-IX; XI-XII) | Szacunkowa liczba prób do zbioru w 2027 r. (I-III; IV-V; VII-IX; XI-XII) | Szacunkowa liczba prób do zbioru w 2028 r. (I-III; IV-V; VII-IX; XI-XII) | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zielona Góra | Żagań/ OSPWL-Żagań | Bory Dolnośląskie | Gorzów Wlkp. | 11 | 11 | 11 | 33 |  |
| 2 | Zielona Góra | Wymiarki | Bory Dolnośląskie | Gorzów Wlkp. | 11 | 11 | 11 | 33 |  |
| 3 | Białystok | Drygały/ OSPWL Orzysz | Mazury | Olsztyn | 103 | 104 | 103 | 310 |  |
| 4 | Olsztyn | Jedwabno | Mazury | Olsztyn | 53 | 54 | 53 | 160 |  |
| 5 | Olsztyn | Szczytno | Mazury | Olsztyn | 31 | 33 | 31 | 95 |  |
| 6 | Olsztyn | Spychowo | Mazury | Olsztyn | 31 | 33 | 31 | 95 |  |
| 7 | Warszawa | Myszyniec | Karaska | Olsztyn | 20 | 20 | 20 | 60 |  |
| 8 | Wrocław | Świeradów | Góry Izerskie i Karkonosze | Wrocław | 16 | 16 | 16 | 48 |  |
| 9 | Wrocław | Kamienna Góra | Góry Izerskie i Karkonosze | Wrocław | 11 | 11 | 11 | 33 |  |
| 10 | Wrocław | Szklarska Poręba | Góry Izerskie i Karkonosze | Wrocław | 210 | 210 | 210 | 630 |  |
| 11 | Wrocław | Ruszów | Bory Dolnośląskie | Wrocław | 105 | 105 | 105 | 315 |  |
| 12 | Wrocław | Śnieżka | Góry Izerskie i Karkonosze | Wrocław | 205 | 210 | 205 | 620 |  |
| Suma |  |  |  |  | 807 | 818 | 807 | 2432 |  |

- Szczegółowy opis

- Zadania Zamawiającego przed rozpoczęciem zbioru prób

- Uzyskanie od RDOŚ stosownych zezwoleń umożliwiających realizację usługi.

- Poinformowanie komendantów: Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz oraz Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań – o wyborze Wykonawcy usługi.

- Poinformowanie pracowników nadleśnictw, na terenie których będzie miał miejsce zbiór prób – o wyborze Wykonawcy usługi.

- Przekazanie Wykonawcy pojemników (falkonów) do przechowania i transportu prób (odchodów) oraz kopert (do przechowania i transportu piór).

- Przekazanie Wykonawcy informacji o szacowanej liczbie osobników cietrzewi na danym stanowisku – według danych z monitoringu genetycznego z 2024 r. prowadzonego przez LBG Kostrzyca. Uwaga: są to dane szacunkowe i mogą się różnić od stanu faktycznego.

- Zadania Wykonawcy przed rozpoczęciem zbioru prób

- Sprawdzenie kompletności dokumentacji dotyczącej zezwoleń niezbędnych do realizacji usługi, a w przypadku braków – wnioskowanie do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji.

- Skompletowanie niezbędnego wyposażenia do wykonania zbioru nieinwazyjnych prób materiału biologicznego cietrzewi m.in. nawigacja GPS, lodówko-zamrażarka przenośna – podłączenie samochodowe, markery permanentne, rękawiczki jednorazowe, preparat do dezynfekcji (w celu uniknięcia zanieczyszczenia prób).

- Odpowiednie zaplanowanie prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem biologii gatunku.

- Odpowiednio wcześniejsze (do trzech dni) powiadomienie o planowanym terminie zbioru prób:

- komendantów: Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz oraz Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań o planowanym terminie zbioru prób w celu uzyskania stosownych pozwoleń na wejście na tereny poligonów;

- zarządców nadleśnictw;

- Zamawiającego – w celu umożliwienia wyrywkowej kontroli realizacji usługi.

- Zadania Wykonawcy podczas zbioru prób

- Każde wyznaczone stanowisko do zbioru prób należy objąć dokładnym patrolem terenowym w celu zwiększenia szans na zebranie jak największej liczby prób.

- Z patrolu terenowego Wykonawca sporządza krótką notatkę, w której zawarte będą następujące informacje:

- Nazwa stanowiska oraz data/y wizyt/y na stanowisku,

- Co najmniej 3 fotografie poglądowe stanowiska, obrazujące lokalny biotop,

- Rzut z aplikacji dokumentującej pobyt Wykonawcy na danym stanowisku (przejście, przejechanie terenu), a w szczególności: dystans (w km), czas, mapkę trasy (obrys), ewentualnie wysokość n.p.m. Zamawiający nie wymaga używania konkretnej aplikacji do pomiaru odległości w celu udowodnienia podjęcia próby zbioru materiału genetycznego, niemniej w celu rozliczenia przedmiotu zamówienia – przekazane informacje muszą udowodnić pobyt Wykonawcy w danym miejscu i czasie w celu zbioru prób.

- Data sporządzenia notatki i podpis Wykonawcy.

Jeśli podczas patrolu Wykonawca zbierze próby materiału genetycznego do analiz – dalej postępuje zgodnie z ust. 3. Pkt. 3) – 7).

Jeśli podczas patrolu Wykonawca nie zbierze prób materiału genetycznego, pomimo podjętych prób zbioru – dalej postępuje zgodnie z ust.  4 pkt. 1) - 2).

- Zbioru prób należy dokonać czterokrotnie w ciągu roku z każdego stanowiska, biorąc pod uwagę cykl życiowy cietrzewi (patrz: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.) 2015. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa), a także uwzględniając doświadczenie własne w pracach terenowych tego typu:

- Okres zimowy: od XI do III

- Okres wiosenny: od III do VI

- Okres letni: od VI do IX

- Okres jesienny: od IX do XI.

- Optymalne terminy realizacji prac terenowych przedstawiają się następująco:

| Harmonogram realizacji usługi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Harmonogram prac terenowych w 2026 r. | 2026 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terminy | sty.26 | lut.26 | mar.26 | kwi.26 | maj.26 | cze.26 | lip.26 | sie.26 | wrz.26 | paź.26 | lis.26 | gru.26 |
| Okres wiosenny: od III do VI |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Okres letni: od VI do IX |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |
| Okres jesienny: od IX do XI. |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| Okres zimowy: od XI do III | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Harmonogram prac terenowych w 2027 r. | 2027 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terminy | sty.27 | lut.27 | mar.27 | kwi.27 | maj.27 | cze.27 | lip.27 | sie.27 | wrz.27 | paź.27 | lis.27 | gru.27 |
| Okres wiosenny: od III do VI |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Okres letni: od VI do IX |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |
| Okres jesienny: od IX do XI. |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| Okres zimowy: od XI do III | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Harmonogram prac terenowych w 2028 r. | 2028 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terminy | sty.28 | lut.28 | mar.28 | kwi.28 | maj.28 | cze.28 | lip.28 | sie.28 | wrz.28 | paź.28 | lis.28 | gru.28 |
| Okres wiosenny: od III do VI |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Okres letni: od VI do IX |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |
| Okres jesienny: od IX do XI. |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| Okres zimowy: od XI do III | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

- Sugerowany sposób zbierania i przechowywania prób przed wysyłką do Zamawiającego – znajduje się w Wytycznych zbioru stanowiących załącznik nr 1A do SWZ. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie materiału w sposób zapobiegający obniżeniu jego jakości podczas przechowania i transportu do siedziby Zamawiającego.

- Pojemnik/ kopertę z próbą materiału biologicznego cietrzewia należy opisać w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację materiału, podając stanowisko, z którego próby zostały pobrane, numer próby (numeracja ciągła podczas jednego zbioru na danym stanowisku), współrzędne geograficzne (GPS) np.:

Data zbioru: 24.06.2027 r.; Nadleśnictwo XY; leśnictwo ZX; GPS:……..; próba nr 1

- Zamawiający dopuszcza tymczasowe przechowanie prób przez Wykonawcę np. w zamrażalniku i przekazanie ich Zamawiającemu w dogodnym dla Wykonawcy terminie (po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o wysyłce prób).

- W przypadku niezebrania prób materiału biologicznego cietrzewi na danym stanowisku, pomimo podjęcia próby zbioru, należy:

- W notatce z patrolu terenowego poza informacjami opisanymi w pkt. 3 ust. 2 podać także prawdopodobne przyczyny braku prób np. panujące warunki pogodowe, czynniki biotyczne i abiotyczne, które mogły przyczynić się do braku prób.

- W przypadku niezebrania prób, po odpowiednim udokumentowaniu pracy terenowej, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości wskazanej w formularzu oferty, obejmującej koszty czynności związanych z dojazdem i patrolem terenowy (bez kosztu prób).

- Przekazanie prób, protokół odbioru prac i rozliczenie z Wykonawcą

- Po zakończeniu zbioru prób na danym stanowisku, przed przekazaniem ich Zamawiającemu, Wykonawca sporządza Protokół dostawy, stanowiący załącznik nr 2A do Umowy, który wraz z próbami przekazuje Zamawiającemu w dowolnym terminie, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał w danym roku realizacji usługi.

- Po zebraniu i przekazaniu ostatnich prób w danym roku kalendarzowym, Zamawiający sporządzi Protokół odbioru prac w roku, stanowiący załącznik nr 2B do Umowy, który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację usługi w danym roku kalendarzowym. Podstawą do wystawienia faktury będzie przyjęcie przez Zamawiającego Protokołu odbioru prac w roku … – bez wad istotnych.

- Rozliczenie usługi za dany rok kalendarzowy nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od złożenia w siedzibie Zamawiającego faktury za wykonanie usługi w danym roku kalendarzowym.