## 2028
Załącznik - szczegółowa analiza pracochłonności dla EKZ 2028 r.
Założenia: | Kwota
Wynagrodzenie miesięczne/ os brutto/ średnie dla członków ZP w CeZ (uwzględnia koszty pracodawcy, bez 13 pensji) Dane na podstwie wynagrodzeń dotychczas zaangażowanych pracowników | 21793.2762
Wynagrodzenie RBH | 129.7219
Liczba roboczodni w msc | 21
Członkowie ZP | Liczba osób | Liczba roboczodni/msc
ZP (6 os) | 6 | 126
Analityk binesowy/ekspert merytoryczny | 1 | 21
Developer backend | 4 | 84
Tester | 1 | 21
Podstawa szacowania
częstotliwość (ile razy – np. tygodniowo, miesięcznie, rocznie),
czas trwania procedury/wykonywania danej czynności (z uwzględnieniem np. KPA),
liczba dodatkowych spraw (biorąc pod uwagę zakładaną liczbę interesariuszy)
dane dot. częstotliwości występowania podobnych spraw
Analityk binesowy/ekspert merytoryczny
Czynność (pracochłonność w dniach roboczych) | Liczba roboczodni | częstotliwość w msc | łącznie roboczodni
Analiza biznesowa realizowana w ramach rozwoju systemu elektronicznej karty zgonu w tym analiza wymagań zdefionowanych przez Właściela biznesowego oraz wymagań, które wskazane zostały np. w trakcie spotkań, szkoleń dla użytkowników czy w zgłoszeniach mailowych, formułowanie wymagań dla rozwiązań technicznych bazując na wskazanych potrzebach biznesowych oraz wymaganiach wynikających z przepisów prawa | 1.5 | 4 | 6
Obsługa zgłoszeń merytorycznych kierowanych do Centrum e-Zdrowia w zakresie funkcjonowania lub planowanego rozwoju elektronicznej karty zgonu - w tym wkład merytoryczny do pism, interpelacji, wniosków o dostęp do informacji medycznych | 0.3 | 12 | 3.6
Aktualizacja procesów biznesowych zgodnie z cyklem planowanych zmian w systemie elektronicznej karty zgonu - dodanie nowego zakresu wymagań będzie zdefiniowania zasad funkcjonowania elektronicznej karty zgonu dla nowododawanych świadczeń oraz wskazanie obsługi wyjątkowych sytuacji (zadanie to wymagań będzie zaangażowania osób merytorycznie odpowiedzialnych w Ministerstwie Zdrowia oraz Narodowym Funduszu Zdrowia) | 0.33 | 12 | 3.96
Spotkania projektowe (w tym z zespołem deweloperskim) | 0.25 | 12 | 3
Wkład merytoryczny do dokumentacji typu opis przedmiotu zamówienia lub zlecenia prac w ramach realizacji umów zewnętrznych | 0.5 | 2 | 1
Suma | 2.88
Całkowite obciążenie pracą |  |  | 17.56
Developer Backend
Czynność (pracochłonność w dniach roboczych) | Liczba roboczodni | częstotliwość w msc | łącznie roboczodni
Tworzenie kodu implemnetującego wymagania zdefiniowane w analizie biznesowo - technicznej zgodnego z architekturą rozwiązania i standardami tworzenia oprogramowania BE w CeZ | 0.8 | 17 | 13.6
Tworzenie i wykonywanie testów jednostkowych sprawdzajacych dzialanie poszczególnych funkcjonalności w modyfikowanym kodzie | 0.5 | 4 | 2
Uczestniczenie w spotkaniach zespołowych dotyczących definiowania warunków realizacyjnych oraz zakresu biznesowego i technicznego implementowanych funkcjonalności | 0.3 | 2 | 0.6
Uczestniczenie w obrzędowych spotkaniach zespołowych zgodnie ze zwinną metodyka wytwórczą | 0.2 | 4 | 0.8
Identyfikowanie i usuwanie usterek wykrytych i zgłosznonych w ramach wewnetrznych testów lub przez uzytkowników systemu | 0.25 | 3 | 0.75
Suma | 2.05
Całkowite obciążenie pracą |  |  | 17.75
Tester
Czynność (pracochłonność w dniach roboczych) | Liczba roboczodni | częstotliwość w msc | łącznie roboczodni
tworzenie skryptów testów automatycznych pokrywające realizowane zmiany zgodnie z standardami obowiązującymi w CeZ | 0.7 | 12 | 8.4
Aktualizacja istniejących skryptów testów automatycznych adekwatnie do realizowanych zmian w oskryptowanych funkcjonalnościach | 0.75 | 3 | 2.25
Identyfikowanie, zgłaszanie i obsługa usterek wykrytych w ramach wykonywanych testów | 0.75 | 3 | 2.25
Uczestniczenie w spotkaniach zespołowych dotyczących definiowania warunków realizacyjnych oraz zakresu biznesowego i technicznego implementowanych funkcjonalności | 0.5 | 3 | 1.5
Uczestniczenie w obrzędowych spotkaniach zespołowych zgodnie ze zwinną metodyka wytwórczą | 0.6 | 6 | 3.6
Suma | 3.3
Całkowite obciążenie pracą |  |  | 18
Sposób realiacji zadań |  |  | Czy możliwe?
Zlecenie realizacji zadań na zewnątrz urzędu |  |  | Nie
Powołanie zewnętrznego ciała (np. z udziałem przedstawicieli interesariuszy) realizującego zadania |  |  | Nie
Rozważanie realizacji zadań przez obecnych pracowników (przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzenia- np. w formie dodatków zadaniowych) |  |  | Nie
Wykorzystanie rozwiązań technologicznych zmniejszających obciążenia związane z realizacją zadania |  |  | Tak
Utworzenie nowych etatów w jednostce |  |  | Tak
Członkowie ZP MZ | Liczba osób | Sposób realizacji
ZP (6 os) | 6 | Zasoby CeZ przeniesione z innych zadań | Nowe etaty
RAZEM: |  | 0 | 6
Analityk binesowy/ekspert merytoryczny | 1 |  | 1
Developer backend | 4 |  | 4
Tester | 1 |  | 1
Liczba roboczodni
Roczna pracochłonność 6 pracowników (w godzinach): | 1296 | 10368
Liczba dni roboczych w roku |  | 251
Liczba dni urlopowych 1 pracownika w roku |  | 26
Liczba dni chorobowych 1 pracownika w roku |  | 10
Liczba dni szkoleniowych 1 pracownika w roku |  | 7
Liczba godzin poświęconych przez 6 pracowników swoim zadaniom w dniu roboczym |  | 49.8462
Liczba godzin przypadająca w dniu roboczym na 1 pracownika |  | 8.3077
Zapotrzebowanie na etaty pracownicze w związku z nowymi zadaniami |  | 6 | etatów
OSR | Liczba etatów | Kwota roczna
Kwota w OSR w roku 0 | 6 | 1569115.89
Nagroda roczna (13 pensja) - 8,5% wynagrodzenia podstawowego | 6 | 133374.8507
OSR
| Wydatki płacowe CeZ | Wskaźnik inflacji | Wydatki CeZ RAZEM
2028 | 1516054 | 1.035 | 1569115.89
2029 | 2748569 | 1.035 | 2844768.915
2030 | 1854107 | 1.034 | 1917146.638
2031 | 1821989 | 1.033 | 1882114.637
2032 | 1882115 | 1.032 | 1942342.68
2033 | 1942342 | 1.031 | 2002554.602
2034 | 2002555 | 1.03 | 2062631.65
2035 | 2062632 | 1.029 | 2122448.328
2036 | 2122448 | 1.028 | 2181876.544
2037 | 2181876 | 1.027 | 2240786.652
2038 | 2240787 | 1.026 | 2299047.462
| 22375474 |  | 23064833.998