## TER
Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER)
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "„Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 57 w miejscowości Wozławki w zakresie budowy drogi dla pieszych."
TER
Lp. | Numer ST | Element opracowania | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość netto | Termin wykonania elementu (liczba miesięcy od daty podpisania Umowy) | Wersja elektroniczna/papierowa | Ilość egzemplarzy dla Zamawiającego
|  |  | (nazwa) | (ilość) | (zł) | (zł) |  |  | wersja cyfrowa | wersja papierowa
1 | P-30.10.00 P-30.30.00 | Mapa do celów projektowych ze wznowieniem granic pasa drogowego | ryczałt |  |  |  | do 4 miesięcy | E/P | 1 | 1
2 |  | Projekt budowlany i wykonawczy, w tym:
2.1 | P-10.30.00 | Projekt budowlany wielobranżowy (PZT, PAB, PT) | ryczałt |  |  |  | do 8 miesięcy | E/P | 6 | 6
2.2 | P-10.30.00 | Projekt wykonawczy wielobranżowy | ryczałt |  |  |  | do 10 miesięcy | E/P | 4 | 4
2.3 | P-10.30.00 | Projekt stałej organizacji ruchu | ryczałt |  |  |  | do 9 miesięcy | E/P | 4 | 4
2.4 | P-10.30.00 | Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót | ryczałt |  |  |  | do 9 miesięcy | E/P | 4 | 4
2.5 | P-10.30.00 | Kosztorys inwestorski w układzie specyfikacyjnym (wszystkie branże) | ryczałt |  |  |  | do 9 miesięcy | E/P | 2 | 2
2.6 | P-10.30.00 | Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym (wszystkie branże) | ryczałt |  |  |  | do 9 miesięcy | E/P | 2 | 2
2.7 | P-10.30.00 | Kosztorys ofertowy w układzie specyfikacyjnym (wszystkie branże) | ryczałt |  |  |  | do 9 miesięcy | E/P | 2 | 2
2.8 | P-10.30.00 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) | ryczałt |  |  |  | do 9 miesięcy | E/P | 4 | 4
3 | P-30.20.00 | Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna - zgodnie z TAB. A |  |  |  |  | do 9 miesięcy | E/P | zgodnie z TAB. A | zgodnie z TAB. A
4 | P-40.50.00 | Opracowania geotechniczne (opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża , projekt geotechniczny*) | ryczałt |  |  |  | do 8 miesięcy | E/P | 4 | 4
5 | P-10.30.00 | Nadzor autorski - zgodnie z TAB. B | [5 empty] | E/P | 2 | 2
Razem
Podatek VAT (23%)
Razem wartość brutto
| * | jeżeli będzie wymagany
………………………………………………
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

## TAB.A
TABELA A: Tabela Elementów Rozliczeniowych dla poz. 3 w TER
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru dla zadania : Rozbudowa drogi krajowej nr 57 w miejscowości Wozławki w zakresie budowy drogi dla pieszych.
L.p. | Element opracowania | szacowana ilość działek | Wartość netto ilości kompl./egz. | Termin wykonania elementu (liczba miesięcy) | Ilość kpl. dla Zamawiającego
A | B | C | E | F | wersja cyfrowa | wersja papierowa
1 | Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna
1.1 | Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości | 5(1),(2) |  | do 9 miesięcy od daty podpisania Umowy | 6 | 6
1.2 | Opisy nieruchomości na dzień wydania ZRiD | 5(1),(2) |  | do 1 miesiąca od dnia wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) | 2 | 2
1.3 | Stablizacja granic pasa drogowego po uznaniu za ostateczną decyzji ZRID | 5(1),(2) |  | do 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) stanie się ostateczna | 2 | 2
1.4 | Matriały do wpisu ograniczeń do KW (3) |  |  | do 1 miesiąca od dnia wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) | 2 | 2
RAZEM Tabela A netto [zł] |  |  | 0
(1) - rozliczenie nastąpi wg faktycznie wykonanej ilości
(2) - ilość dotyczy sumy ilości działek przed podziałem oraz przejmowanych w całości
(3) - komplet, jeżeli wystąpią trwałe ograniczenia
……………..……………………………………
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

## TAB.B
TABELA B: Tabela Elementów Rozliczeniowych dla poz. 5 w TER
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru dla zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 57 w miejscowości Wozławki w zakresie budowy drogi dla pieszych."
CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO
| L.p. | Rodzaj kosztu | Cena jednostkowa netto [zł] | Szcunkowa ilość pobytów/ j.n.p/godzin | jednostka | Cena netto [zł]
| A | B | C | D | E | F
| 1 | Czynności Nadzoru Autorskiego
| 1.1 | Koszt pobytu projektanta na budowie (w tym koszt noclegu, diety, dojazdu)*** |  | 10 | pobytów
| 1.2 | Koszt wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających*** |  | 100 | j.n.p.*,**
| 1.3 | Koszt wykonania ocen, ekspertyz, opinii, analiz, raportów, uzgodnień, itp.*** |  | 80 | godzin
RAZEM Tabela B netto [zł] ****
* wartość jnp stała w całym okresie umownym
** ilość jnp według ŚZWPP, aktualnych na dzień wykonywania opracowania
*** rozliczenie nastąpi według faktycznie wykonanych ilości
**** Zamawiajacy wymaga, aby wartość pozycji wynosiła min. 10% wartości zakresu podstawowego zamówienia TER (tzn. wartości znajdujacej się w poz. 5 kolumnie H arkusza TER)