# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za IV kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Monitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziemców na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (MPPC) |
| **Wnioskodawca** | Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej |
| **Partnerzy** | Komenda Główna Straży Granicznej (KGSG), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), Urząd do Spraw Cudzoziemców (UDSC) |
| **Źródło finansowania** | Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,  II Oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”,  Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” oraz krajowe środki publicznej tj. budżet państwa: MRPiPS - część budżetowa nr 31, KGSG - część budżetowa nr 42, ZUS - część budżetowa nr 73, PIP- część budżetowa nr 12, UDSC - część budżetowa nr 42 oraz Fundusz Pracy. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 23 942 868,54 PLN brutto |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 23 942 868,54 PLN brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2017 r.  Data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2020 r. |

## **Otoczenie prawne**

Nie dotyczy.

Akty prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu zostały wprowadzone do porządku prawnego.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 83% | 1. 29,28 % 2. 10,22 % 3. Nie dotyczy | 62,49% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Udostępnienie usługi A2B „Wnioski elektroniczne dla pracodawców – wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców” | Nr 6 – 1 szt. | 01-2018 | 01-2018 | Osiągnięty |
| Udostępnienie usługi A2B „Wnioski elektroniczne dla pracodawców – wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców/rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców” | Nr 6 – 1 szt. | 01-2018 | 01-2018 | Osiągnięty |
| Udostępnienie usługi A2B/A2C „Informacja o podjęciu/zakończeniu pracy przez cudzoziemca” | Nr 6 – 1 szt. | 01-2018 | 01-2018 | Osiągnięty |
| Wdrożenie Centralnej Bazy Danych Cudzoziemców | Nr 5 – 1 szt. | 12-2019 | n/d | W trakcie realizacji  Opóźnienie terminu osiągnięcia kamienia milowego wynika z dużej złożoności realizacji zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach którego wyłoniony został wykonawca odpowiedzialny za wykonanie, dalszy rozwój i utrzymanie CBDC oraz zapewnienie wsparcia dla użytkowników końcowych. Opóźnienie to nie ma wpływu na termin zakończenia realizacji projektu. Planowany termin osiągnięcia kamienia milowego – marzec br. |
| Dostosowanie CBOP do potrzeb cudzoziemców | n/d | 02-2020 | n/d | W trakcie realizacji |
| Dostosowanie Wortalu PSZ do potrzeb cudzoziemców | n/d | 03-2020 | 09-2019 | Osiągnięty |
| Rozbudowa platformy bazodanowej na potrzeby CBDC | n/d | 11-2019 | 06-2019 | Osiągnięty |
| Zakup wsparcia producenta dla oprogramowania szyny Broker SI PSZ | n/d | 04-2020 | 02-2019 | Osiągnięty |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 161 | 06-2020 | 256 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | 110 | 06-2020 | 186 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | 51 | 06-2020 | 70 |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 9 | 06-2020 | 8 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 06-2020 | 0 |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja | szt. | 3 | 01-2018 | 3 |
| Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 125,00 | 09-2018 | 125,00 |
| Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt./rok | 800 000,00 | 12-2020 | 2 520 000,00 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wnioski elektroniczne dla pracodawców – wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców – A2B | 01-2018 | 01-2018 |  |
| Wnioski elektroniczne dla pracodawców - wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców/ rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców – A2B | 01-2018 | 01-2018 |  |
| Informacja o podjęciu/zakończeniu pracy przez cudzoziemca – A2B/A2C | 01-2018 | 01-2018 |  |
| Dostęp do AC A2A | 01-2018 | 01-2018 |  |
| Dostęp do CBDC - A2A | 06-2020 |  |  |
| Weryfikacja danych w ZUS - A2A | 06-2020 | 02-2018 |  |
| Weryfikacja danych w PIP - A2A | 06-2020 | 07-2018 |  |
| Weryfikacja danych w KRS - A2A | 09-2017 | 09-2017 |  |
| Weryfikacja danych w CEiDG- A2A | 09-2017 | 09-2017 |  |
| Informacja o przekroczeniu granicy- A2A | 06-2020 | 03-2018 |  |
| Weryfikacja danych w SG - A2A | 06-2020 | 07-2019 |  |
| Weryfikacja danych w KAS - A2A | 06-2020 |  |  |
| Pozyskanie danych z UDSC - A2A | 06-2020 |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostęp do AC - A2A | 01-2018 | 01-2018 |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Centralna Baza Danych Cudzoziemców | 06-2020 |  | n/d |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Niespodziewane zmiany prawne dotyczące cudzoziemców | Średnia | Znikome | Stałe monitorowanie projektów aktów prawnych w zakresie polityki migracyjnej, skalowalność budowanego rozwiązania, zabezpieczenie budżetu na niespodziewane zmiany.  Efekt działań: mitygacja ryzyka.  Brak zmiany ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| "Polityka Migracyjna Polski" zmieniająca w radykalny sposób model aktywnej polityki migracyjnej | Średnia | Średnie | Bieżący udział w pracach nad opracowaniem "Polityki Migracyjnej Polski" przez Partnerów projektu. Wykorzystanie rozwiązań wypracowanych i przyjętych w ramach projektu w trakcie prac nad dokumentem.  Efekt działań: mitygacja ryzyka.  Brak zmiany ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niewystarczająca wydajność rozwiązania wynikająca z konieczności obsłużenia dużej liczby interfejsów komunikacyjnych z systemami zewnętrznymi | Średnia | Średnie | Właściwe opracowanie parametrów technicznych sprzętu. Testy wydajności przed uruchomieniem, skalowalność rozwiązania oraz wykorzystanych zasobów sprzętowych i systemowych.  Efekt działań: mitygacja ryzyka.  Brak zmiany ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak lub trudności w realizacji interfejsów po stronie partnerów projektu | Średnia | Średnie | Jak najszybsze uzgodnienie specyfikacji interfejsów, monitorowanie stanu prac nad realizacją interfejsów.  Efekt działań: mitygacja ryzyka.  Brak zmiany ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak skutecznej koordynacji działań projektowych | Średnia | Średnie | Wdrożenie mechanizmów komunikacji oraz ich bieżące monitorowanie co do skuteczności.  Ciągłe angażowanie przedstawicieli odbiorców w prace związane z wdrożeniem e-usług.  Efekt działań: mitygacja ryzyka.  Brak zmiany ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko zmiany priorytetów Projektu związane ze zmianą polityki Rządu | Duża | Niskie | Promocja projektu na szczeblu rządowym mająca na celu uświadomienie wagi i słuszności celów projektu.  Promocja projektu wobec ogółu społeczeństwa, pozyskanie jego poparcia jako środka oddziaływania na politykę rządu.  Efekt działań: mitygacja ryzyka.  Brak zmiany ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Niespodziewane zmiany prawne dotyczące cudzoziemców | Średnia | Znikome | Stałe monitorowanie projektów aktów prawnych w zakresie polityki migracyjnej, skalowalność budowanego rozwiązania, zabezpieczenie budżetu na niespodziewane zmiany.  Efekt działań: mitygacja ryzyka. |
| "Polityka Migracyjna Polski" zmieniająca w radykalny sposób model aktywnej polityki migracyjnej | Średnia | Średnie | Bieżący udział w pracach nad opracowaniem "Polityki Migracyjnej Polski" przez Partnerów projektu. Wykorzystanie rozwiązań wypracowanych i przyjętych w ramach projektu w trakcie prac nad dokumentem.  Efekt działań: mitygacja ryzyka. |
| Ryzyko zmiany priorytetów Projektu związane ze zmianą polityki Rządu | Mała | Wysokie | Promocja projektu na szczeblu rządowym mająca na celu uświadomienie wagi i słuszności celów projektu  Promocja projektu wobec ogółu społeczeństwa, pozyskanie jego poparcia jako środka oddziaływania na politykę rządu.  Efekt działań: mitygacja ryzyka. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Departament Informatyki Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Irena Bąk - Kierownik projektu (e-mail: [irena.bak@mrpips.gov.pl](mailto:irena.bak@mrpips.gov.pl), tel.: (22) 661-18-19),

Elwira Młynarz – Specjalista do spraw rozliczeń i sprawozdawczości (e-mail:   
[elwira.mlynarz@mrpips.gov.pl](mailto:elwira.mlynarz@mrpips.gov.pl), tel.: (22) 661-18-06).

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)