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Załącznik nr 1 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest poprawa bazy żerowej poprzez wykonanie nasadzenia, grodzenia i pielęgnacji sadów ekologicznych (tzw. "dzikich sadów"), które będą dostarczać wysokokalorycznego pokarmu dla niedźwiedzi brunatnych w okresach krytycznych (przed hibernacją).
Zamówienie realizowane na potrzeby projektu nr FENX.01.05-IW.01-0038/25 pn. „Ochrona niedźwiedzia brunatnego poprzez minimalizowanie sytuacji konfliktowych z jego udziałem na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego” dofinansowane przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.
2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
1) Część nr 1 - Wykonanie nasadzenia, grodzenia i pielęgnacja sadów i pojedynczych drzew na terenie województwa podkarpackiego.
2) Część nr 2 - Wykonanie nasadzenia, grodzenia i pielęgnacja sadów i pojedynczych drzew na terenie województwa małopolskiego.
3. Cel zamówienia
Celem jest stworzenie rozproszonych sadów ekologicznych (tzw. "dzikich sadów"), które będą dostarczać wysokokalorycznego pokarmu dla niedźwiedzi brunatnych w okresach krytycznych (przed hibernacją). Pielęgnacja pojedynczych drzew ma na celu poprawę ich warunków wzrostu oraz stymulację ich owocowania. Nasadzenia mają na celu zwiększenie bioróżnorodności i ograniczenie konfliktów na linii człowiek-zwierzę. 
4. Obowiązki Wykonawcy: 
1) wykonywanie zamówienia staranne, terminowo, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, bhp, p.poż, ochrony środowiska, Specyfikacją Warunków Zamówienia, wraz z załącznikami, obowiązującymi przepisami w szczególności ustawy o ochronie przyrody i ustawy o środkach ochrony roślin. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy skutków wynikających z ewentualnego niezastosowania się do ww. przepisów, 
2) zakupu materiału roślinnego według parametrów oraz składu gatunkowego określonych poniżej oraz dostarczenie materiału roślinnego własnym transportem,  
3) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem w trakcie wykonywania robót niepodlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,   
4) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
5) uzupełnianie lub wymiana roślin, które utraciły żywotność. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za uzupełnienie lub wymianę roślin w warunkach określonych w zdaniu poprzednim, 
6) zapewnienie, sfinansowanie oraz dostawa wody, niezbędnej do podlewania nasadzeń; 
7) na każde żądanie Zmawiającego przedstawianie do akceptacji materiału roślinnego przed jego posadzeniem, 
8) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 
9) stawianie się (osobiście przez osoby reprezentujące Wykonawcę lub przez przedstawiciela, na obszarach nasadzeń wyznaczonych przez Zmawiającego na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego – za uzasadnione wezwanie uznaje się m.in. takie wezwanie, którego celem jest ocena stanu roślinności lub prowadzonych prac także w sytuacjach, gdy nie jest to związane z ich odbiorem; 
10) wykonywania wszystkich innych niezbędnych czynności i podejmowanie działań, jakie są lub mogą stać się niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wykaz gatunków i wymagania jakościowe
Należy stosować wyłącznie gatunki rodzime lub tradycyjne odmiany drzew owocowych, odporne na mróz i choroby posiadające stopień kwalifikacji CAC.
1) Drzewa owocowe: Jabłoń dzika (płonka), Grusza pospolita (ulęgałka, na podkładkach kaukaskich), Czereśnia ptasia, a także stare odmiany jabłoni (np. Antonówka, Kosztela), Śliwa (ałycza (potocznie mirabelka), węgierka), proporcjonalnie w ilości ok 25 % każdego gatunku.
2) Wymagania dla sadzonek:
a) drzewa owocowe starych odmian, 
b) wiek: min. 2-letnie, 
c) wysokość 150–200 cm, Wybór I, rozkrzewione. Szczepione na podkładkach silnie rosnących / generatywnych (sadzonki z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym),
d) rośliny zdrowe, bez uszkodzeń mechanicznych i oznak żerowania szkodników.
6. Przygotowanie gleby: Przekopanie/ spulchnienie gleby w promieniu 0,5 m od planowanego nasadzenia. Sadzenie „pod łopatę” (dołek dopasowany do systemu korzeniowego) z zaprawieniem dołów ziemią urodzajną lub kompostem.
7. Technologia wykonania i zabezpieczenie
1) Termin nasadzeń: Jesień (październik–listopad 2026 r.).
2) Rozstawa: Nasadzenia grupowe (gniazdowe) w odstępach ok. 8 metrów dla drzew.
3) Zabezpieczenie przed zgryzaniem: Każde drzewko musi zostać zabezpieczone:
a) indywidualną osłoną z siatki metalowej (ocynkowanej) o wysokości min. 200/25/15 cm, wspartej na 3 solidnych palach (dąb lub akacja) o wysokości 200 cm nad gruntem, w gruncie min. 60 cm z obowiązkiem opalenia i zabezpieczenia środkiem antygrzybiczym (łącznie 260 cm wysokości), o średnicy min. 10 cm, połączone elementami drewnianymi (drabinka) o rozstawie szczebli co 40 cm lub
b) indywidualną osłoną z siatki metalowej (ocynkowanej) o wysokości min. 200/25/15 cm, o parametrach grubość druta skrajnego 3 mm, grubość druta wewnętrznego 2,5 mm (+/- 0,5 mm) wspartej na 3 słupach betonowych, o wysokości 200 cm nad gruntem, w gruncie min. 60 cm (łącznie 260 cm wysokości), o średnicy min. 8,5 cm
c) zastosowanie osłonek dolnych u nasady pnia lub siatek o drobnych oczkach (max. 1,5 cm) siatki przeciwko gryzoniom.
8. Pielęgnacja i gwarancja
1) Podlewanie: Bezpośrednio po posadzeniu (ok. 10 l na drzewko).
2) Pielęgnacja (prace utrzymaniowe): W okresie od 1 do 31 lipca 2027 r. do 2029 r.  sprawdzanie i poprawa zabezpieczeń (grodzenia) z użyciem własnego materiału, usunięcie roślinności pnącej.
3) Gwarancja: Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sadzonek, które nie przyjęły się w pierwszych sezonach wegetacyjnych.
9. Lokalizacja:
1) Część I zamówienia - Teren Nadleśnictw RDLP Krosno:
	Lp.
	Nadleśnictwo
	adres leśny
	wielkość powierzchni nasadzenia/pielęgnacji
(ar)

	1.
	Lesko
	232-a-00
	0,30

	2.
	Lesko
	242-f-00
	0,30

	3.
	Lesko
	200A-b-99
	0,30

	4.
	Lesko
	213A-g-00
	0,30

	5.
	Lesko
	234-d-00
	0,30

	6.
	Lesko
	113-b-00
	0,10

	7.
	Lesko
	163A-a
	0,15

	8.
	Cisna
	79l
	0,05

	9.
	Cisna
	218l
	0,05

	10.
	Cisna
	140p
	0,15

	11.
	Cisna
	41c
	0,05

	12.
	Cisna
	32s
	0,05

	13.
	Lutowiska
	4-16-1-04-75D
	0,1

	14.
	Lutowiska
	4-16-2-10-109
	0,1

	15.
	Baligród
	04-01-1-02-142 - b
	0,24

	16.
	Baligród
	04-01-1-02-142 - b
	0,10

	17.
	Baligród
	04-01-1-02-203A - k
	0,16

	18.
	Komańcza
	94Af
	0,15

	19.
	Stuposiany
	38A-a
	0,1

	20.
	Stuposiany
	244-h
	0,2

	21.
	Stuposiany
	265-b
	0,2

	22.
	Ustrzyki Dolne
	166j
	0,2

	23.
	Ustrzyki Dolne
	300r
	0,2

	24.
	Ustrzyki Dolne
	300a
	0,1

	25.
	Ustrzyki Dolne
	311Am
	0,5



2) Część II zamówienia - Teren Nadleśnictw RDLP Kraków:
	Lp.
	Nadleśnictwo
	adres leśny
	wielkość powierzchni nasadzenia/pielęgnacji
(ar)

	1
	Gorlice
	03-05-1-04-250-b-00
	10

	2
	Gorlice
	03-05-1-04-159-a-00
	10

	3
	Gorlice
	03-05-1-06-270-o-00
	7,5

	4
	Gorlice
	03-05-1-06-262-a-00
	5

	5
	Gorlice
	03-05-1-09-547-b-00
	55

	6
	Gorlice
	03-05-1-10-454-l-00
	10

	7
	Gorlice
	03-05-1-10-453-a-00
	10

	8
	Gorlice
	03-05-1-10-451-a-00
	10

	9
	Gorlice
	03-05-1-12-527-h-00
	30

	10
	Gorlice
	03-05-1-12-527-g-00
	100

	11
	Gorlice
	03-05-1-12-549-a-00
	30

	12
	Gorlice
	03-05-1-12-530-g-00
	50

	13
	Gorlice
	03-05-1-13-597-a-01
	25

	 
	RAZEM
	 
	353

	14
	Krościenko
	03-09-1-05-124c
	10

	15
	Krościenko
	03-09-1-04-99a
	10

	16
	Krościenko
	03-09-1-04-105a
	5

	17
	Krościenko
	03-09-1-01-29f 
	5

	18
	Krościenko
	03-09-1-02-34a
	5

	19
	Krościenko
	03-09-1-03-78g
	5

	20
	Krościenko
	 03-09-1-09-243c
	10

	 
	RAZEM
	 
	50

	21
	Łosie
	03-13-02-140b
	30

	22
	Łosie
	03-13-06-315b
	30

	23
	Łosie
	03-13-06-350c-99
	30

	24
	Łosie
	03-13-06-339b
	30

	25
	Łosie
	03-13-06-340a
	15

	26
	Łosie
	03-13-07-367c
	10

	27
	Łosie
	03-13-07-367d
	10

	28
	Łosie
	03-13-06-305a
	20

	29
	Łosie
	03-13-06
	0

	 
	RAZEM
	 
	                                             175 

	30
	Nawojowa
	03-16-1-06-221~a
	25

	31
	Nawojowa
	03-16-1-10-263 a
	17

	32
	Nawojowa
	03-16-1-09-320E d
	4

	33
	Nawojowa
	03-16-1-09-320 E c
	3

	34
	Nawojowa
	03-16-1-09-320E b
	7

	35
	Nawojowa
	03-16-1-09-320E i 
	7

	36
	Nawojowa
	03-16-1-09-320A a
	11

	37
	Nawojowa
	03-16-1-09-318 i 
	0

	38
	Nawojowa
	03-16-1-09-320A a
	0

	 
	RAZEM
	 
	74

	39
	Piwniczna
	03-21-1-12-375-f-00
	40

	40
	Piwniczna
	03-21-1-10-324-c-00
	20

	41
	Piwniczna
	03-21-1-07-327 -c-00
	75

	42
	Piwniczna
	03-21-1-12-348-b-00
	50

	43
	Piwniczna
	03-21-1-10-321-h-00
	80

	44
	Piwniczna
	03-21-1-10-321-h-00
	80

	45
	Piwniczna
	03-21-1-06-368-j-00
	80

	RAZEM
	                     
	470
	45


* wartość „0” dotyczy pielęgnacji pojedynczych starych drzew – w Nadleśnictwie Łosie łącznie 20 sztuk , w Nadleśnictwie Nawojowa 3 szt. i 12 szt.
RDLP Kraków - nasadzenia, zabezpieczenie i pielęgnacja nasadzeń na powierzchni 11,22 ha oraz 35 istniejących drzew do pielęgnacji. 
Łączna powierzchnia i ilość drzew do pielęgnacji na terenie RDLP Krosno i RDLP Kraków wynosi 15,67 ha (RDLP Krosno – 4,45 ha i RDLP Kraków – 11,22 ha) oraz 35 drzew do pielęgnacji (RDLP Kraków).
10. Termin realizacji zamówienia:
1)  Wykonanie nasadzeń drzew i grodzenie – do 30.11.2026 r.
2) Kompleksowa pielęgnacja nasadzeń od nasadzenia i ogrodzenia – do 30.11.2029 r. 
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