WPN.261.2.3.2026.ALA                                                                         Załącznik nr 1 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie aktualizacji planu zadań ochronnych dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Jaśliska PLH180014 w ramach zadania Wykonanie ekspertyz i/lub przygotowanie aktualizacji planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 realizowane przez RDOŚ w Rzeszowie, realizowane przez RDOŚ w Rzeszowie.

Cel pracy:

Celem realizacji przedmiotowego zamówienia jest inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych oraz gatunków z załącznika I i II Dyrektywy Siedliskowej (zwanej dalej DS.), ponadto ocena 
ich stanu zachowania, identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń, określenie szczegółowych celów działań ochronnych oraz działań ochronnych niezbędnych dla osiągnięcia wskazanych celów wraz z określeniem zakresu działań monitorujących.

# PODSTAWA SPORZĄDZENIA AKTUALIZACJI PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000

      - Aktualizację planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 należy sporządzić na podstawie:

- aktualnego Standardowego Formularza Danych (SDF) oraz mapy obszaru objętego aktualizacją planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, dostępnych na stronie internetowej: https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/. Wyłączenie siedlisk przyrodniczych lub gatunków z listy przedmiotów ochrony jest możliwe po uzyskaniu informacji i danych naukowych wskazujących, że uznanie danego gatunku bądź siedliska przyrodniczego za przedmiot ochrony w danym obszarze Natura 2000 było wynikiem błędu lub jego zanik nastąpił w wyniku procesów naturalnych niewynikających z braku działań ochronnych po 1 maja 2004 r. Wyłączenie siedlisk przyrodniczych bądź gatunków z listy przedmiotów ochrony danego obszaru Natura 2000 wymaga uzyskania pozytywnej opinii Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody GDOŚ, o którą wystąpi Zamawiający;

- rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie poszczególnych specjalnych obszarów ochrony siedlisk;

- wyników ekspertyz terenowych i materiałów zgromadzonych podczas pracy nad aktualizacją Planu przez Wykonawcę oraz wiedzy ekspertów;

- wyników badań i opracowań wykonanych dla danego obszaru Natura 2000, będących 
w dyspozycji Zamawiającego, uzyskanych podczas jego inwentaryzowania, monitorowania i planowania ochrony;

- danych przekazanych przez PGL LP;

- informacji zawartych w rejestrze stref ochrony dotyczących terenu objętego obszarem opracowania, będących w posiadaniu Zamawiającego;

- danych dotyczących lokalizacji potencjalnych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, będących w posiadaniu Zamawiającego;

poradników ochrony siedlisk i gatunków opublikowanych w ramach realizacji projektu Phare PL0105.02, dostępnych na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/wytyczne-i-poradniki2

- podręczników metodycznych ochrony siedlisk i gatunków opracowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), oraz innych dostępnych materiałów 
i wytycznych odnoszących się do określenia stanu zachowania siedlisk oraz populacji gatunków w obszarze;

- ogólnodostępnych źródeł danych oraz narzędzi m.in. wykorzystanie usług WMS, WMTS publikowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w celu jak najdokładniejszego odzwierciedlenia stanu rzeczywistego obszaru (np. obrysu siedliska przyrodniczego, konturu koryta rzecznego, zasięgu występowania gatunku);

- dokumentacji, ekspertyz przyrodniczych oraz danych w standardzie GIS sporządzonych na potrzeby opracowania obowiązującego planu zadań ochronnych;

- wyników monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych prowadzonych na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;

- innych danych pozyskanych przez Zamawiającego, które można wykorzystać przy opracowaniu dokumentów;

- ekspertyz wykonanych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja Jaśliska PLH180014 na potrzeby projektu POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o zasobach przyrodniczych (załącznik nr 17 do SWZ).

- Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, adres: al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w godzinach od 8.00 do 14.00 danych wyszczególnionych w rozdział B ust. 1 lit. c, d, e, f, j, l.

- Wykonawca podczas sporządzania aktualizacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 kieruje się „Wytycznymi do opracowania planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, (zwane dalej „Wytycznymi”) wydanymi przez GDOŚ na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dostępnych na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/plany-zadan-ochronnych.

- Wykonawca ma za zadanie przeanalizowanie krajowych, a w szczególności europejskich, dobrych praktyk dla ochrony siedlisk z załącznika I DS i gatunków z załącznika II DS oraz odniesienie się do możliwości realizacji analogicznych zabiegów w warunkach polskich (Case Study). Należy przeanalizować najnowsze ustanowione plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 dotyczących analogicznych siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz przyjęte tymczasowe cele ochrony dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk w wybranych obszarach Natura 2000 i uwzględnić zapisy już wypracowane.

- Zakres prac koniecznych do realizacji aktualizacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 należy wykonać zgodnie z:

- art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13

- ze zm.);

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2024 r. poz. 99) – zwanym dalej „rozporządzeniem Ministra Środowiska”;

- art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) – zwaną dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”;

- innymi aktami prawnymi, aktualnymi na dzień odbioru zamówienia, dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

- W przypadku zmiany aktów prawnych o których mowa w ust. 5, w trakcie realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej aktualizacji Planu.

- Zamawiający wymaga sporządzenia aktualizacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 także w formie wydruków oraz zapisania ich na nośniku cyfrowym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale G.

# PRODUKT KOŃCOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 składa się z:

- dokumentacji aktualizacji planu zadań ochronnych (zwanej dalej „dokumentacją Planu”), opracowanej zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ;

- projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
w sprawie zmiany zarządzenia ustanawiającego plan zadań ochronnych wraz 
z uzasadnieniem, opracowanego zgodnie z załącznikiem nr 13 do SWZ;

- projektu zaktualizowanego SDF obszaru opracowanego zgodnie z załącznikiem nr 14 do SWZ;

- bazy GIS stanowiącej załącznik do Raportów przyrodniczych sporządzonych zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale E oraz bazy GIS stanowiącej załącznik do dokumentacji Planu uwzględniającej dane określone w rozdziale B ust. 1; obie bazy GIS winny zawierać informacje o rozmieszczeniu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk z załączników I i II DS;

- projektu QGIS zawierającego: warstwy SHP siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków z obowiązującego planu zadań ochronnych oraz z wykonanej inwentaryzacji (wraz z lokalizacją transektów, stanowisk), warstwy SHP siedlisk in plus (zwiększenia siedlisk) oraz in minus (pomniejszenia siedlisk), warstwy planowanych działań ochronnych.

- porównania w formie tabelarycznej, tekstowej oraz przestrzennej (w projekcie QGIS) powierzchni płatów siedlisk oraz siedlisk gatunków z obowiązującego planu zadań ochronnych do wyników wykonanej inwentaryzacji wraz z uzasadnieniem powstałych rozbieżności;

- innych dokumentów określonych w rozdziale E.

# ZAKRES PRAC WYMAGANYCH DO OPRACOWANIA AKTUALIZACJI PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000

Proces planistyczny prowadzący do sporządzania aktualizacji planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 składa się z następujących etapów:

Etap I: Prace kameralne oraz przeprowadzenie 50% badań terenowych w sezonie wegetacyjnym i 100% badań terenowych w sezonie zimowym.

Etap II: Badania terenowe (50% badań w sezonie wegetacyjnym) przygotowanie dokumentacji oraz udział społeczny projektu zmiany zarządzenia, skompletowanie ostatecznej formy zamówienia.

Z uwagi na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt wyszczególnione w SDF oraz aktualny stan wiedzy o obszarze zakłada się, że 
w opracowaniu aktualizacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 niezbędny jest udział Koordynatora, eksperta GIS i następujących specjalistów:

| Lp. | Obszar | Eksperci |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ostoja Jaśliska PLH180014 | - Botanik (fitosocjolog) - Speleolog - Ichtiolog - Herpetolog - Chiropterolog - Teriolog (specjalista w dziedzinie badań nad ssakami drapieżnymi; ze znajomością biologii ssaków ziemnowodnych) - Entomolog - Malakolog |

Zakres prac eksperta GIS obejmuje:

- weryfikację danych pozyskanych od Zamawiającego, zgodnie z rozdziałem B ust. 1 lit. c, d, e, j i l;

- weryfikację oraz dostosowywanie danych przestrzennych (plików .shp) przygotowanych przez pozostałych ekspertów zgodnie z standardem danych GIS GDOŚ (załącznik nr 15)* oraz zgodnie z SWZ;

- opracowanie map tematycznych zgodnie z SWZ.

*Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany standardu GIS po opracowaniu nowej wersji SD GIS przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

### ETAP I

Wykonanie I etapu stanowi łącznie 50% wartości zamówienia

Obejmuje następujący zakres prac koniecznych:

      - Prace kameralne (przygotowanie metodyk, organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami interesu, uzupełnienie szablonu dokumentacji Planu w części dotyczącej I etapu prac tj. punktów od 1.1. do 1.7 szablonu dokumentacji planu); Przeprowadzenie prac terenowych (10% zamówienia).

- Wykonanie opisu metodyk inwentaryzacji oraz metodyk oceny stanu ochrony poszczególnych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.

- W opisie metodyk badań terenowych (inwentaryzacyjnych i oceny stanu zachowania) należy określić termin planowanych do przeprowadzenia prac oraz liczbę stanowisk badawczych niezbędnych do założenia ze wskazaniem sposobu ich wyznaczenia. Metodykę badań oceny stanu ochrony oraz wzory kart obserwacji i wskaźniki do oceny parametrów stanu ochrony siedlisk przyrodniczych na stanowisku i stanu ochrony gatunku na stanowisku każdego 
z siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w SDF obszarów Natura 2000 należy opracować na podstawie podręczników metodycznych GIOŚ. Ewentualne odstępstwa od metodyki GIOŚ muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym.

- Organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami interesu

- Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zidentyfikuje różne grupy interesu oraz opracuje zasady i sposoby komunikowania się z nimi w toku całego procesu pracy nad aktualizacją planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, uwzględniając specyfikę danego obszaru Natura 2000 i znaczenie tych grup dla realizacji zapisów aktualizacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

- Podczas identyfikacji różnych grup interesu i wskazaniu odpowiednich sposobów 
i narzędzi komunikowania się z nimi, należy brać pod uwagę te osoby/instytucje, które:

- powinny aktywnie uczestniczyć w pracach nad aktualizacją planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000;

- powinny angażować się w proces planistyczny, ponieważ opracowywana aktualizacja planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 będzie ich dotyczyć(zarządcy terenu, gdzie występują siedliska przyrodnicze z załącznika I DS oraz gatunki roślin i zwierząt z załącznika II DS);

- mogą dostarczać informacji niezbędnych do sporządzenia aktualizacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000;

- mogą interesować się opracowywaniem aktualizacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 z różnych względów, np. pod kątem inwestowania lub turystycznego wykorzystania terenu.

- Opracowane przez Wykonawcę zasady i sposoby komunikowania się pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym a różnymi grupami interesu zaangażowanymi w proces tworzenia aktualizacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wymagają, przed ich wdrożeniem, zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Głównym kanałem udostępniania informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom będzie strona internetowa Zamawiającego.

      - Przeprowadzenie 50% prac terenowych (wyniki prac terenowych ekspertów botanika, ichtiologa, malakologa, entomologa, herpetologa) i sporządzenie Raportów przyrodniczych w zakresie określonym w rozdziale E oraz zgodnie z postanowieniami ust. 1 „ETAP I” (20% zamówienia).

Prace inwentaryzacyjne opisane w Etapie I należy przeprowadzić do końca października 2026 r. Wyniki prac terenowych poszczególnych ekspertów (botanika, ichtiologa, malakologa, entomologa, herpetologa), opisane w rozdziale E Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej do końca października 2026 r. Pisemną akceptację lub uwagi do tej części zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 25 dni roboczych. Ewentualne uwagi Zamawiającego Wykonawca wniesie w ciągu 10 dni roboczych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dalszych wad przedmiotowej części zamówienia za każdy dzień roboczy zwłoki naliczane będą kary umowne w wysokości 2% wartości przedmiotowej części zamówienia. Z prac inwentaryzacyjnych zostaną wyłączone tereny Skarbu Państwa zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

      - Przeprowadzenie prac terenowych w sezonie zimowym i sporządzenie Raportów przyrodniczych w zakresie określonym w rozdziale E oraz zgodnie z postanowieniami ust.1. (20% zamówienia)

Prace inwentaryzacyjne opisane w Etapie I należy przeprowadzić w ciągu jednego sezonu zimowego 2026–2027 r. Wyniki prac terenowych poszczególnych ekspertów (speleologa, teriologa, chiropterologa), opisane w rozdziale E Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej do 31 marca 2027 r. Pisemną akceptację lub uwagi do tej części zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 25 dni roboczych. Ewentualne uwagi Zamawiającego Wykonawca wniesie w ciągu 10 dni roboczych. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dalszych wad przedmiotowej części zamówienia za każdy dzień roboczy zwłoki naliczane będą kary umowne w wysokości 2% wartości przedmiotowej części zamówienia. Z prac inwentaryzacyjnych zostaną wyłączone tereny Skarbu Państwa zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

ETAP II

Wykonanie II etapu stanowi łącznie 50% wartości zamówienia

Obejmuje następujący zakres prac koniecznych:

      - Przeprowadzenie 50% prac terenowych w sezonie wegetacyjnym (wyniki prac terenowych ekspertów botanika, ichtiologa, malakologa, entomologa, herpetologa) i sporządzenie Raportów przyrodniczych w zakresie określonym w rozdziale E oraz zgodnie z postanowieniami ust. 1 „ETAP I” (20% zamówienia).

Prace inwentaryzacyjne opisane w Etapie II należy przeprowadzić do 30 sierpnia 2027 r. Wyniki prac terenowych poszczególnych ekspertów (botanika, ichtiologa, malakologa, entomologa, herpetologa), opisane w rozdziale E Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej do 30 sierpnia 2027 r. Pisemną akceptację lub uwagi do tej części zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 25 dni roboczych. Ewentualne uwagi Zamawiającego Wykonawca wniesie w ciągu 10 dni roboczych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dalszych wad przedmiotowej części zamówienia za każdy dzień roboczy zwłoki naliczane będą kary umowne w wysokości 2% wartości przedmiotowej części zamówienia. Z prac inwentaryzacyjnych zostaną wyłączone tereny Skarbu Państwa zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Wyniki prac terenowych oraz Raporty przyrodnicze z Etapu I oraz II z sezonu wegetacyjnego (wyniki prac terenowych ekspertów botanika, ichtiologa, malakologa, entomologa, herpetologa) należy połączyć.

- Uzupełnienie szablonu dokumentacji Planu dotyczącego II etapu tj. punktów od 2.1 do 12, projektu zmiany SDF oraz przygotowanie projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wraz z uzasadnieniem (zgodnie z załącznikiem nr 13 do SWZ) (10% wartości zamówienia).

Uzupełniony szablon dokumentacji Planu w zakresie II etapu wraz z kompletem danych przestrzennych opracowanych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ - zawierające kompletne informacje dla całego obszaru objętego aktualizacją planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 uwzględniające wszystkie dane określone w rozdziale B ust. 1 oraz projekt zmiany zarządzenia wraz z uzasadnieniem – Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 15 dni roboczych od akceptacji III części zamówienia. Pisemną akceptację lub uwagi do tej części zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 20 dni roboczych. Ewentualne uwagi Zamawiającego Wykonawca wniesie w ciągu 7 dni roboczych. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dalszych wad przedmiotowej części zamówienia za każdy dzień roboczy zwłoki naliczane będą kary umowne w wysokości 2% wartości przedmiotowej części zamówienia.

W ramach powyższego zadania Wykonawca będzie zobowiązany połączyć wyniki prac terenowych z Etapu I oraz II z danymi przekazanymi przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie zawierającymi inwentaryzację terenu zarządzanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

- Udzielenie odpowiedzi, w formie tabelarycznej w projekcie uzasadnienia, na uwagi wniesione w ramach udziału społecznego oraz naniesienie niezbędnych korekt do projektu zarządzenia (10% wartości zamówienia).

Zamawiający przekaże zaakceptowany projekt zarządzenia wraz z uzasadnieniem do udziału społecznego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.).

Obejmuje następujący zakres prac koniecznych:

W ciągu 15 dni roboczych od dnia zakończenia udziału społecznego i przekazania przez Zamawiającego uwag wniesionych w ramach udziału społecznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt zarządzenia z uwzględnieniem uwag, które uznane zostaną za zasadne oraz uzasadnienie do zarządzenia z odniesieniem się w formie tabelarycznej do wszystkich uwag wniesionych w ramach udziału społecznego. Pisemną akceptację lub uwagi do tej części zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 15 dni roboczych. Ewentualne uwagi Zamawiającego Wykonawca wniesie w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dalszych wad przedmiotowej części zamówienia za każdy dzień roboczy zwłoki naliczane będą kary umowne w wysokości 2% wartości przedmiotowej części zamówienia.

- Przekazanie końcowego przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale C (10% wartości zamówienia).

Końcowy przedmiot zamówienia, zgodnie ze wskazaniami w rozdziale G, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 10 dni roboczych od dnia akceptacji projektu zarządzenia oraz uzasadnienia do zarządzenia po udziale społecznym. Pisemną akceptację lub uwagi do tej części zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 10 dni roboczych. Ewentualne uwagi Zamawiającego Wykonawca wniesie w ciągu 5 dni roboczych. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dalszych wad przedmiotowej części zamówienia za każdy dzień roboczy zwłoki naliczane będą kary umowne w wysokości 2% wartości przedmiotowej części zamówienia.

- ORGANIZACJA I ZAKRES PRAC TERENOWYCH

- Wykonawca w ramach prac terenowych przeprowadzi inwentaryzację oraz ocenę stanu ochrony siedlisk i gatunków wymienionych w obowiązującym SDF.

- Inwentaryzację Wykonawca przeprowadzi zgodnie z metodykami zaakceptowanymi przez Zamawiającego.

- Ocenę stanu ochrony poszczególnych gatunków i siedlisk Wykonawca sporządzi na podstawie wyników prac terenowych, zgodnie z metodyką Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na podstawie parametrów 
i skali określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska, w której „FV” oznacza stan właściwy, „U1” – niezadowalający, „U2” – zły.

- Podstawą oceny parametrów „struktura i funkcje” siedliska przyrodniczego oraz „populacja” i „siedlisko” gatunku są odrębne zestawy wskaźników, które zostały opracowane dla poszczególnych gatunków i typów siedlisk, przyjęte na podstawie wiedzy naukowej do celów monitoringu; zestawy wskaźników dla części siedlisk i gatunków wraz z zasadami ich interpretacji są dostępne na stronie internetowej GIOŚ w zakładce monitoring przyrody (https://siedliska.gios.gov.pl/). W wyjątkowych uzasadnionych i uzgodnionych z Zamawiającym warunkach dopuszcza się zastosowanie odmiennych wskaźników bądź uzupełnienie ich wykazu.

- Parametry „szanse zachowania siedliska” oraz „szanse zachowania gatunku” należy ocenić biorąc w szczególności pod uwagę istniejące trendy i zjawiska (np. trendy zmian zagospodarowania przestrzennego), a także istniejące plany i programy oraz wyniki raportów o stanie zachowania typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt na poziomie kraju, przekazane Komisji Europejskiej w 2007 r., które należy pobrać ze strony internetowej GIOŚ (https://siedliska.gios.gov.pl/).

- Wykonawca opracuje oceny stanu gatunków i/lub typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w SDF poszczególnych obszarów Natura 2000, na podstawie rozkładu ocen na poszczególnych stanowiskach; w przypadku braku kompletnej wiedzy, jako ocenę należy przyjąć, jeżeli to możliwe, „najlepsze możliwe oszacowanie najbardziej prawdopodobnej wartości skali”, z równoczesnym opisaniem stopnia niepewności; w przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie skali oceny, zapisuje się stan nieznany, czyli „XX”.

- Na podstawie zebranych informacji w toku prac inwentaryzacyjnych Wykonawca dla poszczególnych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt określi zagrożenia zarówno istniejące, jak i potencjalne, cele działań ochronnych oraz działania ochronne.

- Wykonawca określi charakter każdego ze wskazanych zagrożeń (istniejących i potencjalnych), wykaże wpływ poszczególnych zagrożeń na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt dokonując oceny związków przyczynowo - skutkowych ze wskaźnikami decydującymi o stanie ochrony siedliska bądź gatunku.

- Dla każdego z zagrożeń należy przypisać odpowiedni kod z listy nowych propozycji zagrożeń wynikającej ze zmiany decyzji Komisji Europejskiej w sprawie standardowego formularza danych obowiązującej od 1.10.2012 r. wykazanej w Standardzie danych GIS GDOŚ stanowiącym załącznik nr 15 do SWZ i liście kodów zagrożeń stanowiącej załącznik nr 16 do SWZ.

- Dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia Wykonawca sporządzi warstwy wektorowe przedstawiające lokalizację zagrożeń oraz ich źródła w Standardzie danych GIS GDOŚ stanowiącym załącznik nr 15 do SWZ.

- Cele działań ochronnych należy ustalić z uwzględnieniem opinii wszystkich grup interesu, w sposób realistyczny i zrozumiały dla osób nieposiadających wiedzy specjalistycznej.

- Wykonawca, przystępując do ustalenia celów działań ochronnych, określi długofalową (powyżej 10 lat) i najlepszą wizję optymalnego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt (referencyjny stan ochrony) w obszarze Natura 2000, która powinna uwzględniać parametry „właściwego stanu ochrony”, w tym:

  - liczebność gatunku lub powierzchnia siedliska w obszarze nie pomniejszona, a jeśli jest to możliwe, nawet zwiększona;

  - zachowane lub odtworzone podstawowe cechy ekologiczne siedliska przyrodniczego;

  - określone formy użytkowania gospodarczego w przypadku siedlisk półnaturalnych (np. łąkowych i pastwiskowych);

  - zachowaną różnorodność biologiczną związaną z danym typem siedliska, w tym gatunki typowe, rzadkie, chronione, specyficzne dla tego typu siedliska,

  - zachowane lub odtworzone kluczowe elementy struktury (np. udział starszych drzewostanów i ilość martwego drewna);

  - utrzymanie we właściwym stanie siedlisk warunkujących realizację cyklu życiowego gatunku chronionego w obszarze.

- Cele ochrony muszą być:

    - indywidualnie określone dla danego obszaru, tj. ustalone na poziomie obszaru;

    - kompleksowe, tj. obejmujące wszystkie gatunki i typy siedlisk będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty na mocy dyrektywy siedliskowej, które występują 
w obszarze Natura 2000;

    - indywidualnie określone dla przedmiotu ochrony, tj. jasno wskazywać konkretny typ siedliska lub gatunek na danym obszarze;

    - indywidualnie określone pod kątem pożądanego stanu ochrony, tj. wyraźnie określające stan, jaki typ siedliska i gatunek na danym obszarze mają osiągnąć; pożądany stan musi być:

- ilościowy i mierzalny (cele ilościowe, które mogą być uzupełnione celami jakościowymi, takimi jak opis właściwego stanu siedliska lub struktury populacji), jak również raportowalny (umożliwiający monitorowanie);

- realistyczny (uwzględniający rozsądne ramy czasowe i nakłady), spójny (umożliwiający zastosowanie takich samych atrybutów i wskaźników dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków w różnych obszarach);

- kompleksowy (atrybuty i cele powinny obejmować specyfikę danego przedmiotu ochrony i umożliwiać opisanie jego stanu ochrony jako właściwy lub niewłaściwy);

- precyzyjne w odniesieniu do „utrzymania” lub „odtworzenia” stanu ochrony przedmiotu ochrony (odpowiedni poziom ambicji określający niezbędne środki ochrony);

- odpowiadać ekologicznym wymaganiom dotyczącym typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I DS;

- odzwierciedlać znaczenie obszaru dla zachowania lub odtworzenia, we właściwym stanie ochrony, typów siedlisk i gatunków.

- W odniesieniu do przyjętych celów działań ochronnych Wykonawca określi dla poszczególnych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków odpowiednie działania ochronne, które mogą dotyczyć między innymi:

  - wykonania określonych jednorazowych bądź powtarzalnych zadań ochrony czynnej, jeżeli obecny stan siedlisk przyrodniczych oraz gatunków w obszarze został oceniony jako niezadowalający lub zły;

  - wdrożenia modyfikacji w stosowanych metodach gospodarowania w siedliskach przyrodniczych i siedliskach gatunków, jeżeli ich obecny stan w obszarze został oceniony jako niezadowalający lub zły;

  - utrzymania określonych metod gospodarowania w siedliskach przyrodniczych i siedliskach gatunków, jeżeli ich obecny stan w obszarze został oceniony jako właściwy;

  - uzupełnienia stanu wiedzy o siedliskach przyrodniczych oraz gatunków, jeżeli ich obecny stan ochrony nie jest możliwy do oceny.

- Określone działania ochronne:

  - muszą być indywidualnie zaprojektowane i dostosowane do każdego znanego płatu siedliska/stanowiska gatunku;

  - stworzą standardowy pakiet działań ochronnych, który może być zastosowany do każdego płatu siedliska/stanowiska gatunku;

  - polegają na określeniu ogólnych reguł i procedur gospodarowania (np. ogólnych reguł do stosowania w gospodarce leśnej, rolnej) lub za pomocą mechanizmów o ogólnym zastosowaniu (np. pakietów rolnośrodowiskowych).

- Działania ochronne powinny obejmować również działania w zakresie monitoringu osiągnięcia celów działań ochronnych, w tym w szczególności monitoring odpowiednich parametrów i wskaźników stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków.

- Planując działania ochronne należy określić:

  - rodzaj działań ochronnych;

  - zakres prac przewidzianych do realizacji i w razie potrzeby warunki co do sposobu ich wykonania;

  - obszar lub miejsce ich realizacji;

  - termin lub okres oraz częstotliwość ich realizacji;

  - szacowane koszty ich realizacji (przy wykorzystaniu aplikacji kosztorysowych wraz ze wskazaniem aplikacji);

  - techniczne uwarunkowania realizacji działań;

  - podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań ochronnych.

- Wykonawca wskaże lokalizację każdego działania ochronnego w formie warstwy wektorowej (.shp) w Standardzie danych GIS GDOŚ stanowiącym załącznik nr 15 do SWZ.

Zakres prac specjalistów dotyczący wykonania prac inwentaryzacyjnych i Raportów przyrodniczych:

- ekspert GIS (wszystkie części):

- weryfikacja oraz dostosowanie danych przestrzennych (plików .shp) przygotowanych przez pozostałych ekspertów zgodnie ze standardem GIS GDOŚ (zał. nr 15) oraz zgodnie z SWZ;

- opracowanie map tematycznych zgodnie z SWZ.

- ekspert botanik – fitosocjolog

W zakresie siedlisk przyrodniczych z załącznika I DS:

-  Przeprowadzi inwentaryzację siedlisk przyrodniczych z załącznika I DS, określonych 
w uzgodnieniu z Zamawiającym w Etapie I, wraz ze szczegółowym i precyzyjnym wykreśleniem ich zasięgu. Wnoszone dane winny odzwierciedlać rzeczywisty układ i powierzchnię siedlisk przyrodniczych z załącznika I DS co oznacza, że nie mogą być generalizowane. Wykonawca skartuje płaty siedlisk przyrodniczych w granicach obszaru Natura 2000, uwzględniając przy kartowaniu ich zróżnicowanie i dokumentując zmienność składu gatunkowego. Ekspert zarejestruje za pomocą odbiornika GPS współrzędne geograficzne w układzie PL-1992 punktów załamania granic płatów wydzielonych siedlisk przyrodniczych z załącznika I DS.

- Przeprowadzi ocenę stanu zachowania siedlisk przyrodniczych z załącznika I DS (prace monitoringowe), określonych w uzgodnieniu z Zamawiającym w Etapie I, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2024 r. poz. 99) 
z wykorzystaniem metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ocenę stanu zachowania należy przeprowadzić dla każdego ze zinwentaryzowanych płatów siedlisk przyrodniczych. Należy założyć co najmniej 1 stanowisko w każdym jednolitym płacie siedliska przyrodniczego (maksymalna powierzchnia jednorodnych płatów nie powinna przekraczać 100 ha, natomiast niejednorodność siedliska przyrodniczego wynosić będzie maksymalnie 5% powierzchni płatu) Na każdym z założonych stanowisk należy wyznaczyć transekt o długości 200 m, w obrębie którego wykonać należy 3 zdjęcia fitosocjologiczne na początku, środku i końcu transektu. W przypadku gdy powierzchnia płatu uniemożliwia wykonanie pełnego transektu dopuszczalna jest modyfikacja polegająca na skróceniu długości lub zmianie kształtu transektu. W płatach o powierzchni mniejszej niż 1 ha zamiast transektu wykonać należy jedno zdjęcie fitosocjologiczne. Pozostałe modyfikacje odnośnie metodyki Wykonawca ustali z Zamawiającym.

Zdjęcia fitosocjologiczne wykonać należy metodą Braun-Blanqueta. Dla siedlisk leśnych powierzchnia zdjęcia fitosocjologicznego wynosi 100 m2 (10x10 m), natomiast w przypadku siedlisk łąkowych – 25 m2 (5x5 m). Ekspert zarejestruje za pomocą odbiornika GPS współrzędne geograficzne w układzie PL-1992 położenia każdego zdjęcia fitosocjologicznego (centrum zdjęcia fitosocjologicznego). Numeracja zdjęć fitosocjologicznych będzie nawiązywała do numeracji/oznaczenia płatu siedliska.

- Sporządzi listę oraz wskaże lokalizację występujących w obszarze inwentaryzacji gatunków roślin objętych ochroną gatunkową, na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409).

- Sporządzi listę oraz wskaże lokalizację występujących w obszarze inwentaryzacji gatunków roślin inwazyjnych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. 
w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2649).

Wynikiem prac terenowych eksperta botanika – fitosocjologa, w zakresie siedlisk przyrodniczych będą:

- Raport ochrony siedlisk przyrodniczych obejmujący opis przeprowadzonych prac terenowych w obszarze inwentaryzacji, opis siedlisk przyrodniczych, w tym opis oceny stanu ochrony, identyfikację zagrożeń istniejących i potencjalnych, wyznaczenie celów działań ochronnych oraz propozycję działań ochronnych i zakresu monitoringu, zgodnie 
z załącznikiem nr 15 do SWZ;

- karty obserwacji siedliska przyrodniczego w obszarze Natura 2000 oraz karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku (wraz ze stanem ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku);

- warstwy SHP z rozmieszczeniem siedlisk przyrodniczych w obszarze inwentaryzacji wykonane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- zdjęcia fitosocjologiczne poszczególnych płatów siedlisk przyrodniczych zestawione w formie tabel fitosocjologicznych;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację wykonanych zdjęć fitosocjologicznych opracowana zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację wykonanych zdjęć fotograficznych opracowana zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację zagrożeń oraz ich źródeł zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację działań ochronnych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- co najmniej: 3 zdjęcia fotograficzne każdego płatu siedliska przyrodniczego;

- co najmniej: 1 zdjęcie fotograficzne każdego z występujących w obszarze chronionych gatunków roślin oraz stwierdzonych gatunków inwazyjnych.

W zakresie gatunków roślin z załącznika II DS:

- Przeprowadzi inwentaryzację uzupełniającą stan wiedzy o gatunkach roślin z załącznika 
II DS, określonych w uzgodnieniu z Zamawiającym w Etapie I, wraz ze szczegółowym i precyzyjnym wykreśleniem ich zasięgu. Wnoszone dane winny odzwierciedlać rzeczywisty układ i powierzchnię stanowisk gatunków z załącznika II DS co oznacza, że nie mogą być generalizowane.

- Przeprowadzi ocenę stanu zachowania wszystkich gatunków roślin z załącznika 
II DS (prace monitoringowe) w danym obszarze Natura 2000 objętego aktualizacją planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2024 r. poz. 99) z wykorzystaniem metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ocenę stanu zachowania należy przeprowadzić dla każdego zinwentaryzowanego stanowiska gatunku.

Wynikiem prac terenowych eksperta botanika (w zakresie gatunków roślin) będą:

- Raport ochrony gatunków roślin obejmujący opis przeprowadzonych prac terenowych 
w obszarze inwentaryzacji, opis gatunków, w tym opis oceny stanu ochrony, identyfikację zagrożeń istniejących i potencjalnych, wyznaczenie celów ochrony oraz propozycję działań ochronnych i zakresu monitoringu, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SWZ;

- karty obserwacji poszczególnych gatunków roślin w obszarze Natura 2000 oraz karty obserwacji gatunków roślin na stanowisku (wraz ze stanem ochrony gatunku na stanowisku);

- warstwy SHP z rozmieszczeniem gatunków roślin w obszarze inwentaryzacji wykonane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację wykonanych zdjęć fotograficznych opracowana zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację zagrożeń oraz ich źródeł zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację działań ochronnych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- co najmniej: 1 zdjęcie fotograficzne każdego ze stwierdzonych stanowisk gatunku w obszarze inwentaryzacji.

- ekspert herpetolog

- Przeprowadzi inwentaryzację gatunków płazów, określonych w uzgodnieniu 
z Zamawiającym w Etapie I. W ramach prac terenowych ekspert określi liczebność poszczególnych gatunków w obszarze oraz wskaże liczbę stanowisk poszczególnych gatunków w obszarze. W ramach inwentaryzacji płazów przeprowadzić należy kontrolę potencjalnych miejsc występowania gatunku i miejsc rozrodu.

- Przeprowadzi ocenę stanu zachowania gatunków płazów z załącznika II DS. (prace monitoringowe) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2024 r. poz. 99) z wykorzystaniem metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Na potrzeby oceny stanu zachowania gatunków płazów należy dokonać co najmniej trzech kontroli, polegających na wyszukiwaniu wszystkich dostępnych dla płazów zbiorników wodnych.

Wynikiem prac terenowych eksperta herpetologa będą:

- Raport ochrony gatunków płazów obejmujący opis przeprowadzonych prac terenowych, opis gatunków i siedlisk gatunków w tym opis ich oceny stanu zachowania, identyfikację zagrożeń istniejących i potencjalnych, wyznaczenie celów ochrony oraz propozycję działań ochronnych i zakresu monitoringu, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SWZ;

- karty obserwacji gatunku w obszarze Natura 2000 oraz karty obserwacji gatunku na stanowisku (wraz ze stanem ochrony gatunku na stanowisku);

- warstwa SHP z miejscami stwierdzenia gatunków wykonana zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwy SHP z rozmieszczeniem siedlisk gatunków w obszarze inwentaryzacji wykonane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwy SHP z lokalizacją stanowisk oceny stanu zachowania opracowaną zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację wykonanych zdjęć fotograficznych opracowaną zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację zagrożeń oraz ich źródeł zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację działań ochronnych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- co najmniej: 3 zdjęcia fotograficzne każdego ze stwierdzonych w obszarze objętym inwentaryzacją płazów;

- co najmniej: 1 zdjęcie fotograficzne każdego ze stwierdzonych stanowisk gatunku w obszarze inwentaryzacji.

- ekspert entomolog

- Przeprowadzi inwentaryzację gatunków owadów, określonych w uzgodnieniu 
z Zamawiającym w Etapie I. W ramach prac terenowych ekspert określi liczebność poszczególnych gatunków w obszarze inwentaryzacji oraz wskaże siedliska gatunków 
w obszarze inwentaryzacji.

- Przeprowadzi ocenę stanu zachowania gatunków owadów z załącznika II DS na terenie obszaru (prace monitoringowe) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2024 r. poz. 99) z wykorzystaniem metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wynikiem prac terenowych eksperta entomologa będą:

- Raport ochrony gatunków owadów obejmujący opis przeprowadzonych prac terenowych  
w obszarze inwentaryzacji, opisy gatunków i siedlisk gatunków w tym opis ich oceny stanu zachowania, identyfikację zagrożeń istniejących i potencjalnych, wyznaczenie celów ochrony oraz propozycję działań ochronnych i zakresu monitoringu, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SWZ;

- karty obserwacji gatunku w obszarze Natura 2000 oraz karty obserwacji gatunku na stanowisku (wraz ze stanem ochrony gatunku na stanowisku);

- warstwa SHP z miejscami stwierdzenia gatunków wykonana zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwy SHP z rozmieszczeniem siedlisk gatunków w obszarze inwentaryzacji wykonane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwy SHP z lokalizacją stanowisk oceny stanu zachowania opracowana zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację wykonanych zdjęć fotograficznych opracowana zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację zagrożeń oraz ich źródeł zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację działań ochronnych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- co najmniej 1 zdjęcie fotograficzne każdego ze stwierdzonych w obszarze inwentaryzacji gatunków owadów;

- co najmniej 1 zdjęcie fotograficzne każdego ze stwierdzonych stanowisk gatunku w obszarze inwentaryzacji.

- ekspert malakolog

- Przeprowadzi inwentaryzację poczwarówki zwężonej Vertigo angustior na podstawie, której określi areał występowania gatunku w obszarze inwentaryzacji. W ramach prac terenowych ekspert określi liczebność gatunku w obszarze inwentaryzacji oraz wskaże siedliska gatunku.

- Przeprowadzi ocenę stanu zachowania ww. mięczaków w obszarze inwentaryzacji zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2024 r. poz. 99) z wykorzystaniem metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wynikiem prac terenowych eksperta malakologa będą:

- Raport ochrony poczwarówki zwężonej Vertigo angustior obejmujący opis przeprowadzonych prac terenowych w obszarze inwentaryzacji, opis gatunku i siedlisk gatunku w tym opis oceny stanu zachowania, identyfikację zagrożeń istniejących i potencjalnych, wyznaczenie celów ochrony oraz propozycję działań ochronnych i zakresu monitoringu, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SWZ;

- karty obserwacji gatunku w obszarze Natura 2000 oraz karty obserwacji gatunku na stanowisku (wraz ze stanem ochrony gatunku na stanowisku);

- warstwa SHP z miejscami stwierdzenia gatunku w obszarze inwentaryzacji, wykonana zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwy SHP z rozmieszczeniem areału występowania gatunku w obszarze inwentaryzacji, wykonane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwy SHP z lokalizacją stanowisk oceny stanu zachowania opracowane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację wykonanych zdjęć fotograficznych, opracowana zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację zagrożeń oraz ich źródeł zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację działań ochronnych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- co najmniej 1 zdjęcie fotograficzne gatunku w obszarze inwentaryzacji;

- co najmniej 1 zdjęcie fotograficzne każdego ze stwierdzonych stanowisk gatunku w obszarze inwentaryzacji.

- ekspert ichtiolog

- Przeprowadzi inwentaryzację gatunków ryb z załącznika II DS na podstawie, której określi areał występowania gatunku w obszarze inwentaryzacji. W ramach prac terenowych ekspert określi liczebność gatunku w obszarze inwentaryzacji oraz wskaże siedliska gatunku.

- Przeprowadzi ocenę stanu zachowania gatunków ryb z załącznika II DS w obszarze inwentaryzacji zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2024 r. poz. 99) z wykorzystaniem metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wynikiem prac terenowych eksperta ichtiologa będą:

- Raport ochrony ryb obejmujący opis przeprowadzonych prac terenowych w obszarze inwentaryzacji, opis gatunków i siedlisk gatunków, opis przedmiotu ochrony w tym opis oceny stanu zachowania, identyfikację zagrożeń istniejących i potencjalnych, wyznaczenie celów ochrony oraz propozycję działań ochronnych i zakresu monitoringu, zgodnie 
z załącznikiem nr 15 do SWZ;

- karty obserwacji gatunku w obszarze Natura 2000 oraz karty obserwacji gatunku na stanowisku (wraz ze stanem ochrony gatunku na stanowisku);

- warstwa SHP z miejscami stwierdzenia gatunku w obszarze inwentaryzacji, wykonana zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwy SHP z rozmieszczeniem areału występowania gatunku w obszarze inwentaryzacji, wykonane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwy SHP z lokalizacją stanowisk oceny stanu zachowania opracowane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację wykonanych zdjęć fotograficznych, opracowana zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację zagrożeń oraz ich źródeł zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację działań ochronnych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- co najmniej 1 zdjęcie fotograficzne gatunku w obszarze inwentaryzacji;

- co najmniej 1 zdjęcie fotograficzne każdego ze stwierdzonych stanowisk gatunku w obszarze inwentaryzacji.

- ekspert teriolog

- Przeprowadzi inwentaryzację ssaków (z wyłączeniem nietoperzy), określonych 
w uzgodnieniu z Zamawiającym w Etapie I. W ramach inwentaryzacji ekspert określi liczbę stanowisk oraz liczebność gatunku w obszarze inwentaryzacji.

- Przeprowadzi ocenę stanu zachowania gatunków ssaków z załącznika II DS (z wyłączeniem nietoperzy) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2024 r. poz. 99) z wykorzystaniem metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wynikiem prac terenowych eksperta teriologa będą:

- Raport ochrony ssaków (z wyłączeniem nietoperzy) obejmujący opis przeprowadzonych prac terenowych w obszarze inwentaryzacji, opis gatunków oraz siedlisk gatunków w tym opis ich oceny stanu zachowania, identyfikację zagrożeń istniejących i potencjalnych, wyznaczenie celów ochrony oraz propozycję działań ochronnych i zakresu monitoringu, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SWZ;

- karty obserwacji gatunku na stanowisku (wraz ze stanem ochrony gatunku na stanowisku);

- warstwy SHP z lokalizacją miejsc stwierdzenia gatunku opracowane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację wykonanych zdjęć fotograficznych, opracowana zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację zagrożeń oraz ich źródeł zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację działań ochronnych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- co najmniej 1 zdjęcie fotograficzne każdego z miejsc stwierdzenia gatunku (zdjęcie powinno obrazować osobnika lub tropy lub inne ślady potwierdzające obecność gatunku).

- ekspert chiropterolog

- Przeprowadzi inwentaryzację nietoperzy, określonych w uzgodnieniu z Zamawiającym 
w Etapie I. W ramach inwentaryzacji ekspert określi liczbę stanowisk oraz liczebność gatunków w obszarze inwentaryzacji.

- Przeprowadzi ocenę stanu zachowania nietoperzy z załącznika II DS, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2024 r. poz. 99) 
z wykorzystaniem metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wynikiem prac terenowych eksperta chiropterologa będzie:

- Raport ochrony nietoperzy obejmujący opis przeprowadzonych prac terenowych 
w obszarze inwentaryzacji, opis gatunków i siedlisk gatunków w tym opis ich oceny stanu zachowania, identyfikację zagrożeń istniejących i potencjalnych, wyznaczenie celów ochrony oraz propozycję działań ochronnych i zakresu monitoringu, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SWZ;

- karty obserwacji gatunku na stanowisku (wraz ze stanem ochrony gatunku na stanowisku);

- warstwy SHP z lokalizacją miejsc stwierdzenia gatunku opracowane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację wykonanych zdjęć fotograficznych opracowana zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację zagrożeń oraz ich źródeł zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację działań ochronnych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- co najmniej 1 zdjęcie fotograficzne każdego z miejsc stwierdzenia gatunku (zdjęcie powinno obrazować osobnika lub inne ślady potwierdzające obecność gatunku).

- ekspert speleolog

- Przeprowadzi inwentaryzację siedliska 8310 w obszarze opracowania. W ramach inwentaryzacji ekspert określi liczbę stanowisk (jaskiń) w obszarze inwentaryzacji.

- Przeprowadzi ocenę stanu zachowania siedliska 8310, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2024 r. poz. 99) z wykorzystaniem metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wynikiem prac terenowych eksperta speleologa będzie:

- Raport ochrony jaskiń obejmujący opis przeprowadzonych prac terenowych 
w obszarze inwentaryzacji, opis siedliska 8310 w tym ocenę stanu zachowania, identyfikację zagrożeń istniejących i potencjalnych, wyznaczenie celów ochrony oraz propozycję działań ochronnych i zakresu monitoringu, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SWZ;

- karty obserwacji siedliska 8310 na stanowisku (wraz ze stanem ochrony na stanowisku);

- warstwy SHP z lokalizacją miejsc stwierdzenia siedliska opracowane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację wykonanych zdjęć fotograficznych opracowana zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację zagrożeń oraz ich źródeł zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- warstwa SHP prezentująca lokalizację działań ochronnych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 15 do SWZ;

- co najmniej 3 zdjęcia fotograficzne każdego płatu siedliska (jaskini).

# ORGANIZACJA I ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI PLANU

      - Wykonawca w ramach prac nad sporządzeniem dokumentacji Planu uzupełni szablon dokumentacji Planu (zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ) oraz przygotuje bazę GIS stanowiącą załącznik do dokumentacji Planu uwzględniając dane określone w rozdziale B ust. 1. Baza GIS winna zawierać informacje o rozmieszczeniu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk z załączników I i II DS.

      - Wykonawca przeprowadzi ocenę stanu ochrony siedlisk i gatunków wymienionych 
w obowiązującym SDF danego obszaru Natura 2000 objętego aktualizacją planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

      - Ocenę stanu ochrony poszczególnych gatunków i siedlisk Wykonawca sporządzi na podstawie zgromadzonych danych i informacji o konkretnych płatach siedliska oraz stanowiskach gatunku (m.in. na podstawie danych określonych w rozdziale 
B podpunkcie 1), jak i wyników prac terenowych (przeprowadzonych zgodnie 
z rozdziałem E), zgodnie z metodyką Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na podstawie parametrów i skali określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska, w której „FV” oznacza stan właściwy, „U1” – niezadowalający, „U2” – zły.

      - Podstawą oceny parametrów „struktura i funkcje” siedliska przyrodniczego oraz „populacja” i „siedlisko” gatunku są odrębne zestawy wskaźników, które zostały opracowane dla poszczególnych gatunków i typów siedlisk, przyjęte na podstawie wiedzy naukowej do celów monitoringu; zestawy wskaźników dla części siedlisk i gatunków wraz z zasadami ich interpretacji są dostępne na stronie internetowej GIOŚ w zakładce monitoring przyrody (https://siedliska.gios.gov.pl/). W wyjątkowych uzasadnionych i uzgodnionych 
z Zamawiającym warunkach dopuszcza się zastosowanie odmiennych wskaźników bądź uzupełnienie ich wykazu.

      - Parametry „szanse zachowania siedliska” oraz „szanse zachowania gatunku” należy ocenić biorąc w szczególności pod uwagę istniejące trendy i zjawiska (np. trendy zmian zagospodarowania przestrzennego), a także istniejące plany i programy oraz wyniki raportów o stanie zachowania typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt na poziomie kraju, przekazane Komisji Europejskiej w 2007 r., które należy pobrać ze strony internetowej GIOŚ (https://siedliska.gios.gov.pl/).

      - Wykonawca opracuje oceny stanu gatunków i/lub typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w SDF poszczególnych obszarów Natura 2000, przy czym oceny te powinny być zgeneralizowane na poziomie obszaru na podstawie rozkładu ocen na poszczególnych stanowiskach; w przypadku braku kompletnej wiedzy, jako ocenę należy przyjąć, jeżeli to możliwe, „najlepsze możliwe oszacowanie najbardziej prawdopodobnej wartości skali”, z równoczesnym opisaniem stopnia niepewności; w przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie skali oceny, zapisuje się stan nieznany, czyli „XX”.

      - Na podstawie zebranych informacji Wykonawca dla poszczególnych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków określi zagrożenia zarówno istniejące, jak i potencjalne, cele działań ochronnych oraz działania ochronne.

      - Wykonawca określi charakter każdego ze wskazanych zagrożeń (istniejących i potencjalnych), wykaże wpływ poszczególnych zagrożeń na siedliska przyrodnicze oraz siedliska roślin i zwierząt dokonując oceny związków przyczynowo - skutkowych ze wskaźnikami decydującymi o stanie ochrony siedliska bądź gatunku.

      - Dla każdego z zagrożeń należy przypisać odpowiedni kod z listy nowych propozycji zagrożeń wynikającej ze zmiany decyzji Komisji Europejskiej w sprawie standardowego formularza danych obowiązującej od 1.10.2012 r. wykazanej Standardzie danych GIS 
w ochronie przyrody stanowiącym załącznik nr 15 do SWZ oraz liście kodów zagrożeń stanowiącej załącznik nr 16 do SWZ.

      - Cele działań ochronnych należy ustalić z uwzględnieniem opinii wszystkich grup interesu, w sposób realistyczny i zrozumiały dla osób nieposiadających wiedzy specjalistycznej.

      - Wykonawca, przystępując do ustalenia celów działań ochronnych, określi długofalową (powyżej 10 lat) i najlepszą wizję optymalnego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków (referencyjny stan ochrony) w obszarze Natura 2000, która powinna uwzględniać parametry „właściwego stanu ochrony”, w tym:

  - liczebność gatunku lub powierzchnia siedliska w obszarze nie pomniejszona, a jeśli jest to możliwe, nawet zwiększona;

  - zachowane lub odtworzone podstawowe cechy ekologiczne siedliska przyrodniczego;

  - określone formy użytkowania gospodarczego w przypadku siedlisk półnaturalnych (np. łąkowych i pastwiskowych);

  - zachowaną różnorodność biologiczną związaną z danym typem siedliska, w tym gatunki typowe, rzadkie, chronione, specyficzne dla tego typu siedliska;

  - zachowane lub odtworzone kluczowe elementy struktury (np. udział starszych drzewostanów i ilość martwego drewna);

  - utrzymanie we właściwym stanie siedlisk warunkujących realizację cyklu życiowego gatunku chronionego w obszarze.

      - Cele ochrony dla obszaru objętego aktualizacją planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 muszą być:

- indywidualnie określone dla danego obszaru, tj. ustalone na poziomie obszaru;

- kompleksowe, tj. obejmujące wszystkie gatunki i typy siedlisk będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty na mocy dyrektywy siedliskowej, które występują 
w obszarze Natura 2000;

- indywidualnie określone dla przedmiotu ochrony, tj. jasno wskazywać konkretny typ siedliska lub gatunek na danym obszarze;

- indywidualnie określone pod kątem pożądanego stanu ochrony, tj. wyraźnie określające stan, jaki typ siedliska i gatunek na danym obszarze mają osiągnąć; pożądany stan musi być:

- ilościowy i mierzalny (cele ilościowe, które mogą być uzupełnione celami jakościowymi, takimi jak opis właściwego stanu siedliska lub struktury populacji), jak również raportowalny (umożliwiający monitorowanie);

- realistyczny (uwzględniający rozsądne ramy czasowe i nakłady), spójny (umożliwiający zastosowanie takich samych atrybutów i wskaźników dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków w różnych obszarach);

- kompleksowy (atrybuty i cele powinny obejmować specyfikę danego przedmiotu ochrony i umożliwiać opisanie jego stanu ochrony jako właściwy lub niewłaściwy);

- precyzyjne w odniesieniu do „utrzymania” lub „odtworzenia” stanu ochrony przedmiotu ochrony (odpowiedni poziom ambicji określający niezbędne środki ochrony);

- odpowiadać ekologicznym wymaganiom dotyczącym typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I DS i gatunków wymienionych 
w załączniku II DS;

- odzwierciedlać znaczenie obszaru dla zachowania lub odtworzenia, we właściwym stanie ochrony, typów siedlisk i gatunków.

      - W odniesieniu do przyjętych celów działań ochronnych Wykonawca określi dla poszczególnych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków odpowiednie działania ochronne, które mogą dotyczyć między innymi:

  - wykonania określonych jednorazowych bądź powtarzalnych zadań ochrony czynnej, jeżeli obecny stan siedlisk przyrodniczych oraz gatunków w obszarze został oceniony jako niezadowalający lub zły;

  - wdrożenia modyfikacji w stosowanych metodach gospodarowania w siedliskach przyrodniczych i siedliskach gatunków, jeżeli ich obecny stan w obszarze został oceniony jako niezadowalający lub zły;

  - utrzymania określonych metod gospodarowania w siedliskach przyrodniczych i siedliskach gatunków, jeżeli ich obecny stan w obszarze został oceniony jako właściwy;

  - uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony, jeżeli stan ochrony przedmiotu ochrony nie jest możliwy do oceny.

      - Określone działania ochronne:

  - muszą być indywidualnie zaprojektowane i dostosowane do każdego znanego płatu siedliska/stanowiska gatunku;

  - stworzą standardowy pakiet działań ochronnych, który może być zastosowany do każdego płatu siedliska/stanowiska gatunku;

  - polegają na określeniu ogólnych reguł i procedur gospodarowania (np. ogólnych reguł do stosowania w gospodarce leśnej, rolnej) lub za pomocą mechanizmów o ogólnym zastosowaniu (np. pakietów rolnośrodowiskowych).

      - Działania ochronne powinny obejmować również działania w zakresie monitoringu osiągnięcia celów działań ochronnych, w tym w szczególności monitoring odpowiednich parametrów i wskaźników stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków.

      - Planując działania ochronne należy określić:

  - rodzaj działań ochronnych;

  - zakres prac przewidzianych do realizacji i w razie potrzeby warunki co do sposobu ich wykonania;

  - obszar lub miejsce ich realizacji;

  - termin lub okres oraz częstotliwość ich realizacji;

  - szacowane koszty ich realizacji (przy wykorzystaniu aplikacji kosztorysowych wraz ze wskazaniem aplikacji);

  - techniczne uwarunkowania realizacji działań;

  - podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań ochronnych.

# FORMA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            - Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji Planu w formie wydruków z następującymi zastrzeżeniami:

- dokumentację Planu należy opatrzyć znakami graficznymi i logotypami, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027;

- należy stosować czcionkę Arial 11 pkt, interlinię 1 wiersz, marginesy 2,5 cm oraz margines na oprawę 0,5 cm;

- wszystkie nazwy łacińskie taksonów roślin i zwierząt oraz nazwy syntaksonów należy pisać kursywą.

  - Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji Planu, o której mowa w ust. 1, wraz 
z kompletem materiałów wykonanych i pozyskanych w trakcie pracy nad aktualizacją planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 na nośniku cyfrowym – zewnętrznej pamięci USB z następującymi zastrzeżeniami:

- dokumenty tekstowe należy zapisać w formacie „doc” lub „odt” oraz „pdf”;

- tabele należy zapisać w formacie „xls” lub „ods” oraz „pdf”;

- bazę danych wraz z wektorowymi warstwami informacyjnymi GIS należy przekazać w formie określonej w załączniku 15 do SWZ;

- projekt QGIS zawierający: warstwy SHP siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków 
z obowiązującego planu zadań ochronnych oraz z wykonanej inwentaryzacji (wraz 
z lokalizacją transektów, stanowisk), warstwy SHP siedlisk in plus (zwiększenia siedlisk) oraz in minus (pomniejszenia siedlisk), warstwy prezentujące zagrożenia istniejące i potencjalne oraz proponowane działania ochronne (zbiorcze dla wszystkich siedlisk przyrodniczych oraz gatunków), warstwę ze strefami ekotonowymi (buforowymi) zgodne 
z załącznikiem 15 do SWZ;

- pliki służące do wydruku map tematycznych, należy zapisać w formacie „jpg” lub „tif” z rozdzielczością nie mniejszą niż 150 dpi;

- fotografie należy zapisać w formacie „jpg” a ich rozdzielczość powinna wynosić co najmniej 8 Mpx;

- opisane zewnętrzna pamięć USB (nazwa i kod obszaru Natura 2000 wraz z datą przekazania Zamawiającemu) należy dostarczyć w liczbie 3 sztuk dla każdego obszaru.

  - Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

  - Wykonawca zastosuje logotypy projektowe przesłane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, w celu oznaczenia dokumentacji o współfinansowaniu ze środków zewnętrznych.

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy w wersji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440) w tym, ze wszystkimi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych zawartymi w załączniku do tej ustawy. Podstawowe zasady tworzenia tekstu dostępnego cyfrowo znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-tworzyc-dostepne-dokumenty-tekstowe-w-edytorze-ms-word.

# HARMONOGRAM PRAC NAD AKTUALIZACJĄ ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000

| L.p. | Termin realizacji | Zakres prac | Udział procentowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Do 15 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy | Przekazanie Zamawiającemu1 pierwszej części zamówienia tj. prace kameralne (przygotowanie metodyk, organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami interesu, uzupełnienie szablonu dokumentacji Planu w części dotyczącej I etapu prac tj. punktów od 1.1. do 1.7); | 10% |
|  | Do 10 dni roboczych od daty przekazania Zamawiającemu pierwszej części zamówienia | Pisemna akceptacja (protokół odbioru 1 części zamówienia – protokół 1) lub uwagi do pierwszej części zamówienia2 |  |
|  | Do 5 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy uwag do pierwszej części zamówienia | Przekazanie Zamawiającemu1 poprawionej zgodnie z uwagami Zamawiającego pierwszej części zamówienia |  |
|  | Do 10 dni roboczych od daty przekazania Zamawiającemu poprawionej pierwszej części zamówienia | Pisemna akceptacja (protokół odbioru 1 części zamówienia – protokół 1’) przez Zamawiającego |  |
|  | Do 30 października 2026 r. | Przekazanie Zamawiającemu drugiej części zamówienia tj. 50% wyników prac terenowych ekspertów (sezon wegetacyjny) | 20% |
|  | Do 25 dni roboczych od daty przekazania Zamawiającemu pierwszej części zamówienia | Pisemna akceptacja (protokół odbioru 2 części zamówienia – protokół 2) lub uwagi do drugiej części Zamówienia2 |  |
|  | Do 10 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy uwag do drugiej części zamówienia | Przekazanie Zamawiającemu poprawionej zgodnie z uwagami Zamawiającego drugiej części zamówienia |  |
|  | Do 10 dni roboczych od daty przekazania poprawionej drugiej części zamówienia | Pisemna akceptacja (protokół odbioru 2 części zamówienia – protokół 2’) przez Zamawiającego |  |
| 3. | Do 31 marca 2027 r. | Przekazanie Zamawiającemu trzeciej części zamówienia tj. wyników prac terenowych ekspertów (sezon zimowy) | 20% |
|  | Do 25 dni roboczych od daty przekazania trzeciej części zamówienia | Pisemna akceptacja (protokół odbioru 3 części zamówienia – protokół 3’) lub uwagi do trzeciej części zamówienia2 |  |
|  | Do 10 dni roboczych od daty przekazania uwag do trzeciej części zamówienia | Przekazanie Zamawiającemu poprawionej zgodnie z uwagami Zamawiającego trzeciej części zamówienia |  |
|  | Do 10 dni roboczych od daty przekazania poprawionej trzeciej części zamówienia | Pisemna akceptacja (protokół odbioru 3 części zamówienia – protokół 3’) przez Zamawiającego |  |
| 4. | Do 30 sierpnia 2027 r. | Przekazanie Zamawiającemu czwartej części zamówienia tj. 50% wyników prac terenowych ekspertów (sezon wegetacyjny) | 20% |
|  | Do 25 dni roboczych od daty przekazania Zamawiającemu czwartej części zamówienia | Pisemna akceptacja (protokół odbioru 4 części zamówienia – protokół 4’) lub uwagi do czwartej części Zamówienia2 |  |
|  | Do 10 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy uwag do czwartej części zamówienia | Przekazanie Zamawiającemu poprawionej zgodnie z uwagami Zamawiającego czwartej części zamówienia |  |
|  | Do 10 dni roboczych od daty przekazania poprawionej czwartej części zamówienia | Pisemna akceptacja (protokół odbioru 4 części zamówienia – protokół 4’) przez Zamawiającego |  |
| 5. | Do 15 dni roboczych od dnia odbioru czwartej części zamówienia | Przekazanie Zamawiającemu piątej części zamówienia tj. uzupełnionego szablonu dokumentacji Planu dotyczącego II etapu tj. punktów od 2.1 do 12, projektu zmiany SDF oraz przygotowanie projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wraz z uzasadnieniem | 10% |
|  | Do 20 dni roboczych od daty przekazania piątej części zamówienia | Pisemna akceptacja (protokół odbioru 5 części zamówienia – protokół 5) lub uwagi do piątej części zamówienia2 |  |
|  | Do 7 dni roboczych od przekazania uwag do piątej części zamówienia | Przekazanie Zamawiającemu poprawionej zgodnie z uwagami Zamawiającego piątej części zamówienia |  |
|  | Do 7 dni roboczych od daty przekazania poprawionej piątej części zamówienia | Pisemna akceptacja (protokół odbioru 5 części zamówienia – protokół 5’) przez Zamawiającego |  |
| 6. | Do 15 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag wniesionych w ramach udziału społecznego | Przekazanie Zamawiającemu szóstej części zamówienia tj. projektu zarządzenia uwzględniającego uznane za zasadne uwagi wniesione w ramach udziału społecznego oraz uzasadnienie do zarządzenia z odniesieniem się w formie tabelarycznej do wszystkich uwag wniesionych w ramach udziału społecznego | 10% |
|  | Do 15 dni roboczych od daty przekazania szóstej części zamówienia | Pisemna akceptacja (protokół odbioru 6 części zamówienia – protokół 6’) lub uwagi do szóstej części zamówienia2 |  |
|  | Do 7 dni roboczych od przekazania uwag do szóstej części zamówienia | Przekazanie Zamawiającemu poprawionej zgodnie z uwagami Zamawiającego szóstej części zamówienia |  |
|  | Do 7 dni roboczych od daty przekazania poprawionej szóstej części zamówienia | Pisemna akceptacja (protokół odbioru 6 części zamówienia – protokół 6’) przez Zamawiającego |  |
| 7. | Do 10 dni roboczych od dnia odbioru szóstej części zamówienia | Przekazanie Zamawiającemu ostatecznego Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze wskazaniami w rozdziale G | 10% |
|  | Do 10 dni roboczych od dnia przekazania ostatecznego Przedmiotu Zamówienia | Pisemna akceptacja (protokół odbioru 7 części zamówienia – protokół 6) lub uwagi do przekazanego ostatecznego Przedmiotu Zamówienia |  |
|  | Do 5 dni roboczych od przekazania uwag do ostatecznego Przedmiotu Zamówienia | Przekazanie przez Wykonawcę poprawionego zgodnie z uwagami Zamawiającego ostatecznego Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze wskazaniami w rozdziale G |  |
|  | Do 5 dni roboczych od daty przekazania poprawionego ostatecznego Przedmiotu Zamówienia | Pisemna akceptacja (protokół odbioru 7 części zamówienia – protokół 7’) przez Zamawiającego |  |

Przez przekazanie Zamawiającemu części przedmiotu umowy rozumie się przesłanie drogą e-mailową przedstawicielom Zamawiającego wskazanym w umowie, dwóch plików o tej samej treści:

- jednego opatrzonego kwalifikowalnym podpisem Wykonawcy;

- drugiego w wersji edytowalnej – celem naniesienia uwag przez Zamawiającego.

2 Uwagi do zamówienia będą przekazywane drogą e-mailową przez przedstawicieli Zamawiającego.