# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za IV kwartał 2020 roku

| Tytuł projektu | Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu |
| Beneficjent | MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE |
| Partnerzy | Projekt realizowany bez udziału partnerów |
| Źródło finansowania | Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Dofinansowanie z: Część Budżetu Państwa – 24.Kultura |
| Całkowity koszt projektu | 18 634 230,02 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 17 019 598,75 zł |
| Okres realizacji projektu | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 01/08/2020 - data zakończenia realizacji projektu: 31/07/2023 |

## Otoczenie prawne

Udostępnianie obiektów poprzez umieszczanie ich opisów oraz cyfrowych odwzorowań w sieci jest podstawową inicjatywą podejmowanych już od kilku lat działań, będących odpowiedzią na postulaty w sprawie budowania społeczeństwa informacyjnego i zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu w dobie postępu technologicznego oraz stale zwiększającego się dostępu do Internetu. Projekt jest realizowany zgodnie i w oparciu o obecnie obowiązujące akty prawne/ustawy, rozporządzenia.

Muzeum Narodowe w Warszawie nie prowadzi i nie przewiduje działań legislacyjnych.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 13,88% | - 0,9% - 0% - 0,002% | 29,67% |

### Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie instrukcji opisu rekordu muzealium (kwartalne raporty z realizacji zadania) |  | 10-2020 |  | W trakcie realizacji Przedłużenie terminu realizacji podyktowane jest m.in. stanem pandemii wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej. W okresie od września do listopada wśród pracowników Muzeum odnotowano wiele przypadków zachorowań na Sars-Cov-2 a także konieczności izolacji. Zadanie należy do szczegółow specjalistycznych, jest na terenie Polski jedynie kilku specjalistów którzy zajmują się od lat zasadami ewidencjonowania zabytków, stąd termin wykonania zadania będzie przesunięty (dokumentacja zostanie przezkazana do Instytucji Pośredniczącej |
| Tłumaczenie metadanych i opisów popularnonaukowych (półroczne protokoły z realizacji zadania) |  | 06-2023 |  | planowany |
| Zakup sprzętu fotograficznego do digitalizacji Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu do digital. (protokoły odbioru i raport kierownika zadania) |  | 02-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie dodatkowe - Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu w pomieszczeniach (protokoły odbioru i raport kierownika zad.) |  | 02-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Archiwizacja zdjęć zabytków w Dziale DiDW (kwartalne protokoły z realizacji zadania) | KP2 - 40 000 szt. KP6 - 70 TB | 07-2023 |  | planowany |
| Zainstalowanie i uruchomienie nowego sprzętu informat. (protokoły odbioru i raport kierownika zad.) | KP1 - 1,00 szt. KP3 - 60 000 szt. KP4 - 1 szt. KP5 - 350 000 szt. KP7 - 0,45 TB KP8 - 1,00 szt. | 02-2021 |  | planowany |
| Uruchomienie systemu do ewidencji i zarządzania zbiorami (protokoły odbioru) |  | 06-2022 |  | planowany |
| Zakończenie kampanii promocyjnej (półroczne raporty oraz raporty kwartalne zgodnie z umową z wykonawcą) |  | 07-2023 |  | planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Szt. | 1,00 | 07/2023 | 0 |
| 2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 40 000,00 | 07/2023 | 0 |
| 3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 40 000,00 | 07/2023 | 0 |
| 4. Liczba utworzonych API | Szt. | 1 | 07/2023 | 0 |
| 5. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 350 000,00 | 07/2023 | 0 |
| 6. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 70,00 | 07/2023 | 0 |
| 7. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 0,45 | 07/2023 | 0 |
| 8. Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 1,00 | 07/2023 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C NIE DOTYCZY

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolekcja Ceramiki: Ceramika obca XVII-XIX w. | 31-07-2023 |  |  |
| Kolekcja Ceramiki: Ceramika polska XVI-XX w. | 31-07-2023 |  |  |
| Kolekcja Szkła: Szkła luksusowe ze środkowo-europejskich ośrodków szklarskich | 31-07-2023 |  |  |
| Kolekcja Sreber i Metali: Europejskie zabytki ślusarstwa artystycznego z kolekcji Romana Szewczykowskiego | 31-07-2023 |  |  |
| Kolekcja Sreber i Metali: Obiekty złotnicze z Galerii Sztuki Dawnej | 31-07-2023 |  |  |
| Kolekcja Mebli: Meble ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie | 31-07-2023 |  |  |
| Kolekcja Tkanin: Koronki i galony europejskie XVI-pocz. XX w. | 31-07-2023 |  |  |
| Kolekcja Tkanin: Koronki XX-wieczne ze szkoły Stanisławy Wieczorek | 31-07-2023 |  |  |
| Kolekcja Tkanin: Wela, palki, antependia | 31-07-2023 |  |  |
| Kolekcja Variów i Masoników: formy piernikowe | 31-07-2023 |  |  |
| Kolekcja Malarstwa Współczesnego: Kolekcja Malarstwa Nowoczesnego | 31-07-2023 |  |  |
| Zbiory Sztuki Orientalnej: Metale muzułmańskie | 31-07-2023 |  |  |
| Zbiory Sztuki Orientalnej: Metale Azji Środkowej i Południowej | 31-07-2023 |  |  |
| Zbiory Sztuki Orientalnej: Chińskie zabytki kamienne i szklane | 31-07-2023 |  |  |
| Zbiory Sztuki Orientalnej: Metale chińskie | 31-07-2023 |  |  |
| Zbiory Sztuki Orientalnej: Japońskie wyroby metalowe | 31-07-2023 |  |  |
| Zbiory Sztuki Orientalnej: Laka orientalna | 31-07-2023 |  |  |
| Zbiory Sztuki Orientalnej: Dalekowschodnia rzeźba w drewnie | 31-07-2023 |  |  |
| Archiwum: Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie | 31-07-2023 |  |  |
| Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne: Zbiory Bolesławy i Edmunda Zdanowskich – kolekcja przedwojennej fotografii wileńskiej | 31-07-2023 |  |  |
| Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne: Archiwum Wiesława Prażucha – materiały do historii polskiego reportażu lat 50-60. XX wieku | 31-07-2023 |  |  |
| Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne: Archiwum Jana Kosidowskiego - materiały do historii polskiego reportażu lat 50-60. XX wieku | 31-07-2023 |  |  |
| Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne: Kolekcja Archiwum Ikonograficznego | 31-07-2023 |  |  |
| Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne: Kolekcja fotografii z archiwum Ryszarda Biskego | 31-07-2023 |  |  |
| Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne: Kolekcja fotografii Jana Bułhaka | 31-07-2023 |  |  |
| Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne: Kolekcja fotografii Komitetu Obywatelskiego m. st. Warszawa | 31-07-2023 |  |  |
| Gabinet Monet i Medali: Cesarskie monety Antoninów. Antonin Pius (138–161) – Kommodus (180–192) | 31-07-2023 |  |  |
| Gabinet Monet i Medali: Rok Pięciu Cesarzy i cesarskie monety Sewerów. Pertynaks (193) – Aleksander Sewer (222–235) | 31-07-2023 |  |  |
| Gabinet Monet i Medali: Monety Prus książęcych 1529-1656 | 31-07-2023 |  |  |
| Gabinet Monet i Medali: Kolekcja papierów wartościowych – obligacje polskie od 1808 – 1938 | 31-07-2023 |  |  |
| Gabinet Monet i Medali: Kolekcja papierów wartościowych – akcje polskich przedsiębiorstw od 1766 – 1938 | 31-07-2023 |  |  |
| Gabinet Monet i Medali: Pieczęcie kościelne przy dokumentach z lat 1696 -1803 | 31-07-2023 |  |  |
| Gabinet Monet i Medali: Pieczęcie warszawskie przy dokumentach z lat 1670-1790 | 31-07-2023 |  |  |
| Gabinet Monet i Medali: Pieczęcie królewskie przy dokumentach - Zygmunt III Waza – August III Sas | 31-07-2023 |  |  |
| Gabinet Monet i Medali: Pieczęcie celne przy dokumentach – polskie komory i urzędy celne XVI – XVIII w. | 31-07-2023 |  |  |
| Gabinet Monet i Medali: Pieczęcie prywatne żydowskie przy dokumentach z XVI i XVIII w | 31-07-2023 |  |  |
| Gabinet Monet i Medali: Kolekcja papierów wartościowych z czasów Powstania Styczniowego | 31-07-2023 |  |  |
| Gabinet Monet i Medali: Kolekcja papierów wartościowych polskich i obcych – pożyczki z lat 1831-1924 | 31-07-2023 |  |  |
| Gabinet Monet i Medali: Monety ostatnich Jagiellonów cz. 2 - Zygmunt I Stary i Zygmunt II August | 31-07-2023 |  |  |
| Ośrodek Wzornictwa Nowoczesnego: serwisu do kawy „Bałtyk” proj. Bogumił Marcinek, prod. Ćmielów | 31-07-2023 |  |  |
| Biblioteka: Ręcznie kolorowane atlasy i mapy wieloarkuszowe z Kolekcji Kartografii Biblioteki MNW | 31-07-2023 |  |  |
| Gabinet Grafiki i Rysunku: Grafika włoska XVIII-XIX w. | 31-07-2023 |  |  |
| Gabinet Grafiki i Rysunku: Grafika i rysunek niemiecki XIX i pocz. XX w. | 31-07-2023 |  |  |
| Gabinet Grafiki i Rysunku: Matryce graficzne | 31-07-2023 |  |  |
| Gabinet Grafiki i Rysunku: Kolekcja Grafiki i Rysunku Polskiego | 31-07-2023 |  |  |
| Gabinet Grafiki i Rysunku: Kolekcja albumów obcych | 31-07-2023 |  |  |
| Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: malarstwo | 31-07-2023 |  |  |
| Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: meble | 31-07-2023 |  |  |
| Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: metale | 31-07-2023 |  |  |
| Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: numizmaty | 31-07-2023 |  |  |
| Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: rysunek | 31-07-2023 |  |  |
| Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: rzeźba | 31-07-2023 |  |  |
| Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: szkło | 31-07-2023 |  |  |
| Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: tkaniny | 31-07-2023 |  |  |
| Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: varia | 31-07-2023 |  |  |
| Zbiory Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej: Sztuka starożytna w zbiorach MNW | 31-07-2023 |  |  |
| Zbiory Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej: Sztuka starożytna w zbiorach MNW - depozyt Uniwersytetu Warszawskiego | 31-07-2023 |  |  |
| Królikarnia: Rzeźby Augusta Zamoyskiego | 31-07-2023 |  |  |
| Zbiory Sztuki Polskiej do 1914 r.: obrazy _rożne | 31-07-2023 |  |  |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Baza danych zawierająca m.in. metadane zdigitalizowanych zbiorów muzealnych (zabytków i dzieł sztuki z ww. 51 zespołów) jak również dane dotyczące całego zbioru Muzeum, umożliwiająca efektywne zarządzanie kolekcją, zgodnie z wytycznymi standardu SPECTRUM. | 07-2023 |  | - Serwis internetowy Cyfrowe MNW powstały w ramach projektu "Otwarte Narodowe" - Wspieranie Dane opracowywane w nowej bazie danych będą eksportowane do serwisu internetowego Cyfrowe MNW - Obecnie wykorzystywany system muzealny nie posiada wewnętrznego API stąd brak stałej integracji, dane przenoszone są z bazy do xml i następnie importowane do CMS serwisu Cyfrowe MNW - KRONIK@ - Krajowe Repozytorium - Wspieranie Dane opracowywane w nowej bazie za pośrednictwem Cyfrowe MNW ( z otwartym API) będą mogły być udostępnianie zasobów MNW do portalu Kronik@ - Obecnie proces pobierania danych z Cyfrowego MNW jest możliwe (otwarte API), ale sam proces migracji danych do serwisu z wewnętrznej bazy danych jest czasochłonny i wymaga stałej koordynacji - Europeana - Wspieranie Dane opracowywane w nowej bazie za pośrednictwem Cyfrowe MNW ( z otwartym API) będą mogły być udostępnianie zasobów MNW do portalu Europeana - Obecnie integracja odbywa się za pośrednictwem protokołu OAI PMH, co będzie kontynuowane - Federacja Bibliotek Cyfrowych - Wspieranie Dane opracowywane w nowej bazie za pośrednictwem Cyfrowe MNW ( z otwartym API) będą mogły być udostępnianie zasobów MNW do portalu FBC - Obecna integracja odbywa się za pośrednictwem protokołu OAI PMH, co będzie kontynuowane |
| API – wewnętrzne API do integracji systemów (wewnętrznej bazy danych z portalem internetowym) w celu sprawniejszego i efektywniejszego procesu publikacji on line | 09-2022 |  | - Serwis internetowy Cyfrowe MNW powstały w ramach projektu "Otwarte Narodowe" - Wspieranie Dane opracowywane w nowej bazie danych będą eksportowane do serwisu internetowego Cyfrowe MNW poprzez wewnętrzne API co znacznie uprości obecny system publikacji danych - Obecnie wykorzystywany system muzealny nie posiada wewnętrznego API stąd brak stałej integracji, dane przenoszone są z bazy do xml i następnie importowane do CMS serwisu Cyfrowe MNW - KRONIK@ - Krajowe Repozytorium - Wspieranie Wspieranie Dane opracowywane w nowej bazie za pośrednictwem Cyfrowe MNW ( z otwartym API) będą mogły być udostępnianie zasobów MNW do portalu Kronik@ - Obecnie proces pobierania danych z Cyfrowego MNW jest możliwe (otwarte API), ale sam proces migracji danych do serwisu z wewnętrznej bazy danych jest czasochłonny i wymaga stałej koordynacji - Europeana - Wspieranie Dane opracowywane w nowej bazie za pośrednictwem Cyfrowe MNW ( z otwartym API) będą mogły być udostępnianie zasobów MNW do portalu Europeana - Obecnie integracja odbywa się za pośrednictwem protokołu OAI PMH, co będzie kontynuowane - Federacja Bibliotek Cyfrowych - Wspieranie Dane opracowywane w nowej bazie za pośrednictwem Cyfrowe MNW ( z otwartym API) będą mogły być udostępnianie zasobów MNW do portalu FBC - Obecna integracja odbywa się za pośrednictwem protokołu OAI PMH, co będzie kontynuowane |
| Rozbudowana i doposażona infrastruktura pracowni digitalizacyjnych i fotograficznych w Muzeum Narodowym w Warszawie | 03-2021 |  | - Projekt Otwarte Narodowe - Korzystanie Projekt Hereditas zakłada wykorzystanie infrastruktury IT zakupionej w ramach projektu Otwarte Narodowe jak również sprzętu fotograficznego |

- Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienia w zakresie realizacji projektu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym | Duża | Niskie | 1. szczegółowe planowanie i monitorowanie poszczególnych etapów projektu zarówno w odniesieniu do takich elementów projektu jak zakupy, prace adaptacyjno-remontowe, prowadzenie działań digitalizacyjnych i prac informatycznych, jak i do działań promocyjno-informacyjnych; 1.wprowadzenie obowiązkowych spotkań roboczych zespołu projektowego z kierownikiem projektu, w celu systematycznego monitoringu harmonogramu i postępów rzeczowych 1. staranne opracowanie dokumentacji przetargowej, gwarantującej sprawne przeprowadzenie ogółu zaplanowanych postępowań, tak by nie wystąpiło ryzyko przesunięć w harmonogramie ze względu na Pzp; 1. większenie zaangażowania osobowego w obszarach powstawania naruszeń wyznaczonych terminów/ kamieni milowych. 2. systematyczny monitoring harmonogramu i postępów rzeczowych 3. bez zmian |
| Przeciągające się procedury przetargowe i ryzyko opóźnień całego harmonogramu wynikające z tego powodu ( w tym problemy z terminowym wyłonieniem dostawców/wykonawców w aspekcie stosowania prawa zamówień publicznych ) | Duża | Średnie | 1. Uwzględnienie odpowiednich zapasów czasowych, 1. Zminimalizowanie nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania przetargowego i dokumentacji przetargowej (szczegółowe, precyzyjne opracowanie SIWZ), 1. Wykorzystanie wykwalifkowanego pracownika MNW ds. zamówień publicznych; 2. Wprowadzenie obowiązkowych spotkań roboczych członków zespołu projektowego odpowiedzialnych za prowadzenie procedur Pzp z kierownikiem projektu, w celu systematycznego monitoringu harmonogramu przetargów; 2. Zabezpieczenie możliwości korzystania z wysokiej jakości usług poradnictwa prawnego. 3. bez zmian |
| Wzrost cen oprogramowania i infrastruktury komputerowej/ sieciowej na rynku | Duża | Średnie | 1. Bieżący monitoring cen rynkowych oraz wybór wykonawcy w drodze publicznego postępowania przetargowego; 1. powtórzenie postępowania w ramach którego powstało znaczne przekroczenie zakładanych kosztów. 2. Konstruowanie umów długoterminowych zabezpieczających przed wzrostem cen; przesunięcie kosztów pomiędzy kategoriami, w przypadku wystąpienia oszczędności w innych kategoriach; 3. bez zmian |
| Ryzyko odpływu / rotacja specjalistycznych kadr MNW zaangażowanych w realizację projektu | Duża | Niskie | 1. Staranne i bazujące na stawkach rynkowych oszacowanie kosztów wynagrodzenia dla zaangażowanych pracowników, 1. Umowy o pracę z zaangażowanymi pracownikami, 1. Możliwość podnoszenia kwalifikacji oferowana w ramach instytucji Beneficjenta; 1. Stosowanie dobrych praktyk projektowych; 1. Organizacja spotkań roboczych członków zespołu projektowego odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych komponentów/działań z kierownikiem projektu oraz z przewodniczącym komitetu sterującego, 2. systematyczna analiza problemów i ewentualnych utrudnień projektowych oraz prowadzenie sprawnej komunikacji w zespole. 2. ustalona bardzo precyzyjna struktura organizacyjna; 2. zdefniowany model współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami MNW zaangażowanymi w projekt. 3. bez zmian |
| Zmiany w ustawodawstwie | Mała | Niskie | 1. Stałe monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach mogących mieć wpływ na realizację projektu (zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień związanych z prawem autorskim i in.) 1. Bieżąca współpraca z Działem Prawnym MNW. 3. bez zmian |
| Opóźnienia we wpływie kolejnych transz płatności w ramach dofnansowania projektu ze środków POPC | Średnia | Niskie | 1. Zatrudnienie odpowiednich kadr do rozliczania projektu i przygotowywania wniosków o płatność w systemie SL, 1. Precyzyjne i poprawne przygotowywanie procedur przetargowych, 2. Systematyczne monitorowanie postępu rzeczowego i czasowego, 2. Przestrzeganie procedur związanych z zarządzaniem finansowym projektem. 3. bez zmian |
| Ryzyko związane z awaryjnością sprzętu | Duża | Niskie | 1. Z uwagi na te uwarunkowania, parametry urządzeń w projekcie MNW są dobrane pod kątem wytrzymałości i niezawodności w opisanych warunkach. 1. Wszystkie istotne elementy będą objęte ponadstandardową gwarancją producenta obejmującą cały czas trwania projektu. 2. Sprzęt informatyczny i fotograficzny użyty do prowadzenia projektów digitalizacyjnych musi spełniać wysokie wymagania eksploatacyjne z uwagi na intensywną eksploatację w różnych warunkach środowiskowych 3. bez zmian |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Postęp technologiczny wpływający na ponoszenie kosztów zmian (aktualizacji) w sprzęcie, oprogramowaniu. | Duża | Znikome | 1. W celu minimalizacji ryzyka będzie prowadzony bieżący monitoring wprowadzanych na rynek technologicznych usprawnień w zakresie funkcjonowania i rozwijania (skalowania) Portalu Muzeum Narodowego 3. bez zmian |
| Brak zakładanego poziomu zainteresowania ze strony grup docelowych zdigitalizowanymi zbiorami (niski poziom rzeczywistego wykorzystania systemu) | Mała | Niskie | 1. W celu rozpoznania grup docelowych i zdiagnozowania ich potrzeb zostało przeprowadzone badanie ankietowe, 2. zaplanowano szeroki zakres działań promujących efekty projektu, gwarantujące stały dopływ zainteresowanych odbiorców, prowadzone będą także działania w mediach społecznościowych budujące zainteresowanie wokół portalu MNW rozbudowanego i zasilonego w nowe zdigitalizowane obiekty. Ryzyko braku zainteresowania portalem MNW jest bardzo niewielkie, ze względu na fakt, że Muzeum narodowe w Warszawie jest jednym z najbardziej rozpoznawanych i popularnych polskich muzeów, z frekwencją rzeczywistą na poziomie 274.617 zwiedzających w I półroczu 2019, a w roku 2018 wynoszącą 619.433 osoby. 3. bez zmian |
| Ryzyko wystąpienia awarii sprzętu w okresie trwałości projektu | Średnia | Średnie | 1. Pomimo zapewnienia ponadstandardowej gwarancji urządzeń fotograficznych i informatycznych istnieje wysokie ryzyko zużycia lub awarii, szczególnie w obliczu dość szybkiego postępu technologicznego i dość krótkiego życia produktu. Koszty napraw mogą być wysokie i trudne do sfinansowania ze środków własnych Wnioskodawcy. 1. Ryzyko to może zostać zminimalizowane poprzez wybór takich parametrów urządzeń, które będą mniej podatne na intensywną eksploatację. 1. Ponadto zastosowano powtarzalne konfigurację dla wszystkich istotnych urządzeń informatycznych 2. co pozwoli na wzajemną wymienialność części składowych w razie całkowitej/poważnej awarii. 3. bez zmian |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

NIE DOTYCZY

- Dane kontaktowe:

Karolina Tabak - ktabak@mnw.art.pl

„Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”

Muzeum Narodowe w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, +48 22 621 10 31 wew. 289

?	Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE