|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych”*** *(wnioskodawca Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, beneficjent Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF))* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | 2. Postęp finansowy | W kolumnach „wartość środków zaangażowanych"  i „wartość środków wydatkowanych” wykazano niskie wartości. | Proszę o analizę i wyjaśnienie | Niskie wartości środków zaangażowanych oraz środków wydatkowanych w przedmiotowym projekcie bezpośrednio są związane z przesunięciem o 6 m-cy,, tj. do 30.06.2021 (w związku z Covid-19) równoległego, ściśle powiązanego Projektu POPC.02.03.02-00-0007/17  W ramach w/w Projektu realizowane są:   * zadania w zakresie rekonstrukcji i digitalizacji z zaangażowaniem zasobów ludzkich i technologicznych WFDiF. Przesunięcie realizacji zadań w projekcie POPC.02.03.02-00-0007/17, spowodowało automatyczne przesunięcie realizacji zadań rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych w przedmiotowym Projekcie.   Przy czym od grudnia 2020 roku do przedmiotowego Projektu zaangażowano już pełen skład osobowy pracowników realizujących zadania rekonstrukcyjno-digitalizacyjne, co oznacza, że w Q1 2021 zwiększy się wartość środków zaangażowanych i wydatkowanych w ramach realizowanego zadania numer 2 w Projekcie;   * zadania w zakresie inwestycyjnym również są bezpośrednio związane z realizacją Projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17, w szczególności w zakresie uruchomienia cyfrowej platformy do udostępniania zdigitalizowanych materiałów filmowych. Wdrożenie i uruchomienie platformy streamingowej w ramach 1 Projektu zostało przesunięte na maj/czerwiec 2021 roku, co oznacza równoległe przesunięcie realizacji zadania numer 3 w przedmiotowym Projekcie, tj. rozbudowy cyfrowej platformy o zaawansowaną wyszukiwarkę z mechanizmami sztucznej inteligencji. Nie ma technicznej możliwości implementacji rozwiązań AI – bez uprzedniego wdrożenia bazowej platformy.   W związku z powyższym wartość środków zaangażowanych i wydatkowanych – wzrośnie w 2 półroczu br. – po wdrożeniu rozwiązań AI do uruchomionej platformy w czerwcu br.. Także w Q3-Q4 2021 planowana jest dalsza rozbudowa platformy streamingowej o moduł B2B orz wersję mobilną, co również zwiększy % wykorzystania środków finansowych w br.  W Q2 2021 – ponowione zostanie również postępowanie Pzp na zakup macierzy roboczych, co także zwiększy % środków zaangażowanych i wydatkowanych w przedmiotowym Projekcie. |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | Zmieniono planowane daty osiągnięcia przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia. | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19 | Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.  art. 5 Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.  Na podstawie w/w aktów prawnych wydłużenia realizacji projektu dokonuje się o 90 dni, tj. w przypadku przedmiotowego projektu do dnia 31.03.2022 r.  Akceptacja IP w związku z Covid-19:  Pismo CPPC z dnia 27.01.2021  Sygn.: CPPC-DEA.63.5.7.87.2018/MB |