Załącznik do uchwały nr 10

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

RAPORT

# z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za II kwartał 2025 roku

| Tytuł projektu | Wsparcie dla powszechnego stosowania elektronicznego zarządzania dokumentacją poprzez rozwój i udostępnienie nieodpłatnego systemu klasy EZD, udostępnienie chmury SaaS2 EZD RP oraz wdrożenia systemu EZD w administracji publicznej RP |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Cyfryzacji |
| Beneficjent | Ministerstwo Cyfryzacji |
| Partnerzy | Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy |
| Źródło finansowania | • Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent C: „Transformacja cyfrowa” Inwestycja C2.1.1: „E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki” • Budżet państwa (VAT) część 27 |
| Całkowity koszt projektu | 228 423 630,00 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 194 181 000,00 zł |
| Okres realizacji projektu | 09-2024 do 06-2026 |

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła modyfikacja stanu prawnego w zakresie realizowanego projektu. Projekt może zostać zrealizowany w obecnym stanie prawnym.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 45,46% | 1. 0,43% 2. 0% - żaden wniosek o płatność nie został jeszcze zatwierdzony 3. 0,37% | 75,35 % |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uruchomione i skonfigurowane instancje produkcyjne systemu EZD w minimum 200 podmiotach |  | 2025-02-28 | 2025-02-21 | osiągnięty |
| Ogłoszone postępowania przetargowe na dostawy wyposażenia i oprogramowania (SaaS2) |  | 2025-03-15 | 2025-05-14 | osiągnięty |
| Podpisane umowy z dostawcami (SaaS2) |  | 2025-06-30 |  | w trakcie realizacji - realizacja kamienia milowego opóźniona w zawiązku z koniecznością zapewnienia finansowania. Ogłoszono postępowania przetargowe, trwa analiza zgłoszonych ofert. Planowany termin osiągnięcia 31.10.2025 |
| Dostarczone wyposażenie i oprogramowanie (SaaS2) |  | 2025-10-15 |  | planowany |
| Uruchomione i skonfigurowane instancje produkcyjne systemu EZD w minimum 600 podmiotach (podmioty są liczone narastająco) |  | 2026-01-31 |  | w trakcie realizacji |
| Skonfigurowane oprogramowanie (SaaS2) |  | 2026-02-15 |  | planowany |
| Wdrożone i przetestowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa (SaaS2) |  | 2026-04-01 |  | planowany |
| Wykonane z pozytywnym wynikiem testy funkcjonalne i wydajnościowe (SaaS2) |  | 2026-05-01 |  | planowany |
| Uruchomione i skonfigurowane instancje produkcyjne systemu EZD spełniającego wymagania przepisów prawa i umożliwiającego realizację czynności kancelaryjnych i dokumentowanie spraw w formie elektronicznej w 2000 podmiotów (podmioty są liczone narastająco) | KPI1– 2000 | 2026-06-30 |  | planowany |
| Osiągnięta gotowość operacyjna - produkcyjnie udostępniona Usługa chmurowa EZD RP | KPI2– 1,00 | 2026-06-30 |  | planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów realizujących zadania publiczne, w których zostanie uruchomiony i skonfigurowany system elektronicznego zarządzania dokumentacją, który spełnia wymogi regulacji prawnych i umożliwia wykonywanie czynności biurowych i prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej (C13bG Digitalizacja zaplecza administracji publicznej). | szt. | 2000 | 06-2026 | 453 |
| Liczba udostępnionych usług chmurowych SaaS2 EZD RP umożliwiających obsłużenie ok. 300 tysięcy użytkowników pracujących w podmiotach realizujących zadania publiczne | szt. | 1 | 06-2026 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilne sale szkoleniowe i sprzęt AV | 03-2026 |  | System EZD RP Zależność: wspieranie – produkt ma na celu wsparcie w powszechnym stosowaniu systemu EZD RP Status: analizowanie (przygotowanie postępowań przetargowych) |
| Zestawy sprzętu kancelaryjnego | 03-2026 |  | System EZD RP Zależność: wspieranie – produkt ma na celu wsparcie w powszechnym stosowaniu systemu EZD RP Status: analizowanie (przygotowanie postępowań przetargowych) |
| Materiały szkoleniowe | 06-2026 |  | System EZD RP Zależność: wspieranie – produkt ma na celu ułatwienie korzystania z EZD RP Status: projektowanie |
| Sprzęt stanowiskowy i akcesoria komputerowe | 03-2026 |  | System EZD RP Zależność: wspieranie – produkt ma na celu wsparcie w powszechnym stosowaniu systemu EZD RP Status: analizowanie (przygotowanie postępowań przetargowych) |
| Materiały informacyjno-promocyjne | 06-2026 |  | System EZD RP Zależność: wspieranie – produkt ma na celu wsparcie w powszechnym stosowaniu systemu EZD RP Status: częściowo zrealizowane |
| Serwery i macierze dyskowe | 10-2025 |  | Usługa chmurowa EZD SaaS Zależność: wspieranie – infrastruktura niezbędna do realizacji usługi Status: postępowanie przetargowe - otwarcie ofert |
| Infrastruktura sieciowa, w tym firewall | 10-2025 |  | Usługa chmurowa EZD SaaS Zależność: wspieranie – infrastruktura niezbędna do realizacji usługi Status: postępowanie przetargowe - otwarcie ofert |
| Usługi telekomunikacyjne | 02-2026 |  | Usługa chmurowa EZD SaaS Zależność: wspieranie – usługi niezbędne do realizacji usługi Status: specyfikowanie wymagań |
| Raport z testów bezpieczeństwa | 04-2026 |  | Usługa `chmurowa EZD SaaS Zależność: wspieranie – testy niezbędne do potwierdzenia prawidłowego działania usługi Status: specyfikowanie wymagań |
| Raport z testów wydajności | 05-2026 |  | Usługa chmurowa EZD SaaS Zależność: wspieranie – testy niezbędne do potwierdzenia prawidłowego działania usługi Status: specyfikowanie wymagań |
| Systemy obsługi chmury EZD RP, w tym oprogramowanie backupowe, wirtualizacyjne, licencje dostępowe, oprogramowanie bazodanowe, systemy bezpieczeństwa | 10-2025 |  | Usługa chmurowa EZD SaaS Zależność: wspieranie – infrastruktura niezbędna do realizacji usługi Status: specyfikowanie wymagań |
| Usługa chmurowa EZD SaaS | 06-2026 |  | Systemy obsługi chmury EZD RP, Serwery i macierze dyskowe, Infrastruktura sieciowa, w tym firewall, Usługi telekomunikacyjne, Raport z testów bezpieczeństwa, Raport z testów wydajności Zależność: korzystanie – elementy niezbędne do działania usługi i potwierdzenia jej prawidłowego działania Status: projektowanie |

- Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Rotacja personelu uczestniczącego w projekcie | średnia | średnie | Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w realizację projektu. Zabezpieczenie w budżecie projektu odpowiednich wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt. Odpowiednia motywacja pracowników. |
| Zmiany w otoczeniu prawnym | mała | średnie | Monitorowanie planów legislacyjnych, uzgodnienia z MC, MFiPR i KRMC. |
| Przekroczenie planowanego budżetu inwestycji w związku ze zmianami cen rynkowych w czasie realizacji projektu (poziom inflacji, zmiana stóp procentowych, zmiany kursów walutowych) | średnia | niskie | Śledzenie trendów rynkowych. Monitoring finansowy. |
| Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu | duża | niskie | Bieżący monitoring postępu prac i ujawniających się czynników zagrożenia oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające projektem. |
| Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu | duża | niskie | Bieżący monitoring postępu prac i ujawniających się czynników zagrożenia oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające projektem. |
| Brak wystarczających środków na realizację projektu | średnia | średnie | Stały monitoring finansowy postępów realizacji projektu. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko rotacji personelu utrzymującego produkty projektu | średnia | niskie | Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w utrzymanie produktów projektu. |
| Brak zewnętrznego finansowania | duża | średnie | Działania zmierzające do zapewnienia finansowania w ramach dotacji celowej |
| Zmiany w otoczeniu prawnym | mała | średnie | Monitorowanie planów legislacyjnych, uzgodnienia z MC, MFiPR i KRMC. |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

- Dane kontaktowe:

Joanna Łużecka-Kamińska, Departament Transformacji Cyfrowej Ministerstwa Cyfryzacji, Joanna.Luzecka-Kaminska@cyfra.gov.pl, tel.: 666 976 052

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE