# Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

dotyczący przeprowadzenia badania pt. „Diagnoza potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów w Polsce w zakresie finansowania opartego na własności intelektualnej (IP-backed financing)”

I.	Postanowienia ogólne

- Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), Departament Innowacjności i Polityki Kosmicznej, 
z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, zaprasza do składania ofert w zakresie zamówienia dotyczącego następujących czynności:

- przeprowadzenia badania pt. „Diagnoza potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów w Polsce w zakresie finansowania opartego na własności intelektualnej (IP-backed financing)”, obejmującego w szczególności:

- opracowanie metodyki badawczej,

- analizę dostępnych danych oraz przeprowadzenie badań własnych,

- identyfikację potrzeb przedsiębiorstw oraz ocenę potencjału rozwoju rynku IP-backed financing w Polsce

- opracowanie wniosków i rekomendacji;

- przygotowanie raportu końcowego zawierającego wyniki przeprowadzonego badania wraz z analizą, wnioskami i rekomendacjami, a także prezentacji wyników badania;

- przedstawieniu wyników badania podczas spotkania zorganizowanego na żądanie Zamawiającego

- Zamówienie zrealizowane będzie zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. IV Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);

- Zamówienie ma na celu pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów w Polsce, w zakresie wykorzystania własności intelektualnej jako narzędzia wspierającego pozyskiwanie finansowania oraz identyfikację barier i potencjału rozwoju IP-bacekd financing.

- Zamówienie będzie finansowane ze środków projektu „Inno_LAB”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

- Długość terminu związania ofertą Wykonawcy oraz Zamawiającego wynosi 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

II.	Cel planowanego zamówienia

Celem planowanego zamówienia jest pozyskanie wiedzy na temat potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów w Polsce, w zakresie wykorzystania własności intelektualnej jako narzędzia wspierającego pozyskiwanie finansowania (IP-backed financing), w tym identyfikacja barier oraz potencjału rozwoju tego rynku.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania obejmującego opracowanie metodyki, analizę danych oraz realizację badań własnych, a następnie przygotowanie raportu końcowego zawierającego wnioski i rekomendacje wraz z prezentacją wyników.

III.	Grupa docelowa badania

Szacowana liczba uczestników badania zostanie określona przez Wykonawcę na etapie opracowania metodyki badawczej, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia reprezentatywności wyników.

Do udziału w badaniu zostaną włączeni w szczególności przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów, a także - w zależności od przyjętej metodyki - przedstawiciele instytucji finansowych, podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie własności intelektualnej, inwestorów oraz innych interesariuszy rynku IP-backed financing.

Ostateczny dobór uczestników badania, w tym liczba i struktura próby, podlega akceptacji Zamawiającego na etapie zatwierdzania metodyki badawczej.

Wstępna agenda realizacji zamówienia obejmuje następujące etapy:

  - opracowanie i uzgodnienie metodyki badawczej;

  - przegląd i analiza dostępnych danych oraz źródeł wtórnych;

  - realizacja badań własnych (ilościowych i/lub jakościowych);

  - analiza zebranych danych;

  - opracowanie raportu końcowego zawierającego syntezę wyników, wnioski i rekomendacje;

  - przygotowanie oraz prezentacja wyników badania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (dokładny termin zostanie przekazany z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem).

Ramowy przebieg realizacji zamówienia może podlegać zmianom w zależności od przyjętej metodyki badawczej oraz ustaleń z Zamawiającym.

IV.	Szczegółowy opis przedmiotu planowanego zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi badawczo-analitycznej polegającej na przeprowadzeniu badania pn. „Diagnoza potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów w Polsce w zakresie finansowania opartego na własności intelektualnej (IP-backed financing)”, obejmującej opracowanie metodyki badawczej, analizę danych wtórnych, realizację badań własnych oraz przygotowanie raportu końcowego wraz z syntezą wyników, wnioskami i rekomendacjami.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące etapy:

ETAP I

Uszczegółowienie metodyki badawczej oraz analiza źródeł

- Opracowanie szczegółowej koncepcji badania, w tym:

- doboru metod i technik badawczych (ilościowych i/lub jakościowych),

- określenia grupy docelowej badania oraz sposobu doboru próby,

- przygotowania narzędzi badawczych (np. kwestionariuszy ankiet, scenariuszy wywiadów),

- opracowania harmonogramu realizacji badania.

- Przeprowadzenie przeglądu i analizy dostępnych źródeł danych, w tym raportów, analiz oraz badań krajowych i międzynarodowych dotyczących finansowania opartego na własności intelektualnej.

- Identyfikacja dostępności danych, ryzyk badawczych oraz zaproponowanie sposobów ich ograniczenia.

ETAP II

Realizacja badań oraz analiza wyników

- Przeprowadzenie badań własnych wśród grupy docelowej badania, obejmującej w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym start-upy, a także – w zależności od przyjętej metodyki – innych interesariuszy rynku (np. instytucji finansowych, inwestorów, podmiotów doradczych).

- Zebranie i opracowanie danych dotyczących w szczególności:

- poziomu gotowości wykorzystania własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstw, w tym skłonność do wykorzystania IP jako zabezpieczenia,

- zróżnicowanie potrzeb przedsiębiorstw w zależności od ich charakterystyki,

- doświadczeń w zakresie pozyskiwania finansowania,

- wykorzystania IP w relacjach z instytucjami finansowymi,

- gotowości do korzystania z IP-backed financing,

- barier ograniczających wykorzystanie IP w procesach finansowania,

- zapotrzebowania na wsparcie w zakresie doradztwa, wyceny IP oraz dostępu do instrumentów finansowych.

- Analiza zebranych danych z uwzględnieniem zróżnicowania przedsiębiorstw według m.in. branży, wielkości oraz etapu rozwoju.

ETAPI III

Opracowanie wniosków i rekomendacji

- Synteza wyników badania oraz identyfikacja kluczowych wniosków.

- Określenie potencjału rozwoju rynku IP-backed financing w Polsce.

- Identyfikacja kluczowych barier i luk systemowych w dostępie do finansowania opartego na IP.

- Wskazanie dobrych praktyk oraz możliwych do wdrożenia rozwiązań,

- Opracowanie rekomendacji dotyczących:

- instrumentów finansowych,

- działań doradczych i edukacyjnych,

- rozwiązań systemowych wspierających rozwój rynku.

ETAP IV

Przygotowanie produktów końcowych

- Opracowanie raportu końcowego zawierającego wyniki badania, analizę, wnioski i rekomendacje, który powinien:

- pozostawać zgodny z ofertą złożoną przez Wykonawcę,

- stanowić spójne opracowanie obejmujące wszystkie etapy zamówienia wskazane w pkt. III,

- być przygotowany z zachowaniem poprawności stylistycznej i ortograficznej,

- nie ograniczać się wyłącznie do przedstawienia (streszczenia) zebranych danych i wypowiedzi respondentów,

- zawierać wnioski wynikające z przeprowadzonych badań, poparte zaprezentowanymi rezultatami oraz ich analizą i interpretacją dokonaną przez zespół badawczy,

- cechować się atrakcyjną formą graficzną, uwzględniającą m.in. wykresy, tabele i inne elementy wizualne ilustrujące wyniki analiz,

- mieć objętość nieprzekraczającą 30 standardowych stron A4 (z wyłączeniem załączników i aneksów),

- zawierać spis treści,

- obejmować wstęp przedstawiający przedmiot, cel oraz założenia badania,

- Przygotowanie streszczenia raportu opisujące cel, zakres oraz kluczowe wyniki badania; powinno ono być napisane w sposób przystępny, możliwie niespecjalistycznym językiem, nie przekraczać 4 stron A4 oraz zostać przygotowane również w wersji anglojęzycznej.

- Przygotowanie prezentacji przedstawiającej kluczowe wyniki badania.

- Przedstawienie wyników badania na spotkaniu zorganizowanym na żądanie Zamawiającego.

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie zgodne z pkt. VIII SOPZ Warunki udziału 
w postępowaniu.

V. Wymagane terminy realizacji przedmiotu zamówienia

    - Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi z dniem zawarcia umowy

    - do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy– spotkanie robocze z Zamawiającym (online lub stacjonarne) w celu uzgodnienia szczegółowego zakresu badania;

    - do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy – przedstawienie szczegółowej metodyki badawczej, narzędzi badawczych oraz harmonogramu realizacji;

    - do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy – realizacja badań oraz zebranie danych;

    - do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy – przedstawienie wstępnej wersji raportu;

    - do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy – przekazanie raportu końcowego

    - Prezentacja wyników badania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego  (dokładny termin zostanie przekazany z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem).

VI. Sposób wykonania zamówienia

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z metodyką zaakceptowaną przez Zamawiającego.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca:

- informuje o postępie prac,

- prowadzi współpracę z Zamawiającym i uwzględnia jego uwagi

- Przedmiotem odbioru zamówienia będą:

- raport końcowy,

- streszczenie raportu (PL i EN),

- prezentacja wyników badania,

- Raport końcowy:

- stanowi kompleksowe opracowanie analityczne,

- zawiera wnioski i rekomendacje poparte analizą danych,

- nie ogranicza się do opisu wyników, lecz zawiera ich interpretację,

- zawiera elementy wizualne (wykresy, tabele),

- ma objętość do 30 stron A4 (bez załączników),

- zawiera streszczenie (do 4 stron) również w języku angielskim.

- Wykonawca przekaże wszystkie materiały w formatach edytowalnych (.doc/.xls/.ppt) oraz .pdf.

VII.	Zasady współpracy i odbiór prac

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym, który jest uprawniony do monitorowania i oceny postępu prac na każdym etapie realizacji zamówienia.

- Rezultaty prac przekazywane są zgodnie z przyjętą metodyką oraz harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.

- Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania danego rezultatu, dokonuje jego odbioru albo zgłasza uwagi.

- W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i przekazania poprawionej wersji w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

- Brak zgłoszenia uwag w terminie, o którym mowa w ust. 3, uznaje się za akceptację danego rezultatu przez Zamawiającego.

- W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, Zamawiający może odmówić odbioru danego rezultatu oraz zażądać jego ponownego, prawidłowego wykonania.

- Wykonawca zachowa najwyższą staranność i będzie działał zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

- Badanie musi zostać przeprowadzone zgodnie z zasadami rzetelności metodologicznej oraz etyki badań.

- Wykonawca zapewni zgodność przetwarzania danych z przepisami RODO.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i kompletność realizowanego zamówienia.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec podmiotów z nim współpracujących przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia.

- Wykonawca będzie realizował zadania zgodnie z wymogami Zamawiającego, wskazanymi w dokumentacji niniejszego zamówienia oraz zgodnie z ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie fazy przygotowań do realizacji poszczególnych zadań.

- Badanie finansowane będzie ze środków Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania miejsca konferencji oraz wszystkich materiałów konferencyjnych (loga Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, Inno_LAB, flagi UE, RP).  Oznakowanie na wszystkich materiałach dot. posiedzenia musi być zgodne ze Strategią komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027, dostępną na stronie internetowej:

https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-dokumenty/strategia-komunikacji-funduszy-europejskich-2021-2027/ .

VIII.	Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w zamówieniu, jeżeli:

- Wykonawca musi być podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

- Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji badań lub analiz o podobnym charakterze, w szczególności w okresie ostatnich 3 lat (chyba, że okres prowadzenia działalności jest krótszy) zrealizował co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu raportów badawczych, analiz rynkowych lub ekspertyz dotyczących przedsiębiorstw, finansowania, innowacji lub własności intelektualnej, posiada doświadczenie w stosowaniu metod ilościowych i jakościowych (np. badania ankietowe, wywiady, analiza danych wtórnych).

- Dysponują zespołem, w skład którego wchodzą co najmniej:

- kierownik badania - posiadającego doświadczenie w realizacji projektów badawczych oraz w opracowywaniu raportów analitycznych,

- 2 ekspertów - posiadających wiedzę w zakresie finansowania przedsiębiorstw, w tym finansowania opartego na własności intelektualnej lub pokrewnych obszarów,

- analityk z doświadczeniem w opracowywaniu i interpretacji wyników badań.

- Posiadają zdolność techniczną i organizacyjną do realizacji zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie zalega z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz nie został prawomocnie skazany za przestępstwa określone w przepisach.

IX.	Warunki wyłonienia oferty

Wykonawca może uzyskać max. 100 punktów.

Ocena Wykonawców będzie odbywać się na podstawie następujących kryteriów:

| Lp. | Nazwa kryterium oceny | Waga % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 40% |
| 3 | Plan realizacji i metodyka badania | 60% |
| RAZEM |  | 100% |

Oferty zostaną ocenione w ramach podkryteriów opisanych w tabeli poniżej. Zakres wymaganych informacji oraz sposób oceny:

        - Kryterium „Plan realizacji i metodyka badania” - max. 60 pkt. (60%).

Ocenie podlegać będzie m.in.

| Lp. | Rodzaj podkryterium | Opis podkryterium | Zakres punktów | Sposób dokonywania oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan realizacji badania | Plan realizacji badania wraz z harmonogramem, powinien spełniać następujące założenia: a) Kompletność – uwzględnia wszystkie zadania niezbędne do realizacji badania, a każde wskazane zadanie jest szczegółowo scharakteryzowane, tj. opisano wszystkie działania, jakie Wykonawca planuje wykonać w ramach każdej z nich; b) Logiczność – uwzględnia relacje i zależności (w tym logiczną i czasową współzależność) pomiędzy wskazanymi zadaniami ; c) Wykonalność – umożliwia realizację wszystkich etapów badania w wyznaczonych w SOPZ ramach czasowych | 0-5-10-20 | 0 pkt – za plan realizacji badania nie spełniający żadnego z wymienionych założeń lub spełniający tylko 1 z 3 wymienionych powyżej założeń; 5 pkt – za plan realizacji badania spełniający 2 z 3 wymienionych powyżej założeń; 10 pkt – za plan realizacji badania spełniający wszystkie 3 z wymienionych powyżej założeń; 20 pkt – za plan realizacji badania spełniający wszystkie 3 z wymienionych powyżej założeń oraz dodatkowo istotne, wyróżniające się na tle ofert innych Wykonawców pod kątem spełniania wymienionych powyżej założeń; |
| 2 | Dobór i opis metod badawczych | W doborze i opisie metod badawczych ocenie podlegać będzie opis metod badawczych wraz z uzasadnieniem wyboru każdej z metod pod względem adekwatności i użyteczności wskazanej metody do celów zamówienia | 0-10-20 | 0 pkt – brak wskazania metod badawczych 10 pkt – Wykonawca wskazał metody badawcze i uzasadnił ich dobór w sposób zbyt ogólny nie pozwalający na pełną ocenę użyteczności tych metod w kontekście celów badania 20 pkt - Wykonawca wskazał metody badawcze i uzasadnił ich dobór, a wskazane metody są w ocenie Zamawiającego użyteczne w kontekście celów badania i wystarczające do osiągnięcia celów badania |
| 3 | Założenia doboru prób przedsiębiorstw do badań ilościowych i jakościowych | W opisie założeń doboru prób przedsiębiorstw do badań ilościowych i jakościowych ocenie podlegać będzie sposób doboru i wielkość prób przedsiębiorstw wraz z uzasadnieniem | 0-5-10 | 0 pkt – brak zaproponowania sposobów doboru prób lub brak uzasadnienia dla wielkości i sposobu doboru próby; 5 pkt – wykonawca zaproponował i uzasadnił sposób doboru i wielkość prób przedsiębiorstw do badania w sposób adekwatny i użyteczny w kontekście celów badania. 10 pkt – wykonawca zaproponował i uzasadnił sposób doboru i wielkość prób przedsiębiorstw do badania w sposób adekwatny i użyteczny w kontekście celów badania, a wskazana wielkość próby pozwala na poprawne metodycznie wnioskowanie o populacji. |
| 4 | Źródła danych | W kryterium źródła danych ocenie podlegać będzie dobór źródeł danych wraz z uzasadnieniem | 0-5-10 | 0 pkt – brak wskazanych dodatkowych źródeł danych, brak uzasadnienia doboru wskazanych źródeł danych lub uzasadnienie nie pozwala na ocenę adekwatności i użyteczności wskazanych źródeł danych w kontekście celów badania 5 pkt – Wykonawca wskazał dodatkowe źródła danych oraz uzasadnił ich adekwatność i użyteczność w kontekście celów badania 10 pkt - Wykonawca wskazał źródła danych ilościowych oraz uzasadnił ich adekwatność i użyteczność w kontekście celów badania, i dodatkowo jego oferta wyróżnia się na tle innych pod względem liczby wskazanych dodatkowych źródeł danych oraz zakresu i jakości danych pokrytych przez te źródła |

2. W kryterium „Cena brutto” – max. liczba pkt. 40 (40%) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

cena oferty najniżej skalkulowanej

Liczba punktów =	x 40 = liczba punktów

cena oferty ocenianej

IX.	Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę szacunkową należy przygotować w języku polskim, na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1, który zawiera:

- dane Wykonawcy: imię i nazwisko/nazwę oferenta(firma), adres, adres poczty elektronicznej oraz  nr telefonu;

- datę sporządzenia oferty;

- cenę netto i cenę brutto w PLN za całość usługi będącej przedmiotem zamówienia

- podpis osoby uprawnionej do składania oferty w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru do oferty dołączyć należy stosowne pełnomocnictwo.

- koncepcję, plan i proponowaną metodykę badania warsztatowego zgodnie w wymogami opisanymi w pkt IV, VIII i IX SOPZ

X.	Termin i miejsce składania ofert

Ofertę szacunkową dotyczącą wykonania przedmiotowej usługi należy wysłać na formularzu ofertowym w terminie do dnia 20.05.2026 r., e-mailem na adres: karolina.gutkowska@mrit.gov.pl

XI.	Kontakt

Karolina Gutkowska, główny specjalista, tel. 22 411 96 43, email: karolina.gutkowska@mrit.gov.pl

Departament Innowacyjności i Polityki Kosmicznej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Plac Trzech Krzyży 3/5

00 - 507 Warszawa

Klauzula informacyjna - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów i Gospodarki, którego obsługę zapewnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: +48 222 500 123.

- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii: iod@mrpit.gov.pl.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: wyboru wykonawcy lub zawarcia i realizacji umowy.

- Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym zgodnie 
z obowiązującym prawem.

- Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wyboru wykonawcy,

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia oraz realizacji umowy

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynoszącego 5 lat i nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c lub b.