# *Wg wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr 9 z dnia 26.09.2019 r.*

# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za III kwartał 2019 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia |
| **Wnioskodawca** | Minister Zdrowia |
| **Beneficjent** | Minister Zdrowia |
| **Partnerzy** | 1. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach 2. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie 3. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie 4. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie 5. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Odział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce Zdrój 6. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 7. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie 8. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi 9. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie 10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 11. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 12. SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie 13. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie 14. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 15. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 16. Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 17. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu 18. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 19. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 20. SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 21. SP Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 22. UCK WUM (Lokalizacja ul.Lindleya, Warszawa) 23. UCK WUM (Lokalizacja ul.Żwirki i Wigury, Warszawa) 24. UCK WUM (Lokalizacja ul.Banacha, Warszawa) 25. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 26. SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 27. SP ZOZ Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie 28. SP Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Otwocku 29. SP Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie 30. Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Zakopane 31. Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie 32. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie 33. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu 34. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy 35. Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 36. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 37. Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie 38. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku 39. SP Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 41. SP Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie 42. Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza-Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie 43. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. 44. SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 45. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 46. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy 47. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 48. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie 49. SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie 50. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów 51. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 52. SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi |
| **Źródło finansowania** | Projekt finansowany z EFRR oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa II. E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.  Część budżetowa 46. Zdrowie oraz wkład własny partnerów |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 144 749 629,78 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 144 741 601,11 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01.01.2019 r. – 30.09.2021 r. |

## **Otoczenie prawne**

Nie dotyczy.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 18% | 1. 1% 2. 1% 3. 1% | 6% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonana analiza przedwdrożeniowa  e-usług | Nie dotyczy | 08.2019 | - | W trakcie realizacji  Opóźniony z powodu wydłużenia postępowania na Doradcę w projekcie (umowa z doradcą zawarta w dniu 20.09.2019 r.) |
| Wykonana inwentaryzacja zasobów  technicznych Podmiotów | Nie dotyczy | 08.2019 | - | W trakcie realizacji  Opóźniony z powodu wydłużenia postępowania na Doradcę w projekcie (umowa z doradcą zawarta w dniu 20.09.2019 r.) |
| Zaimplementowane przetwarzanie EDM  w podmiotach leczniczych | Nie dotyczy | 09.2020 | - | Planowany |
| Przeprowadzone testy akceptacyjne  przetwarzania EDM w podmiotach leczniczych | Nie dotyczy | 11.2020 | - | Planowany |
| Uruchomione produkcyjnie  przetwarzanie EDM w podmiotach leczniczych | Nie dotyczy | 12.2020 | - | Planowany |
| Zaimplementowana usługa e-rejestracji  w podmiotach leczniczych | Nie dotyczy | 01.2021 | - | Planowany |
| Przeprowadzone testy akceptacyjne  usługi e-rejestracji w podmiotach leczniczych | Nie dotyczy | 02.2021 | - | Planowany |
| Uruchomiona produkcyjnie usługa e-  rejestracji | 1 (usługa A2C) | 04.2021 | - | Planowany |
| Zaimplementowana usługa e-zlecenia w  podmiotach leczniczych | Nie dotyczy | 11.2020 | - | Planowany |
| Przeprowadzone testy akceptacyjne  usługi e-zlecenia w podmiotach leczniczych | Nie dotyczy | 01.2021 | - | Planowany |
| Uruchomiona produkcyjnie usługa  e-zlecenia | 1 (usługa A2C) | 03.2021 | - | Planowany |
| Zaimplementowana wymiana EDM  pomiędzy podmiotami leczniczymi | Nie dotyczy | 10.2020 | - | Planowany |
| Przeprowadzone testy akceptacyjne  wymiany EDM pomiędzy podmiotami leczniczymi | Nie dotyczy | 12.2020 | - | Planowany |
| Uruchomiona produkcyjnie wymiana  EDM pomiędzy podmiotami leczniczymi | 1 (usługa A2C) | 02.2021 | - | Planowany |
| Zaimplementowana usługa e-analiz,  zakończenie implementacji - Faza 1 (Prototyp) | Nie dotyczy | 03.2020 | - | Planowany |
| Zaimplementowana usługa e-analiz,  zakończenie implementacji - Faza 2 (rozwiązanie  centralne) | Nie dotyczy | 11.2020 | - | Planowany |
| Przeprowadzone testy akceptacyjne  usługi e-analiz w poszczególnych podmiotach | Nie dotyczy | 02.2021 | - | Planowany |
| Uruchomiona produkcyjnie usługa  e-analiz w poszczególnych podmiotach | 2 (usługa A2A) | 04.2021 | - | Planowany |
| Wdrożona produkcyjnie usługa e-analiz  rozwiązania centralnego | 2 (usługa A2A) | 04.2021 | - | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu  dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | 3,00 | 09.2021 | 0 |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 1,00 | 09.2021 | 0 |
| Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 4 418,00 | 09.2021 | 0 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach  wykonujących zadania publiczne | szt. | 52,00 | 09.2021 | 0 |
| Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę  publiczną | szt./rok | 670 000,00 | 09.2022 | 0 |
| Moc obliczeniowa serwerowni | teraflops | 9,93 | 09.2021 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Przetwarzanie i wymiana EDM | 02.2021 | - | Nie dotyczy |
| e-Zlecenie | 03.2021 | - | Nie dotyczy |
| e-Rejestracja | 04.2021 | - | Nie dotyczy |
| e-Analizy | 04.2021 | - | Nie dotyczy |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy. Projekt planowany do realizacji w ramach POPC 2.1 Projekt nie przewiduje digitalizacji zasobów. | - | - | - |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Systemy teleinformatyczne u poszczególnych Partnerów Projektu (w tym niezbędna infrastruktura teleinformatyczna) umożliwiające udostępnienie i świadczenie e-usług objętych zakresem Projektu | 09.2021 | - | Komplementarność z funkcjonalnościami Projektu P1. |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydłużenie procesów udzielania zamówień publicznych (gł. na wdrożenie e-usług oraz dostawę i instalację infrastruktury) | duża | duże | Redukowanie – wyznaczanie krótkich terminów realizacji zadań, utrzymywanie zgodności formalnej czynności realizowanych przez Zamawiającego  Ryzyko dotyczy przyszłych postępowań planowanych w projekcie, działania  Spodziewane efekty:  Brak opóźnień postępowań przetargowych |
| Niedostateczne kompetencje zespołu Doradcy | średnia | niskie | Redukowanie -szczegółowa weryfikacja kompetencji doradcy na etapie postępowania przetargowego. Bieżący nadzór nad pracami, przyjęcie w OPZ i IPU odpowiednich mechanizmów kontroli prac Doradcy, udział przedstawiciela Doradcy w pracach KS.  Weryfikacja dokumentów cząstkowych, co pozwala na kontrolę jakości produktów przygotowywanych przez Doradcę  Uzyskane efekty:  Wysokie kompetencje Personelu Kluczowego Doradcy  Spodziewane dalsze efekty:  Wysoka jakość przegotowywanych dokumentów (produktów umowy) |
| Niedostateczne zaangażowanie Partnerów Projektu w osiąganie celów Projektu | duża | niskie | Redukowanie - bieżące angażowanie Partnerów w prace projektowe, informowanie o statusie prac, organizowanie spotkań/warsztatów z Partnerami (ostatnie spotkanie informacyjne w dniach 9-10.10 br.).  Spodziewane efekty:  wysokie zaangażowanie przedstawicieli Partnerów przełoży się na uwzględnienie w produktach projektu wszystkich potrzeb interesariuszy projektu oraz zapewni terminowość realizowanych prac |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych założeń wynikające z braku kompletnych informacji na etapie przygotowania Studium Wykonalności | średnie | średnie | Redukowanie - dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami wdrożenia systemu (koszty, czas, funkcjonalności systemu) / rozpoczęcie przetargów oraz podpisanie kontraktów z dostawcami w możliwie najszybszym terminie. |

1. **Dane kontaktowe:**

Iwona Cikoto-Wawrzyniak

Kierownik Projektu

Departament e-Zdrowia

mail: i.cikoto@mz.gov.pl

m. + 48 539 521 443

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)