## Arkusz1
Załącznik nr 3
Harmonogram realizacji zadania
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych.”
Lp. | Nazwa czynności | Termin w dniach | Szczegółowy opis
1 | Przekazanie materialów fotograficznych Wykonawcy. | W dniu podpisania umowy | Zamawiajacy w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy zdjęcia, logpotypy i wytyczne do stworzenia projektów garficznych opracowywanych materiałów.
2 | Przekazanie wstępnej wersji projektów garaficznych w formie wizualizacji opracowywanych materiałów | 14 | Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu graficzny i wizualizację materialów do oceny Zamawiajacego w formie mailowej.
3 | Uwagi zamawiajacego | 5 | Zamawiajacy w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania prjektów graficznych materiałow przekaże Wykonawcy uwagi do ww. projektów w formie mailowej.
4 | Przekazanie ostatecznej wersji projektów garficznych | 7 | Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag do projektów graficznych przekaże ostateczną wersję gotowych projektów garficznych w formie mailowej.
5 | Dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiajacego | 30 | Wykonawca w terminie 30 dni kalendarzowych dostarczy do siedziby Zamawiajacego gotowe materiały, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w zał. 1.
6 | Protokolarny odbiór | 4 | Zamawiajacy w terminie do 4 dni kalendarzowych dokona protokolarnego odbioru.
60