# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za IV kwartał 2020 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

| Tytuł projektu | EWP – budowa systemu informatycznego na potrzeby przeciwdziałania epidemii COVID-19 |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Zdrowia |
| Beneficjent | Centrum e-Zdrowia |
| Partnerzy | Nie dotyczy |
| Źródło finansowania | Środki UE – Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Środki krajowe – część 46 – Zdrowie |
| Całkowity koszt projektu | 17 163 989,70 zł brutto |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 17 163 989,70 zł brutto |
| Okres realizacji projektu | data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2020 data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 |

## Otoczenie prawne

| Lp | Tytuł aktu prawnego | Czy wymaga zmian? | Opis zmian (jeśli dotyczy) | Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2020 r. poz. 2316 z późn. zm.) | TAK/NIE | W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacja epidemiologiczną zmianie ulegają regulacje co skutkuje koniecznością wprowadzania zmian w Rozporządzeniu. |  |
| 2 | - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 607 z późn. zm.). | TAK/NIE | W związku z dyna-micznie zmieniającą się sytuacja epide-miologiczną zmianie ulegają regulacje co skutkuje koniecznością wprowadzania zmian w Rozporządzeniu. | Uzgodnienia międzyresortowe |

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 45% | - 37,58% | 53,38% |

### Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu * | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożenie EWP2.0 – GUI użytkownika faza 1(Osoba) | Nie dotyczy | 03-2020 | 03-2020 | osiągnięty |
| Wdrożenie EWP2.0 – GUI użytkownika faza 2 (Wyszukiwarki, Raporty) | KPI 3 = 2 | 04.2020 | 04-2020 | osiągnięty |
| Wdrożenie EWP2.0 – GUI użytkownika faza 3 (Zlecenia testów) | KPI 2 = 2 | 05.2020 | 05-2020 | osiągnięty |
| Wdrożenie EWP2.0 – GUI użytkownika faza 4 (Obsługa interfejsów na frontend) | Nie dotyczy | 06.2020 | 06-2020 | osiągnięty |
| Wdrożenie EWP2.0 – Interfejs restowy z IKARD + rozszerzenie | KPI 1 = 1 | 06.2020 | 06-2020 | osiągnięty |
| Wdrożenie EWP2.0 – Interfejs restowy z P1 + rozszerzenie | KPI 1 = 2 | 06.2020 | 06-2020 | osiągnięty |
| Wdrożenie EWP3.0 – GUI użytkownika etap 1 (Ewidencja osób, Obsługa relacji, Ewidencja i obsługa zleceń testów,) | KPI 1 = 4 KPI 3 = 1 KPI 5 = 5 000 000 | 06.2020 | 06-2020 | osiągnięty |
| Wdrożenie EWP3.0 – GUI użytkownika etap 2 (Policja, wyszukiwarka osób ) | Nie dotyczy | 08.2020 | 08-2020 | osiągnięty |
| Wdrożenie EWP – Baza danych Oracle Enterprise | Nie dotyczy | 09.2020 | 09-2020 | osiągnięty |
| Wdrożenie EWP3.0 – Rozszerzenie interfejsu restowego | Nie dotyczy | 12.2020 | 12-2020 | osiągnięty |
| Wdrożenie EWP – przygotowania dashboardów w HD | KPI 3 = 1 | 12.2020 | 12-2020 | osiągnięty |
| Wdrożenie EWP – podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemu | Nie dotyczy | 12.2020 | 12-2020 | osiągnięty |
| Wdrożenie EWP – wdrożenie zoptymalizowanej wersji systemu (poprawione GUI, poprawa ergonomii pracy użytkowników i intuicyjności, dalsza transformacja obecnych interfejsów do REST API) – zgodnie z wymaganiami właściciela biznesowego. | Nie dotyczy | 06.2021 |  | Planowany |
| Wytworzenie EWP – dalszy rozwój aplikacji zgodnie z wymaganiami właściciela biznesowego oraz w sposób adekwatny do rozwoju sytuacji epidemiologicznej kraju | KPI 4=1 KPI – 17 1639 89,70 zł | 12.2021 |  | planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | Liczba usług/szt. | 7 | 12-2021 | 7 |
| 2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja | Liczba usług/szt. | 2 | 12-2021 | 2 |
| 3. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | Liczba usług/szt. | 4 | 12-2021 | 4 |
| 4. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. | szt. | 1 | 12-2021 | 1 (EWP 2.0) 0 (EWP 3.0) |
| 5. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt. | 5 000 000 | 12-2021 | 6 126 198 (12-2020) |
| 6. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | zł | 17 163 989,70 zł brutto | 12-2021 | 6 449 576,32 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| A2A Elektroniczna ewidencja osób przekraczających granicę państwa w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP oraz osób poddawania kwarantannie, izolacji, hospitalizacji | 06-2020 | 06-2020 | Bez zmian |
| A2B/A2A Udostępnianie wykazu medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących testy wraz z informacją o dostępności wolnych slotów | 05-2020 | 05-2020 | Bez zmian |
| A2B Elektroniczna ewidencja wystawianych zleceń na wykonanie testu diagnostycznego | 06-2020 (EWP 3.0) | 06-2020 (EWP 3.0) | Bez zmian |
| A2B Elektroniczna ewidencja czynności związanych z pobieraniem materiału diagnostycznego na potrzeby wykonania testu diagnostycznego | 06-2020 (EWP 3.0) | 06-2020 (EWP 3.0) | Bez zmian |
| A2B Elektroniczna ewidencja czynności związanych z wykonaniem testów diagnostycznych wraz z rejestracją informacji o wynikach testów | 06-2020 (EWP 3.0) | 06-2020 (EWP 3.0) | Bez zmian |
| A2B Udostępnianie wyników testów podmiotom zlecającym, w tym organom PIS | 06-2020 (EWP 3.0) | 06-2020 (EWP 3.0) | Bez zmian |
| A2C Udostępnianie w IKP wyników testów i informacje o nałożonej kwarantannie osobom im poddawanym | 06-2020 | 06-2020 | Zmiana poziomu dojrzałości usługi z poziomu 2 na poziom 3, w związku ze zmianą zakresu udostępnianych danych oraz doprecyzowaniem mechanizmu działania usługi. |
| A2A Generowanie i udostępnianie raportów, analiz i statystyk dla użytkowników systemu | 08-2020 | 08-2020 | Bez zmian |
| A2A Udostępnianie danych instytucjom zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa | 12-2020 | 12-2020 | Bez zmian |
| ### A2B/A2A ### Udostępnienie usług międzysystemowych w celu wymiany danych pomiędzy systemem EWP a systemami zewnętrznymi tj. ### IKARD ### P1 – gabinet.gov.pl ### P1 - IKP - Hurtownia danych P1 | 06-2020 | 06-2020 | Bez zmian |
| ### A2B ### Transformacja obecnych interfejsów połączeniowych między systemami do REST API | 12-2020 | 12-2020 | Bez zmian |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| EWP 2.0 – moduł ewidencji osób wjeżdżających na terytorium RP, przebywających na kwarantannie i izolacji domowej, izolatorium i na hospitalizacji w szpitalu | 03-2020 | 03-2020 |  |
| EWP2.0 – Wyszukiwanie osób | 04-2020 | 04-2020 |  |
| EWP2.0 – Moduł dla służb mundurowych | 04-2020 | 04-2020 |  |
| EWP2.0 – Moduł raportowy | 04-2020 | 04-2020 |  |
| EWP2.0 – Moduł zleceń testów (w kierunku SARS-CoV-2) | 05-2020 | 05-2020 |  |
| EWP2.0 – Moduł danych archiwalnych | 05-2020 | 05-2020 |  |
| EWP2.0 – Interfejs komunikacyjny z laboratoriami (udostępnienie) | 06-2020 | 06-2020 |  |
| EWP2.0 – Interfejs restowy z IKARD +rozszerzenie | 06-2020 | 06-2020 |  |
| EWP2.0 – Interfejs restowy z P1 + rozszerzenie | 06-2020 | 06-2020 |  |
| EWP2.0/EWP3.0 – baza danych Oracle Enterprise | 09-2020 | 09-2020 |  |
| EWP3.0 – Moduł Osoba | 06-2020 | 06-2020 |  |
| EWP3.0 – Moduł Relacja | 06-2020 | 06-2020 |  |
| EWP3.0 – Moduł Zlecenie testu (w kierunku SARS-CoV-2) | 06-2020 | 06-2020 |  |
| EWP3.0 – Moduł dla Służb Mundurowych | 08-2020 | 08-2020 |  |
| EWP3.0 – Moduł dla Infolinii (Wyszukiwanie osób) | 08-2020 | 08-2020 |  |
| EWP3.0 – Moduł raportowy | 12-2020 | 12-2020 |  |
| EWP3.0 – Rozszerzenie interfejsu REST API (w tym również transformacja obecnych interfejsów połączeniowych między systemami do REST API) | 12-2020 | 12-2020 |  |
| EWP – Panel raportowy (dasboardy w HD) | 12-2020 | 12-2020 |  |
| EWP – wdrożona na produkcję kolejna (zoptymalizowana) wersja systemu | 06-2021 | - | 1.ZSE6 Opis zależności: uzupełnianie się; dwustronna wymiana danych ze Strażą Graniczną o osobach przekraczających granice RP i poddawanych kwarantannie. Status integracji: wdrażanie (utrzymanie) 2.P1 - Gabinet.gov.pl Opis zależności: uzupełnianie się, Integracja poprzez REST API Status integracji: wdrażanie (utrzymanie) 3.P1 – IKP – pacjent.gov.pl Opis zależności: uzupełnianie się, Integracja poprzez REST API Status integracji: wdrażanie (utrzymanie) 4.P1 – HD Opis zależności: wspieranie, w zakresie przetwarzania danych gromadzonych w systemie EWP i tworzenia raportów statystycznych na poziom zarządczy. Status integracji: wdrażanie (utrzymanie) 5.IKARD Opis zależności: uzupełnianie się, Integracja poprzez REST API Status integracji: wdrażanie (utrzymanie) 6. Kwarantanna Domowa (TakeTask) Opis zależności: korzystanie, KD (aplikacja mobilna) pobiera dane z EWP w celu nadzoru nad przestrzeganiem obowiązku odbycia kwarantanny. Status integracji: wdrażanie (utrzymanie) 7.ProteGo Safe Opis zależności: korzystanie, ProteGo Safe (aplikacja mobilna) pobiera dane z EWP w celu zmniejszenia zagrożenia epidemiologicznego. Status integracji: wdrażanie (utrzymanie) 8.EWUŚ Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych z systemu EWP w celu uzyskania informacji o osobach przebywających na kwarantannie. Status integracji: wdrażanie (utrzymanie) 9.KSI ZUS Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych z systemu EWP w celu weryfikacji na potrzeby wypłaty środków pieniężnych. Status integracji: wdrażanie (utrzymanie) 10. System Informatyczny Poczty Polskiej Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych z systemu EWP w celu zmniejszenia zagrożenia epidemiologicznego wśród pracowników Poczty Polskiej. Status integracji: wdrażanie (utrzymanie) 11.Dashboard KRMC Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych statystycznych z EWP. Status integracji: wdrażanie (utrzymanie) 12.nSIU Opis zależności: korzystanie, KRUS pobiera dane z systemu EWP w celu weryfikacji na potrzeby wypłaty środków pieniężnych. Status integracji: wdrażanie (utrzymanie) 13.Służba Ochrony Państwa SOP Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych z systemu EWP. Status integracji: wdrażanie (utrzymanie) 14.System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) Opis zależności: uzupełnianie się, pobieranie danych z systemu EWP w celu zmniejszenia zagrożenia epidemicznego oraz przekazywanie wyników testów antygenowych przez dyspozytornie zespołów ratownictwa medycznego. Status integracji: wdrażanie (utrzymanie) 15.RCB Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych z systemu EWP. Status integracji: wdrażanie (utrzymanie) 16.EpiBaza Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych z systemu EWP przez NIZP PZH. Status integracji: wdrażanie (utrzymanie) 17.PSP Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych z systemu EWP w celu zmniejszenia zagrożenia epidemiologicznego wśród pracowników Państwowej Straży Pożarnej. Status integracji: wdrażanie (utrzymanie) 18.Systemy informatyczne laboratoryjne (z ang. LIS) 1) Opis zależności: uzupełnianie się, dwukierunkowe przekazywanie danych z wykorzystaniem FTPS. Status integracji: wdrażanie (utrzymanie) 2) Opis zależności: uzupełnianie się, w trakcie prac tworzenie usług REST API Status integracji: projektowanie 19. Węzeł Krajowy Opis zależności: korzystanie, w zakresie procesu uwierzytelniania i autentykacji użytkowników systemu. Status integracji: modelowanie biznesowe |
| EWP – dalszy rozwój aplikacji zgodnie z wymaganiami właściciela biznesowego | 12-2021 | - |  |

- Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko związane z brakiem określenia szczegółowych wymagań biznesowych | Duża | Niskie | - Podejmowane działania zarządcze: - Zbieranie i uzgadnianie wymagań biznesowych z Właścicielem Biznesowym. - Cykliczne spotkania z WB i z kluczowymi użytkownikami. - Spodziewane lub faktyczne efekty działań: ZAPOBIEGANIE - Spisane i spiorytetyzowane wymagania biznesowe (uwzględnione w analizie biznesowej). Dostarczany system odpowiadający aktualnym wymaganiom biznesowym. - Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: - Nie dotyczy. |
| Ryzyko wynikające ze zmian prawnych, wpływających na zmianę zakresu funkcjonalnego systemu i ze względu na brak okresów vacatio legis na wdrożenie zmian w systemie informatycznym w odniesieniu do wejścia w życie zmian prawnych | Duża | Niskie | - Podejmowane działania zarządcze: - Udział w opracowywaniu zmian prawnych na wczesnym etapie ich projektowania; - Uwzględnianie okresu vacatio legis niezbędnego na przygotowanie zmian funkcjonalnych w systemie EWP. - Spodziewane lub faktyczne efekty działań: REDUKOWANIE - Przygotowanie do wdrożenia zmian systemu EWP już na etapie konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, zakazów i nakazów w związku z wystąpieniem stanów epidemii. - Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: - Nie dotyczy. |
| Ryzyko związane ze zmianą składu zespołu projektowego lub brakiem wymaganych kwalifikacji | Duża | Średnie | - Podejmowane działania zarządcze: - Bieżące reagowanie na zmianę składu zespołu. - Spodziewane lub faktyczne efekty działań: REDUKOWANIE - Rozbudowany zespół projektu, zgodnie z zapotrzebowaniem (pozyskanie 2 testerów, 4 nowych deweloperów oraz nowego Kierownik Projektu). - Utrzymanie transferu wiedzy w przypadku rotacji, poprzez cykliczną aktualizację dokumentacji w repozytorium – Confluence - Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: - Nie dotyczy. |
| Ryzyko błędów działania systemu | Średnia | Średnie | - Podejmowane działania zarządcze: - Wdrożenie odpowiednich procedur dot. testów (tj. wymóg testowania zmian na środowisku testowym przed wprowadzeniem na produkcję / wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych / regularne kontrole jakości) stała analiza zgłoszeń Użytkowników systemu EWP w CRM. - Spodziewane lub faktyczne efekty działań: REDUKOWANIE - Mniej błędów systemowych w związku z wdrażaniem na produkcję przetestowanego rozwiązania (zgodnie z metodologią zarzadzania testami, przyjętą w CeZ); - Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: - Nie dotyczy. |
| Ryzyko niezapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności/bezpieczeństwa/ wydajności | Średnia | Niskie | - Podejmowane działania zarządcze: - Prowadzenie testów wydajnościowych oraz bezpieczeństwa przy wdrażaniu nowych istotnych funkcjonalności. - zapewnienie udziału przedstawiciela Bezpieczeństwa w pracach projektowych - Spodziewane lub faktyczne efekty działań: ZAPOBIEGANIE - Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa EWP, (w budżecie na 2021 zaplanowano testy bezpieczeństwa). - Zapewnienie dostępności systemu na poziomie 24h/7dni. - Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: - Nie dotyczy. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie EWP | Duża | Niskie | Przeprowadzenie analizy kosztów utrzymania i rozwoju EWP i zabezpieczenie odpowiednich środków budżetowych |
| Ryzyko niezapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności i wydajności systemu. | Duża | Niskie | Zastosowanie narzędzi stałego monitorowania i podejmowanie działań ad hoc |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

- Dane kontaktowe:

Roman Karaszewski, Kierownik Projektu, Wydział Zarządzania Projektami, Centrum e-Zdrowia , e-mail: r.karaszewski@cez.gov.pl tel.: +48 500 455 713

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

* Wskaźniki KPI  – nie należy sumować zawartości wskaźników KPI, ponieważ w trakcie realizacji projektu udostępnione zostały dwie wersie systemu EWP 2.0 i EWP 3.0, co przedstawiono w kamieniach milowych, w których wykonano te same usługi w liczbie określonej przez wskaźniki projektu.