Załącznik do uchwały nr 10

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

WZÓR

# raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za I kwartał 2025 roku

| Tytuł projektu | Przyspieszenie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw poprzez udostępnienie nowych usług w aplikacji mObywatel – moduł Twoja firma |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Rozwoju i Technologii |
| Beneficjent | Ministerstwo Rozwoju i Technologii |
| Partnerzy | - |
| Źródło finansowania | 1. Budżet Państwa (część budżetowa 20) 2. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja C2.1.1 „E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki”. |
| Całkowity koszt projektu | 2 100 906,94 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 1 969 358,15 zł |
| Okres realizacji projektu | data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2024 r. data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2026 |

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel oraz Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 43% | - 0% - 0% - 0% | 58,57% |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zmodyfikowany system CEIDG - przeglądanie danych firmy oraz pobieranie zaświadczenia CEIDG | Poz.1 - 1 | 06-2025 |  | W trakcie realizacji |
| Zmodyfikowany system CEIDG - uruchomienie mikroserwisu do zmiany danych firm | Poz.1 - 1 | 06-2025 |  | W trakcie realizacji |
| Dostarczona infrastruktura pod modyfikowany system CEIDG |  | 10-2025 |  | W trakcie realizacji |
| Zmodyfikowana architektura systemu CEIDG pod modyfikacje projektowe. |  | 10-2025 |  | W trakcie realizacji |
| Zmodyfikowany system CEIDG - uruchomienie mikroserwisów zarządzania powiadomień PUSH |  | 12-2025 |  | Planowany |
| Zmodyfikowany system CEIDG - uruchomienie mikroserwisu do zakładania JDG | Poz.2 - 1 | 12-2025 |  | W trakcie realizacji |
| Zmodyfikowany system CEIDG - uruchomienie mikroserwisów do zarządzania pełnomocnictwami | Poz.2 - 1 | 03-2026 |  | W trakcie realizacji |
| Wykonany audyt bezpieczeństwa i wydajności |  | 04-2026 |  | Planowany |
| Wykonany audytu użyteczności i optymalizacji |  | 04-2026 |  | Planowany |
| Zakończona rzeczowa realizacja projektu | Poz.3 - 1 | 06-2026 |  | Planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C11G T1 – Zakończenie procesu opracowywania nowych lub udoskonalania istniejących e-usług | szt. | 2 | 06-2025 | 0 |
| C12G T2 – Zakończenie procesu opracowywania nowych lub udoskonalania istniejących e-usług | szt. | 2 | 06-2026 | 0 |
| C13aG - Zakończenie procesu opracowywania nowych lub rozwijania istniejących publicznych systemów informatycznych | szt. | 1 | 06-2026 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Przeglądanie danych firmy oraz pobieranie zaświadczenia CEIDG | 06-2025 |  | Nowa e-usługa pozwoli na korzystanie z rejestru CEIDG, który kooperuje z systemami administracji publicznej, w celu pobierania danych firmy oraz pobierania zaświadczeń za pomocą aplikacji mobilnej. |
| Zmiana danych działalności gospodarczej | 06-2025 |  | Nowa e-usługa pozwoli na korzystanie z rejestru CEIDG, który kooperuje z systemami administracji publicznej, w celu zmiany danych działalności gospodarczej za pomocą aplikacji mobilnej. |
| Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej JDG | 12-2025 |  | Nowa e-usługa pozwoli na korzystanie z rejestru CEIDG, który kooperuje z systemami administracji publicznej, w celu założenia działalności gospodarczej za pomocą aplikacji mobilnej. |
| Powiadomienia PUSH | 03-2026 |  | Nowa e-usługa pozwoli na korzystanie z rejestru CEIDG, który kooperuje z systemami administracji publicznej, w celu wysyłania powiadomień PUSH poprzez aplikację mobilną. |
| Nadawanie i zmiana pełnomocnictw | 06-2026 |  | Nowa e-usługa pozwoli na korzystanie z rejestru CEIDG, który kooperuje z systemami administracji publicznej, w celu nadawania i zmiany pełnomocnictw za pomocą aplikacji mobilnej. |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Infrastruktura sprzętowa | 10-2025 |  |  |
| Pozytywny raport audytu użyteczności i optymalizacji | 04-2026 |  |  |
| Raport audytu bezpieczeństwa i wydajności | 04-2026 |  |  |
| Zmodyfikowany system CEIDG (budowa nowych mikroserwisów) | 06-2026 |  | CEIDG [korzystanie] - udostępnienie usług do integracji z rejestrem CEIDG w zakresie: wyświetlania danych, pobierania zaświadczeń, złożenia wniosku o założenie JDG, złożenia wniosku o zmianę działalności oraz zarządzania pełnomocnikami - implementowanie; mObywatel aplikacja [uzupełnianie się] - obsługa żądania identyfikacji i uwierzy-telnienia osoby fizycznej, pozwala, przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, na pobranie i prezentację dokumentów elektronicznych i usług, umożliwia dostęp do danych firm z CEIDG w zakresie: wyświetlania danych, pobierania zaświadczeń, złożenia wniosku o założenie JDG, złożenia wniosku o zmianę działalności oraz zarządzania pełnomocnikami - implementowanie; biznes.gov.pl [wspieranie] - serwis daje praktyczne instrukcje, jak sobie radzić w biznesie i umożliwia realizację spraw administracyjnych drogą elektroniczną; CRP KEP [korzystanie] - nadanie NIP następuje przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników – wdrożony; eDoręczenia [uzupełnianie się] - system zapewnia działanie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego; wpis i dostęp do Bazy Adresów Elektronicznych; Korespondencja, Informacja o statusie wniosku BAE – wdrożony; Hurtownia danych CEiDG [uzupełnianie się] - dane firm z CEIDG i KRS. Obsługa żądania osoby fizycznej – wdrożony; i BTM [uzupełnianie się] system GITD do wydawania licencji przedsiębiorcom na transport międzynarodowy – wdrożony; KRN [korzystanie] - system informatyczny Krajowej Rady Notarialnej do zarządzania zarządcami sukcesyjnymi we wpisach CEIDG – wdrożony; KRS [korzystanie] - Krajowy Rejestr Sądowy jest systemem MS, który służy do prowadzenia rejestru KRS – wdrożony; KSI ZUS [korzystanie] - system wspomaga realizację zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczących zabezpieczenia społecznego, wprowadza dane płatników składek oraz ubezpieczonych – wdrożony; nSIU KRUS [korzystanie] – system Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego System do ewidencjonowania osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników – wdrożony; PESEL [korzystanie] – system MC, w którym prowadzony jest rejestr PESEL - centralny referencyjny zbiór danych, w którym gromadzone są i udostępniane uprawnionym podmiotom podstawowe dane identyfikujące tożsamość i status administracyjno - prawny oraz dane adresowe osób fizycznych – wdrożony; Pobyt [korzystanie] - obsługa krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, za pomocą systemu realizowane jest przekazywanie danych o cudzoziemcach oraz weryfikacja uprawnień cudzoziemca do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej na terenie RP – wdrożony; Regon [korzystanie] - system teleinformatyczny GUS służący do prowadzenia rejestru REGON – wdrożony; ST KRK (ST KRK 1.0) [korzystanie] - system teleinformatyczny MS do obsługi Krajowego Rejestru Karnego, który przetwarza i udziela informacji o osobach do niego wpisanych – wdrożony; System mObywatel [uzupełnianie się] - system teleinformatyczny zapewniający funkcjonalności niezbędne do działania aplikacji mObywatel oraz usług udostępnianych w tej aplikacji: obsługa żądania identyfikacji i uwierzy-telnienia osoby fizycznej, pozwala na pobranie i prezentację dokumentów elektronicznych i usług – wdrożony; Systemy bankowe [wspieranie] - systemy banków komercyjnych – wdrożone; Węzeł Krajowy [korzystanie] – rozwiązanie organizacyjno-techniczne MC umożliwiające uwierzytelnianie użytkownika systemu teleinformatycznego, korzystającego z usługi online; zapewnia osobie chcącej skorzystać z publicznych usług online wybór najwygodniejszego dla niej, sposobu potwierdzenia jej tożsamości – wdrożony. |
| Materiały informacyjno-promocyjne | 06-2026 |  |  |

- Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko operacyjne: 1. Przestoje i awarie w czasie wdrożenia, 2. Brak doświadczenia zespołu z technologią mikroserwisów. | Średnia | Niskie | - Podejmowane działania zarządcze: Tworzenie harmonogramu wdrożenia z marginesem czasowym na nieprzewidziane przestoje. Stworzenie planu awaryjnego (disaster recovery plan) i zapewnienie wsparcia technicznego na czas wdrożenia. Przygotowanie środowiska testowego do próbnych wdrożeń oraz testowanie nowej infrastruktury przed pełnym wdrożeniem w środowisku produkcyjnym. Zatrudnienie doświadczonych deweloperów lub firm zewnętrznych specjalizujących się w architekturze mikroserwisów. Organizowanie szkoleń dla wewnętrznego zespołu IT. Regularne warsztaty i szkolenia techniczne oraz mentoring ze strony bardziej doświadczonych specjalistów. Tworzenie dokumentacji projektowej, aby ułatwić pracę nowym członkom zespołu. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Większy margines czasowy na reakcję i przeciwdziałanie nieprzewidywalnym przestojom, usystematyzowanie wdrożeń. Wyłonienie błędów na etapie testów próbnych i wystarczający czas na ich poprawienie przed wdrożeniem na środowisko produkcyjne. Zmniejszenie prawdopodobieństwa niepowodzenia wdrożeń produkcyjnych. Podniesienie kompetencji zespołu projektowego i wzmocnienie odpowiedzialności poszczególnych jego członków za powierzone zadania. |
| Ryzyko związane z harmonogramem: 1. Opóźnienia w realizacji projektu, 2. Niedoszacowanie kosztów i zasobów. | Duże | Niskie | - Podejmowane działania zarządcze: Monitorowanie postępu prac przy użyciu metod zarządzania projektami. Wprowadzenie cotygodniowych przeglądów postępu projektu, które umożliwią szybkie wykrycie potencjalnych opóźnień. Dobre planowanie z buforami czasowymi na każdą fazę projektu oraz zapewnienie dodatkowych zasobów (np. dodatkowych deweloperów) w przypadku opóźnień. Regularne aktualizowanie budżetu projektu i monitorowanie wydatków. Wczesna identyfikacja miejsc, gdzie może dojść do przekroczenia kosztów i wprowadzenie działań oszczędnościowych. Przeprowadzenie dokładnych analiz kosztów przed rozpoczęciem projektu i rezerwowanie dodatkowych funduszy na nieprzewidziane wydatki. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: wczesne wykrywanie odchyleń od harmonogramu, budżetu lub zakresu projektu i możliwość szybkiego podejmowania działań korygujących przed eskalacją problemów. Zwiększona przewidywalność realizacji poszczególnych etapów oraz lepsza kontrola nad wykorzystywaniem zasobów i kosztami projektu, a tym samym możliwość efektywnego zarządzania tymi zasobami. Poprawa komunikacji i regularne aktualizowanie wszystkich interesariuszy o statusie prac. Rozwój kompetencji zespołu projektowego w zakresie samokontroli i raportowania. |
| Ryzyko związane z jakością: 1. Niedostateczne testowanie mikroserwisów, 2. Problemy z kompatybilnością | Średnia | Niskie | - Podejmowane działania zarządcze: Wprowadzenie automatycznych testów jednostkowych oraz integracyjnych dla wszystkich mikroserwisów. Przeprowadzanie testów funkcjonalnych oraz testów bezpieczeństwa przez zewnętrzne zespoły audytorskie. Regularne testowanie na wszystkich etapach wdrożenia oraz zapewnienie, że w budżecie i harmonogramie są uwzględnione odpowiednie zasoby na kompleksowe testowanie. Stosowanie standardowych protokołów i technologii, co minimalizuje problemy z integracją. Tworzenie testów kompatybilności w środowiskach zbliżonych do produkcyjnych. Wczesne konsultacje z partnerami integracyjnymi oraz testowanie współpracy mikroserwisów z zewnętrznymi platformami przed pełnym wdrożeniem. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Systematyczna kontrola jakości na każdym etapie. Proaktywne zarządzanie ryzykiem poprzez wcześniejszą identyfikację potencjalnych zagrożeń. Zmniejszenie prawdopodobieństwa niepowodzenia projektu pod względem zapewnienia jakości e-usług. |
| Ryzyko techniczne: 1. Skalowalność i wydajność mikroserwisów. 2. Problemy z bezpieczeństwem | Duże | Niskie | - Podejmowane działania zarządcze: Przeprowadzenie testów obciążeniowych (stress tests) przed wdrożeniem w pełnym środowisku produkcyjnym. Skalowanie infrastruktury w zależności od wyników testów. Regularna optymalizacja zasobów serwerowych i systemów oraz wprowadzenie automatyzacji skalowania na poziomie infrastruktury. Wdrożenie audytów bezpieczeństwa, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, oraz regularne testy penetracyjne. Zastosowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania certyfikatami oraz uwierzytelnianiem. Regularne aktualizacje systemów zabezpieczeń, szkolenia dla zespołu z zakresu bezpieczeństwa IT oraz monitorowanie ruchu w sieci pod kątem zagrożeń. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Zapobieganie incydentom na środowisku produkcyjnym, a tym samym niechęci użytkowników do rozwiązań IT i negatywnemu odbiorowi proponowanych e-usług. Zapewnienie bezpieczeństwa danych użytkowników e-usług i aktywne przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom. Raporty z analizą bezpieczeństwa i wydajności systemu. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko technologiczne: 1. Szybki rozwój technologii. 2. Problemy ze skalowalnością. | Średnie | Niskie | - Podejmowane działania zarządcze: Regularne monitorowanie nowości technologicznych oraz planowanie aktualizacji systemu, aby nadążał za zmieniającymi się standardami rynkowymi. Zaprojektowanie systemu z myślą o przyszłości: użyciu najnowszych technologii oraz metod i dedykowanych rozwiązań IT, przewidywanie wersjonowania oraz systematyczny wzrost liczby użytkowników. Przeprowadzanie regularnych testów obciążeniowych oraz inwestowanie w elastyczne rozwiązania chmurowe, które łatwo można skalować. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Systematyczna kontrola jakości i refinement na każdym etapie realizacji projektu. Budowanie kultury ciągłego doskonalenia procesów projektowych. |
| Ryzyko operacyjne: 1. Brak odpowiedniego wsparcia technicznego po wdrożeniu. 2. Braki kadrowe lub rotacja w zespole utrzymania | Duża | Znikome | - Podejmowane działania zarządcze: Zapewnienie odpowiednich zasobów na utrzymanie systemu po zakończeniu realizacji projektu (specjalistyczny zespół wsparcia technicznego). Zatrudnienie dedykowanego zespołu do zarządzania systemem oraz stworzenie harmonogramu konserwacji i aktualizacji infrastruktury. Dokumentowanie wszystkich procesów i rozwiązań wdrożonych w projekcie oraz szkolenie nowych pracowników, aby zminimalizować negatywny wpływ rotacji kadr. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zniwelowane problemy z dostępnością e-usług i ich stabilnością. Zminimalizowanie negatywnego wpływu rotacji kadr (kluczowych specjalistów odpowiedzialnych za utrzymanie systemu IT) na utratę wiedzy o projekcie, a w konsekwencji uniknięcie problemów z jego dalszym rozwojem i stabilnym działaniem. Stworzona szczegółowa dokumentacja projektowa. |
| Ryzyko finansowe: 1. Niedostateczne finansowanie na utrzymanie infrastruktury. 2. Wzrost kosztów operacyjnych. | Duża | Niskie | - Podejmowane działania zarządcze: Zarezerwowanie w budżecie długoterminowych środków na bieżące utrzymanie i rozwój systemu oraz szukanie alternatywnych źródeł finansowania. Regularna analiza kosztów utrzymania systemu i wczesne wprowadzanie działań optymalizujących koszty, takich jak migracja do chmury czy automatyzacja procesów. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Uniknięcie obniżenia jakości lub ograniczenia usług z powodu braku wystarczających środków finansowych na utrzymanie infrastruktury serwerowej i oprogramowania (szczególnie w przypadku wzrostu zapotrzebowania na zasoby, np. serwery, miejsce na dane, moc obliczeniowa). |
| Ryzyko zmiany priorytetów politycznych: 1. Zmiana priorytetów rządowych. | Duże | Średnie | - Podejmowane działania zarządcze: Zapewnienie szerokiego poparcia interesariuszy i uwzględnienie projektu w długoterminowych planach rozwoju administracji cyfrowej. Efektywna komunikacja między zespołem a interesariuszami i budowanie pozytywnej narracji względem realizowanego projektu i wyeksponowanie korzyści wynikających z realizacji projektu. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Utrzymanie wsparcia projektu niezależnie od zmiany priorytetów rządowych, co wpłynie na jego finansowanie oraz rozwój. |
| Ryzyko związane z użytkownikami: 1. Niska akceptacja użytkowników końcowych. 2. Niedostateczne wsparcie techniczne dla użytkowników | Mała | Niskie | - Podejmowane działania zarządcze: Inwestowanie w kampanie edukacyjne, szkolenia oraz intuicyjne rozwiązania użytkowe (UX). Stworzenie dobrze zorganizowanego działu wsparcia technicznego z możliwością szybkiego rozwiązywania problemów użytkowników. Monitorowanie reakcji i badanie satysfakcji użytkowników. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Większa akceptacja i pozytywny odbiór systemu przez użytkowników dzięki dostatecznemu wsparciu technicznemu, ułatwiającemu przedsiębiorcom korzystanie z dostarczonych e-usług. Możliwość weryfikacji, czy projekt realizuje założone cele biznesowe i osiąga zaplanowane efekty. Raporty satysfakcji użytkowników. |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

- Dane kontaktowe:

Kamil Laskowski

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Departament Gospodarki Cyfrowej

kamil.laskowski@mrit.gov.pl

tel.: +48 22 411 94 18, +48 880 787 529

W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE