## Slide 1
Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR)

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Finansów
Beneficjent: Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny
Partnerzy: nd.
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest udostępnienie Zakładom ubezpieczeń wyniku oceny ryzyka klienta będącej rynkowym punktem odniesienie w procesie oceny ryzyka ubezpieczeniowego poprzez wykorzystanie zaawansowanej statystycznej analizy danych gromadzonych w bazie OI UFG. Ponadto w ramach projektu udostępniany jest Obywatelom i Przedsiębiorcom wynik indywidualnej oceny ryzyka oraz spersonalizowanych czynników wpływających na ich wysokość.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2020-04-01 | 2023-03-31
Faktyczny: | 2020-04-01 | 2023-03-31

## Slide 3
Źródło finansowania:
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 23572268.59 | 23568735.1
w tym środki UE | 19949210.9 | 19946220.51

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka eSCOR | 202-12-30 | 2022-12-30 | Nd.
API systemu do integracji e-usług przez Zakłady Ubezpieczeń | 2022-12-30 | 2022-12-30 | Nd.
*należy wskazać, które z wymienionych produktów nie zostały ujęte w pierwotnym opisie założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez KRMC, będącego podstawą realizacji projektu lub które nie zostały wdrożone

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Szyna usług
System eSCOR
API
Rejestr REGON
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Rejestr CEPiK
System zarządzania tożsamością UFG
Platforma Portalowa UFG
Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej
Dane ubezpieczeniowe
Dane tożsamości
Dane tożsamości
Dane ubezpieczeniowe
Dane tożsamości
Usługi sieciowe
Dane o pojazdach
Dane o podmiotach gospodarczych
Systemy wewnętrzne UFG (CBK, CBP, CBZ, HD)

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcje | szt. | produktu | 2 | 2
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | produktu | 1 | 1
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | produktu | 35 | 58
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | produktu | 23 | 32
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | produktu | 12 | 26

## Slide 7
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt./rok | rezultatu | 275 000 | 192 744

## Slide 8
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: środki własne Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Niedostateczne zainteresowanie odbiorców ostatecznych projektu korzystaniem z funkcjonalności systemu | średnia | średnie | unikanie zagrożenia - UFG będzie monitorował poziom wykorzystania produktów Projektu. Na podstawie zebranych informacji planowane będą działania zaradcze, np.: dostosowujące produkty do zmieniających się wymagań odbiorców.
Problemy z wydajnością systemu na etapie jego eksploatacji | średnia | niskie | unikanie zagrożenia - cykliczne monitorowanie wydajności Systemu na etapie jego eksploatacji oraz cykliczne podejmowanie działań optymalizacyjnych w kontekście wydajności Systemu.
Niewystarczające zasoby ludzkie na etapie eksploatacji Projektu | średnia | niskie | zmniejszenie zagrożenia - przemyślana polityka kadrowa w zakresie obsadzania kluczowych stanowisk odpowiedzialnych za utrzymanie Systemu oraz szkolenia dla zespołu w celu zapewnienia zastępowalności.

## Slide 9
Dziękuję za uwagę