WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

RE-IV.431.1.1.2024        					Rzeszów, 01-08-2024

Pan

Grzegorz Romaniuk

Burmistrz Kolbuszowej

# Na podstawie art. art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224) przekazuję wystąpienie pokontrolne 
po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach w dniach 9 – 11 lipca 2024 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, dotyczącej prawidłowej realizacji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023 moduł 2 w Gminie Kolbuszowa, obejmującej oględziny powstałego w ramach Programu Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej w zakresie trwałości projektu i zachowania minimum standardu lokalowego.

# Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Alina Dąbrowska – Kierownik zespołu kontrolnego – Kierownik Oddziału kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego (Upoważnienie nr 1, znak: RE-IV.431.1.1.2024 z dnia 08.07.2024 r.);

2. Agnieszka Nowińska-Pyrkosz – Główny specjalista w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego (Upoważnienie nr 2, znak: RE-IV.431.1.1.2024 z dnia 08.07.2024 r.);

3. Małgorzata Kochańska – Główny specjalista w Oddziale programów rządowych i koordynacji w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego (Upoważnienie nr 3, znak: RE-IV.431.1.1.2024 z dnia. 08.07.2024 r.).

[dowód: akta kontroli str. 3-5]

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych kontrolujący złożyli – na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2020 poz. 224) i § 25 ust. 1 Zarządzenia nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia     2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli – pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

[dowód: akta kontroli str. 6-8]

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Z uwagi na fakt, iż w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień,  pracę jednostki oceniam pozytywnie.

Szczegółowym zakresem kontroli objęto:

1. Kwestie organizacyjne związane z Dziennym Domem Senior+ w Hucie Przedborskiej, tj. dokumentację dot. powołania oraz zasad funkcjonowania ośrodka wsparcia;

2. Utrzymanie trwałości realizacji zadania określonej  w rozdziale IV.1. pkt 17 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, zachowanie standardu lokalowego określonego w rozdziale IV.2. pkt 2 Programu oraz  standardu zatrudnienia zgodnie z rozdziałem IV.2. pkt 5 Programu;

3. Zgodność sposobu realizacji zadania oraz prawidłowość wydatkowania dotacji w 2023 r., w odniesieniu do Umowy nr 14/S2/2023 zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Kolbuszowa oraz oferty złożonej przez Gminę Kolbuszowa nr 489-2/2023/Senior+, w oparciu o dokumentację DDS+, sprawozdanie z realizacji zadania za 2023 rok oraz dokumentację księgową dotyczącą realizacji zadania, m.in. dowody księgowe poniesienia kosztów oraz wyciągi bankowe, dokumentujące fakt poniesienia wydatków w 2023 r.;

4. Wypełnienie zobowiązań informacyjnych dot. Programu zgodnie z § 6 Umowy                          nr 14/S2/2023 zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Kolbuszowa;

5. Frekwencję w ośrodku wsparcia na podstawie prowadzonej dokumentacji, zgodnie z rozdziałem 5 pkt 6 ogłoszenia o konkursie.

Na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), w związku z art. 136 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustanowionym Programem Wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (M.P. z 2021 r. poz. 10), Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert na edycję 2023 Programu. Program wspiera tworzenie ośrodków wsparcia Senior+, w tym Dziennych Domów Senior+ i Klubów Senior+ oraz funkcjonowanie już istniejących ośrodków wsparcia utworzonych w ramach wcześniejszych wersji programu, realizowanego od 2015 roku.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert na edycję 2023 Programu Senior+ Gmina Kolbuszowa złożyła ofertę nr  489-2/2023/Senior+  w ramach  modułu 2 na dofinansowanie zadania w zakresie zapewnienia funkcjonowania już istniejącego Dziennego Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej. W związku z akceptacją oferty przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej została zawarta Umowa nr 14/S2/2023 pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – Panią Jolantę Tomczyk-Filę a Gminą Kolbuszowa reprezentowaną przez Burmistrza – Pana Jana Zubę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kolbuszowa – Pana Jacka Mroczka. W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 moduł 2 edycja 2023 Gmina Kolbuszowa otrzymała dofinansowanie na funkcjonowanie 25 miejsc w Dziennym Domu Senior+ w  Hucie Przedborskiej.

Ad. 1 zakresu przeprowadzonej kontroli

Dzienny Dom Senior+ w Hucie Przedborskiej został utworzony Uchwałą Nr XLVII/570/17 z dnia 30 listopada 2017 r. Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+”. Zgodnie z § 3 ww. uchwały, ośrodek wsparcia powstały w ramach Programu działa w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Statut MGOPS w Kolbuszowej przyjęto Uchwałą Nr XLVII/571/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, zmienionej następnie  Uchwałą Nr LVIII/550/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 kwietnia 2023 r. 
w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kolbuszowej oraz Uchwałą Nr LXI/612/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej                             z dnia 31sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej. Zgodnie ze statutem, DDS+ w Hucie Przedborskiej stanowi komórkę organizacyjną MGOPS w Kolbuszowej (§ 9 ust. 2 pkt 7).

Zasady odpłatności za pobyt w DDS+ reguluje Uchwała nr XXVI/301/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – dziennym domu pomocy, zmieniona następnie Uchwałą nr XXXVIII/461/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia                                    28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/301/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – dziennym domu pobytu.

Regulamin MGOPS przyjęto Zarządzeniem nr 52/2017 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, zmienionym następnie Zarządzeniem nr 18/2019 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej z dnia  1 października 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, Zarządzeniem nr 4/2020 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej z dnia  24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, Zarządzeniem nr 4/2023 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej z dnia  15 maja 2023 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz Zarządzeniem nr 8/2023 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej z dnia  31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

[dowód: akta kontroli str. 9-39]

Podsumowując, w zakresie posiadania odpowiednich dokumentów organizacyjnych dotyczących powstania i zasad funkcjonowania DDS+, w tym uchwały w zakresie zasad odpłatności za pobyt w DDS+,  nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. 2 zakresu przeprowadzonej kontroli

Zgodnie z rozdziałem IV.2.pkt. 2. ppkt. 1) Programu Wieloletniego „Senior+”, Dzienny Dom Senior+ powinien posiadać minimum standardu lokalowego tj.: 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące funkcję sali spotkań, jadalni; 1 pomieszczenie albo pomieszczenia kuchenne lub aneks kuchenny, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku; 1 pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów (np. materace, leżankę, rotory, drabinki, drobny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych itp.);                        1 pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów z indywidualnymi szafkami; 1 łazienkę wyposażoną w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn), umywalkę i prysznic z krzesełkiem, uchwyty pod prysznicem.

Ponadto ośrodek może posiadać między innymi: pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, komputer, z dostępem do Internetu, kanapy i fotele, pomieszczenie do odpoczynku z miejscami do leżenia, pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa rozumianego jako szeroko pojęta praca socjalna, wydzielone miejsce na pralkę i odpowiednio wyposażone miejsce do prasowania, pokój zabiegowo-pielęgniarski.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie standardu lokalowego pomieszczeń DDS+ zgodnie z zapisami rozdziału IV.2. pkt. 2. ppkt. 1) Programu,  w związku z czym pod tym kątem dokonano oględzin Dziennego Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej. Szczegóły oględzin zawarto w Protokole oględzin z dnia 11 lipca 2024 r.

[dowód: akta kontroli str. 40-41]

Podczas oględzin kontrolerzy sporządzili również dokumentację fotograficzną.

[dowód: akta kontroli str. 107-110]

Zgodnie z rozdziałem IV.2.pkt 5 programu Wieloletniego „Senior+”, Dzienny Dom Senior+ powinien zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo).

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji oraz udziału w zajęciach Dziennego Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej wprowadzonym Zarządzeniem nr 3/2021 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz udziału w zajęciach Dziennego Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej oraz Regulaminem rekrutacji oraz udziału w zajęciach  ośrodka wsparcia, wprowadzonym Zarządzeniem nr 11/2023 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz udziału w zajęciach ośrodka wsparcia, DDS+ w Hucie Przedborskiej działa od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600, zapewniając seniorom możliwość udziału m.in. w warsztatach aktywności ruchowej, zajęciach sportowo-rekreacyjnych, zajęciach edukacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, zajęciach kulturalno-oświatowych.

[dowód: akta kontroli str. 42-64]

Podczas kontroli przedstawiono do wglądu plany zajęć w DDS+ na rok 2023 z wyszczególnionymi działaniami podejmowanymi przez jednostkę oraz w – wybranych przypadkach – dokumentację fotograficzną realizowanych czynności.

Zgodnie z rozdziałem IV.2 pkt 5 Programu minimalny standard zatrudnienia 
w Dziennym Domu Senior+ to co najmniej 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy, lub instruktor terapii, lub pielęgniarka w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb ośrodka. Dodatkowo, w zależności od potrzeb, w ośrodku może być zatrudniony inny specjalista w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb ośrodka. Ponadto jednostka samorządu we współpracy z urzędem pracy może zaangażować stażystów.

Oświadczenie w ww. zakresie, poparte przedłożoną do wglądu dokumentacją związaną z zatrudnieniem poszczególnych osób, złożył kierownik MGOPS w Kolbuszowej.

[dowód: akta kontroli str. 65-66]

Podczas kontroli sprawdzono również posiadanie przez kierownika DDS+ kwalifikacji niezbędnych do pełnienia ww. funkcji.

Zgodnie z rozdziałem IV.2 pkt 7 kwalifikacje pracowników i współpracowników realizujących oferty usług w ramach Dziennego Domu Senior+ określa ustawa o pomocy społecznej, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936, z późn. zm.) oraz jednostka samorządu, na terenie której działa ośrodek. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej „Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej”. Zgodnie z art. 122 ust 5 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił, w drodze rozporządzenia, minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, podmioty uprawnione do prowadzenia specjalizacji i wymagania ich dotyczące, tryb nadawania tym podmiotom uprawnień do prowadzenia specjalizacji, a także tryb uzyskiwania specjalizacji, kierując się koniecznością zapewnienia sprawności i efektywności działania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 6 pkt 5) pod pojęciem  jednostki organizacyjnej pomocy społecznej należy rozumieć „regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, centrum usług społecznych – w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818), dom pomocy społecznej, placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej”.

Na podstawie dokumentacji przedstawionej do wglądu ustalono, że osoba pełniąca funkcję kierownika DDS+ w Hucie Przedborskiej posiada wymagane kwalifikacje, tj. legitymuje się dyplomem uniwersyteckim uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz spełnia kryterium minimalnego stażu w jednostkach pomocy społecznej.

Na podstawie rozdziału IV.1. pkt 17 Programu oraz § 5 ust. 4 powołanej Umowy pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Kolbuszowa, Gmina jest zobowiązana do wykazania utrzymania trwałości realizacji zadania przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania w ramach Programu. Trwałość realizacji zadania oznacza utrzymanie funkcjonowania ośrodka wsparcia Senior+ oraz utrzymanie w nim miejsc (zadeklarowanych w ramach realizacji Programu).

Na podstawie przeprowadzonych oględzin Dziennego Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej oraz analizy stosownej dokumentacji ustalono, iż Dzienny Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej funkcjonuje na zasadach zgodnych z Programem, czym zachowuje warunek trwałości realizacji zadania.

Podsumowując, w zakresie kontroli zachowania standardu lokalowego, standardu zatrudnienia oraz zachowania trwałości zadania –  nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. 3 zakresu przeprowadzonej kontroli

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że Gmina Kolbuszowa w 2023 roku otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 96 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał środki finansowe na konto bankowe Gminy Kolbuszowa na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 12 maja 2023 r. nr MF/FS9.4143.3.24.2023.MF.1562 (pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia                              15 maja 2023 r. znak: F-VI.3111.2.38.2023) zwiększającej plan wydatków budżetu państwa w dziale 852 o kwotę 96 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025.

PUW w Rzeszowie przekazał środki zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 16 czerwca 2023 r.         – 48 000,00 zł

- 11 lipca 2023 r.              – 8 000,00 zł

- 4 sierpnia 2023 r.           – 8 000,00 zł

- 5 września 2023 r.          – 8 000,00 zł

- 10 października 2023 r.  – 8 000,00 zł

- 7 listopada 2023 r.          – 8 000,00 zł

- 12 grudnia 2023 r.          – 8 000,00 zł

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Gmina Kolbuszowa otrzymane środki finansowe przekazywała na konto bankowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej w ciągu kilku dni od ich otrzymania z PUW w Rzeszowie, bez zbędnej zwłoki.

Zarządzeniem Nr 308/2023 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2023 rok wprowadzono do budżetu przyznaną dotację, przyjmując dla dochodów następującą klasyfikację: Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność, paragraf 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

W dniu 2 czerwca 2023 r. została zawarta umowa 14/S2/2023 pomiędzy Wojewodą Podkarpackim reprezentowanym przez Panią Jolantę Tomczyk-Filę – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie a Gminą Kolbuszowa reprezentowaną przez Pana Jana Zubę – Burmistrza Gminy Kolbuszowa na realizację zadania pn. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej. W umowie strony ustaliły m.in.:

- szczegółowy opis zadania publicznego,

- planowaną wysokość dotacji,

- wysokość zaangażowanych środków własnych,

- termin realizacji zadania,

- termin i sposób złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zdania,

- termin zwrotu niewykorzystanej dotacji

- oraz tryb kontroli.

W trakcie kontroli dokonano oględzin dowodów księgowych (faktury, listy płac) dokumentujących poniesione wydatki w 2023 roku na realizację kontrolowanego zadania na łączną kwotę  196 000,00 zł, w tym sfinansowanych z budżetu państwa w wysokości 92 000,00 zł,  zaewidencjonowanych na § 4010, § 4110, § 4120.

Stwierdzono, że skontrolowane dowody księgowe spełniały wymogi art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.poz.120 t.j. z dnia 16.01.2023 r.) i zostały ujęte w księgach rachunkowych oraz zapłacone terminowo.

Ustalono, że Gmina Kolbuszowa z przyznanej dotacji w kwocie 96 000,00 zł wykorzystała 92 000,00 zł na zadanie pn. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej zgodnie z przedstawioną ofertą oraz umową z Wojewodą Podkarpackim. Niewykorzystana kwota dotacji z tytułu obniżonej frekwencji w wysokości 4 000,00 zł została zwrócona na konto 46 1010 1528 0003 9013 9135 0000 w dniu 8 stycznia 2024 r.

Nieprawidłowości w zakresie finansowym w kontrolowanym zadaniu nie stwierdzono.

Do akt kontroli załączono: Zarządzenie Nr 308/2023 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2023 rok, wydruki księgowe, protokół oględzin dokumentów.

[dowód: akta kontroli str. 67-103]

Podsumowując, w zakresie zgodności sposobu realizacji zadania oraz prawidłowości wydatkowania dotacji w 2023 roku zgodnie z zawartą umową i ofertą podmiotu, w oparciu o dokumentację MGOPS w Kolbuszowej, sprawozdanie z realizacji zadania 2023 roku oraz dokumentację księgową: dowody księgowe poniesienia kosztów oraz wyciągi bankowe dokumentujące fakt poniesienia wydatków w 2023 roku, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. 4 zakresu przeprowadzonej kontroli

Obowiązki informacyjne dot. realizacji przedsięwzięcia reguluje § 6 Umowy pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Kolbuszowa. W trakcie oględzin Dziennego Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej, odnotowano obecność tablicy informacyjnej na obiekcie dot. informacji o utworzeniu DDS+ (moduł 1) oraz plakatu informacyjnego wewnątrz budynku (moduł 2), którego dane dot. wysokości dofinansowania aktualizowane są w każdym roku, w którym Gmina uzyskuje dofinansowanie z Programu.

[dowód: akta kontroli str. 108, str.111]

Materiały edukacyjne dot. organizacji zajęć w DDS+, listy obecności seniorów oraz opisy rachunków, okazane do wglądu, opatrzone są logo Programu i informacją o dofinansowaniu z jego środków. Ponadto informacja o realizacji zadania, ze wskazaniem źródła dofinansowania z Programu Senior+ jest publikowana na stronie internetowej MGOPS w Kolbuszowej, pod adresem www.mgops.kolbuszowa.pl (DDS+ w Hucie Przedborskiej nie posiada dedykowanej strony internetowej, ani strony na platformie Facebook).

Podsumowując, w zakresie wypełniania zobowiązań informacyjnych dot. właściwego oznakowania dokumentów i obiektów, w tym wskazania Programu jako jednego ze źródeł finansowania zadania – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. 5 zakresu przeprowadzonej kontroli

W przypadku Dziennego Domu Senior+, przyznanie miejsca w ośrodku wsparcia odbywa się wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej, na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z przygotowanym na potrzeby kontroli wykazem Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej wydał w 2023 r. 23 decyzje kierujące seniorów do Dziennego Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej (łącznie 45 decyzji z uwzględnieniem  decyzji wydanych w grudniu 2022 r.). Decyzje zostały okazane kontrolerom na miejscu.

[dowód: akta kontroli str. 104-105]

Zgodnie z § 2 ust. 6 Umowy pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Kolbuszowa oraz zgodnie z rozdziałem 5 pkt 6 ogłoszenia o konkursie ofert  Programu Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2023 r., w przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2 konkursu, Gmina Kolbuszowa zobowiązana jest do prowadzenia dziennych list obecności, na podstawie których ustalana będzie miesięczna frekwencja. W przypadku, gdy faktyczna frekwencja w danym miesiącu jest 30% niższa od dofinansowanej liczby utrzymywanych miejsc w danym ośrodku, każde dofinansowane miejsce (po zaokrągleniu w dół) poniżej wskazanego limitu stanowi koszt niekwalifikowalny, który podlega zwrotowi jako część dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Przy wyliczeniu frekwencji uwzględnia się liczbę osób objętych usługami ośrodka wsparcia lub alternatywnymi sposobami realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą Dziennego Domu Senior+.

W trakcie kontroli dokumentacji Dziennego Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej przedstawiono do wglądu listy obecności seniorów w poszczególnych miesiącach 2023 roku. Dodatkowo, na potrzeby kontroli, sporządzone zostało roczne zestawienie obecności seniorów w Dziennym Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej. Kontrolujący dokonali analizy losowo wybranych list obecności seniorów w miesiącach styczniu, lipcu i grudniu, na podstawie której stwierdzono prawidłowość obliczeń frekwencji w ww. zestawieniu.

Zgodnie z Umową pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Kolbuszowa, Dzienny Dom Senior+ w Hucie Przedborskiej ma zapewnić miejsce dla 25 seniorów, co stanowi 100% frekwencji, tym samym wskaźnik obecności na poziomie 17,50 stanowi limit frekwencji (70%), poniżej którego gmina zobowiązana jest do zwrotu części środków. Ustalono, iż wskaźnik obecności na poniżej poziomu 17,50 (70%) zanotowano w miesiącach: marcu, kwietniu, sierpniu, październiku, listopadzie i grudniu 2023 r. W związku z niezachowaniem  minimalnego progu frekwencji w ww. miesiącach Gmina Kolbuszowa zwróciła kwotę 4 000 zł dotacji. Szczegółowe zestawienie rocznej frekwencji w podziale na poszczególne miesiące dołączono do akt kontroli.

[dowód: akta kontroli str. 106]

Podsumowując, analiza dokumentacji, w tym losowo wybranych list obecności nie wykazała błędów w obliczaniu frekwencji. Wszystkie listy obecności seniorów za rok 2023 r. zawierały podpisy, potwierdzające ich obecność na zajęciach.

Wszystkie dowody w sprawie oraz szczegółowy wykaz skontrolowanej dokumentacji zawierają akta kontroli.

Z uwagi na fakt niestwierdzenia uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, niniejszym odstępuję od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

|  | wz. WOJEWODY PODKARPACKIEGO (-) Wiesław Buż I WICEWOJEWODA |
| --- | --- |

Otrzymują:

- Adresat

- a/a

Zgodnie z § 37 ust. 2 Zarządzenie nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli (z późn. zm.) w ramach realizacji czynności kontrolnych stosowana była 4-stopniowa skala ocen dotycząca działalności w kontrolowanym obszarze, tj. ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna.